| 3.4.1.2.aktivitātes „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” projektu iesniegumu vērtēšanas I kārtas laika plāns |
| --- |
| Nr.p.k. | Darbība | Termiņi |
|  | Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš | 18.01.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas 1. sēde | 22.01.2010. |
|  | Individuālā projektu iesniegumu vērtēšana | līdz 19.02.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (ja atšķiras vērtējumi) | līdz 23.02.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma un prioritārā projektu iesniegumu saraksta sagatavošana | līdz 26.02.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un projektu prioritārā saraksta apstiprināšana) | līdz 01.03.2010. |
|  | Atbildīgās iestādes vadītāja lēmuma pieņemšana | līdz 03.03.2010. |
|  | Nosacījumu izpilde un iesniegšana | līdz 10.05.2010. |
|  | Nosacījumu vērtēšana | līdz 24.05.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma un atbildīgās iestādes vadītāja atzinuma projekta sagatavošana | līdz 24.05.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un atbildīgās iestādes vadītāja atzinuma projekta apstiprināšana) | līdz 25.05.2010. |
|  | Atbildīgās iestādes atzinums par nosacījumu izpildi | līdz 27.05.2010. |