2.pielikums

| 3.4.1.3.aktivitātes „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide” projekta iesnieguma vērtēšanas laika plāns |
| --- |
| Nr.p.k. | Darbība | Termiņi |
|  | Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš | 15.08.2011. |
|  | Vērtēšanas komisijas 1. sēde | 07.09.2011. |
|  | Individuālā projektu iesniegumu vērtēšana | 07.09.2011. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un projektu prioritārā saraksta apstiprināšana) | 07.09.2011. |
|  | Atbildīgās iestādes vadītāja lēmuma pieņemšana | 08.09.2011. |
|  | Nosacījumu izpilde un iesniegšana | līdz 29.09.2011. |
|  | Nosacījumu vērtēšana | līdz 05.10.2011. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma apstiprināšana) | līdz 05.10.2011. |
|  | Atbildīgās iestādes atzinums par nosacījumu izpildi | līdz 06.10.2011. |