| 3.5.1.4.aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ierobežotas atlases 3.kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns |
| --- |
| Nr.p.k. | Darbība | Termiņi |
|  | Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš | 29.09.2011. |
|  | Vērtēšanas komisijas 1. sēde | 07.10.2011. |
|  | Individuālā projektu iesniegumu vērtēšana | līdz 25.11.2011. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un projektu prioritārā saraksta apstiprināšana) | līdz 29.11.2011. |
|  | Atbildīgās iestādes vadītāja lēmuma pieņemšana | līdz 01.12.2011. |
|  | Nosacījumu izpilde un iesniegšana | līdz 01.02.2012. |
|  | Nosacījumu vērtēšana | līdz 24.02.2012. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma apstiprināšana) | līdz 27.02.2012. |
|  | Atbildīgās iestādes atzinums par nosacījumu izpildi | līdz 28.02.2012. |