Projekts

Ministru kabineta noteikumu projekta

“Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi”  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu projekts) ir izstrādāts, lai 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākumam "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" (turpmāk - 5.4.2.1.pasākums) pagarinātu īstenošas termiņu - līdz 2022.gada 31.decembrim. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Šobrīd 5.4.2.1.pasākuma ietvaros ir uzsākta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana (turpmāk - biotopu kartēšana) valsts mērogā, kas ir viena no 5.4.2.1.pasākumā paredzētajām aktivitātēm. Biotopu kartēšanu bija plānots uzsākt 2015.gada lauku darbu sezonā, tās veikšanai paredzot piecas lauku darbu sezonas (aprīlis - oktobris), taču, ņemot vērā, ka šada darbība valsts mērogā tiks realizēta pirmo reizi, bija nepieciešama vairākkārtēja biotopu kartēšanas norises un dokumentācijas saskaņošana ar ieinteresētajām pusēm. Lai nodrošinātu biotopu kartēšanas norises procesa virzību, Ministru kabinets 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmumā “Informatīvais ziņojums “Par pasākumiem aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanai”” (prot. Nr.57, 59.§) (turpmāk – MK protokollēmums) lēma par biotopu kartēšanas pamatprincipiem un noteica biotopu kartēšanas termiņu - ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim. Tikai pēc MK protokollēmuma pieņemšanas varēja tikt pabeigta projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un 5.4.2.1.pasākuma īstenošanas MK noteikumu apstiprināšana, projekta iesniegumu atlases izsludināšana un līgumu par projekta īstenošanu slēgšana. Attiecīgi biotopu kartēšana ir jāveic ievērojami īsākā laika periodā, t.i. trīs lauku darbu sezonās, kas prasa ievērojamu darbaspēka mobilizāciju šī darba veikšanai. Arī pārējo 5.4.2.1.pasākuma darbību: - dabas aizsardzības plānu izstrādi īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (turpmāk – ĪADT), kuras iekļautas to īpaši aizsargājamo dabas teritoriju prioritārajā sarakstā, kurām nepieciešama dabas aizsardzības plānu izstrāde, - aizsardzības plānu izstrādi īpaši aizsargājamām sugām, kuras iekļautas to īpaši aizsargājamo sugu prioritārajā sarakstā, kurām nepieciešama aizsardzības plānu izstrāde, realizācijai ir nepieciešami tādas pašas kvalifikācijas eksperti kā biotopu kartēšanai, jo saskaņā ar 2007.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 13.2 punktu sugu, to dzīvotņu un biotopu izpēti un stāvokļa analīzi veic, kā arī aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus nosaka sertificēti eksperti par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu. Šobrīd Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Latvijā sertificējusi un ekspertu reģistā iekļāvusi 168 sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertus, no kuriem 35% ir pilnas slodzes darbinieki un 5.4.2.1.pasākuma projekta aktivitāšu izpildē nevar tikt iesaistīti. Ņemot vērā nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēka resursu mobilizēšanu biotopu kartēšanas darbu pabeigšanai īsā laika posmā, valstī ir sarukusi kapacitāte pārējo 5.4.2.1.pasākuma ietvaros veicamo pasākumu izpildei. To pierāda, piemēram, Pārvaldes 2017.gada 15.februārī izsludinātais iepirkums Nr. DAP 2017/09 un atkārtoti.2017.gada 29.jūnijā izsludinotais iepirkums Nr. DAP 2017/32AK, kuri tika izbeigti bez rezultāta, jo saskaņā ar potenciālo pretendentu sniegto informāciju Latvijā šobrīd trūkst kvalificēti speciālisti šādu darbu veikšanai tik īsā periodā un par pieejamo finansējuma apjomu, jo līdz 2019. gada decembrim sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētie eksperti ir iesatīti biotopu kartēšanas aktivitātē. Pamatojoties uz augstāk minēto, tiek ierosināti grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi” (MK noteikumi), paredzot projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2022.gada 31.decembrim, kas nepieciešams, lai ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrādes aktivitāti varētu turpināt pēc tam, kad ir beigusies biotopu kartēšanas aktivtāte, nevis veikt to paralēli kā tas bija paredzēts sākotnēji. MK protokollēmumā noteiktais biotopu kartēšanas aktvitiātes termiņš netiek mainīts. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Nav. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |
| --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Projekts šo jomu neskar. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Nav paredzams, ka projektu īstenošanai būs ietekme uz sociālo sfēru, pārvaldes iestāžu funkcijām un to cilvēkresursiem, kā arī uz valsts un pašvaldību informācijas sistēmām. 5.4.2.1.pasākuma ieviešanas nosacījumu grozījumi neietekmēs spēkā esošo tiesību normu sistēmu. Vērtējot 5.4.2.1.pasākuma īstenošanas ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām, nav identificēts administratīvā sloga palielinājums ne potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, ne Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| --- |
| Rādītāji | 2017.gads | Turpmākie trīs gadi (euro) |
|  |  | 2018.g. | 2019.g. | 2020.g. |
|  | saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 1 655 800 | -136 850 | -177650 | -318 750 | -318 750 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 655 800 | -136 850 | -177650 | -318 750 | -318 750 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 1 948 000 | -161 000 | -209 000 | -375 000 | -375 000 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 1 948 000 | -161 000 | -209 000 | -375 000 | -375 000 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | -292 200 | 24 150 | 31 350 | 56 250 | 56 250 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | -292 200 | 24 150 | 31 350 | 56 250 | 56 250 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | -24 150 | -31 350 | -56 250 | -56 250 |
| 5.2. speciālais budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Ierosinātie MK noteikumu grozījumi neietekmē projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru vai nosacījumus - pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums paliek nemainīgs - 9 500 000 euro, tai skaitā KF finansējums – 8 075 000 euro un valsts budžeta finansējums – 1 425 000 euro. Vienlaikus finansējums projekta īstenošanai būs nepieciešamss divus gadus ilgākā periodā, t.i., 2021. un 2022.gadā. Indikatīvi nepieciešamais finansējums projekta realizācijai gan 2021.gadā, gan 2022.gadā sastādīs 560 000 euro, attiecīgi finansiālā ietekme uz valsts pamatbudžetu būs 84 000 euro katrā no šiem gadiem. 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā valsts budžetā projekta realizācijai nepieciešamais finansējums attiecīgi pret sākotnēji plānoto samazināsies par 161 000, 209 000, 375 000 un 375 000 euro attiecīgi katrā gadā, un tas radīs pozitīvu finansiālo ietekmi (attiecīgi 24 150, 31 350, 56 250 un 56 250 euro attiecīgajā gadā). 2017.gadam kopējās 5.4.2.1.pasākuma izmaksas plānotas 1 787 000 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 1 518 950 euro, valsts budžeta finansējums 268 050 euro. 2018.gadam kopējās izmaksas plānotas 1 919 000 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 1 631 150 euro, valsts budžeta finansējums 287 850 euro. 2019.gadam kopējās izmaksas plānotas 2 559 483 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 2 175 561 euro, valsts budžeta finansējums 383 922 euro. 2020.gadam kopējās izmaksas plānotas 2 053 000 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 1 745 050 euro, valsts budžeta finansējums 307 950 euro. 2021.gadam kopējās izmaksas plānotas 560 000 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 467 000 euro, valsts budžeta finansējums 84 000 euro. 2022. kopējās izmaksas plānotas 560 000 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 467 000 euro, valsts budžeta finansējums 84 000 euro. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |
| 7. Cita informācija | Nav |

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Projekts šo jomu neskar

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Projekts šo jomu neskar

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Projekts šo jomu neskar

| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes |
| --- |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes tiks nodrošinātas noteikumu projekta izstrādes un starpinstitūciju saskaņošanas procesa laikā, t.sk., MK noteikumu projektu divas nedēļas pirms tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē plānots publicēt VARAM tīmekļvietnē varam.gov.lv. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde un Dabas aizsardzības pārvalde kā finansējuma saņēmējs. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Nav plānota jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

| Iesniedzējs: vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs | K.Gerhards |
| --- | --- |
| Vīza: valsts sekretārs | R.Muciņš |

21.08.2017. 14:50

1542

I.Kukle, 67026946

Inese.kukle@varam.gov.lv