| 3.4.1.4. aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns |
| --- |
| Nr.p.k. | Darbība | Termiņi |
|  | Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš | 23.02.2009. |
|  | Vērtēšanas komisijas 1. sēde | 26.02.2009. |
|  | Individuālā lielā projekta iesnieguma vērtēšana | līdz 06.03.2009. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (ja atšķiras vērtējumi) | 09.03.2009. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma par lielo projektu sagatavošana | līdz 12.03.2009. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma par lielo projektu apstiprināšana) | 12.03.2009. |
|  | Atbildīgās iestādes vadītāja lēmuma pieņemšana par lielo projektu | līdz 16.03.2009. |
|  | Individuālā projektu iesniegumu vērtēšana | līdz 03.04.2009. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (ja atšķiras vērtējumi) | līdz 06.04.2009. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma un prioritārā projektu iesniegumu saraksta sagatavošana | līdz 07.04.2009. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un projektu prioritārā saraksta apstiprināšana) | līdz 08.04.2009. |
|  | Atbildīgās iestādes vadītāja lēmuma pieņemšana | līdz 09.04.2009. |
|  | Nosacījumu izpilde un iesniegšana par lielo projektu | līdz 18.05.2009. |
|  | Nosacījumu vērtēšana | līdz 29.05.2009. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma un atbildīgās iestādes vadītāja atzinuma projekta sagatavošana | līdz 02.06.2009. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un atbildīgās iestādes vadītāja atzinuma projekta apstiprināšana) | līdz 04.06.2009. |
|  | Atbildīgās iestādes atzinums par nosacījumu izpildi lielajam projektam | līdz 09.06.2009. |
|  | Nosacījumu izpilde un iesniegšana | līdz 05.06.2009. |
|  | Nosacījumu vērtēšana | līdz 16.06.2009. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma un atbildīgās iestādes vadītāja atzinuma projekta sagatavošana | līdz 17.06.2009. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un atbildīgās iestādes vadītāja atzinuma projekta apstiprināšana) | līdz 18.06.2009. |
|  | Atbildīgās iestādes atzinums par nosacījumu izpildi lielajam projektam | līdz 19.06.2009. |