3.5.1.2.1.apakšaktivitātes

"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"

ierobežotas projektu iesniegumu atlases

3.kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas

laika plāns

| Nr.p.k. | Darbība | Termiņi |
| --- | --- | --- |
|  | Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš | 07.05.2012. |
|  | Vērtēšanas komisijas 1. sēde | 16.05.2012. |
|  | Individuālā projektu iesniegumu vērtēšana | līdz 01.08.2012. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma un prioritārā projektu iesniegumu saraksta sagatavošana | līdz 03.08.2012. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un projektu prioritārā saraksta apstiprināšana) | līdz 03.08.2012. |
|  | Atbildīgās iestādes vadītāja lēmuma pieņemšana | līdz 06.08.2012. |
|  | Nosacījumu izpilde un iesniegšana | līdz 12.11.2012. |
|  | Nosacījumu vērtēšana | līdz 10.12.2012. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma un atbildīgās iestādes vadītāja atzinuma projekta sagatavošana | līdz 10.12.2012. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un atbildīgās iestādes vadītāja atzinuma projekta apstiprināšana) | līdz 10.12.2012. |
|  | Atbildīgās iestādes atzinums par nosacījumu izpildi | līdz 11.12.2012. |