## I Finanšu līdzekļu apguve
I Finanšu līdzekļu apguve
1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Aktivitātes/ apakšaktivitātes nosaukums | Noslēgto līgumu skaits | Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL | [5 empty] | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Publiskais finansējums |  |  |  | Privātais finansējums | Kopā
[5 empty] | Eiropas Savienības fondi | Valsts budžeta līdzekļi | Pašvaldību budžeta līdzekļi | Cits publiskais finansējums
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K= F+G+H+I+J | L
1 | 3.4.1.1. |  | Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | Vides risku samazināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | 6 | 4526893.4505 | 798863.5495 | 0 | 0 | 0 | 5325757 | 5325757
11 | 3.5.1.1. |  | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 | 48 | 145104930.87 | 13751148.02 | 9703943.14 | 2151661.33 | 0 | 170711683.36 | 170711683.36
12 | 3.5.1.2. |  | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | 25 | 6239015.29 | 0 | 1101002.72 | 0 | 0 | 7340018.01 | 7340018.01
13 |  | 3.5.1.2.1. | Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija | 25 | 6239015.29 | 0 | 1101002.72 | 0 | 0 | 7340018.01 | 7340018.01
14 |  | 3.5.1.2.2. | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  |  | 79 | 155870839.6105 | 14550011.5695 | 10804945.86 | 2151661.33 | 0 | 183377458.37 | 183377458.37
1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju
3.4.1.1.;3.4.1.5.2.;3.5.1.2.3. Aktivitāšu progress neatbilst Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma „Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 15. pielikumā noteiktajiem ES fonda finansējuma apguves mērķiem, kas paredz uz 2009.gada II. ceturksni uzņemto saistību apjomu 3.4.1.1.aktivitātes ietvaros LVL 11 542 731 apmērā, 3.4.1.5.2. apakšaktivitātes ietvaros LVL 402 203 apmērā un 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes ietvaros LVL 5 614 757 apmērā. 3.4.1.1.aktivitātē dotajā brīdī apstiprināti 71 no 75 iesniegtajiem projektiem, kopā sasniedzot ERAF finansējuma apjomu 18 208 163,07 lati, kas ir tikai 50 % no plānotā pirmās iesniegumu atlases kārtas finansējuma apjoma. 3 projekti apstiprināti - bez nosacījumiem, 14 projekti nosacījumus uz 30.06.2009. jau ir izpildījuši. 3.4.1.5.2. un 3.5.1.2.3. apakšaktivitātē līgumus ar ES fonda finansējuma saņēmējiem tiek plānots slēgt 2010.gadā.
3.5.1.1. aktivitātē ir noslēgti 48 līgumi ar Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem. Kopējā noslēgto līgumu summa ir 170 711 683,36 LVL 3.4.1.6. aktivitātē ir nolsēgti 6 līgumi par kopējo summu 5 325 757,00 LVL 3.5.1.2.1. aktivitātē ir noslēgti 24 līgumi par kopējo attiecināmo summu 7 309 483,66 LVL. Noslēgto līgumu neattiecināmās izmaksas ir 35 139,08 LVL.
1.3.tabula. Atbrīvojies finansējums/Papildu nepieciešamais finansējums: Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā (a) lauzti vai (b) grozīti līgumi ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju, (c) ES fonda finansējuma saņēmējs īstenojis projektu par mazāku summu, (d) projekta īstenošanā konstatēta neatbilstība, (e) vai atbildīgā vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi mazāku maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu nekā pieprasījis ES fonda finansējuma sanēmējs
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Aktivitātes/ apakšaktivitātes nosaukums | (a), (b), (c), (d) vai (e) | Projektu skaits | Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL |  |  |  |  | Kopējais atbrīvojies (+) / papildus nepieciešamais (-) finansējums
Valsts budžeta līdzekļi G: Publiskais finansējums | Privātais finansējums
[6 empty] | Eiropas Savienības fondi | Valsts budžeta līdzekļi | Pašvaldību budžeta līdzekļi | Cits publiskais finansējums
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | 3.4.1.1. |  | Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | Vides risku samazināšana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3.5.1.2. |  | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju
N/A. Atbrīvojies finansējums vai papildus nepieciešamais finansējums pārskata periodā nav konstatēts
1.5. tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Aktivitātei piešķirtais ES fondu finansējums, LVL | No 01.01.2007. veiktās atmaksas ESFFS vai valsts budžetam, LVL | No 1.01.2007. veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), E/D*100 |  | Pārskata periodā veiktās atmaksas ESFFS vai valsts budžetam, LVL | Pārskata periodā veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), G/D*100% |  | No 01.01.2007. apmaksāto projektu skaits
[10 empty] | Pabeigts projekta posms (starpposma maksājums) | Pabeigta projekta īstenošana (noslēguma maksājums)
A | B | C | D | E | F |  | G | H |  | I | J
1 | 3.4.1.1. |  | 100848003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | 9136452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | 1405608 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | 7730844 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | 9136452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | 34437396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | 10542060 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | 7028040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | 3514020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | 7168601 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | 294826278 | 0 | 0 |  | 9239467.99 | 3.1339 |  | 0 | 0
12 | 3.5.1.2. |  | 91013117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | 13774958 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | 28182440 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | 49055719 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
KOPĀ: |  |  | 557108359 | 0 | 0 | 0 | 9239467.99 | 3.1339 | 0 | 0 | 0
1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5.tabulā iekļauto informāciju
Pārskata periodā tika veikti veikti starpposma maksājumi LVL 9 239 467,99 apmērā finansējuma saņēmējiem saskaņā ar Noteikumu nr. 418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" 19. punkta 19.2 apakšpunktu.Ir norādīta maksājumu kopsumma, kas ir izmaksāta ņemot vērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma īpatsvaru 85 % projekta finansiāli attiecināmajās izmaksās . 2009.gada I ceturksnī tika veikti starpposma maksājumi LVL 6 407 301,98 apmērā finansējuma saņēmējiem saskaņā ar Noteikumu nr. 418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" 19. punkta 19.2 apakšpunktu.Ir norādīta maksājumu kopsumma, kas ir izmaksāta ņemot vērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma īpatsvaru 85 % projekta finansiāli attiecināmajās izmaksās . 2008.gada 4.ceturksnī ir veikti avansa maksājumi LVL 31 566 288,79 apmērā finansējuma saņēmējiem saskaņā ar Noteikumu nr. 418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" 19. punkta 19.1 apakšpunktu. Summa norādīta ņemot vērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma īpatsvaru 85 % projekta finansiāli attiecināmajās izmaksās .
1.7. tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā pieņemts lēmums tos atgūt no Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja kā neatbilstoši veiktos izdevumus un pārskata periodā atgūtās summas
Nr. p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Projekta Nr. | Lēmuma datums un numurs | Summas, par kurām pieņemts lēmums tās atgūt |  |  | Atgūtās summas
[5 empty] | Atgūstamā summa, LVL | Valsts līdzfinansējums, LVL | Eiropas Savienības fondi, LVL | Atmaksas datums | Atmaksātā summa, LVL | Valsts līdzfinansē-jums, LVL | Eiropas Savienības fondi, LVL
A | B | C | D | E | F=F+G | G | H | I | J=K+L | K | L
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju
N/A. Lēmumi par līdzekļu atgūšanu pārskata periodā nav pieņemti

## II AKTIVITĀŠU IEVIEŠANA
II AKTIVITĀŠU ieviešanas apraksts
2.1. tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress pārskata periodā
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Apstiprināto projektu skaits |  |  | Attiecināmās izmaksas apstiprinātajos projektos, LVL |  |  | Noslēgto projektu ieviešanas līgumu skaits |  | Noslēgto līgumu attiecināmo izmaksu summa, LVL |  | Kopējais noslēgto līgumu skaits % pret kopējo apstiprināto projektu skaitu
A | B | C | D |  |  | E |  |  | F |  | G |  | H
1 | 3.4.1.1. |  |  | 71 |  | 21639020.35 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 3.4.1.2. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 3.4.1.3. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 3.4.1.4. |  |  | 0 |  | 25939247.64 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 3.4.1.5. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 3.4.1.6. |  |  | 6 |  | 5325757 |  |  | 6 |  | 5325757 |  | 100
11 | 3.5.1.1. |  |  | 48 |  | 170711683.36 |  |  | 48 |  | 170711683.36 |  | 100
12 | 3.5.1.2. |  |  | 27 |  | 23926595.62 |  |  | 25 |  | 7309483.66 |  | 92.5926
13 |  | 3.5.1.2.1. |  | 27 |  | 7472040.71 |  |  | 25 |  | 7309483.66 |  | 92.5926
14 |  | 3.5.1.2.2. |  | 0 |  | 16454554.91 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
KOPĀ: |  |  | 152 |  |  | 247542303.97 |  |  | 79 |  | 183346924.02 |  | 51.9737
2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju
3.5.1.1.aktivitātes ietvaros noslēgti līgumi par 48 projektu īstenošanu, par kopējo attiecināmo izmaksu summu LVL 170 711 683,36 3.4.1.6. aktivitātes ietvaros apstiprināti 6 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu LVL 5 325 757,00 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes ietvaros apstiprināti 27 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu LVL 7 472 343,21 3.4.1.4.aktivitātes tika iesniegti 3 projekti, apstiprināti 2 projekti (no tiem viens lielais projekts) un 1 projekts noraidīts. 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes ietvaros apstirpināti 3 projekti, no kuriem 1 līdz 28.05.2009. izpildījis nosacījumu
3.4.1.1.aktivitātē dotajā brīdī apstiprināti 71 no 75 iesniegtajiem projektiem: 2 projekti apstirpināti - bez nosacījumiem, 14 projekti nosacījumus uz 30.06.2009. jau ir izpildījuši. . Tiek plānoti 3.4.1.1. aktivitātes regulējošo Ministru kabineta noteikumu Nr.606 grozījumi. Nepieciešamie grozījumi plānoti saistībā ar izmaiņām otrās atlases kārtas uzsākšanas laiku, pārceļot to uz šī gada oktobri. ERAF finansējuma apjoms 18 208 163,07 LVL. 3.4.1.5.2. aktivitātes īstenošanai Vides ministrijai līdz 2009.gada 20.decembrim jāizstrādā tehniski ekonomiskais pamatojums. 3.5.1.2.3. aktivitātē 05.06.09 pieteikts MK tiesību akta projekts TA-1572. 08.06.09 izskatīts MKK. Komercdarbības atbalsta programma nav saskaņota ar Eiropas Komisiju, kā rezultātā nav iespējams noteikt plānoto aktivitātes uzsākšanas laiku. 3.4.1.5.2. un 3.5.1.2.3. apakšaktivitātē līgumus ar ES fonda finansējuma saņēmējiem tiek plānots slēgt 2010.gadā.
Saskaņā ar MK 07.04.2009. lēmumu, 3.4.1.2.1.apakšaktivitāti jāapvieno ar 3.4.1.2.2.apakšaktivitāti (MK 07.04.2009. sēdes protokola Nr.23 47.§ 1.8. punkts).
Ņemot vērā izmaiņas aktivitāšu īstenošanas nosacījumos un finansējuma apjomā, kas noteiktas ar 07.04.2009. MK sēdes protokola Nr.23 47.§, 3.4.1.2.; 3.4.1.3. un 3.4.1.5.aktivitātes ietvaros uz doto brīdi nav precīzi nosakāms projektu apstiprināšanas laiks.
2.3.tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress plānošanas periodā
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr.
|  |  | Aktivitātei piešķirtais finansējums, LVL |  |  | Finansējums apstiprinātajiem projektiem, LVL |  |  | Spēkā esošo un izpildīto ieviešanas līgumu finansējums, LVL |  |  | Pieejamais finansējums pārskata perioda beigās, LVL
|  |  | Eiropas Savienības fondu finansējums | Valsts publiskais finansējums | Privātais finansējums | Eiropas Savienības fondu finansējums | Valsts publiskais finansējums | Privātais finansējums | Eiropas Savienības fondu finansējums | Valsts publiskais finansējums | Privātais finansējums | Eiropas Savienības fondu finansējums | Valsts publiskais finansējums | Privātais finansējums
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=D-J | N=E-K | O=F-L
1 | 3.4.1.1. |  | 100848003 | 17796708 | 0 | 18208163.07 | 3430857.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | 9136452 | 1612314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | 1405608 | 248048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | 7730844 | 1364266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | 9136452 | 1612315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | 34437396 | 14758884 | 0 | 18157473.33 | 7781774.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | 10542060 | 1860363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | 7028040 | 1240242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | 3514020 | 620121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | 7168601 | 1265047 | 0 | 4526893.45 | 798863.55 | 0 | 4526893.4505 | 798863.5495 | 0 | 2641707.5495 | 466183.4505 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | 294826278 | 49897802 | 0 | 145104930.87 | 25606752.49 | 0 | 145104930.87 | 25606752.49 | 0 | 149721347.13 | 24291049.51 | 0
12 | 3.5.1.2. |  | 91013117 | 6482332 | 54029091 | 20337624.29 | 3588971.33 | 0 | 6239015.29 | 1101002.72 | 0 | 84774101.71 | 5381329.28 | 54029091
13 |  | 3.5.1.2.1. | 13774958 | 6482332 | 0 | 6351252.62 | 1120788.09 | 0 | 6239015.29 | 1101002.72 | 0 | 7535942.71 | 5381329.28 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | 28182440 | 0 | 4973372 | 13986371.67 | 2468183.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4973372
15 |  | 3.5.1.2.3. | 49055719 | 0 | 49055719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49055719
KOPĀ: |  |  | 557108359 | 95285765 | 54029091 | 206335085.01 | 41207218.96 | 0 | 155870839.6105 | 27506618.7595 | 0 | 237137156.3895 | 30138562.2405 | 54029091
2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju
3.4.1.6.aktivitātes ietvaros 6 apstiprināto projektu ES fonda līdzfinansējums sastāda 63,15% no kopējā aktivitātei piešķirtā ES fondu līdzfinansējuma, savukārt valsts publiskais finansējums sastāda 63,15 % no kopējā aktivitātei piešķirtā valsts publiskā finansējuma.
3.4.1.1.aktivitātē dotajā brīdī apstiprināti 71 no 75 iesniegtajiem projektiem, kopā sasniedzot ERAF finansējuma apjomu 18 208 163,07 lati, kas ir tikai 50 % no plānotā pirmās iesniegumu atlases kārtas finansējuma apjoma
3.5.1.1.aktivitātes ietvaros 48 apstiprināto projektu ES fonda līdzfinansējums sastāda 49,22% no kopējā aktivitātei piešķirtā ES fondu līdzfinansējuma, savukārt valsts publiskais finansējums sastāda 51,32 % no kopējā aktivitātei piešķirtā valsts publiskā finansējuma.
3.4.1.6.aktivitātes ietvaros valsts publiskā finansējuma apjomā ir valsts budžeta finansējums LVL 798 863,55.
3.5.1.1.aktivitātes ietvaros valsts publiskā finansējuma apjomā ir valsts budžeta finansējums LVL 13 751 148,02 apmērā un pašvaldību un to kapitālsabiedrību finansējums LVL 11 855 604,47 apmērā. Finansējums norādīts apstiprinātiem projektiem uz pārskata perioda beigām.
3.5.1.2.1. apakšaktivitātes ietvaros valsts publiskā finansējuma apjomā ir pašvaldību un to kapitālsabiedrību finansējums LVL 1 120 788,09.
Papildus informējam, ka vēl joprojām tiek gaidīts skaidrojums no Finanšu ministrijas, kuros gadījumos kapitālsabiedrību finansējums tiek uzskatīts par valsts publisko finansējumu un kuros par pirvāto finansējumu.

## III IZNĀKUMI UN REZULTĀTI
III Iznākuma un Rezultāta rādītāji
3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie pasākumu ieviešanas uzraudzības rādītāji
Rādītājs | Rādītāju apraksts
| Plānošanas reģions | Mērvienība | DP vai DPP noteiktais rādītāja apjoms | Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms | Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā apjomā (%), E/D*100 | No 01.01.2007. sasniegtais rādītāja apjoms | No 01.01.2007. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
A | B | C | D | E | F | G | H
3.4.1.pasākums "Vide"
Iznākuma rādītāji
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti | KOPĀ | skaits | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 31220 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 21786 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 25721 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 28079 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 33194 | 0 | 0 | 0 | 0
Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēstursikā piesārņojuma | KOPĀ | ha | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām | KOPĀ | kolekciju skaits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti | KOPĀ | skaits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā |  | skaits | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
Antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās |  | skaits | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi, skaits |  | skaits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Īstenotās ES direktīvas ūdeľu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits |  | skaits | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Rezultāta rādītāji
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi | KOPĀ | % | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, % | KOPĀ | % | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti | KOPĀ | skaits | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0
Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti, skaits |  | skaits | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.pasākums "Vides aizsardzības infrastruktūra"
Iznākuma rādītāji
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti* | KOPĀ | skaits, milj. | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits | KOPĀ | skaits | 261 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti | KOPĀ | skaits, milj. | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits | KOPĀ | skaits | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 917 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0
Rezultāta rādītāji
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi | KOPĀ | % no Latvijas iedz. | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi | KOPĀ | % no Latvijas iedz. | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums | KOPĀ | punktu skaits uz iedz.sk. | vidēji 1 punkts uz 500 iedzīvotājiem | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju
* Saskaņā ar 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" 48 apstiprināto projektu datiem, pēc projektu ieviešanas plānotais sasniedzamais iznākuma rādītājs par papildu iedzīvotāju skaitu, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti Rīgas reģionā ir 51607, Kurzemes reģionā - 44513, Vidzemes reģionā - 37249, Latgales reģionā - 31284, Zemgales reģionā - 36008.

## IV HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI
IV HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI
4.1. tabula. Veiktās darbības horizontālo prioritāšu ieviešanā
Nr.p.k. | Horizontālais jautājums | Veiktā darbība
A | B | C
1. | Informācijas sabiedrība | N/A
2. | Teritorijas līdzsvarota attīstība | N/A
3. | Vienādas iespējas | N/A
4. | Makroekonomiskā stabilitāte | N/A
5. | Ilgtspējīga attīstība | Veiktas šādas darbības, lai nodrošinātu horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” ieviešanas uzraudzību: 1) Ziņojuma sagatavošana 2007. – 2013. gada plānošanas perioda izveidotās vides prasību nodrošināšanas sistēmas auditu Finanšu ministrijā, Vides ministrijā, satiksmes ministrijā, Ekonomikas Ministrijā un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā papildināšana un saskaņošna . 2) Sagatavota un nosūtīta vēstule Ekonomikas, Finanšu, Izglītības un zinātnes, Kultūras,Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes un Veselības ministrijām, kā arī Valsts kancelejai ar lūgumu sniegt informāciju par ES fondu starpniekinstitūciju kompetencē esošajām darbību programmu aktivitātēm/apakšaktivitātēm (saistībā ar horizontālo prioritāti "Ilgspējīga attīstība"), kuru īstenošana uzsākta līdz 2009. gada 31. martam. 3) Apkopota ministriju un Valsts kancelejas sniegtā informācija par darbības programmu aktivitātēm un apakšaktivitātēm (saistībā ar horizontālo prioritāti "Ilgspējīga attīstība" - HP IA), kuru īstenošana uzsākta līdz 2009. gada 31.martam, kura tika izmatota gatavojot priekšlikumus Ministru kabineta noteikumu projektam "Eiropas Savienības fondu ieviešnas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība".
4) Saskaņā ar Zinojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007 - 2013. gada plānošanas periodam izveidotās vides prasību nodrošināšanas sistēmas auditu Finanšu ministrijā, Vides ministrijā, satiksmes ministrijā, Ekonomikas Ministrijā un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā ieteikumu ieviešanas grafika 9. punktu sagatavoti un Finanšu ministrijai nosūtīti priekšlikumi vadības informācijas sistēmas pielāgošanai konkr;et;as papildu informācijas uzkrāšanai par HP IA ieviešanu, vienlaicīgi neveidojot papildus informācijai sistēmu šim mērķim Vides ministrijā, kur arī tika izmatota 3. punktā minētā informācija.
5) Veikti grozījumi Vides ministrijas 2009. gada 13. janvāra rīkojumā Nr.9 "Par darba grupas izveidošanu un sastāvu" 6) Uzraudzības komitejas lēmumu projektu saskaņošana rakstiskās procedūras ietvaros. 7) Gada ziņojumu projektu par darbības programmu īstenošanu 2008. gadā precizēšana un saskaņošana (notikusi elektroniskā sarakste).
6. | Rīgas starptautiskā konkurētspēja | N/A
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju
N/A
4.3.tabula. Sasniegtie rādītāji horizontālo prioritāšu īstenošanā
Nr. p.k. | Horizontālā prioritāte | Atbildīgā ministrija | VSID noteiktais horizontālās prioritātes rādītājs | VSID noteiktā rādītāja bāzes vērtība | Līdz pārskata perioda beigām sasniegtā rādītāja vērtība
A | B | C | D | E | F
1. | Informācijas sabiedrība | Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
2. | Teritorijas līdzsvarota attīstība | Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
3. | Vienādas iespējas | Labklājības ministrija
4. | Ilgtspējīga attīstība | Vides ministrija | Atjaunojamo enerģijas resursu īpatsvars ir līdzsvarots ar primārajiem enerģijas resursiem | 2005.gadā - 35% | N/A
5. | Rīgas starptautiskā konkurētspēja | Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
4.4.tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju
N/A

## V DARBĪBAS EFEKT PAAUGST
V Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai
5.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā
Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi | AI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai | AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai | Termiņš rīcības ieviešanai | Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai |  | Termiņš rīcības ieviešanai
A | B | C | D | E | F | G | H |  | I
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
2 | 3.4.1.2. |  | Saskaņā ar MK 07.04.2009. lēmumu, 3.4.1.2.1.apakšaktivitāti „Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide” jāapvieno ar 3.4.1.2.2.apakšaktivitāti „Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” (MK 07.04.2009. sēdes protokola Nr.23 47.§ 1.8. punkts). | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
15 |  | 3.5.1.2.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
5.2. tabula. Analīze un komentāri par 5.1.tabulā iekļauto informāciju
N/A
5.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai
Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | AI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 5.1. F) | AI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai | Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 5.1. H) | Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai |  | Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
A | B | C | D | E | G | F |  | H
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
15 |  | 3.5.1.2.3. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
5.4. tabula. Analīze un komentāri par 5.3.tabulā iekļauto informāciju
N/A. Problēmas pārskata periodā nav konstatētas.

## VI SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
VI Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai
6.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai
Nr.p.k. | Prioritātes/ pasākuma numurs | Rādītāja nosaukums | Secinājumi par rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitāti | Pamatojums secinājuma izdarīšanai | Priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai | Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai | Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
A | B | C | D | E | F | G | H
Pasākuma uzraudzības rādītāji
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
15 |  | 3.5.1.2.3. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai
Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti (rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve) | Pamatojums secinājuma izdarīšanai | Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai | Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai | Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
15 |  | 3.5.1.2.3. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A