Vides ministrijas

ziņojums

par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

par pārskata periodu no 01.10.2008. līdz 31.12.2008.

Satura rādītājs

Satura rādītājs	2

Ievads	3

I Finanšu līdzekļu apguve	4

1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju	4

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju	4

1.3.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā lauzti vai grozīti līgumi ar ES fonda finansējuma saņēmēju	5

1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju	5

1.5.tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam	6

1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5.tabulā iekļauto informāciju	6

1.7.tabula. Finanšu līdzekļi, kuri pārskata periodā atgūti no Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja kā neatbilstoši veiktie izdevumi	7

1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju	7

II Aktivitāšu ieviešanas apraksts	8

2.1. tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress pārskata periodā	8

2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju	8

2.3.tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress plānošanas periodā	9

2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju	9

III Iznākuma un rezultāta rādītāji	10

3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie pasākumu ieviešanas uzraudzības rādītāji	10

3.2.tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju	14

IV Horizontālie jautājumi	15

4.1. tabula. Veiktās darbības horizontālo prioritāšu ieviešanā	15

4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju	15

4.3.tabula. Sasniegtie rādītāji horizontālo prioritāšu īstenošanā	16

4.4.tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju	16

V Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai	17

5.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā	17

5.2. tabula. Analīze un komentāri par 5.1.tabulā iekļauto informāciju	18

5.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai	19

5.4. tabula. Analīze un komentāri par 5.3.tabulā iekļauto informāciju	19

VI Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai	20

6.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai	20

6.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai	21

Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk - DP) noteiktajām prioritātēm, Vides ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.10.2008. līdz 31.12.2008.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.-2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai, kā arī sniedz informāciju par iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas progresu un par horizontālo prioritāšu ieviešanu.