## 1.Saraksts_36,9 milj. 2021._izp
Plānotais finansējums valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai 2021. gadā
(saskaņā ar MK 2020.gada 8.decembra rīkojumu Nr. 741 “Par Satiksmes ministrijas saistībām projektu īstenošanai autoceļu jomā")
Nr.p.k. | Indekss | Nosaukums | No, km | Līdz, km | Posms, km | Statuss | Plānošanas reģions
1 | P105 | Butnāri - Saldus - Ezere | 5.58 | 8.97 | 3.39 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Kurzemes reģions
2 | P105 | Butnāri - Saldus - Ezere | 0.08 | 3.64 | 3.56 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Kurzemes reģions
3 | P111 | Ventspils ( Leči ) - Grobiņa | 88.21 | 93.35 | 5.14 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Kurzemes reģions
4 | P113 | Grobiņa - Bārta - Rucava | 47.347 | 50.824 | 3.477 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Kurzemes reģions
5 | P106 | Ezere - Embūte - Grobiņa | 55.05 | 72.07 | 17.02 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Kurzemes reģions
6 | P122 | Venstpils - Piltene | 11.17 | 23.64 | 12.47 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Kurzemes reģions
7 | P125 | Talsi - Dundaga - Mazirbe | 15.55 | 32.85 | 17.3 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Kurzemes reģions
8 | P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava | 26.75 | 31.31 | 4.56 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
9 | P3 | Garkalne - Alauksts | 28.1 | 37.63 | 9.53 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
10 | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 21.2 | 36 | 14.8 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
11 | P104 | Tukums - Auce - LR robeža ( Vītiņi ) | 13.19 | 27.58 | 14.39 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
12 | P75 | Jēkabpils - LR robeža (Nereta) | 17 | 30.44 | 13.44 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Zemgales reģions
13 | P94 | Jelgava - Staļģene - Code | 1.281 | 17.3 | 16.019 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Zemgales reģions
14 | V1071 | Mežciems - Staļģene - Stūrīši | 13.67 | 16.68 | 3.01 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Zemgales reģions
15 | P95 | Jelgava - Tērvete - LV robeža (Žagare ) | 12.31 | 19.9 | 7.59 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Zemgales reģions
16 | P61 | Krāslava - Dagda | 18.22 | 27 | 8.78 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
17 | P64 | Višķi - Nīcgale | 0 | 4 | 4 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
18 | P69 | Skrudaliena - Kaplava - Krāslava | 19.09 | 24.07 | 4.98 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
19 | P46 | Dubļeva - Cērpene | 0 | 15.22 | 15.22 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
20 | P49 | Kārsava - Ludza - Ezernieki | 0.05 | 7.2 | 7.15 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
21 | P72 | Ilūkste - Bebrene - Birži | 20.83 | 26.44 | 5.61 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
22 | P72 | Ilūkste - Bebrene - Birži | 26.44 | 30.86 | 4.42 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
23 | P37 | Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene | 26.88 | 37.515 | 10.635 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Vidzemes reģions
206.491
1. saraksts | https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40498448

## 2.Saraksts_55,0 milj. 2021._izp
2021.gadā prioritāri pārbūvējamie un atjaunojamie valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmi sekmīgas administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai
(saskaņā ar SM sagatavoto MK rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”)
Nr.p.k. | Indekss | Nosaukums | No, km | Līdz, km | Posms, km | Statuss | Plānošanas reģions
1 | P120 | Talsi - Stende - Kuldīga | 48 | 55.13 | 7.13 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Kurzemes reģions
2 | P116 | Kuldīga - Skrunda - Embūte | 6.84 | 35.13 | 28.29 | Būvdarbi pabeigti 2022.gadā | Kurzemes reģions
3 | V1264 | Adze - Gudenieki - Ēdole | 10.223 | 19.69 | 9.467 | Būvdarbi pabeigti 2022.gadā | Kurzemes reģions
4 | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 0.08 | 8.69 | 8.61 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
5 | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 0 | 1.8 | 1.8 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
6 | P120 | Talsi - Stende - Kuldīga | 31.6 | 42.17 | 10.57 | Būvdarbi pabeigti 2022.gadā | Rīgas reģions
7 | P120 | Talsi - Stende - Kuldīga | 1.9 | 2.3 | 0.4 | Būvdarbi pabeigti 2022.gadā | Rīgas reģions
8 | V1458 | Jaunpils - Viesāti | 0 | 2.2 | 2.2 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
9 | V13 | Tīraine - Jaunolaine | 7 | 9.8 | 2.8 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
10 | V14 | Jaunmārupe - Skulte | 3.572 | 6.623 | 3.051 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
11 | V968 | Ogre - Jugla | 4.4 | 15.72 | 11.32 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
12 | V1476 | Kalēji - Durbe | 0 | 6.28 | 6.28 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
13 | V1475 | Ozolpils - Kalēji - Smārde | 4.05 | 6.23 | 2.18 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
14 | V1475 | Ozolpils - Kalēji - Smārde | 6.23 | 7.5 | 1.27 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
15 | V128 | Straupe - Lēdurga - Vidriži - Skulte | 22.1 | 27.88 | 5.78 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Rīgas reģions
16 |  |  |  |  | 0
17 |  | Zemgales reģions |  |  | 0
18 | P86 | Sērene - Kalnieši | 0 | 15.2 | 15.2 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Zemgales reģions
19 | V1128 | Dobele - Īle - Auce | 18.54 | 31.84 | 13.3 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Zemgales reģions
20 | V932 | Nereta - Grīcgale - Ērberģe | 0.38 | 8.9 | 8.52 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Zemgales reģions
21 | V1020 | Likverteni - Jaunsaule - Skaistkalne | 28.3 | 29 | 0.7 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Zemgales reģions
22 | V922 | Vecbebri - Irši | 0 | 10.1537 | 10.1537 | Būvdarbi pabeigti 2022.gadā | Zemgales reģions
23 | P55 | Rēzekne - Dagda | 29 | 35.4 | 6.4 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
24 | P58 | Viļāni - Preiļi - Špoģi | 46.1 | 53.34 | 7.24 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
25 | P58 | Viļāni - Preiļi - Špoģi | 58.08 | 62.23 | 4.15 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
26 | P70 | Svente - Lietuvas rob. ( Subate ) | 22.16 | 38.99 | 16.83 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
27 | V678 | Līksna - Kalupe - Vecvārkava - Rožupe | 45.68 | 47.58 | 1.9 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
28 | V508 | Brigi - Krivanda - Cibla - Seļekova | 28.6 | 33.36 | 4.76 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
29 | V545 | Lauderi - Vecslabada - Šķaune | 0 | 10.43 | 10.43 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Latgales reģions
30 | V738 | Pieniņi - Smelteri | 0 | 7.2 | 7.2 | Būvdarbi pabeigti 2022.gadā | Latgales reģions
31 | P16 | Valmiera - Matīši - Mazsalaca | 24.7 | 37.4 | 12.7 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Vidzemes reģions
32 | P41 | Alūksne - Liepna | 10.353 | 33.018 | 22.665 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Vidzemes reģions
33 | P29 | Rauna ( Vidzemes šos.) - Drusti - Jaunpiebalga | 0 | 16.2 | 16.2 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Vidzemes reģions
34 | P33 | Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs | 0 | 7.6 | 7.6 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Vidzemes reģions
35 | V283 | Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne | 0 | 3.44 | 3.44 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Vidzemes reģions
36 | V420 | Stāmeriena - Pļavnieki - Zeltaleja | 6.02 | 7.5 | 1.48 | Būvdarbi pabeigti 2021.gadā | Vidzemes reģions
37 | V286 | Kūdums - Daibe - Pīpeņi | 3.27 | 7.04 | 3.77 | Būvdarbi pabeigti 2023.gadā | Vidzemes reģions
275.7867
2. saraksts | https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40498448

## 3.Saraksts _2022-2023.gads_izp
Plānotie autoceļi administratīvi teritoriālās reformas kontekstā
Nr.p.k. | Indekss | Nosaukums | No, km | Līdz, km | Posms, km | Statuss | Plānošanas reģions | Saraksts | Nepieciešamais papildus finansējums | Darbu veids
1 | P9 | Ragana - Limbaži | 22 | 32.7 | 10.7 | Tehnoloģiskais pārtraukums no 30.10.2024 | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
2 | P6 | Saulkrasti - Sēja - Ragana | 7.9 | 22.83 | 14.93 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
3 | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 42.4 | 47.3 | 4.9 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
4 | V39 | Saulkrasti - Bīriņi | 2.2 | 16.43 | 14.23 | Būvdarbi pabeigti 2021. gadā | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
5 | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 12.5 | 13.96 | 1.46 | Tehnoloģiskais pārtraukums no 16.11.2024 | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
6 | V75 | Ropaži - Griķukrogs | 1.3 | 3.3 | 2 | Nepietiekams finansējums | Rīgas reģions | Pamatsaraksts | 246649 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
7 | V7 | Baloži - Plakanciems - Iecava | 0 | 20 | 20 | Būvdarbi pabeigti 2021. gadā | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
8 | P91 | Mežvidi - Baldone | 1.96 | 3.17 | 1.21 | Tehnoloģiskais pārtraukums no 16.11.2024 | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
9 | V977 | Madliena - Aderkaši | 0.6 | 4.9 | 4.3 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
10 | V977 | Madliena - Aderkaši | 5.4 | 12.7 | 7.3 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
11 | P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava | 14.3 | 26.75 | 12.45 | Nepietiekams finansējums | Rīgas reģions | Pamatsaraksts | 3921750 | Asfaltbetona seguma atjaunošana
12 | V9 | Iecava - Baldone - Daugmale | 26.8 | 33.12 | 6.32 | Būvdarbi pabeigti 08.11.2024 | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
13 | V971 | Lielvārde - Rozītes | 0.03 | 2.39 | 2.36 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
14 | V974 | Dzelmes - Veckrape | 0.03 | 5.615 | 5.585 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
15 | V28 | Blukas - Emburga | 0 | 1.4 | 1.4 | Nepietiekams finansējums | Rīgas reģions | Pamatsaraksts | 456557 | Asfaltbetona seguma atjaunošana
16 | P11 | Kocēni - Limbaži - Tūja | 27.76 | 33.07 | 5.31 | Būvdarbi pabeigti 06.09.2024 | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
17 | V1011 | Pārslas - Misa - Šarlotes | 0 | 10 | 10 | Tehnoloģiskais pārtraukums no 16.11.2024 | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
18 | P88 | Bauska - Linde | 25.33 | 28.26 | 2.93 | Tehnoloģiskais pārtraukums no 16.11.2024 | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
19 | P72 | Ilūkste - Bebrene - Birži | 41.95 | 51.91 | 9.96 | Tehnoloģiskais pārtraukums no 02.11.2024 | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
20 | P75 | Jēkabpils - LR robeža (Nereta) | 31.9 | 56.31 | 24.41 | Nepietiekams finansējums | Zemgales reģions | Pamatsaraksts | 9693072.9 | Asfaltbetona seguma atjaunošana
21 | V956 | Daudzeva - Viesīte - Apserde | 32.12 | 32.975 | 0.855 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
22 | V918 | Zemkopības institūts - Skrīveri | 0.016 | 1.58 | 1.564 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
23 | V945 | Pļaviņas - Juči | 0 | 0.555 | 0.555 | Būvdarbi pabeigti 2021. gadā | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
24 | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 1.16 | 3 | 1.84 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
25 | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 3 | 3.9 | 0.9 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
26 | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 4.5 | 5.2 | 0.7 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
27 | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 0.65 | 1.16 | 0.51 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
28 | V1279 | Vecais Suitu ceļš | 16.1 | 17.35 | 1.25 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Kurzemes reģions | Pamatsaraksts
29 | P126 | Valdgale - Roja | 10.3 | 25.86 | 15.56 | Sākotnējais būvprojekta izstrādes līgums noslēgts 2021. gada 30. novembrī, taču, ņemot vērā, ka projektētājs nepildīja līguma saistības – neiesniedza būvprojekta starpziņojumu (kavējot termiņu par 115 dienām) un nespējot sniegt faktos balstītus pierādījumus, ka to izdarīs tuvākajā laikā, 2022. gada 30. decembrī tika lauzts šis projektēšanas līgums. 2023. gada 16. jūnijā noslēgts jauns projektēšanas līgums un atbilstoši līguma termiņiem plānots, ka būvprojekts būs gatavs 2024. gada septembrī, ja būvprojekta izstrādi nekavēs no pasūtītāja neatkarīgi iemesli. | Kurzemes reģions | Pamatsaraksts | 18150000 | Pārbūve
30 | P77 | Ventspils - Dundaga | 7.38 | 13.53 | 6.15 | Būvdarbi pabeigti 25.10.2024 | Kurzemes reģions | Pamatsaraksts
31 | P124 | Venstpils - Kolka | 0 | 9.93 | 9.93 | Būvdarbi pabeigti 27.11.2024 | Kurzemes reģions | Pamatsaraksts
32 | P117 | Skrunda - Aizpute | 14.87 | 18.52 | 3.65 | Būvdarbi pabeigti 25.10.2024 | Kurzemes reģions | Pamatsaraksts
33 | V687 | Vecpils - Biķernieki - Bramanišķi | 1.665 | 6.575 | 4.91 | Būvdarbi pabeigti 2020. gadā | Latgales reģions | Pamatsaraksts
34 | P69 | Skrudaliena - Kaplava - Krāslava | 0 | 10.3 | 10.3 | Nepietiekams finansējums | Latgales reģions | Pamatsaraksts | 12480826.05 | Pārbūve
35 | P64 | Višķi - Nīcgale | 12 | 21.51 | 9.51 | Nepietiekams finansējums | Latgales reģions | Pamatsaraksts | 10108595.7 | Pārbūve
36 | V783 | Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste | 65.94 | 70.87 | 4.93 | Būvdarbi pabeigti 2021. gadā | Latgales reģions | Pamatsaraksts
37 | P61 | Krāslava - Dagda | 2.317 | 18.2 | 15.883 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Latgales reģions | Pamatsaraksts
38 | V636 | Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona | 5.36 | 10.46 | 5.1 | Būvdarbi pabeigti 2021. gadā | Latgales reģions | Pamatsaraksts
39 | V682 | Špoģi–Arendole–Rimicāni–Rožupe | 34.2 | 40.78 | 6.58 | Nepietiekams finansējums | Latgales reģions | Pamatsaraksts | 7137135.7176 | Pārbūve
40 | P49 | Kārsava - Ludza - Ezernieki | 29.46 | 32.82 | 3.36 | Iepirkums atvērts | Latgales reģions | Pamatsaraksts | 4238704.05 | Pārbūve
41 | V526 | Ludza - Auziņi - Stoļerova | 10.15 | 12.55 | 2.4 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Latgales reģions | Pamatsaraksts
42 | V508 | Brigi - Krivanda - Cibla - Seļekova | 23.3 | 27.11 | 3.81 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Latgales reģions | Pamatsaraksts
43 | V577 | Puša - Krāce - Silajāņi - Riebiņi | 23.08 | 31.61 | 8.53 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Latgales reģions | Pamatsaraksts
44 | V595 | Viļāni - Maltas Trūpi - Lomi | 0 | 7.6 | 7.6 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Latgales reģions | Pamatsaraksts
45 | V579 | Rēzekne - Stoļerova - Kaunata | 18.38 | 21.982 | 3.602 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Latgales reģions | Pamatsaraksts
46 | V711 | Ilūkste - Rubanišķi - Daugavpils | 1.61 | 7.96 | 6.35 | Būvdarbi pabeigti 2021. gadā | Latgales reģions | Pamatsaraksts
47 | V582 | Silmala - Kruki | 0 | 6.91 | 6.91 | Nepietiekams finansējums | Latgales reģions | Pamatsaraksts | 1305990 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
48 | V584 | Silmala - Štikāni - Saveļi | 0 | 5.56 | 5.56 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Latgales reģions | Pamatsaraksts
49 | V593 | Vērēmi - Rogovka | 6.6 | 14.06 | 7.46 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Latgales reģions | Pamatsaraksts
50 | V699 | Bebrene - Šēdere - Gorbunovka | 13.3 | 15.15 | 1.85 | Būvdarbi pabeigti 11.10.2024 | Latgales reģions | Pamatsaraksts
51 | P14 | Umurga-Cēsis-Līvi | 21.988 | 34.924 | 12.936 | Būvdarbi pabeigti 01.10.2024 | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
52 | V323 | Liepa-Smiltene | 5 | 13.9 | 8.9 | Būvdarbi pabeigti 2021. gadā | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
53 | P17 | Valmiera—Rūjiena—Igaunijas robeža (Unguriņi) | 2.545 | 20.702 | 18.157 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
54 | P38 | Cesvaine-Velēna | 25.964 | 30.64 | 4.676 | Tehnoloģiskais pārtraukums no 22.11.2024 | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
55 | P38 | Cesvaine-Velēna | 23.055 | 25.964 | 2.909 | Tehnoloģiskais pārtraukums no 19.11.2024 | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
56 | P38 | Cesvaine-Velēna | 30.635 | 37.299 | 6.664 | Būvdarbi pabeigti 30.10.2024 | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
57 | P37 | Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene | 60.14 | 71.5 | 11.36 | Tehnoloģiskais pārtraukums no 03.11.2024 | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
58 | V259 | Ausekļi - Burga | 0 | 3.6 | 3.6 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
59 | V284 | Līgatne-Asaru ezers-Nītaure | 0 | 5.8 | 5.8 | Nepietiekams finansējums | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts | 493290 | Grants seguma atjaunošana
61 | V373 | Gaujiena-Verasskola | 3.64 | 5.19 | 1.55 | Nepietiekams finansējums | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts | 292950 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
62 | V429 | Rimstavas-Ušuri | 0 | 2 | 2 | Nepietiekams finansējums | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts | 1210826 | Pārbūve
63 | P44 | Ilzene - Līzespasts | 0 | 2.86 | 2.86 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
R1 | P109 | Kandava - Saldus posms līdz Zantei | 14.03 | 28.64 | 14.61 | Būvdarbi pabeigti 04.11.2024 | Rīgas reģions | Rezerves saraksts
R2 | P3 | Garkalne - Alauksts | 37.63 | 47.97 | 10.34 | Nepietiekams finansējums | Rīgas reģions | Rezerves saraksts | 10340000 | Pārbūve*
R3 | P10 | Inčukalns - Ropaži - Ikšķile | 6.386 | 9.004 | 2.618 | Būvdarbi pabeigti 04.10.2024 | Rīgas reģions | Rezerves saraksts
R4 | V26 | Rīgas HES - Dole | 0.1 | 2.7 | 2.6 | Nepietiekams finansējums | Rīgas reģions | Rezerves saraksts | 703405 | Asfaltbetona seguma atjaunošana
R5 | V31 | Pievedceļš Muceniekiem | 0 | 1.6 | 1.6 | Nepietiekams finansējums | Rīgas reģions | Rezerves saraksts | 504000 | Asfaltbetona seguma atjaunošana
R6 | V1435 | Līgas - Zentene - Rideļi, posms Zentene-Rideļi | 5.92 | 20.05 | 14.13 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Rīgas reģions | Rezerves saraksts
R7 | V920 | Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži | 40.45 | 48.05 | 7.6 | Būvdarbi pabeigti 22.08.2024 | Rīgas reģions | Rezerves saraksts
R8 | V1290 | Kuldīga - Basi | 10.225 | 16.49 | 6.265 | Nepietiekams finansējums | Kurzemes reģions | Rezerves saraksts | 11632526.1616 | Pārbūve
R9 | P113 | Grobiņa- Bārta -Rucava | 27.376 | 30.66 | 3.284 | Nepietiekams finansējums | Kurzemes reģions | Rezerves saraksts | 3721410 | Pārbūve
R10 | V1430 | Saldus - Vāne | 17.63 | 19.36 | 1.73 | Nepietiekams finansējums | Kurzemes reģions | Rezerves saraksts | 326970 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
R11 | P79 | Koknese - Ērgļi | 3.28 | 10.31 | 7.03 | Iepirkums atvērts | Zemgales reģions | Rezerves saraksts | 8349000 | Pārbūve
R12 | P23 | Valka - Vireši | 24.2 | 32.2 | 8 | Nepietiekams finansējums | Vidzemes reģions | Rezerves saraksts | 1512000 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
R13 | V248 | Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe | 21.1 | 27.286 | 6.186 | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā | Vidzemes reģions | Rezerves saraksts
R14 | V187 | Valmiera–Rauna | 10.435 | 12.62 | 2.185 | Būvdarbi pabeigti 07.10.2024 | Vidzemes reģions | Rezerves saraksts
R15 | V388 | Alūksne-Kalniena-Gulbene | 17.72 | 21.72 | 4 | Nepietiekams finansējums | Vidzemes reģions | Rezerves saraksts | 756000 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
R16 | V424 | Gulbene-Jaungulbene | 0 | 6.54 | 6.54 | Nepietiekams finansējums | Vidzemes reģions | Rezerves saraksts | 9213833 | Pārbūve
60 | V425 | Pievedceļš Stāķiem | 0 | 0.87 | 0.87 | Nepietiekams finansējums | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts |  | kopā ar Nr.R16 - V424
R17 | V749 | Aglonas stacija-Aizkalne-Babri | 8.45 | 13.03 | 4.58 | Nepietiekams finansējums | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 865620 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
R18 | V761 | Rožupe – Rudzāti - Varakļāni | 10.7 | 11.7 | 1 | Nepietiekams finansējums | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 189000 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
R19 | V460 | Tilža-Baltinava | 0 | 1.99 | 1.99 | Nepietiekams finansējums | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 1323000 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
R20 | V544 | Ludza-Nirza-Vecslabada | 2.02 | 8.34 | 6.32 | Nepietiekams finansējums | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 1194480 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
R21 | V690 | Skrudaliena-Kumbuļi-Silene | 0 | 8.56 | 8.56 | Nepietiekams finansējums | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 1617840 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
R22 | V691 | Demene-Kumbuļi | 0 | 8.78 | 8.78 | Nepietiekams finansējums | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 1659420 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
R23 | V623 | M. Asūne-Robežnieki | 1.1 | 5 | 3.9 | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā | Latgales reģions | Rezerves saraksts
R24 | V572 | Murāni - Mortišķi - Denelišķi | 6.3 | 9.61 | 3.31 | Nepietiekams finansējums | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 281516 | Grants seguma atjaunošana
R25 | V569 | Malta - Lazareva - Priežmale | 0.02 | 9.65 | 9.63 | Tehnoloģiskais pārtraukums no 13.11.2024 | Latgales reģions | Rezerves saraksts
[5 empty] | 548.934 |  |  |  | 123926366.5792
3. saraksts | https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40498448
* Lai nodrošinātu prognozētās autosatiksmes slodzes uzņemšanu nepieciešams veikt grants segas pārbūvi par asfaltbetona segu.

## 4.Saraksts_2024-2025_izp
Plānotie autoceļi administratīvi teritoriālās reformas kontekstā
Nr.p.k. | Indekss | Nosaukums | No, km | Līdz, km | Posms, km | Statuss | KPVIS_2022 (netiek deklarēta apmaksa no ANM līdzekļiem, tiek deklarēti tikai izbūvētiem km) | Plānošanas reģions | Saraksts | Nepieciešamais papildus finansējums | Darbu veids | Statuss, pamatojoties uz Klāva tabulu
1 | P9 | Ragana - Limbaži | 23 | 32.38 | 9.38 | Notiek būvdarbi 2025. gadā |  | Rīgas reģions | Pamatsaraksts |  |  | Tehnoloģiskais pārtraukums no 30.10.2024
2 | P6 | Saulkrasti - Sēja - Ragana | 7.9 | 22.83 | 14.93 | būvdarbi pabeigti 2022. gadā | netiek deklarēta apmaksa no ANM, KPVIS 2022.g. deklarētie km, P2 Vidzemes reģions | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
3 | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 42.4 | 47.3 | 4.9 | būvdarbi pabeigti 2022. gadā | netiek deklarēta apmaksa no ANM, KPVIS 2022.g. deklarētie km | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
4 | V39 | Saulkrasti - Bīriņi | 2.2 | 16.43 | 14.23 | būvdarbi pabeigti 2021. gadā |  | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
5 | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 12.5 | 13.96 | 1.46 | Notiek būvdarbi 2025. gadā |  | Rīgas reģions | Pamatsaraksts |  |  | Tehnoloģiskais pārtraukums no 16.11.2024
6 | V75 | Ropaži - Griķukrogs | 1.3 | 3.3 | 2 | Nepietiekams finansējums | P2 | Rīgas reģions | Pamatsaraksts | 246649 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde | nav info
7 | V7 | Baloži - Plakanciems - Iecava | 0 | 20 | 20 | būvdarbi pabeigti 2021. gadā |  | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
8 | P91 | Mežvidi - Baldone | 2.05 | 3.23 | 1.18 | Notiek būvdarbi 2025. gadā |  | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
9 | V977 | Madliena - Aderkaši | 0.6 | 4.9 | 4.3 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā |  | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
10 | V977 | Madliena - Aderkaši | 5.4 | 12.7 | 7.3 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā |  | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
11 | P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava | 14.3 | 26.75 | 12.45 | Nepietiekams finansējums |  | Rīgas reģions | Pamatsaraksts | 3921750 | Asfaltbetona seguma atjaunošana | nav info
12 | V9 | Iecava - Baldone - Daugmale | 28.7 | 34.8 | 6.1 | Būvdarbi pabeigti 08.11.2024 | P2 6,34 km | Rīgas reģions | Pamatsaraksts |  |  | Būvdarbi pabeigti 08.11.2024
13 | V971 | Lielvārde - Rozītes | 0 | 2.25 | 2.25 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā |  | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
14 | V974 | Dzelmes - Veckrape | 0 | 5.7 | 5.7 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā |  | Rīgas reģions | Pamatsaraksts
15 | V28 | Blukas - Emburga | 0 | 1.4 | 1.4 | Nepietiekams finansējums | P2 | Rīgas reģions | Pamatsaraksts | 456557 | Asfaltbetona seguma atjaunošana | nav info
16 | P11 | Kocēni - Limbaži - Tūja | 27.8 | 32.99 | 5.19 | Būvdarbi pabeigti 06.09.2024 |  | Rīgas reģions | Pamatsaraksts |  |  | Būvdarbi pabeigti 06.09.2024
17 | V1011 | Pārslas - Misa - Šarlotes | 0 | 10 | 10 | būvdarbi pabeigti 2025. gadā | P1 pa posmiem kopā 10,14km | Zemgales reģions | Pamatsaraksts |  |  | Tehnoloģiskais pārtraukums no 16.11.2024
18 | P88 | Bauska - Linde | 25.2 | 27.7 | 2.5 | būvdarbi pabeigti 2025. gadā | P1 2,98 km | Zemgales reģions | Pamatsaraksts |  |  | Tehnoloģiskais pārtraukums no 16.11.2024
19 | P72 | Ilūkste - Bebrene - Birži | 42 | 51.714 | 9.714 | Notiek būvdarbi 2025. gadā | P1 9,76 | Zemgales reģions | Pamatsaraksts |  |  | Tehnoloģiskais pārtraukums no 02.11.2024
20 | P75 | Jēkabpils - LR robeža (Nereta) | 31.9 | 56.31 | 24.41 | Nepietiekams finansējums | P2 9,65km | Zemgales reģions | Pamatsaraksts | 9693072.9 | Asfaltbetona seguma atjaunošana | nav info
21 | V956 | Daudzeva - Viesīte - Apserde | 32.087 | 32.975 | 0.888 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā | p1 0,86 | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
22 | V918 | Zemkopības institūts - Skrīveri | 0 | 1.6 | 1.6 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā | P1 1,56 | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
23 | V945 | Pļaviņas - Juči | 0 | 0.555 | 0.555 | būvdarbi pabeigti 2021. gadā |  | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
24 | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 1.16 | 3 | 1.84 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā | P1 1,93 | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
25 | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 3 | 3.9 | 0.9 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā | P1 3-5,25 km kopā 2,25 | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
26 | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 4.5 | 5.2 | 0.7 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā | 0,9+0,7=1,6, faktiskais 2,25 | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
27 | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 0.65 | 1.16 | 0.51 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā | P1 nav šī posma | Zemgales reģions | Pamatsaraksts
28 | V1279 | Vecais Suitu ceļš | 16.1 | 17.35 | 1.25 | būvdarbi pabeigti 2022. gadā |  | Kurzemes reģions | Pamatsaraksts
29 | P126 | Valdgale - Roja | 10.09 | 26.82 | 16.73 | Sākotnējais būvprojekta izstrādes līgums noslēgts 2021. gada 30. novembrī, taču, ņemot vērā, ka projektētājs nepildīja līguma saistības – neiesniedza būvprojekta starpziņojumu (kavējot termiņu par 115 dienām) un nespējot sniegt faktos balstītus pierādījumus, ka to izdarīs tuvākajā laikā, 2022. gada 30. decembrī tika lauzts šis projektēšanas līgums. 2023. gada 16. jūnijā noslēgts jauns projektēšanas līgums un atbilstoši līguma termiņiem plānots, ka būvprojekts būs gatavs 2024. gada septembrī, ja būvprojekta izstrādi nekavēs no pasūtītāja neatkarīgi iemesli. Piešķirts papildus finansējums 2025. gadā, izsludināts iepirkums |  | Kurzemes reģions | Pamatsaraksts |  |  | nav info
30 | P77 | Ventspils - Dundaga | 7.38 | 13.53 | 6.15 | Būvdarbi pabeigti 25.10.2024 |  | Kurzemes reģions | Pamatsaraksts |  |  | Būvdarbi pabeigti 25.10.2024
31 | P124 | Venstpils - Kolka | 0 | 9.93 | 9.93 | Būvdarbi pabeigti 27.11.2024 |  | Kurzemes reģions | Pamatsaraksts |  |  | Notiek būvdarbi
32 | P117 | Skrunda - Aizpute | 14.87 | 18.22 | 3.35 | Būvdarbi pabeigti 25.10.2024 |  | Kurzemes reģions | Pamatsaraksts |  |  | Būvdarbi pabeigti 02.08.2024
33 | V687 | Vecpils - Biķernieki - Bramanišķi | 1.665 | 6.575 | 4.91 | būvdarbi pabeigti 2020. gadā | VB, S3 no 23 milj | Latgales reģions | Pamatsaraksts
34 | P69 | Skrudaliena - Kaplava - Krāslava | 0 | 10.3 | 10.3 | Nepietiekams finansējums |  | Latgales reģions | Pamatsaraksts | 12480826.05 | Pārbūve | nav info
35 | P64 | Višķi - Nīcgale | 12 | 21.51 | 9.51 | Nepietiekams finansējums |  | Latgales reģions | Pamatsaraksts | 10108595.7 | Pārbūve | nav info
36 | V783 | Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste | 65.94 | 70.87 | 4.93 | būvdarbi pabeigti 2021. gadā | VB, S3 no 23 mil | Latgales reģions | Pamatsaraksts
37 | P61 | Krāslava - Dagda | 2.317 | 18.22 | 15.903 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā | ANM | Latgales reģions | Pamatsaraksts
38 | V636 | Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona | 5.36 | 10.46 | 5.1 | būvdarbi pabeigti 2021. gadā | VB, S3 no 23 milj | Latgales reģions | Pamatsaraksts
39 | V682 | Špoģi–Arendole–Rimicāni–Rožupe | 34.2 | 40.78 | 6.58 | Nepietiekams finansējums |  | Latgales reģions | Pamatsaraksts | 7137135.7176 | Pārbūve | nav info
40 | P49 | Kārsava - Ludza - Ezernieki | 29.55 | 32.82 | 3.27 | Notiek būvdarbi 2025. gadā |  | Latgales reģions | Pamatsaraksts |  | Pārbūve | Iepirkums izsludināts, atvēršana 18.12.2024.
41 | V526 | Ludza - Auziņi - Stoļerova | 10.15 | 12.55 | 2.4 | būvdarbi pabeigti 2022. gadā | P1 un 6,11 km -netiek deklarēta apmaksa no ANM, KPVIS 2022.g. deklarētie km | Latgales reģions | Pamatsaraksts
42 | V508 | Brigi - Krivanda - Cibla - Seļekova | 23.3 | 27.11 | 3.81 | būvdarbi pabeigti 2022. gadā | P1, netiek deklarēta apmaksa no ANM, KPVIS 2022.g. deklarētie km | Latgales reģions | Pamatsaraksts
43 | V577 | Puša - Krāce - Silajāņi - Riebiņi | 23.08 | 31.61 | 8.53 | būvdarbi pabeigti 2022. gadā | VB, nav P sarakstos | Latgales reģions | Pamatsaraksts
44 | V595 | Viļāni - Maltas Trūpi - Lomi | 0 | 7.6 | 7.6 | būvdarbi pabeigti 2022. gadā | P1, 9,93 km, netiek deklarēta apmaksa no ANM, KPVIS 2022.g. deklarētie km | Latgales reģions | Pamatsaraksts
45 | V579 | Rēzekne - Stoļerova - Kaunata | 18.37 | 21.53 | 3.16 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā | P1 - 2,69 km, ANM | Latgales reģions | Pamatsaraksts
46 | V711 | Ilūkste - Rubanišķi - Daugavpils | 1.61 | 7.96 | 6.35 | būvdarbi pabeigti 2021. gadā | P3, 8,18 km, netiek deklarēti no ANM | Latgales reģions | Pamatsaraksts
47 | V582 | Silmala - Kruki | 0 | 6.91 | 6.91 | Nepietiekams finansējums |  | Latgales reģions | Pamatsaraksts | 1305990 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde | nav info
48 | V584 | Silmala - Štikāni - Saveļi | 0 | 5.56 | 5.56 | būvdarbi pabeigti 2022. gadā | P1, 5,60 km, netiek deklarēta apmaksa no ANM, KPVIS 2022.g. deklarētie km | Latgales reģions | Pamatsaraksts
49 | V593 | Vērēmi - Rogovka | 6.6 | 14.06 | 7.46 | būvdarbi pabeigti 2022. gadā | P1, 7,78 km, netiek deklarēta apmaksa no ANM, KPVIS 2022.g. deklarētie km | Latgales reģions | Pamatsaraksts
50 | V699 | Bebrene - Šēdere - Gorbunovka | 13.29 | 15.15 | 1.86 | Būvdarbi pabeigti 11.10.2024 | P2 , ANM | Latgales reģions | Pamatsaraksts |  |  | Būvdarbi pabeigti 11.10.2024
51 | P14 | Umurga-Cēsis-Līvi | 21.988 | 34.924 | 12.936 | Būvdarbi pabeigti 01.10.2024 |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts |  |  | Būvdarbi pabeigti 01.10.2024
52 | V323 | Liepa-Smiltene | 5 | 13.9 | 8.9 | būvdarbi pabeigti 2021. gadā |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
53 | P17 | Valmiera—Rūjiena—Igaunijas robeža (Unguriņi) | 1.56 | 20 | 18.44 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
54 | P38 | Cesvaine-Velēna | 25.988 | 30.63 | 4.642 | Notiek būvdarbi 2025. gadā |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
55 | P38 | Cesvaine-Velēna | 23.09 | 25.98 | 2.89 | Notiek būvdarbi 2025. gadā |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
56 | P38 | Cesvaine-Velēna | 30.62 | 37.4 | 6.78 | būvdarbi pabeigti uz 30.06.2025. |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
57 | P37 | Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene | 60.14 | 71.52 | 11.38 | Notiek būvdarbi 2025. gadā |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts |  |  | Tehnoloģiskais pārtraukums no 03.11.2024
58 | V259 | Ausekļi - Burga | 0.06 | 4.47 | 4.41 | būvdarbi pabeigti 2022. gadā |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
59 | V284 | Līgatne-Asaru ezers-Nītaure | 0 | 5.8 | 5.8 | Nepietiekams finansējums |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts | 493290 | Grants seguma atjaunošana | nav info
61 | V373 | Gaujiena-Verasskola | 3.64 | 5.19 | 1.55 | Nepietiekams finansējums |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts | 292950 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde | nav info
62 | V429 | Rimstavas-Ušuri | 0 | 2 | 2 | Nepietiekams finansējums |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts | 1210826 | Pārbūve | nav info
63 | P44 | Ilzene - Līzespasts | 0 | 2.8 | 2.8 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts
R1 | P109 | Kandava - Saldus posms līdz Zantei | 16.47 | 23.27 | 6.8 | Būvdarbi pabeigti 04.11.2024 |  | Rīgas reģions | Rezerves saraksts |  |  | Būvdarbi pabeigti 04.11.2024
R2 | P3 | Garkalne - Alauksts | 37.63 | 47.97 | 10.34 | Nepietiekams finansējums | P2 | Rīgas reģions | Rezerves saraksts | 10340000 | Pārbūve* | nav info
R3 | P10 | Inčukalns - Ropaži - Ikšķile | 6.45 | 9 | 2.55 | Būvdarbi pabeigti 04.10.2024 | P2 | Rīgas reģions | Rezerves saraksts |  |  | Būvdarbi pabeigti 04.10.2024
R4 | V26 | Rīgas HES - Dole | 0.1 | 2.7 | 2.6 | Nepietiekams finansējums | P2 | Rīgas reģions | Rezerves saraksts | 703405 | Asfaltbetona seguma atjaunošana | nav info
R5 | V31 | Pievedceļš Muceniekiem | 0 | 1.6 | 1.6 | Nepietiekams finansējums | P2 | Rīgas reģions | Rezerves saraksts | 504000 | Asfaltbetona seguma atjaunošana | nav info
R6 | V1435 | Līgas - Zentene - Rideļi, posms Zentene-Rideļi | 5.92 | 20.05 | 14.13 | būvdarbi pabeigti 2022. gadā | netiek deklarēta apmaksa no ANM, KPVIS 2022.g. deklarētie km, P2 Kurzemes reģions | Rīgas reģions | Rezerves saraksts
R7 | V920 | Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži | 41.6 | 48.6 | 7 | Būvdarbi pabeigti 22.08.2024 |  | Rīgas reģions | Rezerves saraksts |  |  | Būvdarbi pabeigti 22.08.2024
R8 | V1290 | Kuldīga - Basi | 4 | 18.66 | 14.66 | Nepietiekams finansējums |  | Kurzemes reģions | Rezerves saraksts | 11632526.1616 | Pārbūve | nav info
R9 | P113 | Grobiņa- Bārta -Rucava | 27.376 | 47.34 | 19.964 | piešķirts finansējums 2025. gadā, iepirkums uz 2025. gada IV ceturksni |  | Kurzemes reģions | Rezerves saraksts |  |  | nav info
R10 | V1430 | Saldus - Vāne | 17.63 | 19.36 | 1.73 | Nepietiekams finansējums |  | Kurzemes reģions | Rezerves saraksts | 326970 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde | nav info
R11 | P79 | Koknese - Ērgļi | 3.5 | 10.4 | 6.9 | Sākotnējais būvprojekta izstrādes līgums noslēgts 2021. gada 30. novembrī, taču, ņemot vērā, ka projektētājs nepildīja līguma saistības – neiesniedza būvprojekta starpziņojumu (kavējot termiņu par 142 dienām) un nespējot sniegt faktos balstītus pierādījumus, ka to izdarīs tuvākajā laikā, 2022. gada 30. decembrī tika lauzts šis projektēšanas līgums. 2023. gada 16. jūnijā noslēgts jauns projektēšanas līgums un atbilstoši līguma termiņiem plānots, ka būvprojekts būs gatavs 2024. gada septembrī, ja būvprojekta izstrādi nekavēs no pasūtītāja neatkarīgi iemesli. Iepirkums atvērts uz 30.06.2025. |  | Zemgales reģions | Rezerves saraksts |  | Pārbūve | Tiek gatavoti dati iepirkumam
R12 | P23 | Valka - Vireši | 24.2 | 32.2 | 8 | Nepietiekams finansējums |  | Vidzemes reģions | Rezerves saraksts | 1512000 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde | nav info
R13 | V248 | Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe | 21.16 | 26.68 | 5.52 | būvdarbi pabeigti 2023. gadā |  | Vidzemes reģions | Rezerves saraksts
R14 | V187 | Valmiera–Rauna | 10.435 | 12.62 | 2.185 | Būvdarbi pabeigti 07.10.2024 |  | Vidzemes reģions | Rezerves saraksts |  |  | Būvdarbi pabeigti 07.10.2024
R15 | V388 | Alūksne-Kalniena-Gulbene | 17.72 | 21.72 | 4 | Nepietiekams finansējums |  | Vidzemes reģions | Rezerves saraksts | 756000 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde | nav info
R16 | V424 | Gulbene-Jaungulbene | 0 | 6.54 | 6.54 | Nepietiekams finansējums |  | Vidzemes reģions | Rezerves saraksts | 9213833 | Pārbūve | nav info
60 | V425 | Pievedceļš Stāķiem | 0 | 0.87 | 0.87 | Nepietiekams finansējums |  | Vidzemes reģions | Pamatsaraksts |  | kopā ar Nr.R16 - V424 | nav info
R17 | V749 | Aglonas stacija-Aizkalne-Babri | 8.45 | 13.03 | 4.58 | Nepietiekams finansējums |  | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 865620 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde | nav info
R18 | V761 | Rožupe – Rudzāti - Varakļāni | 10.7 | 11.7 | 1 | Nepietiekams finansējums |  | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 189000 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde | nav info
R19 | V460 | Tilža-Baltinava | 0 | 1.99 | 1.99 | piešķirts finansējums 2025. gadā, iepirkums uz 2025. gada IV ceturksni | 7 km, 0,00-7,0 km P2 | Latgales reģions | Rezerves saraksts |  | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde | nav info
R20 | V544 | Ludza-Nirza-Vecslabada | 2.02 | 8.34 | 6.32 | Nepietiekams finansējums |  | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 1194480 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde | nav info
R21 | V690 | Skrudaliena-Kumbuļi-Silene | 0 | 8.56 | 8.56 | Nepietiekams finansējums |  | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 1617840 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde | nav info
R22 | V691 | Demene-Kumbuļi | 0 | 8.78 | 8.78 | Nepietiekams finansējums |  | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 1659420 | Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde | nav info
R23 | V623 | M. Asūne-Robežnieki | 1.1 | 5 | 3.9 | būvdarbi pabeigti 2022. gadā | P2, 6,3 km, netiek deklarēta apmaksa no ANM, KPVIS 2022.g. deklarētie km | Latgales reģions | Rezerves saraksts
R24 | V572 | Murāni - Mortišķi - Denelišķi | 6.3 | 9.61 | 3.31 | Nepietiekams finansējums |  | Latgales reģions | Rezerves saraksts | 281516 | Grants seguma atjaunošana | nav info
R25 | V569 | Malta - Lazareva - Priežmale | 0.45 | 9.65 | 9.2 | Notiek būvdarbi 2025. gadā |  | Latgales reģions | Rezerves saraksts |  |  | Tehnoloģiskais pārtraukums no 13.11.2024
[5 empty] | 563.497 |  |  |  |  | 25438395.1616
3. saraksts | https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40498448
* Lai nodrošinātu prognozētās autosatiksmes slodzes uzņemšanu nepieciešams veikt grants segas pārbūvi par asfaltbetona segu.