## AF_1.pielikums
Pielikums Nr.1
Indikatīvais Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.1.i. “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmu pamatsaraksts
Nr.p.k. | Plānošanas reģions | Ceļa Nr. | Ceļu posma nosaukums | No km | Līdz km | Indikatīvais ceļa posma garums, km | Būvniecības veids | Statuss | Nepieciešamais papildus finansējums
1 | Kurzemes reģions | V1279 | Vecais Suitu ceļš | 16.1 | 17.4 | 1.3 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
2 | Kurzemes reģions | P126 | Valdgale - Roja | 10.085 | 26.82 | 16.735 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Sākotnējais būvprojekta izstrādes līgums noslēgts 2021. gada 30. novembrī, taču, ņemot vērā, ka projektētājs nepildīja līguma saistības – neiesniedza būvprojekta starpziņojumu (kavējot termiņu par 115 dienām) un nespējot sniegt faktos balstītus pierādījumus, ka to izdarīs tuvākajā laikā, 2022. gada 30. decembrī tika lauzts šis projektēšanas līgums. 2023. gada 16. jūnijā noslēgts jauns projektēšanas līgums un atbilstoši līguma termiņiem plānots, ka būvprojekts būs gatavs 2024. gada septembrī, ja būvprojekta izstrādi nekavēs no pasūtītāja neatkarīgi iemesli. Ievērojot investīcijas rādītāju sasniegšanas termiņu (2024.gada beigas), nav iespējams posmu īstenot investīcijas ietvaros. Ņemot vērā papildus piešķirto finansējumu 2025.gadā no ANM līdzekļiem, piešķirts finansējums un izsludināts iepirkuma process.
3 | Kurzemes reģions | P77 | Ventspils - Dundaga | 7.38 | 13.53 | 6.15 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabeigti 25.10.2024
4 | Kurzemes reģions | P124 | Venstpils - Kolka | 0 | 9.93 | 9.93 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabeigti 27.11.2024
5 | Kurzemes reģions | P117 | Skrunda - Aizpute | 14.87 | 18.22 | 3.35 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabeigti 2024. gadā
6 | Latgales reģions | P61 | Krāslava - Dagda | 2.317 | 18.2 | 15.903 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā
7 | Latgales reģions | V526 | Ludza - Auziņi - Stoļerova | 10.11 | 16.22 | 6.11 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
8 | Latgales reģions | V508 | Brigi - Krivanda - Cibla - Seļekova | 23.3 | 27.12 | 3.82 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
9 | Latgales reģions | V595 | Viļāni - Maltas Trūpi - Lomi | 0 | 1.86 | 1.86 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
9 | Latgales reģions | V595 | Viļāni - Maltas Trūpi - Lomi | 2.5 | 10.57 | 8.07 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
10 | Latgales reģions | V579 | Rēzekne - Stoļerova - Kaunata | 18.37 | 21.06 | 2.69 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
11 | Latgales reģions | V584 | Silmala - Štikāni - Saveļi | 0.6 | 6.2 | 5.6 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
12 | Latgales reģions | V593 | Vērēmi - Rogovka | 6.6 | 14.38 | 7.78 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
13 | Rīgas reģions | P91 | Mežvidi - Baldone | 2.05 | 3.23 |  | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi 2025.gadā
14 | Vidzemes reģions | P9 | Ragana - Limbaži | 22 | 32.5 | 10.5 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi 2025.gadā
15 | Vidzemes reģions | V977 | Madliena - Aderkaši | 0.047 | 12.635 | 12.588 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā
16 | Vidzemes reģions | V971 | Lielvārde - Rozītes | 0.025 | 2.385 | 2.36 | Asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā
17 | Vidzemes reģions | V974 | Dzelmes - Veckrape | 0.03 | 5.615 | 5.585 | Asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā
18 | Vidzemes reģions | P14 | Umurga - Cēsis - Līvi | 21.988 | 34.924 | 12.936 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabeigti 01.10.2024
19 | Vidzemes reģions | P17 | Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi) | 1.56 | 20 | 18.44 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā
20 | Vidzemes reģions | P38 | Cesvaine - Velēna | 25.99 | 30.63 | 4.64 | grants segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi 2025.gadā
21 | Vidzemes reģions | P38 | Cesvaine - Velēna | 23.09 | 25.98 | 2.89 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Notiek būvdarbi 2025.gadā
22 | Vidzemes reģions | P38 | Cesvaine - Velēna | 30.62 | 37.4 | 6.78 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 30.10.2024
23 | Vidzemes reģions | P37 | Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene | 60.14 | 71.52 | 11.38 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi 2025.gadā
24 | Vidzemes reģions | P44 | Ilzene - Līzespasts | 0 | 2.8 | 2.8 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā
25 | Zemgales reģions | V1011 | Pārslas - Misa - Šarlotes | 0 | 6.77 | 6.77 | grants segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabeigti 2025.gadā
25 | Zemgales reģions | V1011 | Pārslas - Misa - Šarlotes | 7.87 | 9.65 | 1.78 | grants segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabeigti 2025.gada
25 | Zemgales reģions | V1011 | Pārslas - Misa - Šarlotes | 11.31 | 12.9 | 1.59 | grants segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabegti 2025.gadā
26 | Zemgales reģions | P88 | Bauska - Linde | 25.37 | 28.35 | 2.98 | grants segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabegti 2025.gadā
27 | Zemgales reģions | P72 | Ilūkste - Bebrene - Birži | 41.95 | 51.71 | 9.76 | grants segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi 2025.gadā
28 | Zemgales reģions | V956 | Daudzeva - Viesīte - Apserde | 32.12 | 32.975 | 0.855 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā
29 | Zemgales reģions | V918 | Zemkopības institūts - Skrīveri | 0.016 | 1.58 | 1.564 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā
30 | Zemgales reģions | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 1.075 | 3 | 1.925 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā
31 | Zemgales reģions | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 3 | 5.25 | 2.25 | grants seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā
32 | Kurzemes reģions | P109 | Kandava - Saldus | 14.03 | 28.64 | 14.61 | grants segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabeigti 04.11.2024
33 | Vidzemes reģions | V286 | Kūdums - Daibe - Pīpeņi | 3.27 | 7.05 | 3.77 | grants segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā
34 | Vidzemes reģions | V424 | Gulbene - Jaungulbene | 0 | 6.54 | 6.54 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Finansiāli ietilpīgi objekti, kopējās izmaksas 7,6 km pārbūvei pārsniedz 9,2 milj. EUR (AF 7,6 milj. EUR). Ievērojot ierobežoto investīcijai pieejamo finansējumu kā arī, to, ka objektu būvniecība ilgtu vairāk kā divus gadus (indikatīvi tiktu pabeigta 2025.gadā), taču 210km rādītājs jāsasniedz līdz 2024.gada beigām, priekšroka tika dota citiem objektiem. | 9213833
34 | Vidzemes reģions | V425 | Pievedceļš Stāķiem | 0 | 1.08 | 1.08 | asfaltbetona segas pārbūve (BP)
35 | Zemgales reģions | P79 | Koknese - Ērgļi | 3.3 | 10.2 | 6.9 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Iepirkums atvērts
[6 empty] | 242.571 |  |  | 9213833
1. pielikums | https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f80bff03-1d3b-4884-9fb5-dda500705a67

## AF_2.pielikums
Pielikums Nr.2
Indikatīvais Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda plāna investīcijas 3.1.1.1.i. “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana”pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmu rezerves saraksts
Nr.p.k. | Plānošanas reģions | Ceļa Nr. | Ceļu posma nosaukums | No km | Līdz km | Indikatīvais ceļa posma garums, km | Būvniecības veids | Statuss | Nepieciešamais papildus finansējums
1 | Kurzemes reģions | V1290 | Kuldīga - Basi | 4 | 18.66 | 14.66 | grants segas pārbūve (BP) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 11632526.1616
2 | Kurzemes reģions | P113 | Grobiņa- Bārta -Rucava | 27.37 | 47.34 | 19.97 | grants seguma dubultas virsmas apstrāde (DDS) | piešķirts papildus finansējums, iepirkums plānots 2025.gada IV ceturksnī
3 | Kurzemes reģions | V1430 | Saldus - Vāne | 17.63 | 19.36 | 1.73 | dubultas virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 326970
4 | Latgales reģions | P69 | Skrudaliena-Kaplava-Krāslava | 0 | 10.91 | 10.91 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 12480826.05
5 | Latgales reģions | P64 | Višķi-Nīcgale | 12 | 21.51 | 9.51 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 10108595.7
6 | Latgales reģions | V682 | Špoģi - Arendole - Rimicāni - Rožupe | 31.6 | 40.78 | 9.18 | grants segas pārbūve (BP) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 7137135.7176
7 | Latgales reģions | P49 | Kārsava - Ludza - Ezernieki | 29.55 | 32.82 | 3.27 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi 2025.gadā
8 | Latgales reģions | V582 | Silmala-Kruki | 0 | 6.91 | 6.91 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 1305990
9 | Latgales reģions | V699 | Bebrene-Šedere-Gorbunovka | 13.3 | 15.15 | 1.86 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 11.10.2024
10 | Latgales reģions | V749 | Aglonas stacija-Aizkalne-Babri | 8.45 | 13.03 | 4.58 | dubulta virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 865620
11 | Latgales reģions | V761 | Rožupe – Rudzāti - Varakļāni | 10.7 | 11.7 | 1 | grants seguma dubultas virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 189000
12 | Latgales reģions | V460 | Tilža-Baltinava | 0 | 7 | 7 | dubultas virsmas apstrāde (DDS) | piešķirts papildus finansējums, iepirkums plānots 2025.gada IV ceturksnī
13 | Latgales reģions | V544 | Ludza-Nirza-Vecslabada | 2.02 | 8.34 | 6.32 | dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 1194480
14 | Latgales reģions | V690 | Skrudaliena-Kumbuļi-Silene | 0 | 8.56 | 8.56 | dubulta virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 1617840
15 | Latgales reģions | V691 | Demene-Kumbuļi | 0 | 8.46 | 8.46 | dubulta virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 1659420
16 | Latgales reģions | V623 | M. Asūne-Robežnieki | 0 | 6.302 | 6.302 | dubulta virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
17 | Latgales reģions | V572 | Murāni - Mortišķi - Denelišķi | 6.3 | 9.61 | 3.31 | grants seguma atjaunošana (DDS) | iepirkums izsludināts, plānoti būvdarbi 2025. gadā
18 | Latgales reģions | V569 | Malta - Lazareva - Priežmale | 0.45 | 9.65 | 9.2 | grants seguma atjaunošana (DDS) | Notiek būvdarbi 2025.gadā
19 | Rīgas reģions | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 12.5 | 13.96 | 1.46 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi 2025.gadā
20 | Rīgas reģions | V75 | Ropaži - Griķukrogs | 1.3 | 3.3 | 2 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 246649
21 | Vidzemes reģions | P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava | 14.3 | 26.75 | 12.45 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 3921750
22 | Rīgas reģions | V9 | Iecava - Baldone - Daugmale | 27.09 | 33.43 | 6.34 | grants seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 08.11.2024
23 | Rīgas reģions | V28 | Blukas-Emburga | 0 | 1.4 | 1.4 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 456557
24 | Vidzemes reģions | P11 | Kocēni-Limbaži-Tūja | 27.76 | 32.99 | 5.23 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabeigti 06.09.2024
25 | Rīgas reģions | P3 | Garkalne - Alauksts | 37.63 | 47.97 | 10.34 | grants segas pārbūve (BP)* | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 10340000
26 | Rīgas reģions | P10 | Inčukalns - Ropaži - Ikšķile | 6.45 | 9.004 | 2.55 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 04.10.2024
27 | Rīgas reģions | V26 | Rīgas HES - Dole | 0.1 | 2.7 | 2.6 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 703405
28 | Rīgas reģions | V31 | Pievedceļš Muceniekiem | 0 | 1.6 | 1.6 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 504000
29 | Kurzemes reģions | V1435 | Līgas - Zentene - Rideļi, posms Zentene-Rideļi | 12.85 | 20.05 | 7.2 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
30 | Vidzemes reģions | V920 | Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži | 40.45 | 48.05 | 7.6 | grants segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabeigti 22.08.2024
31 | Vidzemes reģions | P6 | Saulkrasti-Sēja-Ragana | 7.886 | 23.146 | 15.26 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
32 | Rīgas reģions | P8 | Inciems-Sigulda-Ķegums | 42.415 | 47.033 | 4.618 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
33 | Vidzemes reģions | V259 | Ausekļi - Burga | 0.055 | 4.474 | 4.419 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2022. gadā
34 | Vidzemes reģions | V284 | Līgatne-Asaru ezers-Nītaure | 0 | 5.8 | 5.8 | grants seguma atjaunošana (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 493290
35 | Vidzemes reģions | V373 | Gaujiena-Verasskola | 3.64 | 5.19 | 1.55 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 292950
36 | Vidzemes reģions | V429 | Rimstavas-Ušuri | 0 | 2 | 2 | grants segas pārbūve (BP) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 1210826
37 | Vidzemes reģions | P23 | Valka - Vireši | 24.2 | 32.2 | 8 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 1512000
38 | Vidzemes reģions | V248 | Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe | 21.16 | 26.68 | 5.52 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Būvdarbi pabeigti 2023. gadā
39 | Vidzemes reģions | V187 | Valmiera–Rauna | 10.435 | 12.62 | 2.185 | grants segas pārbūve (BP) | Būvdarbi pabeigti 07.10.2024
40 | Vidzemes reģions | V388 | Alūksne-Kalniena-Gulbene | 17.72 | 21.72 | 4 | grants seguma dubultas virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 756000
41 | Zemgales reģions | P75 | Jēkabpils - Lietuvas robeža | 46.43 | 56.08 | 9.65 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros | 9693072.9
[6 empty] | 256.504 |  |  | 78648903.5292
2. pielikums | https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f80bff03-1d3b-4884-9fb5-dda500705a67
* Lai nodrošinātu prognozētās satiksmes slodzes uzņemšanu nepieciešams veikt grants segas pārbūvi par asfaltbetona segu.

## AF_3.pielikums
Pielikums Nr.3
Indikatīvais Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda plāna investīcijas 3.1.1.1.i. “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmu saraksts, kuros būvdarbi pabeigti pēc 2021. gada 13. jūlija*
Nr.p.k. | Plānošanas reģions | Ceļa Nr. | Ceļu posma nosaukums | No km | Līdz km | Indikatīvais ceļa posma garums, km | Būvniecības veids | Noslēgts līgums | Būvdarbi pabeigti
1 | Rīgas reģions | P104 | Tukums - Auce - LR robeža ( Vītiņi ) | 13.19 | 31.1 | 17.91 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 08.06.2021. | 16.09.2021.
2 | Kurzemes reģions | P125 | Talsi - Dundaga - Mazirbe | 15.55 | 32.85 | 17.3 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 15.06.2021. | 12.10.2021.
3 | Zemgales reģions | P86 | Sērene - Kalnieši | 0 | 15.2 | 15.2 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 12.07.2021. | 29.10.2021.
4 | Latgales reģions | P70 | Svente - Lietuvas rob. ( Subate ) | 22.16 | 39.01 | 16.85 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 12.07.2021. | 27.10.2021.
5 | Latgales reģions | V711 | Ilūkste - Rubanišķi - Daugavpils | 1.64 | 9.82 | 8.18 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 16.06.2021. | 27.08.2021.
75.44
3.pielikums | https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f80bff03-1d3b-4884-9fb5-dda500705a67