## Sheet1
Nr | Indekss | Informācijas sistēmas dzīves cikla fāze | Vērtējuma kritērijs | Atbilde |  |  |  | Komentārs
|  |  |  | Jā | Nē | Daļēji | N/A
Koncepta fāze
Atbalsts iestādes biznesa procesiem
1 | A | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekta ietvaros ir paredzēts veikt ar risinājumu saistīto iestādes biznesa procesu analīzi ?
2 | B | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekts sekmē valsts noteikto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu atbalstu ?
3 | A | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekta ietvaros ir paredzēts veikt normatīvo aktu analīzi, lai noteiktu risinājuma darbību ietekmējošo normatīvo aktu sarakstu un šajos normatīvajos aktos veicamās izmaiņas ?
4 | A | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekts sekmē elektronisko gala iekārtu, tai skaitā mobilo ierīču, izmantošanu pakalpojumu sniegšanā un saņemšanā papīra dokumentu aprites vietā?
5 | A | Koncepta fāze | Ja informācijas sistēmas attīstības projektā paredzēts apvienot vairākas informācijas sistēmas, vai ir plānots izvērtēt ar informācijas sistēmu apvienošanu saistītos juridiskos aspektus (piemēram, licencēšana) ?
6 | A | Koncepta fāze | Ja informācijas sistēmas attīstības projektā paredzēts apvienot vairākas informācijas sistēmas, vai ir plānots izvērtēt organizatoriskās izmaiņas nozares iestāžu darba organizācijā ?
Programmatūras saskarnes (API)
7 | B | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projektā ir paredzēts nodrošināt programmatūras saskarnes (API) starpsistēmu komunikācijai ?
8 | C | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas programmatūras saskarnes (API) ir paredzēts publicēt iestādes, nozares vai nacionālā līmeņa savietotājā (VISS) ?
Informācijas sistēmas arhitektūra
9 | B | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekta ietvaros veidojamajam risinājumam ir novērtēta tā atbilstība publiskās pārvaldes IS konceptuālajai arhitektūrai (skatīt: http://polsis.mk.gov.lv/documents/5156)?
10 | B | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekta ietvaros veidojamajam risinājumam ir novērtēta tā atbilstība konkrētās nozares arhitektūras tvērumam ?
11 | B | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekta ietvaros veidojamajam risinājumam ir novērtēta tā atbilstība starptautiskajām prasībām un risinājumiem, ja IS tiek veidota valsts funkciju un uzdevumu veikšanai ?
12 | B | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projektā ir paredzēts nodrošināt pakāpeniskas – modulāras informācijas sistēmas attīstības iespēju ?
13 | C | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projektā ir paredzēts nodrošināt lietojumprogrammatūras vienumu izstrādi autonomos moduļos, (piemēram, mikroservisos) ?
14 | C | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projektā ir paredzēts nodrošināt iegulto (embedded) komponentu atbalstu ?
15 | C | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēma atbalsta horizontālu mērogojamību ?
Piemērojamība izmaiņām
16 | C | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projektā ir paredzēts nodrošināt nepārtrauktas attīstības (continuous development) pieeju pakalpojumu attīstībā ?
17 | C | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projektā ir paredzēts izmantot modernas programmatūras izstrādes un piegādes pieejas (piemēram, DevOps, DevSecOps) ?
Tehniskā infrastruktūra
18 | C | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projektā ir paredzēts izmantot tehniskās infrastruktūras virtualizācijas risinājumus (piem., konteinerizāciju) ?
19 | C | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekts atbalsta tehniskās infrastruktūras jaudas dinamisku izmaiņu piemērošanu (piemēram, infrastruktūras jaudas palielināšanu atkarība no sistēmas pieprasījumu skaita) ?
20 | B | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekts atbalsta vertikālu mērogojamību ?
Koplietošanas servisu izmantošana
21 | B | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projektā radītos e-pakalpojumus ir paredzēts izvietot Latvija.lv?
22 | B | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projektā ir paredzēts informācijas sistēmas datu apmaiņas saskarnēm izmantot koplietojamos risinājumus (VISS, DIV, u.c.)?
23 | B | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projektā paredzēts nodrošināt e‑pakalpojumu rezultātu nodošanu uz E-adresi?
24 | B | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekta ietvaros izstrādājamo risinājumu ārējo lietotāju autentifikācijai paredzēts izmantot Latvija.lv vienotās pieteikšanās koplietošanas komponenti?
25 | B | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekta ietvaros attīstāmos e-pakalpojumus ir paredzēts publicēt VRAA uzturētajā publisko pakalpojumu katalogā?
26 | C | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekta plānošanas ietvaros ir izvērtēts, kurus no esošajiem un tuvākajā nākotnē plānotajiem BAE paredzēts izmantot projekta realizācijai?
27 | C | Koncepta fāze | Ja informācijas sistēmas attīstības projekta ietvaros paredzēts izstrādāt risinājuma komponentes vai pakalpojumus, ko izmantos vismaz trīs iestādes, vai šīs komponentes/pakalpojumi ir definēti kā BAE?
Informācijas sistēmas drošība
28 | A | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekts paredz nodrošināt iestādes noteiktās informācijas drošības (integritātes, pieejamības un konfidencialitātes) prasības un iestādes drošības politikas prasības ?
29 | A | Koncepta fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekts paredz nodrošināt fizisko personu datu apstrādes notikumu auditāciju, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām ?
Izveides fāze
Atbalsts iestādes biznesa procesiem
30 | A | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums nodrošina iestādes un lietotāju vajadzības ?
31 | B | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums sekmē elektronisko gala iekārtu, tai skaitā mobilo ierīču, izmantošanu pakalpojumu sniegšanā un saņemšanā papīra dokumentu aprites vietā?
32 | A | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums nodrošina valsts noteikto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu atbalstu ?
Iepirkuma procedūra
33 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekta ietvaros veicamajiem iepirkumiem ir paredzēts piemērot LIKTA izdotās “Labās prakses vadlīnijas iepirkumiem IT jomā”?
34 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekta ietvaros veicamajiem iepirkumiem ir veikta izmaksu analīze (ieviešanas izmaksas, uzturēšanas izmaksas, utml.), lai izvēlētos saimnieciski izdevīgāko risinājumu ?
35 | B | Izveides fāze | Vai pēc pasūtījuma izstrādājamās informācijas sistēmas izstrādes iepirkuma prasībās vai līgumā ir paredzēts, ka programmatūras pirmkoda īpašumtiesības ir nododamas Pasūtītājam?
36 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas izstrādes vai piegādes līgums atbalsta atvērtā koda tehnoloģiju izmantošanu?
37 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas izstrādes līgumos būs ievērots standarts LVS EN 301549:2017 "IKT produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasības Eiropas publiskajos iepirkumos"?
38 | B | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas izstrādes līgumos ir nosacījumi, kas neierobežo pasūtītāja turpmāko rīcību ar izstrādāto programmatūru pēc līguma izpildes pabeigšanas ?
39 | C | Izveides fāze | Vai iegādājamās informācijas sistēmas prasības ir formulētas tā, lai tās pieļautu gan pēc pasūtījuma izstrādājamas programmatūras piegādi, gan standarta programmatūras piegādi?
Informācijas sistēmas arhitektūra
40 | B | Izveides fāze | Vai sagatavojot informācijas sistēmas projektējumu ir vai būs plānots, kā nodrošināt šādus sistēmas kvalitātes atribūtus? - Lietojamību (usability); - Piekļūstamību (accessibility); - Drošību (security); - Veiktspēju (performance); - Mērogojamību (scalability); - Savietojamību (interoperability); - Kļūdu noturību (robustness); - Auditējamību (auditability); - Uzturamību (maintainability); - Testējamība (testability); - Konfigurējamību (configurability); - Piemērojamību izmaiņām (customizability) - Izmaksām (affordability); - Stabilitāte (stability).
41 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz iegulto (embedded) komponentu atbalstu ?
42 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz lietojumprogrammatūras vienumu izstrādi autonomos moduļos, (piemēram, mikroservisos) ?
43 | B | Izveides fāze | Ja informācijas sistēmas projektējums paredz apvienot vairākas informācijas sistēmas, vai ir plānots izvērtēt šo sistēmu informācijas resursu semantisko un tehnisko savietojamību ?
44 | B | Izveides fāze | Vai projektējot informācijas sistēmas uzbūvi ir vai būs ievērots standarts LVS ISO 9241-210 “Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 210. daļa: Cilvēkorientēta interaktīvo sistēmu projektēšana”?
45 | B | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz pakāpeniskas – modulāras informācijas sistēmas attīstības iespēju ?
46 | B | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz nodrošināt augstu pieejamību programmatūras līmenī (piemēram, noturīgumu pret atsevišķu moduļu/servisu kļūmēm) ?
47 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz horizontālu mērogojamību ?
Koplietošanas servisi
48 | B | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz projektā radītos e-pakalpojumus ir paredzēts izvietot Latvija.lv?
49 | B | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz nodrošināt e‑pakalpojumu rezultātu nodošanu uz E-adresi?
50 | B | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz ārējo lietotāju autentifikācijai izmantot Latvija.lv vienotās pieteikšanās koplietošanas komponenti?
51 | B | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz informācijas sistēmas datu apmaiņas saskarnēm izmantot koplietojamos risinājumus (VISS, DIV, u.c.)?
52 | B | Izveides fāze | Ja informācijas sistēmas attīstības projekta ietvaros ir paredzēts izmantot BAE, vai projektējot informācijas sistēmu ir vai būs apskatīti sistēmas darbināšanas scenāriji gadījumā, ja nav pieejams(i) BAE?
53 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas attīstības projekta ietekmētajām datu kopām, kuras iesaistītas datu apmaiņā ir veikta semantiskā analīze ?
54 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektēšanas stadijā informācijas sistēmā iekļaujamie elektroniskie dokumenti un dati, to apjoms un glabāšanas termiņš ir saskaņots ar Latvijas Nacionālo arhīvu?
Piemērojamība izmaiņām
55 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz nepārtrauktas attīstības (continuous development) pieeju pakalpojumu attīstībā ?
56 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz modernu programmatūras izstrādes un piegādes pieejas (piemēram, DevOps, DevSecOps) atbalstu ?
Programmatūras saskarnes (API)
57 | B | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz programmatūras saskarnes (API) starpsistēmu komunikācijai ?
58 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz tehnoloģisko lietotāju izmantošanu starpsistēmu komunikācijai ?
59 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz informācijas sistēmas programmatūras saskarņu (API) publicēšanu iestādes, nozares vai nacionālā līmeņa savietotājā (VISS) ?
Tehniskā infrastruktūra
60 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz izmantot tehniskās infrastruktūras virtualizācijas risinājumus (piem., konteinerizāciju) ?
61 | C | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz nodrošināt tehniskās infrastruktūras jaudas dinamisku izmaiņu piemērošanu (piemēram, infrastruktūras jaudas palielināšanu atkarība no sistēmas pieprasījumu skaita) ?
62 | B | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz vertikālu mērogojamību ?
63 | B | Izveides fāze | Ja informācijas sistēmas projektējums paredz apvienot vairākas informācijas sistēmas, vai ir paredzēts nodrošināt pāreju uz vienotu tehniskās infrastruktūras risinājumu ?
Informācijas sistēmas drošība
64 | A | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz fizisko personu datu apstrādes notikumu auditāciju, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām ?
65 | B | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz programmatūras kļūdu un izņēmumu situāciju (exceptions) auditāciju ?
66 | B | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz lietotāju veikto darbību auditāciju
67 | A | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas projektējums paredz autentifikācijas un autorizācijas procedūras ?
68 | A | Izveides fāze | Vai informācijas sistēmas izstrādē tiek ievēroti OWASP ieteiktie sistēmu izstrādes principi un OWASP drošas programmēšanas vadlīnijām ?
Ieviešanas fāze
69 | A | Ieviešanas fāze | Vai uzsākot informācijas sistēmas ekspluatāciju paredzēts pārliecināties, ka ir veikti un stājušies spēkā nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi un ir noslēgti nepieciešamie starpiestāžu līgumi?
70 | B | Ieviešanas fāze | Vai uzsākot informācijas sistēmas ekspluatāciju ir paredzēts pārliecināties, ka ir iedarbināti nepieciešamie darbināšanas, uzturēšanas un atbalsta procesi un ir nodrošināts šiem procesiem nepieciešamais personāls un resursi?
71 | B | Ieviešanas fāze | Vai iestādei ir nepieciešamie tehniskie resursi vai noslēgti atbilstoši ārpakalpojumu līgumi informācijas sistēmas darbināšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai?
72 | A | Ieviešanas fāze | Vai pirms informācijas sistēmas ieviešanas ir veiktas risinājuma darbināšanas uzsākšanai nepieciešamo jauno un migrēto datu kvalitātes pārbaudes ?
73 | A | Ieviešanas fāze | Vai informācijas sistēmas ieviešanas ietvaros paredzēts pārliecināties par informācijas sistēmas atbalstīto pakalpojumu pieejamību?
74 | A | Ieviešanas fāze | Vai informācijas sistēmas ieviešanas ietvaros paredzēts pārliecināties par publicējamo datu pieejamību?
75 | B | Ieviešanas fāze | Vai informācijas sistēmas ieviešanas ietvaros ir paredzēta informācijas sistēmas lietotāju informēšana vai apziņošana par informācijas sistēmas pieejamību?
76 | B | Ieviešanas fāze | Vai informācijas sistēmas ieviešanas stadijā tās elektronisko dokumentu sastāvs, apjoms un glabāšanas termiņi ir saskaņoti ar Latvijas Nacionālo arhīvu?
Uzturēšanas fāze
Atbalsts iestādes biznesa procesiem
77 | A | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina iestādes un lietotāju vajadzības ?
78 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma sekmē elektronisko gala iekārtu, tai skaitā mobilo ierīču, izmantošanu pakalpojumu sniegšanā un saņemšanā papīra dokumentu aprites vietā?
79 | A | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina valsts noteikto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu atbalstu ?
Sistēmas uzturēšana
80 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēmas uzturēšanas līgumos ir nosacījumi, kas neierobežo pasūtītāja turpmāko rīcību ar izstrādāto programmatūru pēc līguma izpildes pabeigšanas ?
81 | A | Uzturēšanas fāze | Vai sistēmas uzturēšanu atbalsta tās pieejamības prasību līmenim un iestādes iekšējās spējas pietiekamā mērā papildinošs izstrādātāja garantijas, koplietošanas pakalpojuma sniedzēja un/vai komerciāla uzturēšanas pakalpojuma sniedzēja pakalpojums?
82 | B | Uzturēšanas fāze | Vai iestādei ir noslēgti atbilstoši koplietošanas vai ārpakalpojumu līgumi informācijas sistēmas darbināšanai nepieciešamās tehniskās infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanai?
Tehniskā infrastruktūra
83 | C | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina tehniskās infrastruktūras virtualizācijas risinājumu izmantošanu (piem., konteinerizāciju) ?
84 | C | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma atbalsta tehniskās infrastruktūras jaudas dinamisku izmaiņu piemērošanu (piemēram, infrastruktūras jaudas palielināšanu atkarība no sistēmas pieprasījumu skaita) ?
85 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma atbalsta vertikālu mērogojamību ?
Piemērojamība izmaiņām
86 | C | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina nepārtrauktas attīstības (continuous development) pieeju pakalpojumu attīstībā ?
87 | C | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina modernu programmatūras izstrādes un piegādes pieeju (piemēram, DevOps, DevSecOps) izmantošanu ?
Programmatūras saskarnes (API)
88 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina programmatūras saskarnes (API) starpsistēmu komunikācijai ?
89 | C | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina tehnoloģisko lietotāju izmantošanu starpsistēmu komunikācijai ?
90 | C | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēmas programmatūras saskarnes (API) ir publicētas iestādes, nozares vai nacionālā līmeņa savietotājā (VISS) ?
Informācijas sistēmas arhitektūra
91 | C | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina iegulto (embedded) komponentu atbalstu ?
92 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina augstu pieejamību programmatūras līmenī (piemēram, noturīgumu pret atsevišķu moduļu/servisu kļūmēm) ?
93 | C | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēmas nodrošina lietojumprogrammatūras vienumu izstrādi autonomos moduļos, (piemēram, mikroservisos) ?
94 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina pakāpeniskas – modulāras attīstības iespēju?
95 | C | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma atbalsta horizontālu mērogojamību ?
96 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina iespēju veikt sistēmas rezerves kopēšanu un konsistentas kopijas iegūšanu bez sistēmas darba apturēšanas ?
Koplietošanas servisu izmantošana
97 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēmas e-pakalpojumi tiek publicēti VRAA uzturētajā publisko pakalpojumu katalogā?
98 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēmas radītie e-pakalpojumi izvietoti Latvija.lv?
99 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēmas datu apmaiņas saskarnēm tiek izmantoti koplietojamie risinājumi (VISS, DIV, u.c.)?
100 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina e‑pakalpojumu rezultātu nodošanu uz E-adresi?
101 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēmas ārējo lietotāju autentifikācijai izmanto Latvija.lv vienotās pieteikšanās koplietošanas komponenti?
Informācijas sistēmas drošība
102 | A | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina iestādes noteiktās informācijas drošības (integritātes, pieejamības un konfidencialitātes) prasības un iestādes drošības politikas prasības ?
103 | A | Uzturēšanas | Vai informācijas sistēmai tiek regulāri nodrošināti drošības ielāpu atjauninājumi ?
104 | A | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina autentifikācijas un autorizācijas mehānismus ?
105 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina lietotāju veikto darbību auditāciju ?
106 | B | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina programmatūras kļūdu un izņēmumu situāciju (exceptions) auditāciju ?
107 | A | Uzturēšanas fāze | Vai informācijas sistēma nodrošina fizisko personu datu apstrādes notikumu auditāciju, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām ?
Sistēmas atlikušā ekspluatācijas resursa novērtējums
108 | P | Uzturēšanas fāze | Sistēmas produkcijas vidē nav tādu pagaidu risinājumu (workaround), kas kritiski apdraud sistēmas drošas darbināšanas un attīstības iespējas. (Ja apdraud, bet ne kritiski – norādīt “daļēji”. Detalizētus aizpildīšanas noteikumus skatīt vadlīniju teksta noslēguma daļā)
109 | P | Uzturēšanas fāze | Sistēmas produkcijas darbības laikā reģistrētās un neatrisinātās (neatrisināmās) problēmas kritiski neapdraud sistēmas ekspluatācijas iespējas. (Ja apdraud, bet ne kritiski – norādīt “daļēji”. Detalizētus aizpildīšanas noteikumus skatīt vadlīniju teksta noslēguma daļā)
110 | P | Uzturēšanas fāze | Sistēmas atlikušā resursa (drošas ekspluatācijas ilguma) novērtējums (Skat. aizpildīšanas noteikumus vadlīniju teksta noslēguma daļā)
Likvidācijas fāze
111 | C | Lividācijas fāze | Vai informācijas sistēmas likvidācijas fāzes ietvaros ir identificētas visas ar informācijas sistēmu saistītās komponentes (gan programmatūras, gan tehniskās infrastruktūras), kurām tiks veikta ekspluatācijas pārtraukšana ?
112 | A | Likvidācijas fāze | Vai informācijas sistēmas likvidācijas fāzē ir paredzēts nodrošināt vēsturisko datu migrāciju, pieejamību un integritāti ?
113 | C | Likvidācijas fāze | Vai informācijas sistēmas likvidācijas fāzes ietvaros ir paredzēta informācijas sistēmas lietotāju informēšana vai apziņošana par informācijas sistēmas darbības pārtraukšanu un jaunas informācijas sistēmas ieviešanu?
114 | A | Likvidācijas fāze | Vai informācijas sistēmas likvidācijas fāzē ir paredzēts nodrošināt iestādes procesu darbības nepārtrauktību, lietotājiem saglabājot vienu darba vidi ?
115 | C | Likvidācijas fāze | Vai informācijas sistēmas likvidācijas fāzē ir paredzēts pārtraukt līgumattiecības ar ārpakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina likvidējamās informācijas sistēmas komponenšu uzturēšanu (gan programmatūras, gan tehniskās infrastruktūras) ?
116 | C | Likvidācijas fāze | Vai informācijas sistēmas likvidācijas fāzē ir identificētas datu kopas, kurām nepieciešams datu arhivāciju ?