Lielā projekta iesnieguma izskatīšanas laika grafiks

(MK noteikumi Nr.419 (26.06.2007.) un MK noteikumi Nr.836 (4.12.2007)

- Atbildīgās iestādes vadītāja lēmums – 15 darbadienu laikā (3 nedēļas) pēc lielā projekta iesniegšanas.

- Atbildīgā iestāde sadarbībā ar projekta iesniedzēju sagatavo lielā projekta iesniegumu -  15 darbadienu laikā (3 nedēļas)

- Atbildīgā iestāde Iesniedz lielā projekta iesniegumu vadošajā iestādē

- Vadošā iestāde saskaņo - 10 darbadienu laikā (2 nedēļas)

- Ja vadošā iestāde nesaskaņo, atbildīgā iestāde – 10 darbadienu laikā (2 nedēļas) precizē iesniegumu un iesniedz atkārtoti.

- Vadošā iestāde nosūta lielā projekta iesniegumu uz Eiropas Komisiju.

- EK vērtē un pieņem lēmumu par projekta iesniegumu 3 mēnešu laikā.

- Pēc EK lēmuma pieņemšanas slēdz līgumu par projekta īstenošanu – 30 darbadienu laikā (6 nedēļas).

Kopā no iesnieguma iesniegšanas brīža ~ 5,5 mēnešu laikā paredzams lēmums par projekta apstiprināšanu.

Attiecīgi 7 mēnešu laikā civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu.