| 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbība | Termiņi |
|  | Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš | 26.05.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas 1. sēde | 02.06.2010. |
|  | Individuālā projektu iesniegumu vērtēšana | līdz 09.08.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde | 16.08.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma projekta un prioritārā projektu iesniegumu saraksta sagatavošana | līdz 20.08.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un projektu prioritārā saraksta apstiprināšana) | 20.08.2010. |
|  | Atbildīgās iestādes vadītāja lēmuma pieņemšana | līdz 26.08.2010. |
|  | Nosacījumu izpilde un iesniegšana | līdz 26.10.2010. |
|  | Nosacījumu vērtēšana | līdz 05.11.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma un atbildīgās iestādes vadītāja atzinuma projekta sagatavošana | līdz 12.11.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un atbildīgās iestādes vadītāja atzinuma projekta apstiprināšana) | līdz 12.10.2010. |
|  | Atbildīgās iestādes atzinums par nosacījumu izpildi | līdz 17.10.2010. |