| 3.4.1.4. aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ierobežotas projektu iesniegumu atlases 1.kārtas 3.uzsaukuma projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbība | Termiņi |
|  | Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš | 29.02.2012. |
|  | Vērtēšanas komisijas 1. sēde | 06.03.2012. |
|  | Individuālā projektu iesniegumu vērtēšana | līdz 18.05.2012. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma un prioritārā projektu iesniegumu saraksta sagatavošana | līdz 25.05.2012. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un projektu prioritārā saraksta apstiprināšana) | līdz 25.05.2012. |
|  | Atbildīgās iestādes vadītāja lēmuma pieņemšana | līdz 28.05.2012. |
|  | Nosacījumu izpilde un iesniegšana | līdz 06.08.2012. |
|  | Nosacījumu vērtēšana | līdz 29.08.2012. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma projekta sagatavošana | līdz 31.08.2012. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma apstiprināšana) | līdz 31.08.2012. |
|  | Atbildīgās iestādes atzinums par nosacījumu izpildi | līdz 31.08.2012. |