| 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” 6.kārtas atklātas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas laika plāns |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbība | Termiņi |
|  | Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš | 02.11.2012. |
|  | Vērtēšanas komisijas 1. sēde | 12.11.2012. |
|  | Individuālā projektu iesniegumu vērtēšana | līdz 22.01.2013. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un projektu prioritārā saraksta apstiprināšana) | līdz 29.01.2013. |
|  | Atbildīgās iestādes vadītāja lēmuma pieņemšana | līdz 01.02.2013. |
|  | Nosacījumu izpilde un iesniegšana | līdz 08.04.2013. |
|  | Nosacījumu vērtēšana | līdz 07.05.2013. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma apstiprināšana) | līdz 07.05.2013. |
|  | Atbildīgās iestādes atzinums par nosacījumu izpildi | 07.05.2013. |