TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA

SALASPILS NOVADA ACONES CIEMĀ

2011. gada oktobris

PROJEKTA IESNIEDZĒJA INFORMĀCIJA

| Nosaukums: | Pašvaldības SIA „Valgums-S” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: | 40003369018 |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | LV400003369018 |
| Juridiskā adrese: | Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169 |
| Kontaktpersonas |  |
| Valdes loceklis Stanislavs Anošins | Tālrunis 66116970; 26456834 Fakss 66116745 e-pasts stanislavs@valgums-s.apollo.lv |
| Projektu vadītāja Edīte Zviedre | Tālrunis 67944694; 20220300 Fakss 66116745 e-pasts pv@valgums-s.apollo.lv |
| Ūdenssaimniecības tehnoloģiju inženiere Leonora Ribočkina | Tālrunis 26834916; 67944605 Fakss 66116745 e-pasts leonora.ri@inbox.lv |

SATURS

IEVADS										  4

# I. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS					  6

## PROJEKTA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS UN SOCIĀLEKONOMISKIE DATI	  6

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS RAKSTUROJUMS ACONES CIEMĀ			14

- INSTITUCIONĀLĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS				19

- FINANŠU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS					24

- II. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA				32

### 5. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA					32

### 6. ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS	39

### 7. IIP PASĀKUMI, IZMAKSAS UN PrIP IDENTIFIKĀCIJA				42

### 8. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS VIDES IEGUVUMI			46

III. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA (PROJEKTS)		47

### 9. PROJEKTA IZMAKSAS UN ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS			47

# 10. PROJEKTA FINANSĒŠANA UN VADĪBA					50

11. PROJEKTA FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE				55

## 12. PROJEKTA IETEKME UZ VIDI 							65

13. INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA							67

- PIELIKUMI										68

1. DZERAMĀ ŪDENS ANALĪZES

2. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA LĪGUMS

3. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA LICENCE

4. REGULATORA APSTIPRINĀTI TARIFI

5. FINANŠU ANALĪZES UN PROJEKTA NAUDAS PLŪSMAS TABULAS

6. RVP ATZINUMS

7. PAŠVALDĪBAS LĒMUMS PAR TEP UN ERAF IESNIEGUMA APSTIPRINĀŠANU

8. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SHĒMAS

IEVADS

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk tekstā - TEP) uzdevums ir izstrādāt Salaspils novada Acones ciema ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programmu un ilgtermiņa programmas ietvaros identificēt investīciju projektu, kuru paredzēts 2011.-2012. gadā sagatavot realizācijai un būvdarbus veikt 2012.-2013. gadā.

TEP-s uzskatāms par Acones ciema ūdenssaimniecības attīstības plānu laika periodam līdz 2020. gadam. Tas atspoguļo plānoto ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību gan no tehniskā, gan institucionālā, gan vides aizsardzības viedokļa, ņemot vērā finanšu aspektus.

TEP izstrāde veikta atbilstoši:

- MK noteikumu Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” (18.12.2007, ar grozījumiem uz 07.02.2009) prasībām,

- MK noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (28.07.2008, ar grozījumiem uz 18.01.2011.) prasībām,

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijām tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei KF un ERAF finansētiem projektiem ūdenssaimniecības sektorā (VIDM. 2009, precizējumi 2011. gada septembrī), ņemot vērā noteikto TEP izstrādes detalizācijas pakāpi ūdenssaimniecības projektiem, kurus ir paredzēts realizēt, piesaistot ERAF finanšu līdzekļus,

- MK noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003, ar grozījumiem uz 21.06.2010),

- MK noteikumi Nr. 34 ”Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002, ar grozījumiem uz 27.07.2010),

- Salaspils novada teritorijas attīstības plānojumam.

Salaspils novadam spēkā esošais teritorijas plānojums ir izstrādāts periodam no  2002. gada līdz 2012. gadam (Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju Attīstības plāns, apstiprināts 2002. gada 25. septembra Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes sēdē). 2005. gada 31. augusta domes sēdē pieņemts lēmums apstiprināt pašvaldības saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu. Ar šo lēmumu Attīstības plāns un Teritorijas plānojums ieguva pašvaldības saistošo noteikumu statusu.

Pēc 2005. gada, ņemot vērā novada straujās attīstības tendences, kā arī zemes īpašnieku un apsaimniekotāju priekšlikumus, Teritorijas plānojumam tika izstrādāti grozījumi. Salaspils novada domes 2009. gada 21. aprīļa sēdē tika apstiprināti grozījumi Salaspils novada Teritorijas plānojumā un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8/2009 „Salaspils novada Teritorijas plānojuma 2002.- 2012. gadam grozījumi.

Salaspils novada dome 2011. gadā uzsākusi Teritorijas plānojuma izstrādi jaunajam plānošanas periodam – 2013. - 2024. gadam, kā arī ir izstrādājusi Attīstības programmas 1. redakciju.

Lai sekmīgi noritētu jaunā plānojuma izstrāde, kā arī, lai plānotu konkrētu zemesgabalu attīstību esošā teritorijas plānojuma ietvaros, pašvaldība noteikusi kārtību attīstības priekšlikumu izstrādei Salaspils novada atsevišķu teritoriju turpmākās attīstības plānošanai.

Teritorijas plānojumā noteikto prioritāšu ievērošana nodrošinās to, ka piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti efektīvi un atbilstoši ūdenssaimniecības attīstībā nosprausto mērķu sasniegšanai.

TEP-a izstrādē izmantota ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošā tehniskā dokumentācija. Projekta finanšu analīze sagatavota, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības vērtēšanas komisijas noteiktos makroekonomiskos faktorus, kas ir spēkā uz 15.09.2011.

TEP-ā analizēta Salaspils novada pašvaldības un pašvaldības SIA „Valgums-S” institucionālā un finanšu kapacitāte, lai konstatētu, ka finansējuma saņēmējs ir spējīgs apsaimniekot un attīstīt jaunradītos pamatlīdzekļus, tādejādi sekmējot ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanu Aconē un visā Salaspils novadā.

TEP-a saturu veido trīs galvenie jautājumu kopumi:

- Esošās situācijas raksturojums, problēmu identifikācija un vajadzību izvērtējums (1.nodaļa „Esošās situācijas raksturojums”)

- Attīstības mērķu noteikšana, alternatīvu salīdzinājums un labāko risinājumu izvēle (2.nodaļa „Ilgtermiņa investīciju programma”)

- Izvēlētā attīstības scenārija prioritāro pasākumu (prioritārās investīciju programmas) īstenošanas pamatojums (3.nodaļa „Prioritārā investīciju programma”)

Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādājis SIA „PROFIN”.

# I. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

## PROJEKTA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS UN SOCIĀLEKONOMISKIE DATI

1.1. PROJEKTA TERITORIJA UN PIESĀRŅOJUMA SLODZE

- PROJEKTA TERITORIJA

Projekta teritorija, atbilstoši Salaspils novada attīstības plānošanas dokumentiem, ir Salaspils novada Acones ciems.

Acones ciema teritorija atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam (Salaspils novada domes 2009. gada 21. aprīļa pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8/2009 „Salaspils novada Teritorijas plānojuma 2002.-2012. gadam grozījumi”) ir ievērojami lielāka nekā plānotā teritorija 2013. - 2024. gada teritorijas plānojumā. Salaspils novada dome 2011. gadā ir izstrādājusi Salaspils novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam (sabiedriskajai apspiešanai nodota 1. redakcija) un uzsākusi Teritorijas plānojuma izstrādi jaunajam plānošanas periodam – 2013. - 2024. gadam.

1.attēls. Acones ciema teritorija.

Ar melno kontūrlīniju norādīta ciema robeža atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, ar zaļo kontūrlīniju – teritorijas plānojumā 2013. - 2024. gadam plānotā ciema robeža, ar lillā kontūrlīniju iezīmēta daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorija, kurā dzīvo 90% no Acones ciema iedzīvotāju kopskaita. Esošajā situācijā pašvaldības SIA „Valgums-S” ūdensapgādes pakalpojumu zonā iekļauta tikai daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorija. Ūdensapgādes infrastruktūras attīstība plānota tikai šajā teritorijā.

Acones ciems atrodas Salaspils novada ziemeļrietumu daļā, robežojas ar Silabriežu ciemu, kurā arī tuvākajā laikā plānots realizēt ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības investīciju projektu. Silabriežu ciemā kompakta dzīvojamā apbūve aizņem nelielu daļu no ciema kopējās teritorijas, Acones un Silabriežu Centru savstarpējais attālums ir 3,5 km, tāpēc nav lietderīgi izskatīt iespēju šīm apdzīvotajām vietām veidot apvienotas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas. Sistēmu apvienošana izmaksātu vairāk kā 400000 Ls.

2.attēls. Salaspils novads.

3.attēls. Acones ciems un Silabriežu ciems.

- PIESĀRŅOJUMA SLODZE PROJEKTA TERITORIJĀ

Acone kā apdzīvota vieta ir veidojusies padomju laikā, kad tika uzcelts Rīgas TEC-2. Ciemā atrodas TEC-2 apbūve un dzīvojamā apbūve, kurā galvenokārt dzīvo TEC-2 strādājošo ģimenes. Acones ciema dzīvojamās apbūves teritorijā piesārņojuma slodzi veido tikai iedzīvotāji. Kopējais iedzīvotāju skaits Acones ciemā ir 751 cilvēks (dati no Salaspils novada attīstības programmas 2012.-2018.g.). TEP izstrādes vajadzībām pieņemts, ka Acones ciema piesārņojuma slodze ir 751 CE vienības.

Rīgas TEC-2 piesārņojuma slodze tiek kontrolēta atbilstoši A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai (VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atļauja RIT-20-A-0716, ar 21.12.2010 grozījumiem nr. 164i). Šajā atļaujā noteikti piesārņojošo vielu limiti. Atļauja attiecas uz gaisa piesārņojumu. Notekūdeņus Rīgas TEC-2 novada Rīgas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tāpēc piesārņojuma slodze, ko rada TEC-2 darbība, ir iekļauta Rīgas pilsētas piesārņojuma slodzes aprēķinā.

1.2. IEDZĪVOTĀJU UN UZŅĒMUMU RAKSTUROJUMS

- IEDZĪVOTĀJI

Kopējais iedzīvotāju skaits Acones ciemā ir 751 cilvēks (dati no Salaspils novada attīstības programmas 2012.-2018.g.). No tiem 677 cilvēki (90% no kopskaita) dzīvo Acones daudzstāvu mājās (Dzīvojamā fonda apsaimniekotāja „Salaspils celtnieks – dzīvokļu pārvalde” dati uz 05.09.2011).

Acone ir Salaspils novada trešā lielākā apdzīvotā vieta, bet Salaspils novada Salaspils pagastā tā ir otrā lielākā. Lielākas par Aconi ir Salaspils pilsēta un Saulkalnes ciems. Aconē dzīvo 15% no Salaspils pagasta iedzīvotājiem vai 3,2% no iedzīvotāju skaita novadā.

Iedzīvotāju sociālā struktūra tieši Aconē nav pētīta, bet TEP-a izstrādes vajadzībām izmantoti novada dati.

1.1.tabula. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra.

| Rādītāji | Faktiskie dati | Prognoze |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010.-2011.g. | 2015.g. | 2020.g. |
| Iedzīvotāju skaits novadā | 23221 | 26540 | 29540 |
| t.sk. Acones ciemā | 751 | 751 | 751 |
| Iedzīvotāji darbaspējas vecumā, kopā | 67% | 67% | 67% |
| Bezdarbnieku % | 10,1% | 8% | 6% |
| Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam | 15% | 15% | 15% |
| Iedzīvotāji virs darbaspējas vecuma | 18% | 18% | 18% |
| Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2,52 | 2,52 | 2,52 |

Informācijas avoti: Salaspils novada attīstības programmas 1.redakcija, Konsultanta aprēķini.

- UZŅĒMUMI

Acones ciema teritorijas lielu daļu aizņem rūpnieciskā apbūve, galvenokārt TEC-2 apbūve. Ciema teritorijā ir reģistrēti 18 uzņēmumi, bet lielākā daļa no tiem atrodas TEC-2 teritorijā. Uzņēmumu darbības sfēra saistīta ar siltuma ražošanu (TEC-2 un ar to saistītie uzņēmumi), būvniecību un būvgružu apsaimniekošanu („Acone Būve” u.c.), transporta pakalpojumiem (SIA „Acone”), interjera priekšmetu ražošanu (Horeca u.c.), sabiedrisko ēdināšanu un citiem pakalpojumiem. Tikai 2 uzņēmumi (1 veikals un SIA „Salaspils celtnieks – dzīvokļu pārvalde”) izmanto pašvaldības SIA „Valgums-S” ūdensapgādes pakalpojumus, bet pārējie uzņēmumi izmanto TEC-2 pakalpojumus vai arī ūdeni iegūst no saviem urbumiem. Tādu uzņēmumu, kas pašvaldības SIA „Valgums-S” piegādāto ūdeni izmantotu rūpnieciskās ražošanas procesā, Aconē nav. Viss piegādātais ūdens tiek izmantots komunālajām vajadzībām.

Kanalizācijas pakalpojumus visā rūpnieciskās apbūves teritorijā un arī dzīvojamajā apbūvē nodrošina TEC-2, kas sadzīves kanalizācijas sistēmā savāktos notekūdeņus novada Rīgas pilsētas sadzīves kanalizācijas sistēmā.

1.2..tabula. Iestāžu un uzņēmumu dzeramā ūdens pieprasījums.

| Rādītāji |  | Uzskaites dati |  |  | Prognozes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008.g. | 2009.g. | 2010.g. | 2015.g. | 2020.g. |
| Piegādātā ūdens daudzums kopā | m3/gadā | 7607 | 6822 | 6853 | 6850 | 6850 |
|  | m3/dnn | 20,8 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |

Informācijas avots: Pārskats par ūdens resursu lietošanu 2009.g. un 2010.g. dati, Konsultanta prognozes.

- PRINCIPA „PIESĀRŅOTĀJS MAKSĀ” IEVĒROŠANA

Pašvaldības SIA „Valgums-S” pakalpojumu sniegšanas teritorijā – visā Salaspils novadā, t.sk. Acones ciemā, princips „piesārņotājs maksā” tiek ievērots daļēji. Pakalpojumu sniedzējs pielieto Regulatora apstiprinātus tarifus, kuri ir noteikti atsevišķi ūdensapgādei un atsevišķi kanalizācijas pakalpojumiem. Kanalizācijas pakalpojumu tarifā ir iekļauta maksa par piesārņojumu. Maksājumi tiek aprēķināti proporcionāli ūdens patēriņam un notekūdeņu daudzumam, kas ietver piesārņojuma daudzumu. pašvaldības SIA „Valgums-S” ir noteicis papildus maksu par virslimita piesārņojuma apjomu gadījumos, ja uzņēmumu novadītajos notekūdeņos ir pārsniegti komunālo notekūdeņu kritēriji (piesārņojuma parametri), kurus pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā sistēmā, bet šādu maksājumu pielietošana pēdējos gados nav bijusi vajadzīga. Tā kā Aconē notekūdeņu apsaimniekošanu veic TEC-2, tad līgumattiecības par kanalizācijas pakalpojumiem ir starp TEC-2 un notekūdeņu novadītājiem uz TEC-2.

Lai varētu apgalvot, ka princips „piesārņotājs maksā” tiek ievērots pilnībā, jānodrošina vides normatīvajām prasībām atbilstoša asenizācijas pakalpojumu sniegšana tām mājsaimniecībām, kas nelieto centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus.

1.3. PROJEKTA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS

ATRAŠANĀS VIETA. Acones ciems atrodas Salaspils novada ziemeļrietumu daļā. Kā apdzīvota vieta Acone veidojusies padomju laikā, kad šeit izvietoja strādniekus Rīgas TEC-2 vajadzībām. Netālu no ciema iet dzelzceļa līnija Rīga - Ērgļi, ciemu šķērso autoceļš A5.

RELJEFS. Salaspils novada reljefs veidojies pēdējā kontinentālā apledojuma ietekmē. Novērojama subkvartārās virsmas reljefa pacelšanās virzienā no rietumiem uz ziemeļaustrumiem (no +20,4 m Saulkalnē līdz aptuveni 5,0 m novada ziemeļu daļā - Aconē). Aconē raksturīgs līdzens reljefs, ar nelielu slīpumu Stopiņu virzienā.

KLIMATS. Noteicošā loma klimata veidošanā Aconē, tāpat kā visā Salaspils novadā ir Atlantijas okeāna mērenā platuma gaisa masām, kas saistītas ar aktīvu ciklonu darbību, tāpēc bieža parādība ir nokrišņi un apmācies laiks. Mikroklimatu būtiski ietekmē arī Rīgas HES ūdenstilpnes tuvums. Relatīvais gaisa mitums Salaspils novadā visu gadu ir paaugstināts, vidēji gada laikā 80%. Vismazākais tas ir pavasarī, bet vislielākais rudens beigās un ziemā. Valdošo jūras gaisa masu ietekmē nokrišņu daudzums Salaspils apkārtnē, tāpat kā visā Latvijā, ir liels – apmēram 633 mm gadā.

GRUNTS UN AUGSNES RAKSTUROJUMS. Salaspils novads atrodas Viduslatvijas augšņu rajona ziemeļaustrumu malā, tādēļ te sastopami dažādi augšņu tipi. Lielākajā daļā teritorijas dominē podzolaugsnes un gleja augsnes, bet salīdzinoši liels ir arī kūdras augšņu īpatsvars. Gar Mazo Juglu izveidojušās tipiskas aluviālās – palieņu – augsnes. Salaspils novada teritorijā sastopami gan zemie, gan augstie, gan jaukta tipa purvi. Acones dzīvojamās apbūves teritorijā  būvniecībai ir labvēlīgi apstākļi, bet ciema teritorijā sastopamas arī vietas, kur izmainītā gruntsūdens līmeņa rezultātā būvniecība ir apgrūtināta un ir jāiegulda lieli līdzekļi objektu pamatu nostiprināšanai. Projektējot ūdensapgādes tīklus, ir jāpievērš liela uzmanība grunts fizikāli mehānisko īpašību un gruntsūdens līmeņa izpētei, lai pareizi izvēlētos būvniecības tehnoloģiju.

GRUNTSŪDEŅU RAKSTUROJUMS. Aconē gruntsūdeņu dziļums ir mainīgs, bet tas ir stipri ietekmēts (paaugstināts) Rīgas HES izbūves rezultātā. Pēc Rīgas HES aizsprosta noslēgšanas 1976. gadā gruntsūdens līmenis cēlies – atkarībā no vietas reljefa un ģeoloģiskās uzbūves par 0,5 līdz 2 m. 80-tajos gados gruntsūdens līmenis stabilizējies, bet 90-tajos gados atsākusies lēna gruntsūdens līmeņa paaugstināšanās. Tas izskaidrojams ar pirms 30-35 gadiem ierīkotās meliorācijas sistēmas nolietošanos, kā arī apzinātu vai neapzinātu ūdens novadīšanas grāvju aizbēršanu u.c. Galvenais faktors ir meliorācijas sistēmas darbības nepilnības. Projekta teritorijas hidroloģiskie apstākļi vērtējami kā sarežģīti, ir augsts gruntsūdens līmenis (0,5-2,0 m), nelabvēlīgi virsūdeņu novadīšanas apstākļi, atsevišķās teritorijās pārmērīgs mitrums.

DZERAMĀ ŪDENS RESURSI. Visi esošie artēzisko aku lauki Salaspils novadā, t.sk. arī Aconē, atrodas Devona smilšakmens starpslāņu ūdens krājumos. Šajos krājumos ūdens satur dzelzs jonu daudzumu, kas pārsniedz normatīvajās prasībās noteikto ierobežojumu. Bez tam ūdens ir ar paaugstinātu cietību un arī sulfātu saturs ir augsts, kaut arī nepārsniedz normatīvo ierobežojumu. Aconē centralizētās ūdensapgādes nodrošināšanai nepieciešamās artēziskās akas dziļums ir 149 m, ūdeni iegūst no D3gj horizonta. Mājsaimniecības, kuras neizmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, izmanto privātās urbtās vai raktās akas, kas sniedzas līdz 10 m dziļumam un ūdeni iegūst no dolomītu slāņa, kur ūdens cietība ir vēl lielāka.

VIRSZEMES ŪDENS RESURSI. Salaspils novada teritorijā atrodas Daugava, Mazā Jugla un vairākas mazas upītes. Netālu no Acones ciemata sākas Dauguļupīte. Pēc hidroloģiskā iedalījuma tās visas ir Daugavas sateces baseina upes. Ūdens pieplūdums upēs veidojas galvenokārt no nokrišņiem, mazāk no pazemes ūdeņiem. Dabisku ezeru Salaspils novadā nav, bet ir izveidojušās vairākas mākslīgās ūdens krātuves vietās, kur iz izstrādātas ģipšakmens vai dolomīta atradnes. Arī atbilstoši MK noteikumiem nr. 179 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem” (15.04.2003.) Acone, tāpat kā viss Salaspils novads, ietilpst Daugavas baseina apgabalā.

DAUGAVA. Salaspils novada teritorijā Daugavas garums ir 15,8 km. Daugavas plūsma ir būtiski pārveidota. Rīgas HES izbūves rezultātā ir izveidota Daugavas ūdens krātuve (platība 35,8 km2), ūdens līmenis augšpus aizsprosta paaugstināts par 17,2 m, appludināta liela upes ielejas un citas platības, kā arī zem ūdens līmeņa palikusi lielākā daļa no Doles salas. Lejpus aizsprosta Daugava iz stipri pārveidota. To veido Sausā Daugava (Vecupe) un Daugavas pamatplūsma, kas satiekas aiz Doles salas. Aiz aizsprosta Daugavas tecējums ir pakļauts Rīgas HES darba režīmam, kas stipri atšķiras no normāla upes tecējuma. Nevienmērīgais tecējums veicina krastu eroziju, Doles salā vietām krasti ir pārpurvojušies.

NOTEKŪDEŅU NOVADĪŠANA. Acones notekūdeņus saņemošā ūdenstilpe ir Daugava, bet izplūde nav Salaspils novada teritorijā, jo Acones notekūdeņi tiek novadīti Rīgas pilsētas kanalizācijas sistēmā – Acones sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma ir pievienota TEC-2 sistēmai, kas savukārt savienota ar AS „Rīgas ūdens” sistēmu. Notekūdeņu apsaimniekotājs Aconē ir TEC-2.

DABAS RESURSI. Salaspils novadā atrodas vairākas derīgo izrakteņu atradnes. Saimnieciskā nozīme ir ģipšakmens un dolomīta atradnēm. Šie dabas resursi ir Saulkalnes un Sauriešu rūpnieciskās attīstības pamats. Ģipšakmens un dolomīta izstrādātajās raktuvēs ir izveidotas mākslīgas ūdenskrātuves, teritorijas ir rekultivētas un tajās ilgtermiņā plānota apbūve. Izstrādes procesā esošās atradnes ir slēgtas teritorijas, kuras pieejamas tikai izstrādes procesā iesaistītajām personām, jaunajā teritorijas plānojumā tiks izstrādāti priekšlikumi šo teritoriju sakārtošanai pēc izstrādes beigām. Acones ciema teritorijā, kur teritorijas izmantošanu ierobežo Rīgas TEC-2 darbība, izmantojamu ģipšakmens un dolomīta atradņu nav.

AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN KULTŪRAS MANTOJUMS. Salaspils novadā atrodas dabas parks „Doles sala” un Nacionālais botāniskais dārzs. Bez minētajiem valsts nozīmes aizsargājamiem objektiem Salaspils novadā atrodas vēl citi dabas un kultūrvēsturiskie objekti, kas ir vietēja nozīme (Salaspils memoriāls, Ako piemineklis, Spollīškalns jeb Mūku kalns u.c.), bet Acones ciema ūdenssaimniecības attīstība ar tiem nav saistīta, Acones ciema teritorijā nav izdalītas ne Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000), ne arī vietējās nozīmes aizsargājamās vērtības.

AIZSARGJOSLAS.  Acones ciemā aizsargjoslas tiek apsaimniekotas atbilstoši Aizsargjoslu likuma (05.02.1997, ar grozījumiem) un atbilstošo Ministru kabineta noteikumu prasībām. Ūdenssaimniecības attīstības plānošana ir cieši saistīta ar aizsargjoslu apsaimniekošanu. Projektējot attīstības pasākumus, stingri jāievēro teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas.

VIDES SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS. Būtiskākie faktori, kas atstāj negatīvu ietekmi uz vidi, Acones ciema apkārtnē ir Getliņu atkritumu izgāztuve, kas atrodas netālu no Acones ciema robežām, ievērojamā transporta kustība (dzelzceļš un autotransports) un Latvenergo uzņēmums TEC-2. Jāatzīmē, ka TEC-2 ir notekūdeņu apsaimniekotājs ne tikai Acones rūpnieciskās apbūves teritorijā, bet arī dzīvojamajā apbūvē. Savāktie notekūdeņi tiek novadīti Rīgas pilsētas kanalizācijas sistēmā.

SABIEDRĪBAS VESELĪBAS RAKSTUROJUMS. Aconē dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas nodrošina kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi ūdensapgādes tīklā, bet USS nepieciešami uzlabojumi, jo neefektīva ir energoresursu izmantošana un nedarbojas automātika, kā arī ēkai nepieciešama rekonstrukcija, lai USS sekmīgi darbotos ilgtermiņā. Bez USS kvalitatīva ūdens piegāde nav iespējama, jo no urbuma iegūtajā ūdenī ir normatīvajām prasībām neatbilstoši liels dzelzs jonu daudzums.

Pēc Veselības ministrijas datiem, Salaspils novadā, t.sk. Aconē saslimstība ar infekcijas slimībām nepārsniedz vidējos rādītājus Rīgas reģionā. Konstatētie saslimstības gadījumi nav tieši saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti. Lielākoties saslimstībai ir neskaidra izcelsme. Nav pierādījumu, ka zarnu infekciju cēlonis būtu dzeramā ūdens resursi vai kāds cits piesārņojuma avots. Acones ciema dzeramā ūdens testēšanas pārskatos nav konstatētas patogenās baktērijas vai E-koli, nav konstatētas arī citas veselībai bīstamas vielas.

RISKA TERITORIJAS UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTAS TERITORIJAS. Acones ciema teritorijas lielāko daļu aizņem rūpnieciskā apbūve. Galvenais ražošanas uzņēmums ir Latvenergo TEC-2. Bez TEC-2 Acones ciemā vēl ir reģistrēti 18 uzņēmumi, no kuriem lielākā daļa atrodas TEC-2 teritorijā; vairākiem ir Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par piesārņojošas darbības ietekmi uz vidi. Piemēram, alumīnija lūžņu pārstrādes uzņēmumam. Atbilstoši teritorijas plānojumam, Aconē nav izdalītas degradētās un piesārņotās teritorijas, kas radītu problēmas reģionālā vai valsts mērogā. Vietējas nozīmes potenciāli piesārņota teritorija ir vietējā degvielas uzpildes stacija (DUS).

### 1.4. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

- TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

Teritorijas attīstības plānojums. Salaspils novadam ir izstrādāts teritorijas plānojums 2002.-2012.gadam (Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju Attīstības plāns, apstiprināts 2002.gada 25.septembra Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes sēdē). 2005.gada 31.augusta domes sēdē pieņemts lēmums apstiprināt pašvaldības saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu. Ar šo lēmumu Attīstības plāns un Teritorijas plānojums ieguva pašvaldības saistošo noteikumu statusu. Pēc 2005.gada, ņemot vērā novada straujās attīstības tendences, kā arī zemes īpašnieku un apsaimniekotāju priekšlikumus, Teritorijas plānojumam tika izstrādāti grozījumi. Salaspils novada domes 2009.gada 21.aprīļa sēdē tika apstiprināti grozījumi Salaspils novada Teritorijas plānojumā un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8/2009 „Salaspils novada Teritorijas plānojuma 2002.- 2012.gadam grozījumi. Salaspils novada dome 2011.gadā ir uzsākusi Teritorijas plānojuma izstrādi jaunajam plānošanas periodam – 2013.-2024.gadam. Lai sekmīgi noritētu jaunā plānojuma izstrāde, kā arī, lai plānotu konkrētu zemesgabalu attīstību esošā teritorijas plānojuma ietvaros, pašvaldība noteikusi kārtību attīstības priekšlikumu izstrādei Salaspils novada atsevišķu teritoriju turpmākās attīstības plānošanai.

Attīstības priekšlikumi. Salaspils novada dome 2010.gada 27.janvāra sēdē pieņēmusi lēmumu, ar kuru apstiprināta „Kārtība, kādā izstrādājami attīstības priekšlikumi Salaspils novada teritorijas plānojumā noteiktajām turpmākās plānošanas teritorijām” (27.01.2010, nr. 2, 34.§). Attīstības priekšlikumu izstrādes mērķis ir iegūt informāciju kompleksiem infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūves risinājumu plānojumiem Teritorijas plānojumā iezīmētajās turpmākās izpētes teritorijās. Izmantojot pašvaldības finansējumu, 2011.gadā plānots izstrādāt attīstības priekšlikumus jauktas-savrupmāju apbūves teritorijām Salaspils pilsētas perspektīvajā teritorijā, 2012.gadā – teritorijai no Doles stacijas līdz pašvaldības ceļam Memoriāls-Rūķi, 2014.gadā Piķurgu teritorijai, 2015.gadā Rūķu teritorijai, 2016.gadā Silabriežu ciemam, 2017.gadā Jaunsauriešu ciemam un 2018.gadā Priežavotu ciemam. Attīstības priekšlikumu izstrāde Jauktas-darījumu apbūves teritorijai plānota 2016.gadā.

Attīstības programma. Paralēli Teritorijas plānojuma izstrādei 2013.-2024.gadam notiek arī Salaspils novada attīstības programmas izstrāde 2012.-2018.gadam, kurai uz TEP izstrādes brīdi ir sagatavota 1.redakcija un uzsākta 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

- REALIZĒTIE UN REALIZĀCIJĀ ESOŠIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTI NOVADĀ

Salaspils novada teritorijā ir realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”. Minētā projekta ietvaros veikti vairāki uzlabojumi Salaspils un Saulkalnes ūdenssaimniecības infrastruktūrā. Šobrīd uzsākta realizācija II.kārtas projektam (07.07.2011 noslēgts civiltiesiskais līgums starp VARAM un pašvaldības SIA „Valgums-S” par ūdenssaimniecības attīstības projekta realizāciju Salaspilī un Saulkalnē, piesaistot KF finansējumu).

2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS RAKSTUROJUMS ACONES CIEMĀ

2.1. ŪDENSAPGĀDE

- ŪDENSAPGĀDES ORGANIZĀCIJA UN ŪDENS BILANCE

Ūdensapgādes pakalpojumu sniedzējs Aconē ir pašvaldības SIA „Valgums-S”, kuram Acones urbuma apsaimniekošana ir iekļauta B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā.

1.3.tabula. Ūdenssaimniecības organizācijas vispārīgs raksturojums.

| Ūdenssaimniecības pakalpojumu nozare | Sistēmas raksturojums |  | Lietotāju skaits | Sistēmu noslogojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde | Centralizētā pirmā pacēluma ūdens apgādes sistēma | 1 artēziskais urbums (debits 7,.0 l/s) Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (USS) Ūdens apgādes tīkli, L=490 m | 677 iedzīvotāji 2 juridiskās personas | Atļautais iegūtā ūdens daudzums : 150 m3/dnn Iegūtā ūdens daudzums (2010.g.dati): 120,3 m3/dnn |

1.4.tabula. Ūdensapgādes bilance.

| Gads | Iedzīvotāji un lietotāji |  |  | Ūdens patēriņš |  |  |  | Ūdens zudumi, kopā/ t.sk. tehnoloģiskie |  | Iegūtais ūdens daudzums pēc urbuma skaitītāja datiem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzī-votāji ciemā | Lietotāji |  | Mājsaim-niecības |  | Instituci-onālais patēriņš | Kopā | m3/dn | % |  |
|  | Skaits | skaits | % | l/c/d | m3/dn | m3 /dn | m3/dn m3/gadā |  |  | m3/dn |
| 2008 | 751 | 677 | 90% | 123,2 | 83,4 | 20,8 | 104,2 | 26,1 | 20% | 130,3 |
| 2009 | 751 | 677 | 90% | 110,5 | 74,8 | 18,7 | 93,5 | 23,3 | 20% | 116,8 |
| 2010 | 751 | 677 | 90% | 110,9 | 75,1 | 18,8 | 93,9 | 26,4 | 22% | 120,3 |

Informācijas avots: U2 pārskati, pašvaldības SIA „Valgums-S” dati, Konsultanta aprēķini.

1.5.tabula. U2 atskaitē iekļauto datu salīdzinājums ar aprēķinātajiem.

| gadi | Dati TEP sastādītajā ūdens bilancē |  | Dati U2 atskaitē |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/dnn | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā |
| 2008 | 130,3 | 47568 | 130,3 | 47568 |
| 2009 | 116,8 | 42643 | 116,8 | 42643 |
| 2010 | 120,3 | 43909 | 128,4 | 46883 |

Sastādot ūdens bilanci, izmantoti pašvaldības SIA „Valgums-S” dati par iegūtā un piegādātā ūdens daudzumu kopā, bet, izmantojot Acones ciema dzīvokļu apsaimniekotāja SIA „Salaspils celtnieks – dzīvokļu pārvalde” datus, precizēts iedzīvotājiem piegādātā ūdens daudzums, jo dzīvokļu apsaimniekotāja rīcībā ir dati par ūdens patēriņu katrā mājsaimniecībā.

Aconē ir labi nodrošināta iegūtā un lietotājiem piegādātā ūdens instrumentālā uzskaite. Pašvaldības SIA „Valgums-S” ir pieejami ūdens plūsmas skaitītāji, kas ir uzstādīti dzeramā ūdens ieguves avotā, ūdens sagatavošanas stacijā un visu dzīvojamo māju ievados. Arī dzīvojamajā fondā dzīvokļu ievados gandrīz 100% ir uzstādīti skaitītāji (skaitītāja nav tikai vienam dzīvoklim, kura īpašnieks dzīvo ārzemēs).

- ŪDENSAPGĀDES INFRASTRUKTŪRA

Ūdensapgādes sistēmu Aconē veido artēziskais urbums, dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (USS) un ūdens apgādes tīkli.

1.6.tabula. Ūdens ieguves avots.

| Artēziskā aka | Izbūves Gads | Akas dziļums un ūdens ieguves horizonts | Atļautais ieguves ūdens daudzums | Iegūtais ūdens daudzums 2010.g. | Maksimālais pieļaujamais un īpatnējais debits, l/s | Aizsargjoslas | Funkcio-nālā nozīme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acones ciema artēziskā aka nr. 1 P101500 Aconē, Granīta ielā 25/1 | Izbūvēta 2006.g. | 149 m D3gj | 54 750 m3/g 150 m3/dnn | 43909 m3/g; 120,3 m3/dnn | Maks.7,0 l/s Īpatn.2,5 l/s | Stingrā režīma, r=10 m Bakteriolo-ģiskā, r=50 m Ķīmiskā, r=715 m | Darba aka |

1.6.tabulas turpinājums.

| Aka | Sūknis |  |  |  | Agregāta tehniskais stāvoklis | Ūdens plūsmas mērītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sūkņa marka, uzstādīšanas gads | Ražība | Elektromotora jauda un elektroenerģijas patēriņš | Fiziskais nolietojums, % |  |  |
| Acones ciema artēziskā aka nr. 1 P101500 Aconē, Granīta ielā 25/1 | Dziļurbuma sūknis Demak DS-40 2006.g. | Min. 5 m3/h Maks. 33 m3/h | Jauda 7,5 kW Patēriņš 19470 kWh/gadā | 80% | Apmieri-nošs | Minol tipa ūdens plūsmas mērītājs |

Informācijas avoti: Artēziskā urbuma pase, B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, Aizsargjoslu aprēķins, U2 statistikas pārskats.

Urbums Aconē izbūvēts 2006. gadā, bet līdzekļu trūkuma dēļ tas nav aprīkots atbilstoši efektīvas ekspluatācijas noteikumiem, kā arī izbūvēts nekvalitatīvi. Urbumam nepieciešama akas galvas renovācija, izveidojot ventilācijas sistēmu, kas esošajā situācijā nedarbojas. Nepieciešama urbuma galvas siltināšana un apsaistes filtru nomaiņa. Dziļurbuma sūknis, kas uzstādīts 2006. gadā, ir nolietojies, tāpēc nepieciešama arī jauna sūkņa uzstādīšana. Šos uzlabojumus pašvaldības SIA „Valgums-S” plāno realizēt paralēli ERAF līdzfinansētajam ūdenssaimniecības attīstības projektam, izmantojot uzņēmuma kārtēja gada līdzekļus.

Periodā līdz 2020. gadam plānota jauna urbuma izbūve, kas nepieciešama, jo esošais urbums, atbilstoši eksperta slēdzienam, spēs kalpot vēl tikai 10 gadus. Tik īss kalpošanas laiks esošajam urbumam, kas izbūvēts 2006.gadā, izskaidrojams ar to, ka būvdarbi veikti nekvalitatīvi, starpšuves nav hermētiskas, prognozējama gruntsūdeņu infiltrācija ūdens ieguves avotā.

1.7.tabula. Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (USS).

| Tehnoloģiskās iekārtas un to raksturojums | Izbūves gads | Iekārtas jauda un tilpums | Elektro-enerģijas patēriņš | Apkalpes ēka un tās raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acones ciema atdzelžošanas stacija: slēgti filtri, 2 gab., dozators, verificēts ūdens skaitītājs. | 2006.g. | Projektētā jauda 8 m3/h | 32752 kWh/gadā | Ēkai nepieciešams remonts, ventilācijas izbūve un apgaismojuma izbūve |

Informācijas avoti: Ūdensapgādes tehniskā pase, B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja informācija.

Acones USS, izmantojot pašvaldības finansējumu, ierīkota 2006.gadā, bet ierobežoto finanšu resursu dēļ, tāpat kā urbums, arī USS nav aprīkota atbilstoši visām labas ekspluatācijas normām atbilstošām prasībām. USS ēkai nepieciešams remonts, jo 2006.gadā tehnoloģiskais aprīkojums uzstādīts vecā ēkā, nedarbojas USS automātiskās vadības bloks. Filtru skalošanas ūdeņu kanalizācija netika izbūvēta, bet tika pielāgota vecās USS izplūde lietus kanalizācijas sistēmā, kuras izplūdes vads ir nolietojies. Apdraudēta ir arī ūdens piegādes elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos, tāpēc nepieciešams nodrošināt ģeneratora izmantošanas iespējas. Pašvaldības SIA „Valgums-S” rīcībā ir pārvietojamais ģenerators, kurš atrodas Salaspilī, bet vajadzības gadījumā to var pārvest uz Aconi.

Kritiskā stāvoklī atrodas USS piebraucamais ceļš, tāpēc nepieciešama tā rekonstrukcija. PrIP ietvaros plānota USS rekonstrukcija.

1.8.tabula. Ūdensapgāde tīkli.

| Rādītāji |  | Raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Ūdens apgādes sistēmas izbūves gadi |  | Izbūvēti 1970.-1982.g.. |
| Spiediens sistēmā, atmosfēras |  | 1,7- 2,0 atm. |
| Sacilpojuma raksturojums |  | Izzaru sistēma, nav sacilpota |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā |  | Sistēmā konstatētas 16 avārijas gadā (2010.g.dati). |
| Ūdens zudumi tīklos, m3 |  | 26,4 m3/dnn, 22% (2010.g.) |
| Ūdensapgādes tīklu kopgarums | - M | Maģistrālie ūdensvadi - PE OD 110 mm caurules Pievadi - PE OD 90 mm caurules |
| Maģistrālie vadi Pievadi | 395 m 95 m |  |

Informācijas avoti: B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja informācija.

Aconē ūdensvadi izbūvēti pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, reizē ar daudzstāvu māju apbūvi. To tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts, jo izbūvēti, izmantojot nekvalitatīvus materiālus. 2006. gadā, kad tika veikta jaunā urbuma izbūve un ierīkota USS, Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskajos noteikumos, kas izdoti ūdensapgādes rekonstrukcijas darbu veikšanai, noteikts, ka veicama arī visu ūdensvadu rekonstrukcija, bet ierobežotā pašvaldības finansējuma dēļ rekonstrukcija netika veikta. Periodā pēc 2006. gada nekādi rekonstrukcijas darbi nav veikti, bet tīklu sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nepieciešami intensīvi remontdarbi, jo bieži notiek cauruļvadu plīsumi (2010.gadā bijušas 16 avārijas). Ūdensvadu rekonstrukcija ir neatliekami veicams pasākums Acones ūdensapgādes stabilitātes nodrošināšanai.

- ŪDENS RESURSI UGUNSDZĒSĪBAS VAJADZĪBĀM

Aconē rūpnieciskās apbūves teritorijā uzņēmumi ir izveidojuši ugunsdzēsības normatīvajām prasībām atbilstošu infrastruktūru ūdens rezervju nodrošināšanai. Par to ir atbildīgi atsevišķu zemesgabalu īpašnieki vai lietotāji.

Dzīvojamās apbūves ugunsdzēsības ūdens rezervju nodrošināšanai ir izbūvēti hidranti, kuriem vajadzības gadījumā ūdens padeve iespējama no dzeramā ūdens apgādes sistēmas.

- ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ ŪDENSAPGĀDĒ

Aconē ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai esošajā situācijā tiek patērēta elektroenerģija ūdens ieguvē (19470 kWh gadā, 2010. gada dati) un sagatavošanā (32752 kWh/gadā, 2010.gada dati), kopā 52222 kWh/gadā, t.i., 1,524 kWh/m3, rēķinot uz piegādātā ūdens daudzumu.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots panākt elektroenerģijas patēriņa samazinājumu uz 1 piegādātā ūdens kubikmetru (no 1,5124 kWh/m3 uz 1,467 kWh/m3), samazinot ūdens zudumus, ko nodrošinās ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.

- ŪDENS APGĀDES KVALITĀTE

Acones ciemā dzeramā ūdens kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

No artēziskā urbuma iegūtā ūdens kvalitāte nav atbilstoša sabiedrības veselības normatīvajām prasībām, jo urbuma ūdenī ir normatīvajām prasībām neatbilstoši liels dzelzs jonu daudzums (Fe=1,4 mg/l), Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija darbojas labi un stabili, tāpēc ūdensapgādes tīklā tiek padots kvalitātes prasībām atbilstošs ūdens, bet ūdensvados dzeramā ūdens kvalitāte pasliktinās (Fe 0,04 mg/l pēc USS filtriem un līdz 0,198 mg/l pie lietotāja), tomēr iedzīvotājiem piegādātā ūdens kvalitāte ir atbilstoša sabiedrības veselības normatīvajām prasībām..

1.9.tabula. Dzeramā ūdens kvalitāte.

| Rādītāji | Urbuma pases dati 19.12.2006 | Analīzes USS un pie lietotāja 11.02.2010 | Analīzes pie lietotāja 13.05.2010 18.05.2011 26.10.2011 | Normatīvs pēc MK not. 235 prasībām un SVA prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,44 |  | 7,61 7,89 7,79 | 6,5-9,5 |
| Kalcijs, mg/l | 83,6 |  |  | - |
| Hidrogenkarbonāti, mg/l | 402 |  |  | - |
| Kopējais Fe, mg/l | 1,4 | USS 0,04 mg/l Pie lietotāja 0,11 mg/l | 0,145 0,198 0,055 | 0,20 |
| Elektrovadītspēja, uS/cm | - |  | 585 628 626 | 2500 |
| Krāsainība, garša, smarža | Bez garšas un bez smaržas, dzidrs |  | 13 5 7 Bez būtiskām izmaiņām |  |
| Duļķainība | Dzidrs |  | 2,0 1,5 0,73 | 1,75 mg/l |
| Amonija joni, mg/l | 0,16 |  | <0,004 <0,009 <0,009 | 0,50 |
| Magnijs, mg/l | 31,0 |  |  | - |
| Mangāns, mg/l | 0,047 |  |  | - |
| Sulfāti | 12,8 |  |  | 250 |
| Hlorīdi | 7,6 |  |  | 250 |
| Nātrijs; kālijs | 3,7; 2,3 |  |  | 200 |
| Nitrāti; nitrīti | 0,03; 0,002 |  |  | - |
| Koliformas, KVV/100 ml | - | - | 0 | 0 |
| E coli, KVV/100 ml | - | - | 0 | 0 |

Informācijas avoti: Urbuma pase, Testēšanas pārskats.

#### ESOŠĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS ATBILSTĪBA ES UN LR NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM

1.10.tabula. Ūdensapgādes atbilstība normatīvajām prasībām.

| Normatīvie akti | Atbilstības vērtējums |
| --- | --- |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva). | Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Ir nodrošināta instrumentāla ūdens plūsmas uzskaite. |
| Padomes Direktīva 98/83/EK (1998.gada 3.novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti . MK 2003.gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. | Daļēji atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Pieejamība ūdensapgādes pakalpojumiem ir nodrošināta 90% no iedzīvotāju skaita ciemā. Arī ūdens sagatavošana ir atbilstoša normatīvajām prasībām, bet tīklu sliktais tehniskais stāvoklis ir par iemeslu tam, ka tīklos pasliktinās ūdens kvalitāte. Nepieciešama ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006.gada 12.decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos. MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” | Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Artēziskais urbums ir pasargāts no bojājumiem, aizsargjosla noteikta atbilstoši normatīvajām prasībām. |

2.2. NOTEKŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANA

Aconē notekūdeņu apsaimniekošanu nodrošina TEC-2, kas visus ciema teritorijā savāktos notekūdeņus novada Rīgas pilsētas kanalizācijas sistēmā.

Dzīvojamās apbūves teritorijā kanalizācijas tīklu kopgarums ir 592 m. Tos apsaimnieko dzīvojamā fonda apsaimniekotājs SIA „Salaspils celtnieks – dzīvokļu pārvalde”, kam ir noslēgts līgums ar Latvenergo TEC-2 par dzīvojamā sektora notekūdeņu novadīšanu uz TEC-2 sistēmu. Savukārt par tālāko notekūdeņu novadīšanu Rīgas pilsētas sadzīves kanalizācijas sistēmā ir noslēgts līgums starp Latvenergo un AS „Rīgas ūdens”.

Šī TEP-a ietvaros Acones ciema notekūdeņu infrastruktūra nav apskatīta, jo tā nav Projekta iesniedzēja pašvaldības SIA „Valgums-S” kompetencē.

3. INSTITUCIONĀLĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

3.1.PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS

Salaspils novada lēmējvara ir 2009.gada 6.jūnijā ievēlētā Salaspils novada dome. Novada domes darbību regulē Salaspils novada domes nolikums, kas apstiprināts 2009.gada 15.jūlija Salaspils novada domes sēdē (Saistošie noteikumi nr. 17/2009). Salaspils novada domi veido 17 ievēlēti deputāti, kas nodrošina pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību vietējā pārvaldē. Salaspils novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Administratīvā procesa likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar minēto nolikumu. Salaspils novada domes priekšsēdētājs ir Raimonds Čudars. Priekšsēdētājam ir 2 vietnieki. Jautājumus, kas attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu, koordinē Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Domes darbības nodrošināšanai izveidotas 6 pastāvīgās komitejas (Finanšu komiteja, Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komiteja, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja, Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja, Sabiedrības integrācijas veicināšanas komiteja un Dzīvokļu saimniecības komiteja) un 7 komisijas Civilās aizsardzības komisija, Zemes komisija, Administratīvā komisija, Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisija, Sporta komisija un Komunālo jautājumu komisija). Komiteju uzdevums ir izstrādāt lēmumu projektus, bet Komisijas izveidotas, lai nodrošinātu atsevišķu pašvaldības autonomo funkciju izpildi, kā arī lai nodrošinātu administratīvās teritorijas pārvaldīšanu.

Salaspils novada dome ir pašvaldības kapitāla daļu turētājs šādās pašvaldības kapitālsabiedrībās: SIA „Salaspils siltums”, SIA „Valgums-S” un SIA „Salaspils veselības centrs”. Bez tam Dome ir dalībniece divās biedrībās: „Latvijas Pašvaldību savienība” un „Daugavas savienība”

Salaspils novada domes pieņemto lēmumu izpildi un tehnisko apkalpošanu nodrošina Administrācija – domes izpildinstitūcija, kuras darbu vada izpilddirektors Andrejs Jaunkalns. Bez tam likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildei pašvaldība ir izveidojusi vairākas iestādes. Tiesu varas funkcijas veic Salaspils Bāriņtiesa, civilstāvokļu aktu reģistrāciju veic Salaspils dzimtsarakstu nodaļa, sociālās palīdzības funkcijas veic Salaspils novada sociālais dienests un Sociālās palīdzības nams. Salaspils novadā ir 8 kultūras iestādes, t.sk. 2 kultūras nami („Enerģētiķis” un „Rīgava”) un Daugavas muzejs Doles salā, 6 pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārzi), 2 vidusskolas un 2 profesionālās ievirzes skolas (Salaspils mūzikas un mākslas skola un Salaspils bērnu sporta skola). Bez tam darbojas Salaspils pašvaldības policija, Saulkalnes veselības punkts un „Komunālais dienests”. Būvprojektu saskaņošanu, būvatļauju izsniegšanu, mērniecības un ģeodēziskās izpētes darbus veic Salaspils būvvalde.

3.2.ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA PAŠVALDĪBAS SIA „VALGUMS-S” RAKSTUROJUMS

STATŪTI UN LĪGUMS. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, atbilstoši Salaspils novada domes nolikuma „Salaspils novada domes nolikums” (apstiprināts Salaspils novada domes sēdē 2009. gada 15. jūlijā) 5.4.2. punktam, ir pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Valgums-S”. Salaspils novada pašvaldība kapitālsabiedrību SIA „Valgums-S” ir izveidojusi, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktā noteikto pašvaldībām funkciju īstenošanu attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu novada teritorijā. Pašvaldības SIA „Valgums-S” darbojas atbilstoši pašvaldības apstiprinātiem statūtiem, kuri ir apstiprināti 2004. gada 24. novembrī, bet līdz esošajai situācijai (01.10.2011) statūtiem ir vairakkārt izdarīti grozījumi. Pēdējie grozījumi statūtos ir izdarīti 2010. gada 23. novembrī, tie pēc grozījumiem ir reģistrēti Komercreģistrā 2010. gada 20. decembrī.

Atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajiem statūtiem, pašvaldības SIA „Valgums-S” pamatkapitāls ir 1936828 lati. Pašvaldības kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā SIA „Valgums-S” ir Salaspils novada dome.

Salaspils novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Valgums-S” (2010. gada 30. decembra līgums nr. 255-s/2010, par ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu sniegšanu Salaspils novadā. Līguma kopija pievienota pielikumā.

Atbilstoši līgumā noteiktajiem pienākumiem, SIA „Valgums-S” nodrošina sabiedrisko ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu visās Salaspils novada apdzīvotajās vietās, bret kanalizācijas pakalpojumus – visās vietās izņemot Aconi. Par sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības SIA „Valgums-S” saņem samaksu atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajiem tarifiem.

Pašvaldības SIA „Valgums-S” īpašumā ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi, uzņēmums ir PVN maksātājs un ir reģistrēts ar atsevišķu nodokļa maksātāja nr. 40003369018. Pašvaldības SIA „Valgums-S” drīkst veikt iepirkumus, t.sk. būvdarbu iepirkumus, kas ir nepieciešami ūdenssaimniecības attīstības investīciju projektu īstenošanas nodrošināšanai.

Pašvaldības SIA „Valgums-S” ir Sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegta licence (licence nr. S 3.2/34, izsniegta 2008. gada 20. jūnijā, derīga līdz 2013. gada 30. jūnijam).

PAŠVALDĪBAS SIA „VALGUMS-S” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN PERSONĀLS. SIA „Valgums-S” ir Salaspils novada pašvaldības izveidota komercsabiedrība, kuru kapitāldaļu turētāja vārdā pārrauga pašvaldības izveidota padome 2 pašvaldības deputātu sastāvā. Komercsabiedrību vada pašvaldības iecelts valdes loceklis. Uzņēmuma personāls 2009. gada 2.pusē un 2010. gada 1.ceturksnī, izdevumu samazināšanas nolūkā, ir optimizēts. 2011.gadā strādājošo skaits uzņēmumā ir 36 darbinieki. Vairāki speciālisti pilda gan sev deleģētās funkcijas, gan arī papilduzdevumus. Ekonomista funkcijas pilda uzņēmuma galvenais grāmatvedis, kurš vienlaicīgi nodrošina visu uzņēmuma finanšu vadību. Kopā grāmatvedībā strādā 2 cilvēki. Ļoti noslogots ir projektu vadītājs, kā arī  inženiertehniskais personāls.

Pašvaldības SIA „Valgums-S” personāls ir kvalificēts, uzņēmumā strādā gan ļoti pieredzējuši speciālisti, gan arī jaunieši, kuri strauji apguvuši darba iemaņas, iesaistoties Salaspils aglomerācijas I.kārtas projekta īstenošanas rezultātā izveidoto objektu apsaimniekošanā. Uzņēmuma personālam ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Salaspils novadā, kā arī lai spētu realizēt KF līdzfinansētā II kārtas ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanu Salaspils aglomerācijā un ERAF līdzfinansētus projektus pārējās novada apdzīvotajās vietās.

Pašvaldības SIA „Valgums-S” personāls

|  | Pakļauti Valdes loceklim | Pakļauti galvenajiem speciālistiem | Pakļauti inženiertehniskajiem speciālistiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Valdes loceklis (1) | Galvenais grāmatvedis – ekonomists (1) | Grāmatvedis-kasieris (1) |  |
|  | Projektu vadītājs (1) |  |  |
|  | Sekretāre (1) |  |  |
|  | Jurists (1) |  |  |
|  | Darba drošības speciālists (1) |  |  |
|  | Ūdens tehniskais inženieris (1) |  |  |
|  | Ražošanas inženieris (1) Ražošanas inženieris- inspektors (1) | Remontdarbu brigādes meistars (1) | Automašīnas vadītājs (1) Asenizācijas mašīnas vadītājs (1) un palīgs (1) Elektromontieris (1) Metinātājs (1) Būvstrādnieki (4) |
|  | UAI vadītājs-kvalitātes inženieris (1) | Elektromontieris (1) ŪAS operators (1) |  |
|  | NAI un KSS vadītājs (1) | Operatori (4) Tehniķis (1) Bakterioloģiskais tehniķis (1) Ekskavatora vadītājs (1) Pārsūknēšanas staciju mašīnists (1) KSS operators (1) | Ķīmisko analīžu laborants (1) KSS operatora palīgs (1) |
|  | Atbildīgais darbinieks par automātiku (1) |  |  |

LICENCE. Pašvaldības SIA „Valgums-S” ir Sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegta licence (licence nr. S 3.2/34, izsniegta 2008. gada 20. jūnijā, derīga līdz 2013. gada 30. jūnijam).

TARIFU APSTIPRINĀŠANAS KĀRTĪBA. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus pakalpojumu sniedzējam apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulators. Regulators pieņem pašvaldības SIA „Valgums-S” sagatavoto tarifu aprēķinu, izvērtē tarifu aprēķinā iekļauto izmaksu pamatotību un apstiprina tarifus, ja nav saskatījis aprēķinos neatbilstību ar MK noteikumiem apstiprinātajai tarifu aprēķināšanas metodikai. Regulatora apstiprinātie tarifi ir vienoti visā Salaspils novadā. Tie nav diferencēti ne pa apdzīvotām vietām, ne pa pakalpojumu lietotāju kategorijām. Esošajā situācijā pašvaldības SIA „Valgums-S” pielieto 2011. gada 5. maijā apstiprinātos tarifus (Regulatora lēmums nr. 103, 05.05.2011). Šie tarifi, neskatoties uz to, ka Salaspilī ir realizēts ES KF līdzfinansēts ūdenssaimniecības attīstības projekts, nav lielāki par 2008. gada 27. martā (Regulatora lēmums nr. 03/2008, 1.p.) apstiprinātajiem tarifiem. Saglabāt tarifus iepriekšējā līmenī uzņēmumam ir izdevies, optimizējot finanšu resursu izlietojumu, samazinot nodarbināto skaitu, kā arī aprīkojot visus daudzdzīvokļu namus Salaspilī ar kopējiem ūdens skaitītājiem, tādējādi uzlabojot ūdens patēriņa uzskaiti. Ņemot vērā pieaugošās izmaksas, lielākoties elektroenerģijai, pašvaldības SIA “Valgums-S” plāno pārskatīt tarifus pēc 2 gadiem, lai atgrieztos pie normāla rentabilitātes līmeņa.

FINANŠU VADĪBA, IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNOŠANA. Ieņēmumus un izdevumus pašvaldības SIA „Valgums-S” plāno patstāvīgi. Ieņēmumi tiek plānoti proporcionāli prognozētajam realizēto pakalpojumu daudzumam, kā arī ņemot vērā pašvaldības finansējumu, kas uzņēmumam tiek piešķirts Salaspils pilsētas un Saulkalnes ciema lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanai un apkalpošanai. Izdevumu plānošana notiek atbilstoši saimnieciskās darbības izdevumu posteņiem. Ierobežoto līdzekļu dēļ izdevumi tiek plānoti, ievērojot uzņēmuma budžeta plānošanas prioritātes.

INVESTĪCIJU UN AIZŅĒMUMU PLĀNOŠANA. Neskatoties uz to, ka uzņēmuma finanšu iespējas ir ierobežotas un ir pabeigta ūdenssaimniecības attīstības I kārtas projekta īstenošana, kā arī uzsākta II kārtas projekta realizācija Salaspilī un Saulkalnē, uzņēmums plāno realizēt ūdenssaimniecības attīstības projektus arī tādās apdzīvotajās vietās, kas ietilpst pašvaldības SIA „Valgums-S” ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā (Aconē, Silabriežos, Guntiņās u.c.). Nelielu uzlabojumu veikšanai uzņēmums izmanto kārtējā gada līdzekļus, bet lielu projektu īstenošanai ir nepieciešams ES KF vai ERAF līdzfinansējums un kredīts, bet kredīta ņemšanai vajadzīgs pašvaldības galvojums. Tāpēc nevar uzskatīt, ka uzņēmuma finansiālā darbība pilnībā ir autonoma. Tā ir atkarīga no pašvaldības atbalsta – pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma lielu investīciju projektu īstenošanai un pašvaldības galvojuma aizņēmumu ņemšanai projektu īstenošanas vajadzībām.

LĪGUMU SLĒGŠANA UN IEPIRKUMU VEIKŠANA. Pašvaldības SIA „Valgums-S” ir juridiskas personas tiesības un tas ir tiesīgs slēgt līgumus ar piegādātājiem un pakalpojumu lietotājiem. Uzņēmumam ir noslēgti līgumi ar apmēram 700 ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, kur līgumslēdzēji ir fiziskas personas, un 102 līgumi ar juridiskām personām. Uzņēmumam ir tiesības, ievērojot normatīvās prasības, kādas noteiktas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem, organizēt iepirkumu procedūras un noslēgt pakalpojumu, piegāžu un būvdarbu līgumus. Iepirkumu organizēšanā, līgumu slēgšanā un to izpildes uzraudzībā uzņēmumam ir laba pieredze, kas iegūta Salaspils un Saulkalnes ES KF finansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā.

ZEMES UN PAMATLĪDZEKĻU ĪPAŠUMTIESĪBAS. Pašvaldības SIA „Valgums-S” īpašumā ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi, kā arī zemes gabali, kas nepieciešami ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai. Bez tam uzņēmuma īpašumā ir zemes gabals (mežaudze Dārziņu meža masīvā), kas izmantots kā garantija (ķīla) kredīta nodrošinājumam. Tomēr ne visiem zemesgabaliem, uz kuriem atrodas objekti, kas veido pašvaldības SIA „Valgums-S” ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus, ir nokārtotas īpašumtiesības. Piemēram, apgrūtināta ir apmēram 200 m gara kolektora posma apsaimniekošana Saulkalnē, jo tas šķērso privāto zemi.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS. Uzņēmuma rīcībā ir piemērotas telpas, sakaru ierīces, datortehnika un programmatūras, kā arī transportlīdzekļi uzņēmuma administratīvās, finanšu un tehniskās vadības nodrošināšanai. Ūdenssaimniecības infrastruktūras apkalpes nodrošināšanai uzņēmuma īpašumā ir nepieciešamais tehnoloģiskais aprīkojums, asenizācijas transports un hidrauliskā mašīna.

KOMERCDARBĪBA UN REALIZĒTO PAKALPOJUMU UZSKAITE. Pašvaldības SIA „Valgums-S” realizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzskaite ir datorizēta, uzskaites rezultāti ir viegli iegūstami finanšu analīzei vajadzīgā griezumā, bet līdz 2011.gadam apšaubāma ir uzskaitīto datu precizitāte, jo pilnībā nav bijusi nodrošināta realizēto pakalpojumu daudzuma instrumentālā uzmērīšana. 2011.gadā, izmantojot pašvaldības finansējumu, ir panākti būtiski uzlabojumi, jo ir uzstādīti ūdens skaitītāji gandrīz visu dzīvojamo māju ievados Salaspilī un Saulkalnē. Arī Aconē ir nodrošināta 100% iegūtā, sagatavotā un piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite.

INSTITUCIONĀLĀS SITUĀCIJAS ATBILSTĪBA ERAF FINANSĒJUMA PIESAISTEI. Pašvaldības SIA „Valgums-S” ir atbilstošs MK noteikumos nr. 606 definētajām prasībām attiecībā uz projekta iesniedzēju. Tā ir pašvaldības kapitālsabiedrība, ar kuru Salaspils novada dome noslēgusi līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmuma īpašumā ir pamatlīdzekļi, kas nepieciešami sabiedrisko ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai. Uzņēmuma personālam ir pietiekoši laba kompetence un pieredze ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanā un ES finansējuma izmantošanā

3.3.ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA ACONĒ

ŪDENSAPGĀDES SISTĒMU EKSPLUATĀCIJAS NODROŠINĀŠANA. Neskatoties uz to, ka pašvaldības SIA „Valgums-S” licencē noteiktā pakalpojumu zona ir visa Salaspils novada administratīvā teritorija, Aconē tomēr vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka ciemā ir divi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji – pašvaldības SIA „Valgums-S”, kas apkalpo ūdensapgādes sistēmu, un TEC-2, kas apkalpo sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmas. Ūdensapgādes sistēma Aconei ir autonoma un nav ekonomiska pamatojuma to apvienot ar kādu citu sistēmu, tāpēc pašvaldības uzdevumā ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanu veic pašvaldības SIA „Valgums-S”. Savukārt sadzīves kanalizācijas sistēma un lietus kanalizācijas sistēma ir pieslēgtas TEC-2 sistēmām un līdz ar to TEC-2 nodrošina notekūdeņu apsaimniekošanu, t.i., savākšanu un novadīšanu uz Rīgas pilsētas kanalizācijas sistēmu. Tā kā esošajā situācijā notekūdeņu apsaimniekošana notiek apmierinoši, pašvaldības SIA „Valgums-S” nav ekonomiskā pamatojuma izveidot alternatīvu notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūru. Jāatzīmē, ka faktisko Acones sadzīves kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu veic dzīvojamā fonda apsaimniekotājs SIA „Salaspils celtnieks – dzīvokļu pārvalde”, kam ir noslēgts līgums ar Latvenergo TEC-2 par dzīvojamā sektora notekūdeņu novadīšanu uz TEC-2 sistēmu. Savukārt par tālāko notekūdeņu novadīšanu Rīgas pilsētas sadzīves kanalizācijas sistēmā ir noslēgts līgums starp Latvenergo un AS „Rīgas ūdens”. Tā kā SIA „Salaspils celtnieks – dzīvokļu pārvalde” rīcībā nav tādu tehnisko līdzekļu, kas nepieciešami kanalizācijas trašu uzturēšanai un remontdarbu veikšanai, dzīvojamā fonda apsaimniekotājs nereti vēršas pie pašvaldības SIA „Valgums-S” pēc palīdzības, līdz ar to „Valgums-S” tiek iesaistīts Acones ciema kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanā.

IEŅĒMUMU IEKASĒŠANA. Aconē maksājumus par ūdensapgādes pakalpojumiem iekasē pašvaldības SIA „Valgums-S”, bet par kanalizācijas - dzīvojamā fonda apsaimniekotājs SIA „Salaspils celtnieks – dzīvokļu pārvalde”.

Maksājumi Aconē tiek aprēķināti proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam. Par ūdensapgādi lietotāji norēķinās atbilstoši tarifam, kāds ir Regulatora apstiprināto tarifs pašvaldības SIA „Valgums-S” (0,495 Ls/m3 un PVN 22%).

Par kanalizācijas pakalpojumiem lietotāji norēķinās pēc Regulatora apstiprinātā tarifa AS „Rīgas ūdens” (0,359 Ls/m3 un PVN 22%).

EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSU SEGŠANA. Pašvaldības SIA „Valgums-S” radušās ūdensapgādes sistēmas ekspluatācijas izmaksas tiek kompensētas ar ieņēmumiem par ūdensapgādi.

Savukārt kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas izmaksas ir strīdīgs jautājums, par ko tuvākajā laikā jāpanāk tiesiskajām normām atbilstoša vienošanās. Esošajā situācijā Latvenergo saņem no SIA „Salaspils celtnieks – dzīvokļu pārvalde” maksājumus atbilstoši AS „Rīgas ūdens” noteiktajam tarifam, bet Latvenergo uzņēmums TEC-2 neveic tīklu ekspluatācijas darbus Acones dzīvojamās apbūves teritorijā, uzskatot, ka tas ir jādara dzīvojamā fonda apsaimniekotājam, savukārt dzīvojamā fonda apsaimniekotājam nav ne tehnisko resursu, ne finanšu līdzekļu kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanai, tāpēc tas avārijas situācijās vēršas pie pašvaldības SIA „Valgums-S”. Līdz ar to pašvaldības SIA „Valgums-S” nodrošina minimālu kanalizācijas sistēmas apkalpošanu, par to nesaņemot nekādu atlīdzību. Šīs neatbilstības novēršana ir visaktuālākais pasākums institucionālās un finanšu situācijas uzlabošanā Aconē. Pašvaldības SIA „Valgums-S” ir uzsācis aktivitātes, lai atbildību par Acones kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju pilnībā nodotu Latvenergo.

Atbilstoši līguma grozījumam, kas noslēgts starp Salaspils novada domi un pašvaldības SIA „Valgums-S”, SIA „Valgums-S” Aconē ir īpašās tiesības sniegt ūdensapgādes pakalpojumus, bet nav ekskluzīvo tiesību, kā tas ir citās novada apdzīvotajās vietās.

4.FINANŠU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

4.1.SALASPILS NOVADA BUDŽETS

Pašvaldībām pieejamo finanšu resursu apjoms ir viens no visvairāk diskutētajiem pašvaldību finanšu jautājumiem valstī. Pašvaldību sektors kopumā pauž viedokli, ka pašvaldību finanšu resursi ir nepietiekami tām uzticēto un tiesību aktos regulēto funkciju īstenošanai. Arī Salaspils novada budžeta iespējas nav atbilstošas visu vajadzību apmierināšanai.

Ņemot vērā vispārējo ekonomiskās situācijas pasliktināšanos valstī pēdējos gados, arī Salaspils novada budžeta iespējas vērtējamas piesardzīgi. Salaspils novada budžets pēdējos 2 gados ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Salaspils novada attīstību būtiski ietekmē valstī pastāvošā makroekonomiskā situācija – bezdarba pieaugums, kopējā valsts budžeta ieņēmumu kritums, uzņēmējdarbības aktivitātes samazināšanās. 2009.gada otrajā pusē novada budžetā strauji samazinājās ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (galvenā pašvaldības budžeta ieņēmumu avota – 70% no kopējās ieņēmumu daļas). No valsts budžeta šis samazinājums netika kompensēts. Visa 2009.gada periodā pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas neizpilde bija 8% apmērā, salīdzinot ar budžetā plānoto. Tanī pat laikā visā 2009.gadā tika novērota tendence palielināties izdevumu daļai, kas saistīta ar dažāda veida sociāliem pabalstiem novada trūcīgajām un maznodrošinātajā personām. Kopējais šādu izdevumu pieaugums 2009. gadā, salīdzinot ar budžeta gada sākumā plānoto, bija 49%.

Arī 2010. gadā Salaspils novada attīstību lielā mērā ietekmēja valstī pastāvošā makroekonomiskā situācija – bezdarba pieaugums, kopējā valsts budžeta ieņēmumu kritums, uzņēmējdarbības aktivitātes samazināšanās. Ņemot vērā nestabilo finanšu situāciju un 2009.gadā iegūto pieredzi, pašvaldība 2010.gadā ļoti piesardzīgi plānoja tautsaimniecības tēriņu kā rezultātā gada beigās izveidojās finanšu līdzekļu atlikums vairāk kā 2 milj. Ls. Šos līdzekļus plānots apgūt 2011.gadā. Salīdzinot ar 2009.gadu, 2010.gadā ir mainījies ieņēmumu īpatsvars procentos. Lielāko daļu (72% no kopējiem ieņēmumiem) no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi, 2% no kopējiem ieņēmumiem veido nenodokļu ieņēmumi, un 26% no kopējiem ieņēmumiem ir saņemti no maksājumiem, kas ietver valsts dotācijas un norēķinus ar citām pašvaldībām, kā arī saņemto kredītu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” realizācijai.

1.11.. tabula. Salaspils novada pamatbudžeta ieņēmumi, latos

| Rādītāji | 2009.g. izpilde | 2010.g. izpilde | 2010.g. / 2009.g. ,% | 2011.g. plāns | 2011.g. plāns/ 2010.g. izpilde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEŅĒMUMI, kopā | 10 282 536 | 11 276 903 | 109,67 | 10 900 445 | 96,66 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 7 133 204 | 7 894 548 | 110,67 | 7 756 596 | 98,25 |
| Nodokļi no īpašuma | 573 526 | 770 689 | 134,38 | 840 871 | 109,11 |
| Azartspēļu nodoklis | 51 762 | 40 749 | 78,72 | 39 900 | 97,92 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 180 714 | 178 629 | 98,85 | 95 810 | 53,64 |
| Maksas pakalpojumi | 465 328 | 418 118 | 89,85 | 432 828 | 103,52 |
| Transferti | 1 878 002 | 1 974 170 | 105,12 | 1 734 440 | 87,86 |
| t.sk. mērķdotācijas | 269 977 | 1 304 744 | 483,28 | 943 784 | 72,33 |
| t.sk. no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk – PFIF) | - | - | - | - | - |

Informācijas avots: Salaspils novada pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats (par 2009.-2010.g.), Valsts kase (www.kase.gov.lv) (2011.g. plāns)

1.12. tabula. Salaspils novada pamatbudžeta izdevumi, latos

| Rādītāji | 2009.g. izpilde | 2010.g. izpilde | 2010.g. / 2009.g. | 2011.g. plāns | 2011.g. plāns/ 2010.g. izpilde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZDEVUMI, kopā | 11 548 787 | 9 199 753 | 79,66 | 12 791 232 | 139,04 |
| Uzturēšanas izdevumi | 9 370 170 | 8 500 937 | 90,72 | 9 462 249 | 111,31 |
| Kārtējie izdevumi | 7 305 375 | 7 305 375 | 100,00 | 7 669 149 | 104,98 |
| Procentu izdevumi | 15 656 | 17 227 | 110,03 | 41 281 | 239,63 |
| Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 396 790 | 623 020 | 157,02 | 648 859 | 104,15 |
| Transferti | 1 113 756 | 555 315 | 49,86 | 1 102 960 | 198,62 |
| Kapitālie izdevumi | 2 178 178 | 697 813 | 32,04 | 3 328 983 | 477,06 |
| Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš | 439 | 1 003 | 228,47 | 0 | - |
| Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -1 266 251 | 2 077 150 | - | -1 890 787 | - |

Informācijas avots: Salaspils novada pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats (par 2009.-2010.g.), Valsts kase (www.kase.gov.lv) (2011.g. plāns)

4.2.SALASPILS NOVADA BUDŽETA SAISTĪBAS

Salaspils novada pašvaldības pamatbudžeta saistības 2010. gadā veidoja 3 Valsts kases aizdevumi, kuru kopējais atmaksas daudzums 2010.gadā bija 344 837 lati. Bez tam pašvaldības budžeta saistības veidoja 4 galvojumi. Divi no tiem Salaspils pilsētas siltumapgādes sistēmas un siltumtrases rekonstrukcijas projekta finansējuma nodrošināšanai, viens galvojums ūdenssaimniecības attīstības I.kārtas projekta realizācijas vajadzībām un viens galvojums piešķirts studiju kredīta nodrošināšanai. Kopējais saistību apjoms 2010.gadā bija 525 460 lati, kas veidoja 5,66% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2010.gadā (no 9 277 929 latiem).

2011.gadā Salaspils novada pašvaldības pamatbudžeta saistības ir papildinājis viens Valsts kases aizdevums, bet, ņemot vērā pamatbudžeta ieņēmumu bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā plānoto palielinājumu, aprēķinātais budžeta saistību līmenis 2011.gadā ir mazāks kā 2010.gadā. Tas ir 5,46%.

Salaspils novada pašvaldības pamatbudžeta saistību līmeņa rezerve ir pietiekoši liela, lai pašvaldība spētu nodrošināt ūdenssaimniecības attīstības projektiem nepieciešamo ieguldījumu un galvojumu.

1.13.tabula. Salaspils novada pašvaldības pamatbudžeta saistības, latos.

| Aizdevējs | Mērķis | Līguma noslēgšanas datums | Saistību apmērs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Turpmāka-jos gados | pavisam |
| Valsts kase | Projekta Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkas I kārtas realizācijai | 21.04.2003 | 20 112 | 4 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 094 |
| Valsts kase | EIB izdevumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils sabiedriskajās ēkās | 23.07.2004 | 77 183 | 74 751 | 72 318 | 69 886 | 67 454 | 65 021 | 62 589 | 200 207 | 689 409 |
| Valsts kase | SIA "Valgums-S" pamatkapitāla palielināšanai KF projekta pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai | 11.12.2009 | 238 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 939 |
| Valsts kase | KPFI projekta īstenošanai līdzfinansējuma nodrošināšanai | 23.08.2011 | 0 | 96 844 | 96 844 | 96 844 | 96 844 | 72 624 | 0 | 0 | 460 000 |
| KOPĀ: | X | X | 336 234 | 176 577 | 169 162 | 166 730 | 164 298 | 137 645 | 62 589 | 200 207 | 1 413 442 |
| Ziemeļu investīcijas banka | Salaspils pilsētas siltumtrases rekonstrukcija | 09.05.2002 | 83 502 | 80 186 | 76 870 | 73 554 | 70 239 | 66 923 | 63 613 | 0 | 514 887 |
| Eiropas investīciju banka | Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija | 12.11.2003 | 48 320 | 46 504 | 44 689 | 42 874 | 41 059 | 39 244 | 37 429 | 18 263 | 318 382 |
| Swedbank | Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas studentei studiju kredīta nodrošināšanai | 21.11.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 | 3 950 |
| Finanšu ministrija | Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos projekta īstenošanai | 30.12.2009 | 42 566 | 41 759 | 40 951 | 40 144 | 39 337 | 38 530 | 37 722 | 241 459 | 522 468 |
| KOPĀ: | X | X | 174 388 | 168 449 | 162 510 | 156 572 | 150 635 | 144 697 | 138 764 | 263 672 | 1 359 687 |
| Kopā saistības |  |  | 510 622 | 345 026 | 331 672 | 323 302 | 314 933 | 282 342 | 201 353 | 463 879 | 2 773 129 |
| Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem |  |  | 5.46% | 3.69% | 3.55% | 3.46% | 3.37% | 3.02% | 2.15% | X | X |
| Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 347 924 |

Informācijas avots: Valsts kases dati uz 01.10.2011. www.kase.gov.lv

# 4.3. PAŠVALDĪBAS SIA „VALGUMS-S” FINANSIĀLĀS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS

- PAŠVALDĪBAS SIA „VALGUMS-S” BUDŽETS

Pašvaldības SIA „Valgums-S” līdz 2008.gadam strādāja ar zaudējumiem, bet no 2009.gada strādā ar nelielu peļņu (2009.g. peļņa bija 3891 lati). Tas panākts galvenokārt stingri ierobežojot izdevumus. Darbs pie izdevumu optimizācijas tika uzsākts 2009.gadā un turpinās arī 2010.-2011.gadā.

## Uzņēmuma ieņēmumus galvenokārt veido ieņēmumi no ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu realizācijas (93% no kopējo ieņēmumu daudzuma). Tikai 7% veido citi ieņēmumi (pārējie pamatdarbības ieņēmumi un ieņēmumi no līgumdarbiem).

## 1.14.tabula. Pašvaldības SIA „Valgums-S” peļņas vai zaudējumu aprēķins, latos

| Rādītājs | 2011.g. | 2009.g. | 2008.g. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neto apgrozījums | 707350 | 703831 | 698058 |  |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -774310 | -770455 | -711603 |  |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | -66960 | -66624 | -13545 |  |
| Administrācijas izmaksas | -12960 | -12895 | -9428 |  |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 114320 | 113752 | 4106 |  |
| Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi | -2100 | -2092 | -11456 |  |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 110 | 106 | 448 |  |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | -38900 | -38704 | -21284 |  |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | -6490 | -6457 | -51159 |  |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 10400 | 10348 | 16739 |  |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | 3910 | 3891 | -34420 |  |
| Piezīme. Plānotais rādītāji 2011.gadā aprēķināti, pieņemot, ka tie palielināsies par 0,5 procentpunktiem, salīdzinot ar 2009.gadu. |  |  |  |  |

## 1.15.tabula. Pašvaldības SIA „Valgums-S” neto apgrozījums, latos

| Darbības veidi | 2011.g. | 2009.g. | 2008.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi no ūdens un kanalizācijas | 656530 | 653287 | 630503 |
| Pārējie pamatdarbības ieņēmumi | 33960 | 33786 | 20841 |
| Ieņēmumi no līgumdarbiem | 16850 | 16758 | 46714 |
| Kopā: | 707340 | 703831 | 698058 |
| Piezīme. Plānotais neto apgrozījums 2011.gadā aprēķināts, pieņemot, ka ieņēmumi palielināsies par 0,5 procentpunktiem, salīdzinot ar 2009.gadu. |  |  |  |

## 1.16.tabula. Pašvaldības SIA „Valgums-S” ražošanas izmaksas, latos

| Izmaksu veids | 2011.g. | 2009.g. | 2008.g. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksa par elektro- un siltumenerģiju, atkritumu izvešanu | 157450 | 156671 | 156558 |  |
| Izlietotie materiāli | 44820 | 44600 | 77119 |  |
| Maksa par autotransporta pakalpojumiem | 3620 | 3600 | 4345 |  |
| Saimnieciskās darbības pārējās izmaksas | 7510 | 7477 | - |  |
| Maksa par dabas resursu izmantošanu | 19400 | 19301 | 22892 |  |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 2120 | 2111 | 1409 |  |
| Strādājošo darba algas, darba devēja sociālās iemaksas | 378690 | 376810 | 378451 |  |
| Strādnieku apmācības izdevumi | 570 | 563 | 165 |  |
| Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu | 2530 | 2520 | 1824 |  |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 159990 | 159197 | 92333 |  |
| Apdrošināšanas maksājumi | 2310 | 2299 | 6894 |  |
| Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi | -4720 | -4694 | -30547 |  |
| Kopā: | 774310 | 770455 | 711603 |  |
| Piezīme. Plānotās izmaksas 2011.gadā aprēķināts, pieņemot, ka tās palielināsies par 0,5 procentpunktiem, salīdzinot ar 2009.gadu. |  |  |  |  |

- KREDĪTSAISTĪBAS

Uzņēmuma ilgtermiņa kredītsaistības veido divi aizņēmumi, kas abi bija nepieciešami Salaspils un Saulkalnes ūdenssaimniecības attīstības I kārtas projekta finansēšanai. Viens aizņēmums ņemts SEB bankā uz 10 gadiem, ar 3 mēnešu EURIBOR likmi un pievienoto likmi 2,8% gadā. Aizņēmuma atlikusī summa uz 01.01.2011 bija 202171 lati. Aizņēmuma nodrošinājums ir 3 nekustamie īpašumi Zviedru ielā 5, "Attīrīšanas iekārtas-2", Miera ielā 26a, kā arī ķermeniski pamatlīdzekļi, krājumi un debitoru parādi. Otrs aizņēmums ņemts Valsts kasē uz 15 gadiem, ar 1 gada EURIBOR likmi un pievienoto likmi 1,356% gadā. Aizņēmuma atlikusī summa uz 01.01.2011 bija 422653 lati. Abi aizņēmumi ņemti EUR valūtā, kas nozīmē, ka pastāv zināms valūtas risks, taču uz kredīta ņemšanas brīdi ilgtermiņa aizņēmumiem procentu likmes EUR valūtā bija ievērojami zemāks nekā latos. SEB bankā ņemtie kredītlīdzekļi izlietoti I. kārtas ūdenssaimniecības projekta ietvaros veikto papildus darbu apmaksai, kā arī neattiecināmo izmaksu aprites nodrošināšanai. Minētais kredīts aizstāj iepriekš SEB bankā ņemto kredītlīniju, pārformējot to par ilgtermiņa aizņēmumu, ņemot vērā veikto papildus darbu lietderīgās kalpošanas ilgtermiņa raksturu. Aizņēmuma kredītprocenti ir iekļauti tarifa aprēķinā, bet aizņēmuma pamatsummas atmaksa plānota no tarifā iekļautās rentabilitātes. II. kārtas ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanai arī tiks ņemts kredīts, kam piešķirts pašvaldības galvojumu, jo uzņēmuma rīcībā esošie pašu resursi kredītu nodrošinājumam ir izsmelti. Uzņēmuma kredītspējas analīze parādīta finanšu analīzes sadaļā.

- TARIFI

Esošajā situācijā pašvaldības SIA „Valgums-S” pielieto 2011. gada 5. maijā apstiprinātos tarifus (Regulatora lēmums nr. 103, 05.05.2011). Šie tarifi, neskatoties uz to, ka Salaspilī ir realizēts ES KF līdzfinansēts ūdenssaimniecības attīstības projekts, nav lielāki par 2008. gada 27. martā (Regulatora lēmums nr. 03/2008, 1.p.) apstiprinātajiem tarifiem. Saglabāt tarifus iepriekšējā līmenī uzņēmumam ir izdevies, optimizējot finanšu resursu izlietojumu, samazinot nodarbināto skaitu, kā arī aprīkojot visus daudzdzīvokļu namus Salaspilī ar kopējiem ūdens skaitītājiem, tādējādi uzlabojot ūdens patēriņa uzskaiti. Ņemot vērā pieaugošās izmaksas, lielākoties elektroenerģijai, pašvaldības SIA “Valgums-S” plāno pārskatīt tarifus pēc 2 gadiem, lai atgrieztos pie normāla rentabilitātes līmeņa.

Pašvaldības SIA „Valgums-S” pakalpojumu sniegšanas teritorijā noteiktie tarifi:

Ūdensapgādes tarifs – 0,495 Ls/m3 (maksa par 1 m3 aukstā ūdens ieguvi, apstrādi un piegādi abonenta tīklā).

Kanalizācijas tarifs – 0,600 Ls/m3 (maksa par 1 m3 kanalizācijas ūdens pieņemšanu no abonentu tīkla, pārsūknēšanu, attīrīšanu un attīrīto ūdeņu ievadīšanu ūdens tilpnē).

Kombinētais tarifs – 1,095 Ls/m3.

Šie tarifi noteikti bez PVN, bet maksājumi tiek aprēķināti ar PVN 22% likmi.

Acones ciemā pašvaldības SIA „Valgums-S” pielieto tikai ūdensapgādes tarifu – 0,495 Ls/m3. Par kanalizācijas pakalpojumiem iedzīvotāji norēķinās, maksājot pēc AS „Rīgas ūdens” noteiktā kanalizācijas tarifa (0,359 Ls/m3), jo notekūdeņu apsaimniekošanu Aconē veic Latvenergo uzņēmums TEC-2, kas savukārt notekūdeņus „nodod” AS „Rīgas ūdens’.

.

# 4.4. ŪDENSAPGĀDES FINANŠU SITUĀCIJAS RAKSTOROJUMS ACONĒ

## Raksturojot ūdenssaimniecības finanšu situāciju Aconē, dati sniegti tikai par ūdensapgādi, jo Projekta iesniedzējs – pašvaldības SIA „Valgums-S” Aconē nodrošina tikai ūdensapgādi.

Ūdensapgādes ieņēmumi un izdevumi Aconē pašvaldības SIA „Valgums-S” budžeta sastāvdaļa. Ieņēmumu un izdevumu plānošana tiek veikta reizē ar uzņēmuma budžeta plānošanu. Faktisko datu uzskaite tiek veikta ar datorizētas grāmatvedības programmas palīdzību. Uzskaite it tā organizēta, ka dati ir iegūstami par ūdenssaimniecības nozari kopumā, bet, lai datus iegūtu apdzīvoto vietu griezumā, ir jāveic pārrēķini. Analizējot pirmdokumentus, kas atspoguļo mainīgās izmaksas, redzams, ka ne visas uzņēmuma mainīgās izmaksas var konkretizēt attiecībā uz kādu apdzīvoto vietu, tāpat arī pastāvīgās izmaksas apdzīvoto vietu griezumā iespējams noteikt tikai aprēķinu ceļā, sadalot kopīgās izmaksas uz apdzīvotajām vietām, kurās „Valgums-S” ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs. Lai veiktu plānotā Acones investīciju projekta finanšu analīzi, Konsultants aprēķinu ceļā ir nodalījis ūdensapgādes izmaksas Acones ciemam.

## IZMAKSAS, IEŅĒMUMI UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTS

## 1.17.tabula. Ūdensapgādes izmaksas Aconē, latos

| Rādītāji | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 820 | 830 | 830 |
| Elektroenerģija | 4 299 | 4 327 | 4 355 |
| Dabas resursu nodoklis | 683 | 685 | 681 |
| Citas mainīgās izmaksas | 2 200 | 2 540 | 2 540 |
| Kopā mainīgās izmaksas | 8 002 | 8 382 | 8 406 |
| Darba algas, t.sk., nodokļi | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Citas fiksētās izmaksas | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 5 550 | 5 550 | 5 550 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 13 552 | 13 932 | 13 956 |

Informācijas avots: Pašvaldības SIA „Valgums-S” dati, Konsultanta aprēķini.

## 1.18.tabula. Ūdensapgādes pašizmaksa Aconē, latos

| Rādītāji | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Izmaksas, kopā, LVL/gadā (ar projektu) | 13 552 | 13 932 | 13 956 |
| Apjoms, m3/gadā | 34 127 | 34 257 | 34 032 |
| Izmaksas, kopā, LVL/m3 | 0,397 | 0,407 | 0,410 |

Informācijas avots: Pašvaldības SIA „Valgums-S” dati, Konsultanta aprēķini.

1.19.tabula. Aprēķinātie ūdenssaimniecības ieņēmumi Aconē, latos

| Rādītāji | 2009.g. | 2010.g. | 2011.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi no mājsaimniecībām | 13 516 | 13 565 | 13 455 |
| Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem | 3 377 | 3 392 | 3 391 |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumu ieņēmumi | 16 893 | 16 957 | 16 846 |

Informācijas avots: Pašvaldības SIA „Valgums-S” dati, Konsultanta aprēķini.

1.20.tabula. Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts Aconē, latos

| Rādītāji | 2009.g. | 2010.g. | 2011.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 13 552 | 13 932 | 13 956 |
| Saimnieciskās pamatdarbības aprēķinātie ieņēmumi | 16 893 | 16 957 | 16 846 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 3 341 | 3 025 | 2 890 |

Informācijas avots: Pašvaldības  SIA „Valgums-S” dati, Konsultanta aprēķini.

## PAMATLĪDZEKĻI UN ZEMES ĪPAŠUMTIESĪBAS

PAMATLĪDZEKĻI. Pašvaldības SIA „Valgums-S” bilancē ir Acones ciema ūdensapgādes pamatlīdzekļi (urbums, dzeramā ūdens sagatavošanas stacija un ūdensapgādes tīkli), dzīvojamās apbūves sadzīves kanalizācijas tīkli un lietus kanalizācijas tīkli. Esošajā situācijā „Valgums-S” veic procedūras, lai kanalizācijas tīklus nodotu TEC-2, kas veic notekūdeņu apsaimniekošanu Aconē un saņem maksājumus par kanalizācijas pakalpojumiem.

Acones ciema ūdensapgādes pamatlīdzekļu vērtība uz 31.12.2010 ir 58037,90 Ls, nolietojuma aprēķināšanas norma 2,0%, aprēķinātais nolietojums gadā 1160,76 Ls.

ZEMES ĪPAŠUMTIESĪBAS. Zemes gabals, ko Aconē aizņem urbums un USS, ir pašvaldības SIA „Valgums-S” īpašumā, maģistrālie ūdensvadi izvietoti pa pašvaldības ielām, bet pievadi šķērso dzīvojamajām mājām piederošos zemesgabalus.

## MĀJSAIMNIECĪBU MAKSĀJUMI UN DEBITORU PARĀDI

DEBITORU PARĀDI. Aconē iedzīvotāji visumā labi norēķinās par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Kārtējo parādu īpatsvars nepārsniedz 15% no aprēķinātajiem maksājumiem, bet neatgūstamos debitoru parādus veido tikai viens dzīvoklis, kura īpašnieks ilgstoši atrodas ārzemēs.

MĀJSAIMNIECĪBU MASĀJUMI. Lai novērtētu iedzīvotāju maksājumu līmeni par ūdensapgādes pakalpojumiem Aconē, aprēķini veikti, izmantojot dzīvojamā fonda apsaimniekotāja SIA „Salaspils celtnieks – dzīvokļu pārvalde” datus, jo tas iekasē maksājumus gan par ūdensapgādi, gan par kanalizāciju. Pašvaldības SIA „Valgums-S” rīcībā ir dati tikai par ieņēmumiem ūdensapgādē.

1.21.tabula. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Aconē.

| Rādītāji | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi uz 1 cilvēku (LVL) | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| Ūdens patēriņš (m3/uz 1 cilvēku mēnesī) | 3,36 | 3,37 | 3,35 |
| Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 2,01 | 2,02 | 2,02 |
| Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 1,47 | 1,48 | 1,47 |
| Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī | 3,49 | 3,50 | 3,49 |
| Izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, % no mājsaimn.vidējiem mēn. ienākumiem | 2,72% | 2,73% | 2,72% |
| t.sk. izdevumi par ūdensapgādi, % | 1,57% | 1,58% | 1,58% |

Esošajā situācijā mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem veido mazāk kā 3% no mājsaimniecību vidējiem ienākumiem. Sagaidāms, ka Projekta īstenošanas rezultātā mājsaimniecību maksājumi palielināsies. Palielinājumu galvenokārt veidos radīto pamatlīdzekļu apsaimniekošanas izmaksu un nolietojuma iekļaušana tarifos.

- II. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Ilgtermiņa investīciju programma (IIP) Salaspils novada Acones ciemam ir izstrādāta periodam no 2011. gada līdz 2020. gadam.

IIP ietvaros plānota attīstība tikai ūdensapgādes infrastruktūrā, jo šis TEP-s izstrādāts atbilstoši pašvaldības SIA „Valgums-S” pasūtījumam, kas Aconē nodrošina tikai ūdensapgādes pakalpojumus. Tomēr ilgtermiņa mērķi un uzdevumi raksturoti arī notekūdeņu apsaimniekošanā, ko veic Latvenergo uzņēmums TEC-2.

### 5. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

### 5.1. PLĀNOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

- MĒRĶI

Ilgtermiņa investīciju programmas (IIP) vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, lai tiktu sasniegti ES ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu standarti, kas ietverti Eiropas Savienības Direktīvu prasībās un Latvijas Republikas tiesiskajos aktos. Konkrētie mērķi šī TEPa ietvaros saistīti ar ūdensapgādes nodrošināšanu atbilstoši normatīvajām prasībām.

Atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens nodrošināšana, rekonstruējot esošo un ilgtermiņā izbūvējot jaunu urbumu, kā arī rekonstruējot dzeramā ūdens sagatavošanas staciju un ūdensvadus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem centralizētu ūdensapgādi saskaņā ar ES Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvas 98/83/EC „Par dzeramā ūdens kvalitāti” un LR MK noteikumu nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasību ievērošanu.

Acones ciema ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ūdensapgādes sistēmas pilnveidošanā atbilst programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” mērķim - ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, sekmējot kvalitatīvas dzīves vides veidošanu un ūdens resursu racionālu izmantošanu.

Ilgtermiņa investīciju programma nosaka pašvaldības politiskos mērķus un pakalpojumu sasniedzamo līmeni ūdensapgādes attīstībai Aconē. Tajā ietverti visi elementi, kas vērsti uz esošo trūkumu novēršanu un vispārējo pakalpojumu standartu sasniegšanu ūdens apgādes pakalpojumu jomā.

Ilgtermiņa investīciju programmas realizācija veicinās ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanu, lai tiktu sasniegti ES ūdensapgādes pakalpojumu standarti, kas ietverti Eiropas Savienības Direktīvu prasībās un Latvijas Republikas tiesiskajos aktos.

- UZDEVUMI

Ilgtermiņa plānošanas uzdevums Aconē  ir, izvērtējot iespējamos alternatīvos risinājumus, noteikt projekta teritorijai atbilstošākos ūdens apgādes sistēmas attīstības risinājumus, ņemot vērā investīciju izmaksas, ekonomisko un institucionālo efektivitāti un vides ieguvumus.

Ilgtermiņa programmas uzdevums ir nodrošināt, lai prioritārā investīciju programma (investīciju projekts) ietvertu prioritāros pasākumus un iekļautos ilgtermiņa investīciju programmā, kā arī veicinātu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.

Ilgtermiņa investīciju programmas uzdevumi ir:

- uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajām prasībām (uzlabot piegādātā ūdens kvalitāti, rekonstruējot esošo un uzbūvējot jaunu urbumu un rekonstruējot dzeramā ūdens attīrīšanas staciju.

- nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību ilgtermiņā, veicot sistēmas rekonstrukciju.

Plānojot ūdenssaimniecības attīstību Acones ciemā, tiks ievērotas Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes un Veselības ministrijas Veselības inspekcijas prasības, kā arī šādi principi:

- Princips „piesārņotājs maksā” – notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

- Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana, patēriņa noteikšanai lietojot ūdens mērītājus.

Ilgtermiņa investīciju programma ir izstrādāta saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, programmā iekļaujot pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja prioritātes. Ilgtermiņa investīciju programma ir novērtēta no tehniskā, ekonomiskā, institucionālā un vides aizsardzības viedokļa, kā arī izvērtēti alternatīvie risinājumi un noteikti prioritārie pasākumi.

### 5.2. VISPĀRĒJIE PAKALPOJUMU MĒRĶI UN STANDARTI

- MĒRĶI

Lai pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, identificēti vispārējie ūdenssaimniecības attīstības mērķi:

- Esošās ūdensapgādes sistēmas atjaunošana (Esošā urbuma un USS rekonstrukcija un jauna urbuma izbūve, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija), lai nodrošinātu iedzīvotāju ūdensapgādi atbilstoši ES direktīvu 98/83/EC prasībām:

    - Ūdens ieguves avotu sakārtošana nodrošinās stabilu un efektīvu pazemes ūdens resursu ieguvi, nodrošinās pazemes ūdens resursu aizsardzību no potenciālā virszemes piesārņojuma.

    - Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija nodrošinās kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi ūdensapgādes tīklā, kā arī uzlabos energoefektivitāti ūdens sagatavošanā.

    - Dzeramā ūdens sadales tīklu atjaunošana/rekonstrukcija nodrošinās ūdens kvalitātes normatīvo prasību izpildi pie patērētāja, kā arī nodrošinās ūdens zudumu samazināšanu, uzlabojot dzeramā ūdens resursu izmantošanas efektivitāti, samazinās elektroenerģijas patēriņu ūdensapgādes sistēmā, rēķinot uz vienu realizētā ūdens kubikmetru.

- Esošās kanalizācijas sistēmas atjaunošana, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši ES direktīvu 91/271/EEC un 86/278/EEC prasībām. Pasākumi šī mērķa sasniegšanai nav iekļauti IIP, jo TEPs izstrādāts pašvaldības SIA „Valgums-S” uzdevumā, kura uzdevums Aconē ir ūdensapgādes nodrošināšana.

  - STANDARTI

Plānojot ūdenssaimniecības attīstību Acones ciemā, ir izmantoti Vispārējo pakalpojumu standarti un ekonomiski un tehniski pamatoti risinājumi, kas izstrādāti, izmantojot pieredzi Latvijā ūdenssaimniecības stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādē. Tie ir noteikti saskaņā ar Direktīvu specifisko ieviešanas un finansēšanas plānu, kā arī saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

2.1. tabula. Vispārējie pakalpojumu standarti.

| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais līmenis |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde – pašvaldības SIA „Valgums-S” uzdevumi |  |
| Apkalpes zona | 90 % apkalpes zona projekta teritorijas robežās. |
| Pieslēguma rādītājs | 100% pieslēgumu apkalpes zonas robežās (ekonomiski pamatotajā teritorijā), 90% ciema teritorijā. |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību). |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Ūdens sagatavošanas stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. Stabilitātes nodrošināšanai USS ēkā plānots uzstādīt ģeneratoru. |
| Kanalizācija – TEC-2 uzdevumi |  |
| Apkalpes zona | 90 % apkalpes zona projekta teritorijas robežās. |
| Pieslēguma rādītājs | 100% pieslēgumu apkalpes zonas robežās (ekonomiski pamatotajā teritorijā), 90% ciema teritorijā. |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. Jābūt arī atbilstībai ar Latvijas MK Noteikumu Nr.362 (02.05.06.) prasībām, Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli |

### 5.3. ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ PIELIETOTIE PRINCIPI

## PRINCIPA „PIESĀRŅOTĀJS MAKSĀ” UN PILNA IZMAKSU SEGŠANAS PRINCIPA IEVĒROŠANA PROGNOZĒS

Principa „piesārņotājs maksā” piemērošana ir aktuāla apdzīvotās vietās, kurās ir specifiski piesārņotāji – ražošanas uzņēmumi. Šādiem uzņēmumiem ir jānodrošina notekūdeņu priekšattīrīšana vai arī jānosaka papildus samaksa par piesārņojumu, kas pārsniedz sadzīves komunālo notekūdeņu piesārņojuma pakāpi. Acones ciemā, kur notekūdeņu apsaimniekošanu nodrošina TEC-2, rūpnieciskās ražošanas teritorijā šo uzdevumu risina TEC-2 ar  notekūdeņu ražotājiem; dzīvojamās apbūves teritorijā šādu uzņēmumu nav un tuvākajos gados tādu attīstība netiek arī plānota.

Attiecībā uz citiem kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, principa mērķis ir nodrošināt, lai centralizētās kanalizācijas pakalpojumu lietotāji norēķinātos par šo pakalpojumu tiešā veidā, nevis maksājot par ūdensapgādes pakalpojumiem. Principa ievērošanu nodrošina ekonomiski pamatotu tarifu ieviešana un maksas aprēķināšana proporcionāli novadīto notekūdeņu daudzumam.

Attiecībā uz tām mājsaimniecībām, kam nav pieejami centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi vai arī tos nelieto, principa „piesārņotājs maksā” ievērošana tiks nodrošināta tādējādi, ka tiks noslēgti līgumu par asenizācijas pakalpojumiem un maksa par tiem nodrošinās minētā principa ievērošanu.

Pilnu izmaksu segšanas principa ievērošana nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi jāaprēķina un jānosaka tādi, lai ieņēmumi par šiem pakalpojumiem nosegtu visas izmaksas. Šis princips tiks ievērots. Tarifi tiks ierobežoti, ja iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pārsniegs pašvaldības noteikto maksājumu līmeni. Rekomendējamais maksājumu līmenis, kuru nedrīkstētu pārsniegt, ir 4%.

Ekonomiski pamatotu tarifu ieviešana. Augstāk minēto principu ievērošana tiks nodrošināta tarifu aprēķinā. Plānojot tarifu attīstību, princips „piesārņotājs maksā” un „ieņēmumi sedz izmaksas” ievērots tādējādi, ka tarifu aprēķinā ir iekļautas visas ar ūdenssaimniecību saistītās izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums. Šādu tarifu pielietošana nodrošinās pozitīvu ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultātu un radīs līdzekļus sistēmu attīstībai, kā arī nodrošinās taisnīgus maksājumus par pakalpojumiem.

Tie ūdensapgādes pakalpojumu lietotāji, kas nelieto kanalizācijas pakalpojumus, maksā tikai par piegādāto dzeramo ūdeni. Par kanalizācijas pakalpojumiem maksā tie klienti, kas izmanto šo pakalpojumu.

- PRINCIPA „PIESĀRŅOTĀJS MAKSĀ” IEVĒROŠANA ILGTERMIŅĀ

1) Maksas par piesārņojumu iekļaušana maksā par kanalizācijas pakalpojumu. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 4% no mājsaimniecības  vidējiem ieņēmumiem, bet to pielietošana nodrošinās izmaksu segšanu.

2) Maksājumi par pakalpojumiem proporcionāli ūdens patēriņam un notekūdeņu daudzumam. Maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nosaka, pamatojoties uz skaitītāju rādītājiem.

3) Maksājumi par kanalizācijas pakalpojumu proporcionāli piesārņojuma apjomam. Nav plānots ne ilgtermiņā, ne situācijā pēc investīciju projekta īstenošanas, ka kanalizācijas sistēmas pakalpojumus dzīvojamās apbūves teritorijā varētu izmantot tādi piesārņotāji, kuri sistēmā novadītu notekūdeņus ar netipisku, komunālajiem notekūdeņiem neatbilstošu notekūdeņu sastāvu.

### 5.4. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS PROGNOZES

Prognozētais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums Acones ciemā noteikts, izmantojot šādus pieņēmumus:

- Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā līdz 2020. gadam nemainīsies, aprēķinos tas pieņemts esošajā līmenī – 751 iedzīvotāji.

- Ūdensapgādi Projekta teritorijā nodrošinās pašvaldības SIA „Valgums-S”, bet notekūdeņu apsaimniekošanu TEC-2, kas savāktos notekūdeņus nodos Rīgas pilsētas kanalizācijas sistēmā.

- Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits Projekta realizācijas  rezultātā un arī ilgtermiņā nemainīsies, tas paliks esošajā līmenī – 677 cilvēki (90% no iedzīvotāju skaita ciemā).

- Lai nodrošinātu principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu Projekta teritorijā, tiks pieņemti pašvaldības saistošie noteikumi, kuros būs ietvertas normas, kas nodrošina minētā principa ievērošanu – maksājumu noteikšana par notekūdeņu novadīšanu neatkarīgi no notekūdeņu savākšanas tehnoloģijas, tādējādi veicinot individuālo nosēdaku apsaimniekošanu atbilstoši vides normatīvajām prasībām.

- Ir nodrošināta 100% iegūtā un realizētā (piegādātā) ūdens instrumentāla uzskaite.

- Vidējais dzeramā ūdens patēriņš 2020. gadā uz vienu iedzīvotāju ir plānots tuvs esošajam - 110 l/dnn/cilv. Ūdens patēriņa palielinājums nav prognozēts, jo ekonomiski pamatotu tarifu ieviešana veicinās ūdens resursu taupīšanu.

- Vidējais mājsaimniecību notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju plānots tāds pats kā piegādātā ūdens daudzums, jo notekūdeņu plūsmas mērītāju uzstādīšana mājsaimniecībās nav plānota.

- Neuzskaitītā ūdens daudzums jeb ūdens zudumi pēc prioritārās investīciju programmas realizācijas, kuras ietvaros plānota ūdensvadu rekonstrukcija, būtiski samazināsies. Aprēķinātais kopējais zudumu samazinājums 10 procentpunkti (no 22% uz 12%).

- Uzņēmumu ūdens patēriņā izmaiņas nav prognozētas, patēriņš 18,8 m3/dnn.

- Plānots, ka ūdens filtru skalošanas ūdeņi neatstās ietekmi uz sadzīves kanalizācijas sistēmu, jo tie pēc nostādināšanas tiks novadīti lietus kanalizācijas sistēmā.

2.2.tabula. Prognozētā ūdensapgādes bilance.

| Gads | Iedzīvotāji un pieslēgumi |  |  | Dzeramā ūdens patēriņš |  |  |  | Ūdens zudumi |  |  |  | Iegūtā ūdens daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīvotāju skaits ciemā | Lietotāju skaits | Lietotāju procents | Mājsaimniecību patēriņš |  | Instituci-onālais patēriņš | Kopā | Tehnolo-ģiskie zudumi | Zudumi tīklos | Kopā | Zudumu procents |  |
|  |  |  |  | l/dnn/cilv | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn |  |  | % | m3/dnn |
| 2010 | 751 | 677 | 90% | 110,9 | 75,1 | 18,8 | 93,9 | 9,6 | 16,8 | 26,4 | 22,0% | 120,3 |
| 2014 | 751 | 677 | 90% | 110,0 | 74,5 | 18,8 | 93,2 | 8,45 | 4,25 | 12,8 | 12,0% | 106,0 |
| 2020 | 751 | 677 | 90% | 110,0 | 74,5 | 18,8 | 93,2 | 8,45 | 4,25 | 12,8 | 12,0% | 106,0 |

2.3.tabula. Prognozētā kanalizācijas bilance.

| Gads | Iedzīvotāji un pieslēgumi |  |  | Notekūdeņu novadīšana |  |  |  | Infiltrācija |  | Savākto notekūdeņu un infiltrācijas daudzums kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīvotāju skaits ciemā | Lietotāju skaits | Lietotāju procents | Mājsaimniecību patēriņš |  | Instituci-onālais patēriņš | Kopā |  |  |  |
|  |  |  |  | l/dnn/cilv | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | % | m3/dnn |
| 2010 | 751 | 677 | 90% | 110,9 | 75,1 | 18,8 | 93,9 | 14,1 | 13,0% | 107,9 |
| 2014 | 751 | 677 | 90% | 110,0 | 74,5 | 18,8 | 93,2 | 14,0 | 13,0% | 107,2 |
| 2020 | 751 | 677 | 90% | 110,0 | 74,5 | 18,8 | 93,2 | 14,0 | 13,0% | 107,2 |

### Piezīme. Kanalizācijas bilance sastādīta indikatīvi, pieņemot, ka realizēto kanalizācijas pakalpojumu daudzums ir vienāds ar piegādātā ūdens daudzumu, infiltrācijas daudzums noteikts pieņēmumu ceļā, jo Acones ciema dzīvojamā fonda apsaimniekotājam nav uzstādīti notekūdeņu plūsmas mērītāji. Aconē uzlabojumi nepieciešami arī kanalizācijas sistēmā, bet šajā TEP-a tie netiek apskatīti.

### 5.5. PROGNOZĒTĀ JAUDA UN PLĀNOTIE UZLABOJUMI ŪDENS APGĀDES INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTIEM

- NEPIECIEŠAMĀ JAUDA

2.4.tabula. Prognozētais ūdens apgādes pakalpojumu pieprasījums un nodrošināšanai nepieciešamā jauda.

| Rādītāji | Mērķis pēc PIP realizācijas (2014.g.) | Ilgtermiņa mērķis (2020.g.) |
| --- | --- | --- |
| Iegūtā ūdens daudzums m3/gadā m3/dnn | 38690 106,0 | 38690 106,0 |
| Sistēmas nepieciešamā jauda, m3/dnn m3/h | 106,0 8,0 | 106,0 8,0 |

Pēc LBN aprēķiniem USS maksimālā jauda, ņemot vērā rezervi 5% un nevienmērīguma koeficientu 3,6, ir 16,7 m3/h (106 m3/dnn X 1,05 X 3,6/ 24 = 16,7 m3/h), minimālā, ņemot vērā rezervi 5% un nevienmērīguma koeficientu 0,7, ir 3,2 m3/h (106 m3/dnn X 1,05 X 0,7/24 = 3,2 m3/h).

Acones USS darbojas ar maksimālo noslodzi un iekārtu darbības ilgums ievērojami samazināsies, ja jau prioritāri netiks paredzēti frekvenču pārveidotāji sūkņu hidraulisko triecienu samazināšanai un 2.pacēluma sūkņi vienmērīga spiediena izlīdzināšanai sistēmā, kas var būtiski ietekmēt USS darbību, tāpēc USS rekonstrukcija ir iekļauta PrIP.

Ņemot vērā augstāk aprakstīto, Aconē, neskatoties uz to, ka iekārtas nav projektētas atbilstoši aprēķinātajai maksimālajai noslodzei, periodā līdz 2020. gadam nav plānota USS filtru jaudas palielināšana, bet plānoti uzlabojumi stabilas USS darbības nodrošināšanai – frekvenču pārveidotāji un 2.pacēluma sūkņi. Darbi, kas iekļauti USS rekonstrukcijā, ir vērsti uz USS darbības nodrošināšanu

### 6. ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS

### 6.1. STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS

Analizējot ūdensapgādes sistēmas attīstības iespējas, iespējams apskatīt 2 alternatīvus risinājumus:

  - Autonomas Acones ciema ūdensapgādes sistēmas attīstība

  - Acones ciema ūdensapgādes sistēmas pievienošana Rīgas pilsētas ūdensapgādes sistēmai

2.5.tabula. Ūdensapgādes attīstības stratēģisko alternatīvu salīdzinājums.

| Alternatīvas | Plusi | Mīnusi |
| --- | --- | --- |
| 1.alternatīva. Autonomas Acones ciema ūdensapgādes sistēmas attīstība | Iespēja nodrošināt sabiedrības veselības normatīvajām prasībām atbilstošu ūdensapgādi Aconē, kas, atbilstoši likumā noteiktajām funkcijām, ir Salaspils pašvaldības uzdevums. Iespēja pašvaldības SIA „Valgums-S” savā pakalpojumu zonā nodrošināt kvalitatīvu ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību. | Ņemot vērā Salaspils novada pašvaldības un pašvaldības SIA „Valgums-S” atbildību un no tās izrietošās intereses, autonomas Acones ūdensapgādes sistēmas attīstībai mīnusi nav saskatāmi. |
| 2.alternatīva. Acones ciema ūdensapgādes sistēmas pievienošana Rīgas pilsētas ūdensapgādes sistēmai | Ņemot vērā Salaspils novada pašvaldības un pašvaldības SIA „Valgums-S” atbildību un no tās izrietošās intereses, Acones ūdensapgādes sistēmas pievienošanai Rīgas sistēmai priekšrocības nav saskatāmas. | Starp Acones ciema dzīvojamo apbūvi un Rīgas pilsētas teritoriju, līdz kurai sniedzas AS „Rīgas ūdens” ūdensapgādes tīkli, atrodas liela rūpnieciskās apbūves teritorija, kurā ir izveidota šai teritorijai atbilstoša ūdensapgādes sistēma, kas nav piemērota iedzīvotāju apkalpošanai. Acones sistēmas pievienošana RŪ sistēmai būtu sarežģīta gan institucionāli (2 iesaistīto pašvaldību un 2 iesaistīto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju interešu saskaņošana, pamatlīdzekļu un izmantojamo zemesgabalu izmantošanas saskaņošana), gan tehnoloģiski (ūdensvadu izbūve šķērsojot valsts nozīmes autoceļu un privātus zemesgabalus, cauruļvadu diametru saskaņošana), gan arī finansiāli (sistēmu apvienošanai būtu nepieciešamas investīcijas apmēram 280000 Ls vērtībā). |
| Izvērtējot institucionālos, ekoloģiskos un ekonomiskos faktorus, par izdevīgāko alternatīvu ir atzīta 1.alternatīva – autonomas Acones ciema ūdensapgādes sistēmas attīstība. |  |  |

Analizējot notekūdeņu apsaimniekošanas attīstības iespējas, arī iespējams apskatīt 2 alternatīvus risinājumus:

- Autonomas Acones ciema kanalizācijas sistēmas izbūve.

- Acones ciema notekūdeņu apsaimniekošana, izmantojot AS „Rīgas ūdens” pakalpojumus.

2.6.tabula. Notekūdeņu apsaimniekošanas attīstības stratēģisko alternatīvu salīdzinājums.

| Alternatīvas | Plusi | Mīnusi |
| --- | --- | --- |
| 1.alternatīva. Autonomas Acones ciema kanalizācijas sistēmas izbūve | Iespēja nodrošināt vides normatīvajām prasībām atbilstošu notekūdeņu apsaimniekošanai Aconē, kas, atbilstoši likumā noteiktajām funkcijām, ir Salaspils pašvaldības uzdevums. Iespēja pašvaldības SIA „valgums-S” savā pakalpojumu zonā nodrošināt kanalizācijas pakalpojumu pieejamību. | Aconē nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un nav arī piemērota zemesgabala to izbūvei. Nav vēlams izjaukt vēsturiski izveidojušos situāciju, kurā notekūdeņu apsaimniekošana nodrošināta, novadot tos uz TEC-2 tīkliem uz tālāk uz RŪ sistēmu. Notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas, ko nodrošina RŪ, ir lētākas nekā autonomas sistēmas ekspluatācijas izmaksas. |
| 2.alternatīva. Acones ciema notekūdeņu apsaimniekošana, izmantojot RŪ pakalpojumus | Aconē nav jābūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru izbūvei nav piemērota zemesgabala. Netiks izjauktas esošās institucionālās attiecības Acones ciema notekūdeņu apsaimniekošanā, kurās iesaistīts SIA „Salaspils celtnieks – dzīvokļu pārvalde”, TEC-2 un AS „Rīgas ūdens”. Iespējas saglabāt zemāku notekūdeņu apsaimniekošanas pašizmaksu, salīdzinot ar pašvaldības SIA „Valgums-S” izmaksām. | Ne Salaspils pašvaldība, ne pašvaldības SIA „Valgums-S” nevar ietekmēt kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas procesu. |
| Izvērtējot institucionālos, ekoloģiskos un ekonomiskos faktorus, par izdevīgāko alternatīvu ir atzīta 2.alternatīva –Acones ciema notekūdeņu apsaimniekošana, izmantojot AS „Rīgas ūdens” pakalpojumus.. |  |  |

### 6.2. TEHNOLOĢISKO RISINĀJUMU ALTERNATĪVAS

- ŪDENS IEGUVES, SAGATAVOŠANAS UN PADEVES ŪDENSAPGĀDES TĪKLĀ NODROŠINĀŠANA

Stratēģisko alternatīvu analīze parādīja, ka izdevīgāks risinājums Aconē ir autonomas ūdensapgādes sistēmas attīstība. Šajā sistēmā pašvaldībai piederošā zemesgabalā atrodas artēziskais urbums un USS. Ūdensgūtnes debits ir pietiekošs, tāpēc nav pamatojuma jaunas ūdens gūtnes izveidošanai. Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu Aconē, ilgtermiņā nepieciešams rezerves urbums, tāpēc plānota esošā urbuma rekonstrukcija un ilgtermiņā arī jauna urbuma izbūve. Alternatīvu risinājumu analīze ūdens ieguves nodrošināšanai nav lietderīga.

Arī ‘dzeramā ūdens sagatavošanai un padevei ūdensapgādes tīklā alternatīvas nav apskatāmas, jo Aconē darbojas USS, kuras darbībai nepieciešami uzlabojumi, bet jaunas USS celtniecība nav nepieciešama.

- ŪDENS PIEGĀDES NODROŠINĀŠANA

Acones ciemā esošie ūdensapgādes tīkli nodrošina ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību 90% no ciema iedzīvotāju skaita. Pakalpojumu pieejamība ir laba, arī ūdensvadu izkārtojums ir apmierinošs. To nosaka esošās apbūves izkārtojums un pašvaldības ielu izvietojums. Projektējot ūdensvadu rekonstrukciju, paredzēts saglabāt esošo maģistrālo vadu trasējumu, bet optimizēt pievadu trasējumu. Alternatīvi risinājumi ūdensvadu izvietojumam nav apskatāmi.

.

### 7. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS PASĀKUMI, IZMAKSAS UN PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IDENTIFIKĀCIJA

### 7.1. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMĀS PASĀKUMI UN IZMAKSAS

2.7.tabula. Ilgtermiņa investīciju programmā iekļautie pasākumi un to raksturojums.

| Pasākums | Pasākuma nepieciešamības pamatojums | Pasākuma raksturojums | Mērķis un prognozētie ieguvumi |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 Ūdensapgādes urbuma rekonstrukcija | Urbums Aconē izbūvēts 2006. gadā, bet līdzekļu trūkuma dēļ tas nav aprīkots atbilstoši efektīvas ekspluatācijas noteikumiem. Urbumam nepieciešama akas galvas renovācija, izveidojot ventilācijas sistēmu, kas esošajā situācijā nedarbojas. Nepieciešama urbuma galvas siltināšana un apsaistes filtru nomaiņa. Dziļurbuma sūknis, kas uzstādīts 2006. gadā, ir nolietojies, tāpēc nepieciešama arī jauna sūkņa uzstādīšana. | Artēziskā urbuma rekonstrukcija:. - jauna dziļurbuma sūkņa uzstādīšana (7,5 kW, qmin=5 m3/h, qmax=20 m3/h). - siltināšana un apsaistes filtru nomaiņa. - akas galvas renovācija, t.sk. ventilācijas izbūve Pasākumu paredzēts realizēt, izmantojot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja kārtējā gada budžeta līdzekļus.. | Mērķis: Ilglaicīga un stabila dzeramā ūdens ieguves nodrošināšana. Prognozētie ieguvumi: 1) Nodrošināta nepārtraukta un stabila ūdens ieguve. 2) Novērsti urbuma darbības traucējumi sasaluma periodā |
| U2 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija | Acones USS, izmantojot pašvaldības finansējumu, ierīkota 2006.gadā, bet ierobežoto finanšu resursu dēļ, tāpat kā urbums, arī USS nav aprīkota atbilstoši visām labas ekspluatācijas normām atbilstošām prasībām. USS ēkai nepieciešams remonts, jo 2006.gadā tehnoloģiskais aprīkojums uzstādīts vecā ēkā, nedarbojas USS automātiskās vadības bloks, filtru skalošanas ūdeņu kanalizācija praktiski nedarbojas un lietus kanalizācijas sistēmā noplūst nenostādināti skalošanas ūdeņi. Apdraudēta ir arī ūdens piegādes elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos, tāpēc nepieciešama ģeneratora uzstādīšana. Kritiskā stāvoklī atrodas USS piebraucamais ceļš, tāpēc nepieciešama tā rekonstrukcija. | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija:. frekvenču pārveidotāju uzstādīšana (2x2,5 kW). automātikas uzstādīšana sasaistei ar SCADA sistēmu un apsardzes signalizāciju. plūsmas mērītāju uzstādīšana. 2.pacēluma sūkņu uzstādīšana (2x5 m3/h). ēkas rekonstrukcija (būvelementu, t.sk. jumta remonts, ventilācijas izbūve, grīdas seguma nomaiņa, apgaismojuma izbūve) filtru skalošanas ūdeņu kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (2-pakāpju nostādinātājs, izplūdes vads 85 m) piebraucamā ceļa rekonstrukcija, 27 m, asfalta segums. | Mērķis: Kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana. Prognozētie ieguvumi: 1) Uzlabota USS darbības efektivitāte un energoresursu izmantošanas efektivitāte . 2) Nodrošināta stabila un nepārtraukta normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens padeve tīklā. 3) Nodrošināta kvalitatīva USS apkalpošana 4) Uzlabota USS filtru kanalizācijas sistēma. |
| U3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Aconē ūdensvadi izbūvēti pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, reizē ar daudzstāvu māju apbūvi. To tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts, jo izbūvēti, izmantojot nekvalitatīvus materiālus. 2006.gadā, kad tika veikta jaunā urbuma izbūve un ierīkota USS, Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskajos noteikumos, kas izdoti ūdensapgādes rekonstrukcijas darbu veikšanai, noteikts, ka veicama arī visu ūdensvadu rekonstrukcija, bet ierobežotā pašvaldības finansējuma dēļ rekonstrukcija netika veikta. Periodā pēc 2006.gada nekādi rekonstrukcijas darbi nav veikti, bet tīklu sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nepieciešami intensīvi remontdarbi, jo bieži notiek cauruļvadu plīsumi (2010.gadā bijušas 16 avārijas). Ūdensvadu rekonstrukcija ir neatliekami veicams pasākums Acones ūdensapgādes stabilitātes nodrošināšanai. | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija; - maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcija (PE OD 110 mm caurules) - pievadu rekonstrukcija (PE OD 90 mm caurules) 95 m asfalta segums, 395 m zālājs, kopā 490 m; sarežģīti būvdarbu apstākļi | Mērķis: Kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde esošajiem lietotājiem, ūdens zudumu samazināšana sadales tīklos. Prognozētie ieguvumi: 1) Ūdens zudumu samazināšanās par 10 procentpunktiem (no 20% uz 12%). 2) Novērsta sekundārā piesārņojuma rašanās ūdensapgādes tīklos |
| U4 Jauna ūdensapgādes urbuma izbūve | Tik lielā apdzīvotā vietā kā Acone (751 iedzīvotājs) nepieciešama rezerves urbuma izbūve. Aconē esošajā situācijā ir tikai viens urbums, kam nepieciešama rekonstrukcija, tāpēc IIP ietvaros plānojama otra urbuma izbūve. | Artēziskā urbuma izbūve:. - Urbuma ierīkošana (h=150 m) - dziļurbuma sūkņa uzstādīšana (7,5 kW, qmin=5 m3/h, qmax=20 m3/h). - Akas galvas virsbūve. | Mērķis: Ilglaicīga un stabila dzeramā ūdens ieguves nodrošināšana. Prognozētie ieguvumi: 1) Nodrošināta nepārtraukta un stabila ūdens ieguve. 2) Nodrošināta rezerves urbuma darbība. |

2.8.tabula. Ilgtermiņa investīciju programmas būvdarbu izmaksas 2011.gada cenās, latos.

|  | Pasākumi | Raksturlielumi | Mērvienības | Daudzums | Vienības cena | Izmaksas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija |  | komplekts | 1 | 28 600,00 | 28 600,00 |
|  | frekvenču pārveidotāju uzstādīšana | jauda 2x2,5 kW | gab. | 2 | 650,00 | 1 300,00 |
|  | automātikas uzstādīšana sasaistei ar SCADA sistēmu un apsardzes signalizāciju |  | komplekts | 1 | 2 260,00 | 2 260,00 |
|  | plūsmas mērītāju uzstādīšana |  | gab. | 2 | 400,00 | 800,00 |
|  | 2.pacēluma sūkņu uzstādīšana | 2x5 m3/h | gab. | 2 | 800,00 | 1 600,00 |
|  | ēkas rekonstrukcija (būvelementu, t.sk. jumta remonts, ventilācijas izbūve, grīdas seguma nomaiņa) |  | komplekts | 1 | 4 480,00 | 4 480,00 |
|  | filtru skalošanas ūdeņu kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija | izplūdes vada garums 85 m, 2-pakāpju nostādinātājs | komplekts | 1 | 7 360,00 | 7 360,00 |
|  | piebraucamā ceļa rekonstrukcija | asfalta segums | m | 27 | 400,00 | 10 800,00 |
| U3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Kopā: 95 m asfalta segums, 395 m zālājs | m | 490 | 120,00 | 58 800,00 |
|  | maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcija | PE OD 110 mm caurules | m | 395 | 120,00 | 47 400,00 |
|  | pievadu rekonstrukcija | PE OD 90 mm caurules, sarežģīti būvdarbu apstākļi | m | 95 | 120,00 | 11 400,00 |
| U4 | Jauna urbuma izbūve |  | komplekts | 1 | 19 000,00 | 19 000,00 |
|  | Urbuma ierīkošana | H=150 m | gab. | 1 | 12 500,00 | 12 500,00 |
|  | dziļurbuma sūkņa uzstādīšana | 7,5 kW, qmin=5m3/h, qmax=20m3/h | komplekts | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  | akas galvas virsbūve |  | komplekts | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  |  |  | Kopā 106 400,00 |  |

### 7.2. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS PRIORITĀTES

Ilgtermiņa investīciju programmā ietvertajiem pasākumiem prioritātes noteiktas, ņemot vērā pasākumu ieguldījumu:

- Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību sasniegšanā,

- Reģionālās vides pārvaldes prasību ievērošanā,

- Pašvaldības noteikto prioritāšu ievērošanā,

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja mērķu sasniegšanā.

- Izstrādājot ilgtermiņa investīciju programmu, pasākumi sagrupēti blokos, lai to īstenošana dotu vislielāko efektu.

Ņemot vērā esošās situācijas raksturojumā norādītās problēmas, augstāko prioritāšu loks ir noteikts ES direktīvu un LR normatīvu prasību ievērošanas nodrošināšanai, kam seko vietējo institūciju – Veselības ministrijas noteiktās īpašās normas limitētā termiņā attiecībā uz dzeramo ūdeni pie patērētāja un ūdens resursu aizsardzību ūdensgūtnē. Trešais prioritāšu loks ir pašvaldības prioritātes, kas noteiktas apstiprinātajā teritorijas plānojumā. Pēc ūdenssaimniecības attīstības prioritāšu grupas noteikšanas, detalizēti komponenšu prioritizācija tiek noteikta pēc tehniskajām sakarībām (nav realizējama pirms vai pēc no kādas citas komponentes) vai arī pēc augstākiem ieguvumiem (zemākās investīcijas lielākam mājsaimniecību skaitam).

2.9.tabula. Ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas prioritārā secībā.

| Pasākumi |  | Prioritāte | Pasākuma izmaksas, latos | Summārās izmaksas, latos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Artēziskā urbuma rekonstrukcija | 1 | Nav iekļauts ERAF līdzfinansētajā projektā |  |
| U2 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija | 2 | 28 600,00 | 28 600,00 |
| U3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | 3 | 58 800,00 | 87 400,00 |
| U4 | Jauna artēziskā urbuma izbūve | 4 | 19 000,00 | 106 400,00 |

- Izvēloties prioritāro investīciju programmu (PrIP) ūdenssaimniecības attīstībai Acones ciemā, ir ņemti vērā nosacījumi par ERAF līdzfinansējumu komponentēm, t.i., to atbilstība vispārējo pakalpojumu standartiem (VPS) un finanšu resursu pieejamība, kas ierobežo simtprocentīgu VPS ieviešanu PrIP ietvaros. Tāpēc nepieciešams izvēlēties prioritātes, t.i., piešķirt katram pasākumam īpatsvaru pēc to nozīmīguma un aktualitātes tuvākajā nākotnē.

Aprēķinātās ilgtermiņa investīciju programmas būvdarbu izmaksas 2011.gada cenās ir 106400 lati. Ņemot vērā apsvērumu, ka periodā līdz 2013. gadam pašvaldības SIA „Valgums-S” plānojis realizēt ne tikai Acones ciema ERAF līdzfinansētu ūdenssaimniecības attīstības projektu, bet arī citu ciemu projektus, bez tam uzņēmums realizē ES KF līdzfinansētu projektu Salaspilī un Saulkalnē, finansējuma plānošana Acones ciema projektam veikta piesardzīgi.

Izvērtējot pasākumiem noteiktās prioritātes un to sagaidāmo ieguldījumi vides stāvokļa uzlabošanā, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs pieņēmis lēmumu prioritārās investīciju programmas ietvaros realizēt 2 pasākumus, kuru būvdarbu izmaksas 2011.gada cenās ir 87400 lati.

### 8. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS VIDES IEGUVUMI

Nozīmīgākie Acones ciema ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programmas vides ieguvumi atbilst šādiem mērķiem:

- Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana

- Vides piesārņojuma samazināšana

- Ūdens resursu racionāla izmantošana

- Energoresursu racionāla izmantošana

- Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija

Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana tiks sasniegta, realizējot pasākumus, kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības atbilstību normatīvajām prasībām.

Vides piesārņojuma samazināšana tiks panākta, realizējot pasākumus, kas novērš piesārņojuma novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā.

Ūdens resursu racionāla izmantošana tiks panākta, rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, kā rezultātā samazināsies ūdens zudumi.

Energoresursu racionāla izmantošana tiks uzlabota, rekonstruējot ūdensapgādes sistēmu un tādējādi samazinot ūdens zudumus, kuri rada papildus energoresursu patēriņu. Sakārtojot ūdenssaimniecības sistēmas atbilstoši kvalitātes prasībām, tiks ieviesta efektīva energoapgāde ūdensapgādē.

Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija tiks panākta, uzstādot plūsmas mērītājus un rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tādējādi samazinot ūdens zudumus.

III. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA (PROJEKTS)

### 9. PROJEKTA IZMAKSAS UN ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS

3.1.tabula. Projekta būvdarbu izmaksas 2011.gada cenās, latos.

|  | Pasākumi | Raksturlielumi | Mērvienības | Dau-dzums | Vienības cena, latos (2011.g.cenas) | Izmaksas, latos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija |  | komplekts | 1 | 28 600,00 | 28 600,00 |
|  | frekvenču pārveidotāju uzstādīšana | jauda 2x2,5 kW | gab. | 2 | 650,00 | 1 300,00 |
|  | automātikas uzstādīšana sasaistei ar SCADA sistēmu un apsardzes signalizāciju |  | komplekts | 1 | 2 260,00 | 2 260,00 |
|  | plūsmas mērītāju uzstādīšana |  | gab. | 2 | 400,00 | 800,00 |
|  | 2.pacēluma sūkņu uzstādīšana | q=2x5 m3/h | gab. | 2 | 800,00 | 1 600,00 |
|  | ēkas rekonstrukcija (būvelementu, t.sk. jumta remonts, ventilācijas izbūve, grīdas seguma nomaiņa) |  | komplekts | 1 | 4 480,00 | 4 480,00 |
|  | filtru skalošanas ūdeņu kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija | izplūdes vada garums 85 m, 2-pakāpju nostādinātājs | komplekts | 1 | 7 360,00 | 7 360,00 |
|  | piebraucamā ceļa rekonstrukcija | asfalta segums | m | 27 | 400,00 | 10 800,00 |
| U3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija |  | m | 490 | 120,00 | 58 800,00 |
|  | maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcija | PE OD 110 mm caurules, 95 m asfalta segums, 395 m zālājs | m | 395 | 120,00 | 47 400,00 |
|  | pievadu rekonstrukcija | PE OD 90 mm caurules, sarežģīti būvdarbu apstākļi | m | 95 | 120,00 | 11 400,00 |
|  |  |  |  |  | Kopā 87 400,00 |  |

Piezīme. Paraleli projekta realizācijai pašvaldības SIA „Valgums-S” veiks esošā artēziskā urbuma rekonstrukciju par saviem līdzekļiem, kas ir nozīmīgi, lai sasniegtu Projektā plānotos ieguvumus.

3.2. Projekta kopējās izmaksas 2011.gada cenās, latos.

| Pasākumi |  | Mērvienības | Daudzums | Vienības cena, latos (2011.g.cenas) | Izmaksas, latos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija | komplekts | 1 | 28 600,00 | 28 600,00 |
| U3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | m | 490 | 120,00 | 58 800,00 |
| Būvdarbu izmaksas, kopā |  |  |  |  | 87 400,00 |
| t.sk. Finanšu rezerve |  |  |  |  | 4250,00 |
|  |  |  | TEP izmaksas | Līguma cena | 2 990,00 |
|  |  |  | TP izmaksas | Prognozētās izmaksas | 3 434,20 |
|  |  |  | Būvuzraudzība | 2,0% | 1 748,00 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | 1,5% | 1 311,00 |
| Attiecināmās izmaksas, kopā |  |  |  |  | 96 883,20 |
|  |  |  | PVN | 22,0% | 21 314,30 |
|  |  |  | Kopā |  | 118 197,50 |

3.3. Projekta sagatavošanas un īstenošanas laika grafiks.

| Pasākumi | 2011.gags |  |  |  | 2012.gads |  |  |  | 2013.gads |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.cet. | 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. | 1.cet. | 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. | 1.cet. | 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. |
| TEP izstrāde |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEP iesniegšana un apstiprināšana LR VARAM |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma parakstīšana un konta atvēršana |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums tehniskā projekta izstrādei |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu līgums |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Autoruzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Iepirkums būvuzraudzībai |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Būvuzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |

3.4. Projekta kopējās izmaksas īstenošanas gadu cenās, latos.

| Projekta izmaksas | 2011.g. | 2012.g. | 2013.g. | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investīcijas (Ēkas un būves) |  | 14 263,68 | 58 195,82 | 72 459,50 |
| Investīcijas (Iekārtas un mašīnas) |  | 3 565,92 | 14 548,95 | 18 114,87 |
| Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  | 624,04 | 2 546,07 | 3 170,11 |
| Projekta sagatavošanas izmaksas | 2 990,00 | 3 502,88 | 0,00 | 6 492,88 |
| Attiecināmās izmaksas, kopā | 2 990,00 | 21 956,52 | 75 290,84 | 100 237,36 |
| Neattiecināmās izmaksas (PVN) | 657,80 | 4 830,43 | 16 563,99 | 22 052,22 |
| Pavisam kopā | 3 647,80 | 26 786,95 | 91 854,83 | 122 289,58 |

# 10. PROJEKTA FINANSĒŠANA UN VADĪBA

## 10.1. PROJEKTA FINANSĒŠANA UN IEPIRKUMU PROCEDŪRAS

- FINANŠU AVOTI

ERAF projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702804 LVL, atbilstoši regulas 1083/2006 grozījumiem, no 2008. gada decembra nav jāveic deficīta likmes aprēķins, bet ERAF finansējuma daļu nosaka 85% apmērā no kopējām projekta finansiāli attiecināmajām izmaksām un 15% no finansiāli attiecināmajām izmaksām finansē projekta pieteicējs.

Visas neattiecināmās izmaksas (PVN), kā arī finansiāli neattiecināmās (kuras pārsniedz 351402 Ls) finansē projekta pieteicējs.

Valsts budžeta finansējums projektiem, kuru iesniegumi tiek gatavoti periodam pēc 2009. gada 1. decembra, atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem, kas regulē valsts budžeta izlietojumu, netiek paredzēts.

3.5.tabula. Investīciju projekta finansēšanas avoti.

| Rādītāji | LVL | % |
| --- | --- | --- |
| Finansējums, kopā | 122 289,58 |  |
| t.sk. Attiecināmām izmaksām | 100 237,36 | 100% |
| Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts) | 15 035,60 | 15% |
| ERAF finansējums | 85 201,76 | 85% |
| Neattiecināmām izmaksām (PVN) | 22 052,22 |  |
| Projekta iesniedzēja līdzekļi | 22 052,22 |  |

- IEPIRKUMI PROJEKTA REALIZĀCIJAI

Projekta sagatavošanai nepieciešami 2 pakalpojumu līgumi – līgums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei un līgums tehniskā projekta sagatavošanai. Šo pakalpojumu līgumu noslēgšanai piemērota iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā, izvēloties tehniskajās specifikācijās iekļautajām prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Projekta īstenošanai nepieciešams viens būvdarbu līgums un divi pakalpojumu līgumi – autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Būvuzraudzības līguma noslēgšanai izmantojama procedūra Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā, izvēloties no atbilstošiem piedāvājumiem lētāko, bet autoruzraudzības līgums būs jānoslēdz ar tehniskā projekta izstrādātāju. Būvdarbu līgums noslēdzams atklāta konkursa rezultātā, kur tiesības slēgt līgumu iegūst saimnieciski izdevīgākais būvdarbu līguma izpildes piedāvājums.

3.6.tabula. Projekta iepirkumu plāns.

| Līguma saturs | Līguma forma | Līguma summa projekta īstenošanas gada cenās (bez PVN), LVL |
| --- | --- | --- |
| Būvdarbi | Būvdarbu līgums | 90 574,37 |
| Autoruzraudzība | Pakalpojumu līgums | 1 358,62 |
| Būvuzraudzība | Pakalpojumu līgums | 1 811,49 |
| TEP izstrāde | Pakalpojumu līgums | 2 990,00 |
| Tehniskā projekta izstrāde/aktualizācija | Pakalpojumu līgums | 3 502,88 |
| Kopā |  | 100 237,36 |

- PROJEKTA FINANSĒŠANAS PLĀNS

3.7.tabula. Projekta finansēšanas plāns līgumu griezumā.

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Daudzums | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LVL | % | Attiecināmās | Neattiecināmās (PVN) |
| 1. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 7 921,31 | 6,48% | 6 492,88 | 1 428,43 |
| 1.1. | TEP sagatavošanas izmaksas | 1 | 3 647,80 | 2,98% | 2 990,00 | 657,80 |
| 1.2. | Tehniskā projekta un Būvekspertīzes izmaksas | 1 | 4 273,51 | 3,49% | 3 502,88 | 770,63 |
| 2. | Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 3 867,54 | 3,16% | 3 170,11 | 697,43 |
| 2.1. | Autoruzraudzība | 1 | 1 657,52 | 1,36% | 1 358,62 | 298,90 |
| 2.2. | Būvuzraudzība | 1 | 2 210,02 | 1,81% | 1 811,49 | 398,53 |
| 3. | Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā: | 1 | 110 500,73 | 90,36% | 90 574,37 | 19 926,36 |
| 3.1. | Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu būvniecība | 1 | 110 500,73 | 90,36% | 90 574,37 | 19 926,36 |
|  | Kopā | 5 | 122 289,58 | 100,00% | 100 237,36 | 22 052,22 |
|  | tai skaita finanšu rezerve |  | 5 185,00 | 4,2% | 4 250,00 | 935,00 |

3.8.tabula. Projekta finansēšanas plāns pa gadiem.

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās ieguldījumu attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas |  | Publiskās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas | ERAF finansējums |  | Pārējais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām |  | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums |  | Cits publiskais finansējums |  |
| 2011 | 3 647,80 | 657,80 | 2 990,00 | 2 990,00 | 448,50 | 2 541,50 | 85,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 26 786,95 | 4 830,43 | 21 956,52 | 21 956,52 | 3 293,48 | 18 663,04 | 85,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 91 854,83 | 16 563,99 | 75 290,84 | 75 290,84 | 11 293,62 | 63 997,22 | 85,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā | 122 289,58 | 22 052,22 | 100 237,36 | 100 237,36 | 15 035,60 | 85 201,76 | 85,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 10.2. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VADĪBA

## ADMINISTRATĪVĀ, FINANŠU UN TEHNISKĀ VADĪBA

Projekta ieviešanas laikā netiek plānota papildus cilvēkresursu piesaistīšana, jo pašvaldības SIA „Valgums-S” ir pieredze ES fondu līdzfinansētu projektu īstenošanā. Uzņēmums ir realizējis ES KF līdzfinansētu Salaspils aglomerācijas ūdenssaimniecības attīstības I.kārtas projektu un realizācijai tiek gatavots II.kārtas projekts.

Acones projekta sagatavošanai un realizācijai ir plānots izveidot projekta vadības grupu, izmantojot esošo personālu. Projekta grupas uzdevums ir nodrošināt projekta administratīvo vadību, finanšu vadību un tehnisko vadību. Administratīvās vadības nodrošināšanai plānots nozīmēt projektu vadītāju.

Projekta administratīvā vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Projekta vadītājs: augstākā izglītība, zināšanas projektu vadībā, pieredze ES fondu finansētu investīciju projektu vadībā. | Projekta grupas vadīšana, iepirkumu vadība, projekta Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana, līgumu administrācija, lietvedības procesa, projekta progresa pārskatu u.c. sagatavošana. |

Projekta finanšu vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Grāmatvedis: darba pieredze valsts pārvaldes iestādē vai ūdenssaimniecības uzņēmumā, pieredze ES fondu projektu finanšu uzskaitē. | Grāmatvedības uzskaite, maksājumu pieprasījumu sagatavošana, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana. |

Projekta tehniskā vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Būvuzraugs: sertifikācija atbilstošajā jomā un pieredze ES fondu finansētu būvobjektu Būvuzraudzībā | Būvuzraudzība un pasūtītāja pārstāvēšana būvobjektā atbilstoši normatīvajiem aktiem |
| Tehniskais sekretārs: lietvedības pieredze, prasme biroja tehnikas izmantošanā | Projekta lietvedības organizācija un uzturēšana, sarakstes un sapulču protokolēšana |

Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:

| Tehniskais nodrošinājums | Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums |
| --- | --- |
| Telpas | Sapulču telpa, grāmatvedes un lietvedes darba vieta - nodrošina pašvaldības SIA „Valgums-S” |
| Aprīkojums | Sakaru ierīces, biroja tehniku un datorus finanšu un lietvedības funkciju izpildei, projekta vadīšanas un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanai – nodrošina pašvaldības SIA „Valgums-S” |
| Programmatūra | Savas kompetences ietvaros nodrošina pašvaldības SIA „Valgums-S” un ārpakalpojuma sniedzēji . |

## SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS UN PUBLICITĀTES PLĀNS

Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns sastādīts atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijām informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes plānu izstrādei ES KF un ERAF finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā (Vides ministrija, 2010). Atbilstoši minētajām vadlīnijām investīciju projektiem, kuru kopējās izmaksas ir mazākas par 350000 latiem:

- preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai,

- uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām,

- informācija par projektu interneta mājaslapā,

- paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā.

3.9.tabula. Publicitātes pasākumi.

| Pasākuma veids | Pasākuma raksturojums, apjoms | Pasākuma realizācijas periods, biežums | Izpildītājs | Izmaksu finanšu avoti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībai | Informācijas sagatavošana masu medijiem | 3 reizes projekta ieviešanas laikā: (1.piešķirot ERAF finansējumu, 2. parakstot būvniecības līgumu, 3.pabeidzot Projektu) | Finan-sējuma saņēmējs | Finansējuma saņēmēja izdevumi, ko iekļaus postenī „pārējie izdevumi” |
| Uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām | Sagatavotas uzlīmes ar ERAF fonda simboliku uzlīmēšanai uz kustamajām lietām. | Vienu reizi 2 mēnešu laikā pēc kustamās lietas pieņemšanas ekspluatācijā | Finan-sējuma saņēmējs | Finansējuma saņēmēja izdevumi, ko iekļaus postenī „pārējie izdevumi” |
| Informācija mājas lapā internetā | Informācijas sagatavošana un ievietošana Salaspils novada mājas lapā | Mājas lapā pie projektiem tiks regulāri (reizi 2-3 mēnešos) papildināta informācija par projektu | Finan-sējuma saņēmējs | Papildus izmaksas neveidosies |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentācijā | Sagatavojot informāciju publicēšanai internetā, preses relīzes, informatīvās plāksnes u.c. dokumentus atbilstoši VIDM vadlīnijām tiek pievienots paziņojums par ERAF fonda līdzfinansējumu | Katru reizi, kad tiek veikts publicitātes, informēšanas u.c. pasākums | Finan-sējuma saņēmējs | Papildus izmaksas neveidosies |

11. PROJEKTA FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE

11.1. PIEŅĒMUMI FINANŠU ANALĪZES VEIKŠANAI

- NORMATĪVIE DOKUMENTI

Investīciju projekta finanšu un ekonomiskā analīze izstrādāta, ievērojot prasības, kas noteiktas šādos dokumentos:

- Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006, kurā paredzēti vispārīgie noteikumi par ERAF un citiem fondiem.

- 2010. gada 9. novembra MK noteikumi Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”.

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ŪBK akceptētie makroekonomiskie rādītāji, kas aktuāli uz 01.10.2011.

- 2008. gada 28. jūlija MK noteikumi nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””

- EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 4. Darba dokuments nozaru attīstības, ietekmes, novērtēšanas un jauninājumu jautājumos „Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai”

Atbilstoši MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (28.07.2008) 1. pielikumam Finanšu un ekonomiskā analīze ietvertas šādas sadaļas:

Finanšu analīze, t.sk. Projekta finanšu analīze un Projekta iesniedzēja un pašvaldības finanšu situācijas raksturojums.

Risku analīze, t.sk. priekšlikumi riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšanai.

Alternatīvu analīze. Tā kā ūdenssaimniecības attīstības alternatīvu analīze ir veikta ilgtermiņa investīciju programmas analīzes ietvaros, tad prioritārās investīciju programmas analīzes ietvaros veikta tikai divu scenāriju salīdzināšana – ūdenssaimniecības attīstība situācijā ar investīciju projektu un situācijā bez investīciju projekta.

Sagatavojot finanšu analīzi, ņemti vērā arī grozījumi, kas izdarīti MK noteikumos nr. 606. Ar grozījumiem, kas izdarīti 2009. gada 28. jūlijā, noteikta jauna kārtība finanšu avotu sadalījumam. Šajā jaunajā kārtībā ir izslēgts valsts budžeta finansējums. Tas nozīmē, ka projekta finanšu avotus veidos ERAF līdzfinansējums (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām) un projekta iesniedzēja pašu finansējums (15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

- IZMANTOTIE MODEĻI

Finanšu analīze veikta, izmantojot elektronisko MS Excel-formāta modeli, kas pievienots tehniski ekonomiskajam pamatojumam CD formātā. Aprēķini ir pieejami formulu veidā. Datu tabula satur nepieciešamo informāciju, lai veiktu aprēķinus.

- ANALĪZES PERIODS

Projekta finanšu analīze veikta 30 gadu periodam. Investīciju projekta sagatavošana realizācijai veikta 2011.-2012. gadā, īstenošana/būvdarbi plānoti 2012.-2013. gadā, projekta rezultātu ietekme vērtēta 30 gadu periodā, t.i. no 2014. gada līdz 2043. gadam. Skat. Finanšu analīzes tabulas un elektronisko modeli.

- ANALIZĒTIE VARIANTI

Finanšu analīze veikta situācijai ar investīciju projektu un situācijai bez investīciju projekta.

- FINANŠU ANALĪZES MAKROEKONOMISKIE PIEŅĒMUMI UN NODOKĻI

Makroekonomiskie pieņēmumi atbilst MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skatu līdz 2000”” (28.07.2008) un MK noteikumu nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (26.06.2007) prasībām.

Finanšu analīzē izmantoti aktuālie makroekonomiskie rādītāji.

3.10.tabula. Finanšu analīzes modelī izmantotie makroekonomiskie rādītāji.

| Gadi | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patēriņa cenu inflācija, % | 3,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, % | -1,70% | 0,00% | 0,30% | 0,50% | 1,90% |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, % | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |

3.11.tabula. Finanšu analīzē iekļautie nodokļi.

| Rādītāji | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 21,0% | 22,0% | 22% | 22% |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |

- CITI PIEŅĒMUMI FINANŠU ANALĪZĒ

Nominālā finanšu diskonta likme					8,0%

Ieguldījumu sākuma gads un izmaksu bāzes gads			2011.g.

Ekspluatācijā nodošanas gads						2013.g.

Ekspluatācijas uzsākšanas gads					2014.g.

Analīzes perioda ilgums						30 gadi

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības uzskaites gads			2043.g.

Pamatlīdzekļu atlikušais darbības laiks perioda beigās		20 gadi

Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (gados):

Ūdens un kanalizācijas vadi, rezervuāri un

tilpnes, ēkas un būves 					50

Iekārtas un mašīnas						15

Nemateriālie ieguldījumi					10

11.2. FINANŠU ANALĪZES REZULTĀTI

- PAKALPOJUMU APJOMS

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījuma prognozes veido:

- iedzīvotāju un attiecīgi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaita prognozes,

- pakalpojumu pieprasījums daudzums uz vienu iedzīvotāju cilvēkdienā,

- iestāžu un uzņēmumu pieprasījuma prognozes.

Iedzīvotāju skaita pieaugums projekta teritorijā nav plānots. Pēc Projekta īstenošanas tas būs esošajā līmenī - 751 iedzīvotāji. Projekta īstenošanas rezultātā nav plānots arī pakalpojumu lietotāju skaita pieaugums. Lietotāju skaits ūdensapgādē 677 cilvēki (pieejamība ūdensapgādes pakalpojumiem 90%). Lietotāju skaita palielinājums nav plānots, jo projekta ietvaros iekļauti tikai sistēmu rekonstrukcijas pasākumi.

3.12.tabula. Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība un apjomi pēc projekta realizācijas

| Rādītāji | Rādītāju vērtības pēc projekta realizācijas |
| --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā | 751 cilvēks |
| Ūdens patēriņš |  |
| Ūdensapgādes lietotāju skaits un procents | 677 cilvēki., 90% |
| Mājsaimniecību ūdens patēriņš | 110l/dnn/cilv., 74,5 m3/dnn, 27182 m3/gadā |
| Iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš | 18,8 m3/dnn, 6850 m3/gadā |
| Kopā patērētā ūdens daudzums. | 93,2 m3/dnn, 34032 m3/gadā |

- ŪDENSAPGĀDE IZDEVUMI UN PAŠIZMAKSA

Finanšu analīzes modelī prognozēts ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu palielinājums. Situācijā bez investīciju projekta ekspluatācijas izmaksu palielinājums prognozēts galvenokārt makroekonomisko faktoru ietekmē, kā arī ņemts vērā nolietoto pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksu palielinājums, kas rodas, ekspluatējot nolietotas sistēmas. Situācijā ar projektu izmaksas prognozētas, ņemot vērā makroekonomisko faktoru ietekmi, kā arī nepieciešamo darbietilpību un materiālās izmaksas jaunradīto pamatlīdzekļu apsaimniekošanā.

Izmaksu modelēšanai par bāzes gadu izmantoti pašvaldības SIA „Valgums-S” tarifu aprēķinā iekļautie dati, kas iegūti, analizējot 2010.gada faktiskās izmaksas.

3.13.tabula. Prognozētās ūdensapgādes izmaksas situācijā ar projektu, latos

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 847 | 864 | 837 | 853 | 871 | 888 | 906 |
| Elektroenerģija | 4 442 | 4 531 | 4 391 | 4 478 | 4 568 | 4 659 | 4 753 |
| Dabas resursu nodoklis | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Citas mainīgās izmaksas | 2 591 | 2 643 | 2 830 | 2 887 | 2 945 | 3 003 | 3 064 |
| Kopā mainīgās izmaksas | 8 560 | 8 718 | 8 738 | 8 899 | 9 064 | 9 231 | 9 402 |
| Darba algas, t.sk., nodokļi | 2 400 | 2 407 | 2 419 | 2 465 | 2 512 | 2 560 | 2 608 |
| Citas fiksētās izmaksas | 3 213 | 3 277 | 3 343 | 3 751 | 3 826 | 3 902 | 3 980 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 5 613 | 5 684 | 5 762 | 6 216 | 6 338 | 6 462 | 6 589 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 14 173 | 14 402 | 14 500 | 15 115 | 15 401 | 15 693 | 15 991 |

3.14.tabula. Aprēķinātā ūdensapgādes pašizmaksa situācijā ar projektu, LVL/m3

| Rādītāji | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekspluatācijas izmaksas, latos | 14 402 | 14 500 | 15 115 | 15 401 | 15 693 |
| Realizēto pakalpojumu daudzums, m3/gadā | 34 032 | 34 032 | 34 032 | 34 032 | 34 032 |
| Izmaksas, Ls/m3 | 0,423 | 0,426 | 0,444 | 0,453 | 0,461 |

- TARIFI

Esošajā situācijā tiek pielietoti Regulatora apstiprināti tarifi. Skat. esošās finanšu un institucionālās situācijas aprakstu. Tarifu aprēķinā ir iekļautas visas ekspluatācijas izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, kā arī esošo pamatlīdzekļu nolietojums. Projekta īstenošanas rezultātā plānota tarifu paaugstināšana.

Ūdensapgādes tarifu dinamika Aconē modelēta, par izejas datiem izmantojot pašvaldības SIA „Valgums-S” ūdensapgādes izmaksas esošajā situācijā. Situācijā bez projekta ūdensapgādes tarifa pieaugumu veido makroekonomisko faktoru ietekme uz izmaksām, bet situācijā ar projektu – gan makroekonomisko faktoru ietekme, gan jaunradīto pamatlīdzekļu ietekme. Tarifa aprēķinā iekļautas visas ekspluatācijas izmaksas, esošo un jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojums un no 2024.gada 7% rentabilitāte.

Kanalizācijas pakalpojumu tarifa dinamika aprēķināta tikai makroekonomisko faktoru ietekmē, par bāzi izmantojot esošo RŪ kanalizācijas pakalpojumu tarifu.

Finanšu analīzes modelī kanalizācijas pakalpojumu tarifa dinamika aprēķināta tikai tāpēc, lai novērtētu iedzīvotāju maksājumu līmeni par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Projekta realizācijai uz to nav ietekmes.

3.15.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, LVL/m3( bez PVN)

| Rādītāji | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes tarifs situācijā ar projektu | 0,553 | 0,571 | 0,579 | 0,588 | 0,597 | 0,606 | 0,615 |
| Ūdensapgādes tarifs situācijā bez projekta | 0,501 | 0,504 | 0,507 | 0,510 | 0,513 | 0,517 | 0,521 |
| Kanalizācijas tarifs (RŪ tarifs, kas indeksēts makroekon.faktoru ietekmē) | 0,381 | 0,389 | 0,396 | 0,404 | 0,412 | 0,421 | 0,429 |

- IEŅĒMUMI

3.16.tabula. Ūdensapgādes ieņēmumi situācijā ar projektu, latos

| Rādītāji | 2013.g. | 2014.g. | 2015.g. | 2016.g. | 2017.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi no mājsaimniecībām | 13 564 | 15 031 | 15 521 | 15 738 | 15 983 |
| Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem | 3 418 | 3 788 | 3 911 | 3 966 | 4 028 |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 16 982 | 18 819 | 19 432 | 19 704 | 20 011 |

- SAIMNIECISKĀS PAMATDARBĪBAS UN PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTS

Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts visā analizējamajā periodā gan situācijā bez projekta, gan situācijā ar projektu ir nodrošināts pozitīvs.

3.17.tabula. Ūdensapgādes pamatdarbības rezultāts, latos

| Rādītāji | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situācija ar projektu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ieņēmumi | 16 914 | 16 982 | 18 819 | 19 432 | 19 704 | 20 011 | 20 317 |
| Izdevumi | 14 173 | 14 402 | 14 500 | 15 115 | 15 401 | 15 693 | 15 991 |
| Rezultāts | 2 740 | 2 579 | 4 319 | 4 317 | 4 303 | 4 317 | 4 326 |
| Situācija bez projekta. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ieņēmumi | 16 914 | 16 982 | 17 050 | 17 152 | 17 254 | 17 356 | 17 458 |
| Izdevumi | 14 173 | 14 402 | 14 641 | 14 917 | 15 200 | 15 488 | 15 781 |
| Rezultāts | 2 740 | 2 579 | 2 409 | 2 234 | 2 054 | 1 869 | 1 677 |

3.18.tabula. Projekta īstenošanas rezultāts, latos

| Rādītāji | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumu starpība | 1 770 | 2 280 | 2 450 | 2 654 | 2 859 |
| Izdevumu starpība | -140 | 198 | 202 | 206 | 210 |
| Rezultāts | 1 910 | 2 082 | 2 249 | 2 449 | 2 649 |

      - PAMATLĪDZEKĻI UN TO NOLIETOJUMS

Finanšu analīzes modelī pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts, ņemot vērā pamatlīdzekļu kalpošanas laiku – ēkām un būvēm 50 gadi, iekārtām un mašīnām 15 gadi un nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojums aprēķināts 10 gadu periodā. Nolietojums rēķināts gan jaunradītajiem pamatlīdzekļiem, gan esošajiem pamatlīdzekļiem izmantojot lineāro metodi.

3.19.tabula. Jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins, latos

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ēkas un būves |  |  |  |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 72 460 | 72 460 | 72 460 | 72 460 | 72 460 | 72 460 | 72 460 |
| Nolietojums gadā (likme 2%) | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 1 449 | 2 898 | 4 348 | 5 797 | 7 246 | 8 695 | 10 144 |
| Atlikuma vērtība | 71 010 | 69 561 | 68 112 | 66 663 | 65 214 | 63 764 | 62 315 |
| Iekārtas un mašīnas |  |  |  |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 18 115 | 18 115 | 18 115 | 18 115 | 18 115 | 18 115 | 18 115 |
| Nolietojums gadā (likme 7%) | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 1 208 | 2 415 | 3 623 | 4 831 | 6 038 | 7 246 | 8 454 |
| Atlikuma vērtība | 16 907 | 15 700 | 14 492 | 13 284 | 12 077 | 10 869 | 9 661 |
| Nemateriālie ieguldījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 9 663 | 9 663 | 9 663 | 9 663 | 9 663 | 9 663 | 9 663 |
| Nolietojums gadā (likme 10%) | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 966 | 1 933 | 2 899 | 3 865 | 4 831 | 5 798 | 6 764 |
| Atlikuma vērtība | 8 697 | 7 730 | 6 764 | 5 798 | 4 831 | 3 865 | 2 899 |

      - NAUDAS PLŪSMA, BILANCE UN PEĻŅAS – ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Visā analizējamajā periodā ir iegūta pozitīva ūdenssaimniecības naudas plūsma.

Ūdenssaimniecības naudas plūsma atspoguļo ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja naudas kustību ūdens apgādes nozarē Acones ciemā.

Finanšu modelī projekta naudas plūsma (atbilstoši MK not. nr.1041) izstrādāta gan situācijai, ja avanss būs pieejams, gan pašfinansēšanās situācijai.

Situācijā, ja avanss būs pieejams: avansa lielums 20%, ERAF atmaksa maksimāli 2 mēnešu laikā, gala maksājums – minimāli 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pašfinansēšanās situācijā: ERAF atmaksa 6 mēnešu laikā, gala maksājums – minimāli 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzējam izdevīgāka būtu finansēšanas shēma, kas paredz avansa maksājumu, taču projektu tas plāno realizēt arī gadījumā, ja avanss nebūs pieejams.

Visā analizējamajā periodā bilances aktīvu un pasīvu summas sakrīt. Sk. modeli un pielikumu.

Peļņas – zaudējumu aprēķinā, kurā bez saimnieciskās pamatdarbības rezultāta iekļauts arī pamatlīdzekļu nolietojums, visā analizējamajā periodā ir pozitīvs.

      - IEDZĪVOTĀJU MAKSĀJUMI PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMIEM UN DEBITORU PARĀDI

Acones ciema iedzīvotāju ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksa kopumā ir laba. Aptuveni 85% iedzīvotāji rēķinus apmaksā laikā, bet lielākā daļa pārējo iedzīvotāju – nākamo 2-3 mēnešu laikā. Ilgtermiņa debitoru parādus veido tikai viena mājsaimniecība- dzīvoklis, kura īpašnieks dzīvo ārzemēs.

Finanšu aprēķinu vajadzībām piesardzības labad tiek pieņemts, ka šaubīgo debitoru parādu īpatsvars ir 1%, analizējamajā periodā tam izmaiņas netiek prognozētas.

Ņemot vērā augstāk aprakstīto tarifu aprēķināšanas politiku un prognozētos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus, aprēķināts, ka tuvākajos gados pēc projekta īstenošanas iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pietuvosies 3% līmenim, rēķinot no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem, bet nepārsniegs to.

3.20.tabula. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, LVL (maksājums ietver PVN 22% likme)

| Rādītāji | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi uz cilvēku (LVL) | 129,03 | 131,48 | 133,98 | 136,52 | 139,11 |
| Ūdens patēriņš (m3/uz 1 cilvēku mēnesī) | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 2,26 | 2,33 | 2,36 | 2,40 | 2,44 |
| Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 1,56 | 1,59 | 1,62 | 1,65 | 1,68 |
| Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 3,81 | 3,92 | 3,98 | 4,05 | 4,12 |
| Izdevumi % no mājsaimniecību vidējiem ienākumiem uz 1 cilvēku | 2,95% | 2,98% | 2,97% | 2,97% | 2,96% |
| t.sk. % par ūdensapgādi | 1,75% | 1,77% | 1,76% | 1,76% | 1,75% |

Jāatzīmē, ka aprēķinātie tarifi, kuros ir iekļauta gan projekta īstenošanas ietekme, gan makroekonomisko faktoru ietekme, veido lielāku iedzīvotāju maksājumu līmeni par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nekā tas ir esošajā situācijā – 2010. gadā tas bija 2,73% no iedzīvotāju ienākumiem. Aprēķinātā maksājumu līmeņa paaugstināšanās ir atbilstoša ūdensapgādes kvalitātes uzlabojumiem.

      - PVN UN TĀ ATGŪŠANAS IESPĒJAS

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir PVN maksātājs, tāpēc ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta attiecināmajās izmaksās PVN nav iekļauts, jo projekta īstenošanas gaitā plānota PVN atgūšana. Ja būs nepieciešams, PVN tiks segts saņemot īstermiņa aizņēmumu. Tā kā aizņēmuma ietekme ir īslaicīga un nav iepriekš prognozējama, saistībās šis aizņēmums nav iekļauts.

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA FINANSIĀLĀ KAPACITĀTE UN SPĒJA REALIZĒT INVESTĪCIJU PROJEKTU ACONĒ

Pašvaldības SIA „Valgums-S” nav iespējams realizēt Acones ciema ūdenssaimniecības attīstības projektu, ja projektam netiks piešķirts ES ERAF finansējums. Līdzfinansējuma nodrošināšanai uzņēmums ņems kredītu.

Ne aizņēmuma kredītprocenti, ne pamatsummas atmaksa tarifu aprēķinā nav iekļauta. Šie izdevumi tiks segti no rentabilitātes. Šāda pieeja izvēlēta, lai tarifi nebūtu pārlieku augsti un lai iedzīvotāju maksājumi nepārsniegtu 3% līmeni no mājsaimniecību vidējiem ienākumiem.

Saskaņā ar prognozēto projekta naudas plūsmu, apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai, īslaicīgi būs nepieciešams aizņēmums, kuru pašvaldības SIA „Valgums-S” vajadzības gadījumā pieprasīs vienlaikus ar pašu līdzfinansējuma nodrošināšanai nepieciešamo kredīta summu (attiecināmo izmaksu pašu ieguldījuma segšanai 15035,60 lati un neattiecināmo izmaksu segšanai 22052,22 lati). Tādējādi arī šī aizdevuma daļa, kas pēc ERAF līdzekļu atgūšanas tiks atmaksāta, ir jānoformē kā ilgtermiņa aizņēmums, ja uzņēmumam tas būs vajadzīgs. Ilgtermiņa kredīta summa, kura paliks pēc EFAF finansējuma un PVN atgūšanas būs 15035,60 lati.

3.5.tabula. Investīciju projekta finansēšanas avoti.

| Rādītāji | LVL | % |
| --- | --- | --- |
| Finansējums, kopā | 122 289,58 |  |
| t.sk. Attiecināmām izmaksām | 100 237,36 | 100% |
| Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts) | 15 035,60 | 15% |
| ERAF finansējums | 85 201,76 | 85% |
| Neattiecināmām izmaksām (PVN) | 22 052,22 |  |
| Projekta iesniedzēja līdzekļi | 22 052,22 |  |

Finanšu analīzes modelī ir iekļauts tikai ilgtermiņa kredīts un aprēķināta ilgtermiņa kredīta ietekme uz pašvaldības budžeta saistībām, kas veidosies galvojuma rezultātā, uzskatot, ka īstermiņa kredīti neatstās būtisku ietekmi uz budžetu.

3.21.tabula. Projekta iesniedzēja aizņēmums attiecināmo izmaksu segšanai

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procentu likme | 4,334% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aizņēmuma pamatsumma | 0 | 3 742 | 11 294 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā maksājumi | 0 | 81 | 407 | 1 403 | 1 371 | 1 338 | 1 306 | 1 273 | 1 241 |
| Procentu atmaksa | 0 | 81 | 407 | 652 | 619 | 586 | 554 | 521 | 489 |
| Pamatsummas atmaksa | 0 | 0 | 0 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Maksājumu bilance | 0 | 3 742 | 15 036 | 14 284 | 13 532 | 12 780 | 12 028 | 11 277 | 10 525 |
| Atlikuši aizņēmuma ilgtermiņa daļa perioda beigās |  |  | 14 284 | 13 532 | 12 780 | 12 028 | 11 277 | 10 525 | 9 773 |

- PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLĀ KAPACITĀTE UN SPĒJA SNIEGT GALVOJUMU KREDĪTAM ACONES INVESTĪCIJU PROJEKTA VAJADZĪBĀM

Finanšu analīzes modelī analizētas arī Salaspils novada pašvaldības pamatbudžeta saistības gadījumā, ja pašvaldībai būtu jāsniedz galvojums. Esošajā situācijā uzņēmumam galvojums nav vajadzīgs, jo tā finanšu spēja ir atbilstoša kredīta saņemšanai.

3.22.tabula. Pašvaldības budžeta saistības galvojuma ietekmē.

| Rādītāji | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošās Salaspils novada pamatbudžeta saistības, Ls | 510 622 | 345 026 | 331 672 | 323 302 | 314 933 | 282 342 | 201 353 | 143 595 |
| Esošo saistību līmenis, % no aktīvā budžeta | 5,46% | 3,69% | 3,55% | 3,46% | 3,37% | 3,02% | 2,15% | 1,54% |

      - GALVENIE FINANŠU ANALĪZES REZULTĀTI

3.23.tabula. Galvenie finanšu analīzes rezultāti.

| Rādītāji | FRR/K | FRR/C |
| --- | --- | --- |
| Finansiālā ienesīguma norma (%) | 45,3% | 0,29% |
| Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) | 13 792 | -54 975 |

### 11.3. EKONOMISKĀ ANALĪZE

Projekta īstenošana radīs gan tiešus, gan netiešus ekonomiskos ieguvumus. Jāatzīmē, ka Latvijā nav tādu pētījumu, kas ļautu veikt ūdenssaimniecības projektu ekonomisko izmaksu un ieguvumu analīzi skaitliskā izteiksmē, tāpēc tālāk tekstā sniegti komentāri par projekta ietekmi uz dažādiem faktoriem, neveicot to skaitlisko novērtējumu.

- IETEKME UZ DARBA TIRGU

Svarīgs sociāli-ekonomisks ieguvums projekta īstenošanas rezultātā ir papildu darba vietu radīšana projekta īstenošanas fāzē un arī pēc tās – jaunradīto pamatlīdzekļu apkalpošanā.

- IEGUVUMI VIDES JOMĀ

Projekta ekoloģiskie ieguvumi saistīti ar uzlabojumiem sabiedrības veselības un vides aizsardzības jomā. Projekta īstenošanas rezultātā visu ūdensapgādes pakalpojumu lietotāji saņems normatīvajām prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni.

- SOCIĀLEKONOMISKIE IEGUVUMI

Projekta īstenošana ir viens no priekšnoteikumiem vietējo sociālekonomisko procesu attīstībā. Projekta īstenošana nodrošinās kvalitatīvu ūdensapgādes ilglaicīgu pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmumiem un apmierinās patērētāju kvalitātes prasības. Palielināsies ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības apjomi.

## 11.4. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS RISKI

- PROJEKTA IEVIEŠANAS RISKI

1. Risks attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie tarifu pieauguma - pastāv risks, ka patērētāji nespēs samaksāt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu sadārdzinājumu.

Risinājums – pašvaldības atbalsts maznodrošinātajiem, lai segtu maksājumus par ūdens saimniecības pakalpojumiem.

2. Risks saistībā ar projekta ieviešanas laika grafiku – sezona, nelabvēlīgi laika apstākļi, kā arī citu neparedzētu apstākļu dēļ projekta ieviešana var aizkavēties.

Risinājums – laicīgi uzsākt iepirkuma procedūru, rūpīgi sekot līdzi projekta ieviešanai un kontrolēt izpildes gaitu.

Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā rezervi.

3. Projekta izmaksu sadārdzinājums – iespējams projekta izmaksu sadārdzinājums iepirkuma rezultātā, kā arī neattiecināmo izmaksu palielinājums PVN likmes izmaiņu ietekmē.

Risinājums – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu.

Neattiecināmo izmaksu segšanai paredzēts īstermiņa kredīts.

- INSTITUCIONĀLIE RISKI

Projekta īstenotājam ir laba pieredze projektu īstenošanā, tomēr var rasties situācija, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nepārzina visas ERAF finansējuma izmantošanas prasības.

Riska mazināšanai tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotos seminārus.

- TEHNISKIE UN TEHNOLOĢISKIE RISKI

1. Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā:

Acones ciema ūdens patēriņš prognozēts piesardzīgi, ņemot vērā mājsaimniecību patērētā ūdens daudzumu uz 1 cilvēku. Tomēr pastāv risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks vai mazāks ūdens pieprasījums. Lai samazinātu šī riska ietekmi, tehnoloģisko iekārtu jaudas aprēķinātas ar rezervi.

2. Riski saistībā ar sezonas (laika apstākļu) ietekmi uz laika grafiku.

Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2012.-2013.gadā. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.

- FINANŠU RISKI

1. Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā starpība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, abos scenārijos izmantoti vieni un tie paši makroekonomiskie pieņēmumi attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozētas atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē.

2. Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma

Projekta īstenošanas rezultātā būs jāpaaugstina tarifi. Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pakalpojumu sniedzējam būs jāveic precīza uzskaite un pašvaldībai jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

3. Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu

Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

4. Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu

Salaspils novada pašvaldības aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Acones ciemā neradītu saistību limita pārsniegumu.

- GALVENIE PASĀKUMI FINANŠU RISKU MAZINĀŠANAI

1. Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana

Būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs.

2. Finansējuma nodrošināšana Projekta izmaksu segšanai.

Lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (4,2% no aprēķinātajām attiecināmajām izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. 4,2% robeža ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.

## 12. PROJEKTA IETEKME UZ VIDI UN IEGULDĪJUMS ES PRASĪBU IZPILDES NODROŠINĀŠANĀ

### 12.1. PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

Kopumā ūdenssaimniecības projekta īstenošanai būs labvēlīga ietekme uz Acones ciema fizisko un antropogēno vidi. Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes, līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums un samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu piegādātā ūdens vienību.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs novada tēlu kopumā un padarīs ievērojami pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi un uzlabos iedzīvotāju labsajūtu Aconē.

3.24.tabula. Projekta ietekme uz vidi.

| Rādītāji | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas |
| --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |
| Apkalpes zona – iedzīvotāju skaits un mājsaimniecību pieslēgumu skaita īpatsvars no kopējā potenciālo patērētāju skaita (pakalpojuma pieejamība) | 677 90% | 677 90% |
| Apgādes ilgums – nepārtraukti 24 stundas diennaktī | Atbilst | Atbilst |
| Dzeramā ūdens kvalitāte urbumā | Neatbilst | Neatbilst |
| Dzeramā ūdens kvalitāte - atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” | Atbilst | Atbilst |
| Plūsmas rādītājs - minimālais plūsmas rādītājs - 7.2 l/min pie patērētāja | Neatbilst (Novēroti traucējumi cauruļvadu plīsumu gadījumos) | Atbilst |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Neatbilst (Novēroti traucējumi cauruļvadu plīsumu gadījumos) | Atbilst |
| Ūdens zudumi m3/dnn (%) | 26,4 m3/dnn, 22% | 12,8 m3/dnn, 12% |
| Elektroenerģijas patēriņš kWh/m3 (aprēķināts uz realizēto ūdens daudzumu) | 52222 kWh/gadā 1,524 kWh/m3 | 49932 kWh/gadā 1,467 kWh/m3 |
| Iegūtais ūdens daudzums, m3/dnn | 120,3 m3/dnn (2010.g.) | 106,0 m3/dnn |
| Piegādātais ūdens daudzums, m3/dnn | 93,9 m3/dnn (2010.g.) | 93,2 m3/dnn |

12.2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATBILSTĪBA ES PRASĪBĀM PĒC PROJEKTA ĪSTENOŠANAS

- ŪDENSAPGĀDE

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva):

Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām, nodrošināta 100% iegūtā un piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite.

- Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3.novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti. MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”:

Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām, ko nodrošinās esošās dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas darbība. Novērsta sekundārā piesārņojuma rašanās, ko nodrošina ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos.

MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”:

Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Artēziskais urbums ir pasargāts no bojājumiem un aprīkots ar aizsargbūvi atbilstoši normatīvajām prasībām, lai virszemes piesārņojums nenonāktu gruntsūdeņos un pazemes ūdeņos.

### 12.3. IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS

- Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir sagatavojusi atzinumu par to, ka nav nepieciešama sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana Acones ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam, jo projekta teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. (Skat. pielikumu).

13. INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA

- TEHNISKĀ, FINANSIĀLĀ UN ADMINISTRATĪVĀ KAPACITĀTE

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs – pašvaldības SIA „Valgums-S” nodrošinās Acones ūdensapgādes attīstības projekta sagatavošanai, vadībai un īstenošanai nepieciešamos cilvēkresursus, iesaistot kvalificētus darbiniekus projekta administratīvajā, finanšu un tehniskajā vadībā, nodrošinās projekta vadībai nepieciešamās telpas un sakaru ierīces, kā arī datortehniku un programmatūru. Kvalitatīvas projekta īstenošanas vadības nodrošināšanai pašvaldības SIA „Valgums-S” izstrādās iekšējās kontroles sistēmu.

- ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ PROJKETA REALIZĀCIJĀ IESAISTĪTAJIEM PAMATLĪDZEKĻIEM UN ZEMI

Zemes īpašumtiesības. Urbums un dzeramā ūdens sagatavošanas stacija atrodas pašvaldības īpašumā esošos zemes gabalos, ūdensapgādes tīklojums galvenokārt izvietots pašvaldības ielās, bet atsevišķi posmi šķērso arī privātos zemesgabalos. Rekonstruējot ūdensvadus, trasējums tiks optimizēts.

Pamatlīdzekļi. Acones ciema ūdensapgādes pamatlīdzekļi ir pašvaldības SIA „Valgums-S” īpašumā. Arī jaunradītie ūdensapgādes pamatlīdzekļi būs pašvaldības SIA „Valgums-S” īpašumā.

- NEPIECIEŠAMĀS APMĀCĪBAS

- Pašvaldības SIA „Valgums-S” ir pieredze ES līdzfinansēto projektu īstenošanā, tāpēc tas varēs nodrošināt projekta realizāciju Acones ciemā. Tomēr, nepieciešamības gadījumā,  projekta īstenošanā iesaistītie darbinieki apmeklēs VARAM rīkotos seminārus un apmācības attiecībā uz ERAF finansējuma izmantošanu un procedūrām, kas saistītas ar ES līdzfinansēta projekta īstenošanu.

- PASĀKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA DARBĪBAS UZLABOŠANAI

- Efektivitātes un darbības uzlabošanas nodrošināšanai Salaspils novada pašvaldība izstrādās un pieņems pašvaldības saistošos noteikumus, paredzot kārtību, kas nodrošinās mērķtiecīgas ūdensapgādes uzskaiti Aconē, tādējādi ievērojot principu „piesārņotājs maksā” un nodrošinot visu piegādāto pakalpojumu uzskaiti un apmaksu

- PIELIKUMI

1. DZERAMĀ ŪDENS ANALĪZES

2. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA LĪGUMS

3. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA LICENCE

4. REGULATORA APSTIPRINĀTI TARIFI

5. FINANŠU ANALĪZES UN PROJEKTA NAUDAS PLŪSMAS TABULAS

6. RVP ATZINUMS

7. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SHĒMAS

8. PAŠVALDĪBAS LĒMUMS PAR TEP UN ERAF IESNIEGUMA APSTIPRINĀŠANU

1. DZERAMĀ ŪDENS ANALĪZES

2. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA LĪGUMS

3. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA LICENCE

4. REGULATORA APSTIPRINĀTI TARIFI

5. FINANŠU ANALĪZES UN PROJEKTA NAUDAS PLŪSMAS TABULAS

6. RVP ATZINUMS

7. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SHĒMAS

8. PAŠVALDĪBAS LĒMUMS PAR TEP UN ERAF IESNIEGUMA APSTIPRINĀŠANU