SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS	3

SAĪSINĀJUMI	4

JĒDZIENU SKAIDROJUMI	6

VISPĀRĒJĀS VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS PRASĪBAS	10

VEIDLAPA	11

1.	Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju	12

2. Sadaļa – Projekta apraksts	14

3. Sadaļa – Projekta īstenošana	23

4. sadaļa - Publicitāte	26

5. Sadaļa- Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm	31

6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi	34

7. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti	36

8.	Sadaļa – Apliecinājums	45

# IEVADS

Šis dokuments ietver ieteikumus ES Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai projektiem, kuriem paredzēts piesaistīt Kohēzijas fonda finansējumu 2007.-2013.gada finanšu plānošanas periodā darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" ietvaros un ir papildināts atbilstoši 2011.gada 26.jūlija MK noteikumiem Nr.586 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”” .

Aktivitātes ietvaros finansējums tiek piešķirts piemērojot ierobežotu projektu iesniegumu atlasi. Projektu iesniegumu atlase notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 18. Augusta noteikumos Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” (turpmāk MK noteikumi Nr.667) noteikto kārtību, balstoties uz projektu iesniedzēja aizpildīto projekta iesniegumu. Finansējums tiek piešķirts tikai tādiem projektiem, kuru ietvaros realizējamās darbības un veicamās izmaksas ir atbilstošas MK noteikumos paredzētajiem aktivitātes mērķiem, atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesnieguma aizpildīšana atbilstoši ieteikumiem un iesniegumā (un tā pielikumos) sniegtās informācijas pilnīgums palīdzēs projekta iesniegumu izvērtēt atbilstoši apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem neizvirzot papildus nosacījumus par informācijas precizēšanu. Tikai saņemot apstiprinošu vērtējumu katrā no kritērijiem ir iespējama pozitīva lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšana.

Vadlīniju tālākajās sadaļās sniegti ieteikumi kā aizpildāmi konkrēti ES fondu projekta iesnieguma (turpmāk – iesniegums) punkti (atbilstoši MK noteikumu Nr.667 3.pielikumā ietvertās veidlapas numerācijai), kāda informācija un kādā detalizācijas pakāpē ietverama iesniegumā, kā arī doti piemēri un sniegtas norādes par informācijas avotiem, kādos dokumentos meklējama iesniegumā iekļaujamā informācija. Vadlīnijas sagatavotas izmantojot iesnieguma veidlapas formu, piedāvājot arī informācijas sniegšanas formātu.

Pirms veidlapas aizpildīšanas nepieciešams iepazīties ar MK noteikumos Nr. 667 ietvertajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un pārliecināties, ka sagatavotajā ES Kohēzijas fonda projekta iesniegumā tiek sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, kā arī pievienoti visi prasītie pielikumi.

# SAĪSINĀJUMI

| A/S | Akciju sabiedrība |
| --- | --- |
| ES | Eiropas Savienība |
| FNPV/C | Finansiālā pašreizējā vērtība investīcijām |
| FNVP/K | Finansiālā pašreizējā vērtība pamatkapitālam |
| FRR/C | Finansiālā iekšējā ienesīguma likme investīcijām |
| FRR/K | Finansiālā iekšējā ienesīguma likme pamatkapitālam |
| FIDIC | Starptautiskā konsultantinženieru federācija |
| gab. | gabals |
| IKS | Iekšējās kontroles sistēmas apraksts |
| IVN | Ietekmes uz vidi novērtējums |
| IRR | Iekšējā ienesīguma norma (internal rate of return) |
| KF | Kohēzijas fonds |
| kompl. | Komplekts |
| LR | Latvijas Republika |
| MK | Ministru kabinets |
| MK not. Nr.667 | Ministru kabineta 2008.gada 18. augusta noteikumi Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”” |
| MK not.Nr.590 | Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumi Nr.590 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18. augusta noteikumos Nr.667 „ Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība””” |
| MK not. Nr.586 | Ministru kabineta 2011.gada 26.jūlija noteikumi Nr.586 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18. augusta noteikumos Nr.667 „ Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība””” |
| MK not. Nr.118 | Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" |
| MK not. Nr.362 | Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumi Nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" |
| MK not. Nr.365 | Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.365 „Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” |
| MK not. Nr.613 | Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija noteikumi Nr.613. „Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība” (zaudējis spēku ar MK 2011.gada 13.septembra noteikumiem Nr.703) |
| MK not. Nr.474 | Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumi Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” |
| MK not. Nr.703 | Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumi Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” |
| MK not. Nr.300 | Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)" |
| MK not. Nr.302 | Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" |
| n/a | Nav attiecināms |
| NACE | Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikators |
| Natura 2000 | Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija |
| RVP | Reģionālā vides pārvalde |
| SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| TEP | Tehniski ekonomiskais pamatojums |
| VPVB | Vides pārraudzības valsts birojs |
| 1999/31/EK | Eiropas Kopienas direktīva 1999/31/EK "Par atkritumu poligoniem" |
| 97/11/EK | Padomes Direktīva 97/11/EK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu |

# JĒDZIENU SKAIDROJUMI

2008.gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 667 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"” (MK not. Nr.667) ietverto nosacījumu un lietotās terminoloģijas skaidrojums, attiecināmības/neattiecināmības pamatojums.

| Projekta aktivitāte | Projekta laikā veicamā darbība, kas vērsta uz projekta mērķa/u un plānoto rezultātu sasniegšanu. Aktivitātes, kuru rezultāta nerodas auditējamas vērtības, piemēram, būvuzraudzība un autoruzraudzība, ir uzskatamas par projekta aktivitātēm, ja tās ir attiecināmās izmaksas saskaņā ar MK not.Nr. 667 8.2. un 8.3. punktu. Aktivitātes, kuras tiek veiktas projekta sagatavošanas vajadzībām, un kuru izmaksas ir attiecināmas saskaņā ar MK not.Nr. 8.1 punktu, nav uzskatāmas par atsevišķām projekta aktivitātēm un to apraksts nav jāiekļauj projekta iesniegumā, taču to izmaksas ir jāiekļauj projekta budžeta kopsavilkumā un jāietver projekta izmaksās. Aktivitātes, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, ir jānorāda projekta laika grafikā un iepirkumu plānā. |
| --- | --- |
| Atbalstāmās darbības | Norādītas MK not.Nr.667 7.punktā. Finanšu analīzē nevar būt iekļautas izmaksas, kas attiecas uz neatbalstāmajām darbībām. |
| Atbildīgā iestāde | Atbildīgā iestāde par šīs aktivitātes ieviešanu ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. |
| Atbildīgā persona | Atbildīgā persona ir projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs. |
| Atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis | Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr.1164/94 atcelšanu 3.panta nosacījumiem, viena no izmaksu pozīcijām, kas nav atbilstīga atbalstam no Kohēzijas fonda, ir atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Ievērojot MK not. Nr. 667 uzskaitītos attiecināmo izmaksu veidus un atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 10.pantam nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai tiek iekļautas nodokļa deklarācijā (atskaitītas kā priekšnodoklis), t.i. budžetā maksājamā nodokļa aprēķinā tiek ņemta iepirkuma līguma izpildītāja nodokļa rēķinos uzrādītā nodokļa summa (pilna ar nodokli apliekamā darījuma vērtība). Attiecīgi PVN šīs aktivitātes ietvaros nav attiecināmas izmaksas. |
| Attiecināmās izmaksas | MK not.Nr.667 8.punktā noteiktās izmaksas. Attiecināmās izmaksas ir tās projekta izmaksas, kuras saskaņā ar Eiropas Komisijas un Latvijas tiesību aktu noteikumiem drīkst finansēt no Kohēzijas fonda līdzekļiem. Atbilstoši ES tiesību aktiem (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999) investīciju summa projektiem (attiecināmie ieguldījumi), kuru īstenošanas rezultātā gūst ieņēmumus, tiek samazināta par gūto ieņēmumu summu un jaunradītās infrastruktūras atlikusī vērtību pēc projekta pabeigšanas un tādā veidā tiek noteikta projekta attiecināmo izmaksu summa(lēmuma summa). Attiecīgi pastāv: - juridiski attiecināmās izmaksas (izmaksas, kuras attiecas uz atbalstāmajām darbībām, ievērojot tiesību aktos noteiktos sliekšņus attiecībā uz noteiktiem izdevumu veidiem); - finansiāli attiecināmās izmaksas (juridiski attiecināmās izmaksas, kuras ir samazinātas, piemērojot finansējuma deficīta metodi), t.i. lēmuma summa. ES Kohēzijas fonda finansējums attiecas tikai uz lēmuma summu. Jāņem vērā, ka 2000.-2006.gada plānošanas periodā tika modelēta atbalsta likme, bet 2007.-2013.gada plānošanas periodā – attiecināmās izmaksas. NB! ES tiesību aktu tulkojumos tiek lietots termins „atbilstīgie izdevumi”. |
| Izmaksu ieguvumu analīze | Izdevumu un ieguvumu analīze (CBA – cost benefit analysis vai IIA) ir publisko investīciju projektu izvērtēšanas metodika. IIA izmanto, lai noteiktu: labāko iespējamo alternatīvu; finanšu resursus, kas nepieciešami projekta īstenošanai; projekta ietekmi uz reģionu, kurā tas tiks ieviests; projekta riskus un tā finansiālo un ekonomisko ietekmi. IIA veic atbilstoši MK not. 667, kuros ir ietverti norādījumi izmantot Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas par Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanas pamatprincipiem (4. Darba dokuments). |
| Ilglietojuma iekārtas, kas ir īpaši pirktas vai ražotas projekta ieviešanai | Ilglietojuma iekārtas, kas ir īpaši pirktas vai ražotas projekta ieviešanai, ir smagās būvniecības mašīnas, kā arī biroja un cita veida aprīkojums, kuru izmanto objekta sagatavošanas vai būvniecības darbiem. Izdevumus par tādu ilglietojuma iekārtu pirkumu vai būvēšanu, ko lieto projekta ieviešanas posmā, neiekļauj projekta iesniegumā un neņem vērā, modelējot attiecināmās izmaksas (lēmuma summu). |
| Ilglietojuma iekārtas, kas ir daļa no pasākumu kapitālizdevumiem | Ilglietojuma iekārtas, kas ir daļa no pasākumu kapitālizdevumiem, ir mašīnas un iekārtas, kas ir pastāvīgi uzstādītas un noteiktas projektā, un ir nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, sabiedriskā atkritumsaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai. Izdevumi par tādu mašīnu un iekārtu pirkumu ir attiecināmi izdevumi, ja tie tiek ietverti finansējuma saņēmēja (projekta iesniedzēja) iestādes ilglietojuma iekārtu sarakstā un, ka tos uzskata par kapitāla izmaksām saskaņā ar standarta uzskaites pamatprincipiem. |
| Ilglietojuma iekārtas, ko lieto ar pasākumu ieviešanu saistītiem administratīvajiem mērķiem | Ilglietojamas iekārtas, ko lieto ar pasākumu ieviešanu saistītiem administratīvajiem mērķiem, ir mašīnas, iekārtas un aprīkojums, kuru izmanto projekta ieviešanas vajadzībām. Izdevumus par tādu ilglietojuma iekārtas pirkumu un nomu, ko lieto tikai administratīviem mērķiem, neiekļauj projekta iesniegumā un neņem vērā, modelējot attiecināmās izmaksas (lēmuma summu).. |
| Infrastruktūras ekspluatācijas izdevumi | Infrastruktūras ekspluatācijas izdevumi ir visu poligona darbību nodrošinošo pamatlīdzekļu ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumi. Izdevumi par infrastruktūras ekspluatāciju nav attiecināmi un tie ir jāsedz finansējuma saņēmējam no paša gūtajiem ieņēmumiem. Infrastruktūras ekspluatācijas un ekspluatācijai nepieciešamos izdevumus neiekļauj projekta izmaksās. |
| Kontaktpersona | Kontaktpersona ir ar projekta iesniedzēja lēmumu nozīmēta persona projekta jautājumu risināšanai. |
| Neattiecināmās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas nosaka katra ES dalībvalsts, bet Latvijā arī katra nozares ministrija. Neattiecināmās izmaksas šīs aktivitātes ietvaros ir MK not.Nr. 667 9. punktā noteiktās izmaksas. MK not.Nr.667 ir ietverta arī atsauce uz ES tiesību aktu, kurā arī ir iekļautas atsevišķas neattiecināmo izmaksu kategorijas, saistošas visām ES dalībvalstīm (t.sk. atgūstamais PVN). Neattiecināmās izmaksas netiek finansētas no ES fondu līdzekļiem un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējuma (šajā aktivitātē valsts budžeta finansējums nav paredzēts arī attiecināmajām izmaksām). Neattiecināmas izmaksas nenorāda projekta iesniegumā, ja tās veido atsevišķu aktivitāti un ja tās nav ietvertas projekta finanšu analīzē veiktajos aprēķinos. Gadījumā, ja finanšu analīzē atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 55.pantam (pro rata princips) ir iekļauti projekti vai aktivitātes, kuras tiek īstenotas vienlaikus ar ES fondu projektu un attiecas uz atbalstāmajām darbībām šīs aktivitātes ietvaros, neattiecināmās izmaksas norāda projekta iesniegumā. Projekta iesniedzējam ir jāapzinās, ka šādā gadījumā norādītās neattiecināmās izmaksas (komponentes) kļūst saņēmējam saistošas, tās realizējot iesniegumā norādītajā laikā, jo šādas izmaksas ietekmē ES fondu atbalsta likmi. |
| Projekta būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumi | Projekta būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumi ir līgumi, kurus atbilstoši Latvijas tiesību aktu prasībām slēdz finansējuma saņēmējs un atklātā konkursā uzvarējušais (izraudzītais) uzņēmums. |
| Projekta iesniedzējs | Projekta iesniedzējs šīs aktivitātes ietvaros realizējamo projektu īstenošanai ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu darbības nodrošināšanu. Kapitālsabiedrības gadījumā projekta iesniedzējam ir jābūt licencei par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un līgumiem ar poligona darbības teritorijā esošajām pašvaldībām par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. |
| Projekta īstenojamības princips, tarifu plānošana | Projekta īstenojamības princips ir atrunāts Eiropas Komisijas izstrādātajās vadlīnijās par Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanas pamatprincipiem (4. Darba dokuments). Vadlīnijas nosaka, ka dalībvalsts dod norādījumus izmaksu ieguvumu analīzes izstrādātājiem ar mērķi nodrošināt projektu īstenojamību, t.i. spēju realizēt projektu un nodrošināt tā rezultātu ilgtspēju. Šīs aktivitātes ietvaros projekta īstenojamība ir tieši saistīta ar izstrādāto tarifu plānu. Projekta iesniedzējam ir jāapzinās, ka paaugstinot tarifus straujāk, nekā tas ir noteikts iesnieguma (tehniski ekonomiskajā pamatojumā) ietvertajā tarifu plānā un veidojoties ieņēmumiem, kas ir lielāki par tiem, uz kuru pamata ir pieņemts lēmumus par ES fondu atbalsta likmi, atbalsta likme var būt samazināta vēl piecus gadus pēc darbības programmas slēgšanas (2022.gads). |
| Projekta teritorija | Projekta teritorija ir teritorija, kurā saskaņā ar tehniski ekonomiskā pamatojuma ietvaros veikto ilgtermiņa attīstības analīzi un izvēlēto risinājumu, tiek plānots nodrošināt atkritumu apglabāšanu konkrētajā poligonā. Šajā gadījumā projekta teritorijai jāsakrīt ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu. |
| Tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējuma saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas | Tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējuma saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas ietver visas ar projekta sagatavošanas dokumentācijas izstrādi saistītās izmaksas līdz būvprojekta izstrādes uzsākšanai, tai skaitā finanšu analīzes aktualizācijas, tehnisko specifikāciju u.tml. dokumentācijas izstrādes izmaksas. Šajās izmaksās nav ietvertas tādas izmaksas, kas ir saistītas ar konkursa nolikumu, līguma u.tml. veidņu izstrādi, kuras nodrošina atbildīgā iestāde. Šajās izmaksās nav ietvertas arī KF projekta iesnieguma veidlapas sagatavošanas (aizpildīšanas) izmaksas, jo iesnieguma veidlapa tiek sagatavota, pamatojoties uz projektu pamatojošajā dokumentācijā ietverto informāciju, kuras sagatavošanas izmaksas ir attiecināmās izmaksas. |

# VISPĀRĒJĀS VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS PRASĪBAS

Aizpildot iesniegumu jāņem vērā:

1) Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumu Nr.667 (ar 2011.gada 26.jūlija grozījumiem (MK noteikumi Nr.586) „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"” prasības iesnieguma noformēšanai;

2) finanšu tabulās:

- summas jānorāda LVL, ar precizitāti līdz 2 zīmēm aiz komata.

- % vērtības jānorāda ar precizitāti līdz 6 zīmēm aiz komata.

- Visās finanšu aprēķinu tabulās noapaļo skaitli līdz tuvākajai simtdaļai (divas decimāldaļas vietas) uz augšu. Piemēri: skaitli „12,555” noapaļo kā „12,56”, skaitli „12,554” noapaļo kā „12,55”.

3) Visām tabulām, kuras pārsniedz vairāk kā vienu A4 lappusi, tabulas virsrakstu noformē tā, lai tas atkārtotos arī pārējās lappusēs [iezīmēta izvēles rūtiņa „Repeat as header row at the top of each page” (Microsoft Office 2007 Word lietotnē)].

# VEIDLAPA

Projekta iesnieguma titullapa

- Ailē „Projekta nosaukums” norādīt konkrētā projekta, kura finansēšanai tiek pieprasīts KF finansējums, nosaukumu. Nosaukumā jābūt iekļautam poligona, kurā tiek realizēts projekts, nosaukumam. Būtiski, lai nosaukums, kas norādīts iesnieguma veidlapā, atbilstu tam projekta nosaukumam, kāds ir lietots projekta pamatojošā dokumentācijā, tai skaitā atzinumos par projektu ( Valsts Vides pārraudzības biroja lēmums u.t.t.).

- Ailē „Projekta iesniedzējs” norādīt sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja, kas realizēs šo projektu, nosaukumu. Jāsakrīt ar 1.1.1.punktā un 8. sadaļā norādīto.

# Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

## 1.1. Projekta iesniedzējs:

| 1.1.1. Nosaukums: | Projekta iesniedzēja (kapitālsabiedrība – A/S, SIA) nosaukums. Jāsakrīt ar titullapā un 8.sadaļā norādīto. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs un attiecīgi finansējuma saņēmējs var būt tikai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas saskaņā ar līgumu starp pašvaldībām un kapitālsabiedrību sniedz pakalpojumus projekta teritorijā. Projekta iesniedzējam jāatbilst visiem MK not. Nr. 667 III nodaļā (vai 4.pielikuma kritēriji Nr.28.-35.) noteiktajiem kritērijiem. |
| --- | --- |
| 1.1.2. Reģistrācijas numurs: | Kapitālsabiedrības reģistrācijas numurs Komercreģistrā |
| 1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienestā. Attiecas uz visiem projekta iesnieguma iesniedzējiem. Ievērojot to, ka pastāv vienotā reģistrācija, šis numurs būs tas pats Komercreģistra reģistrācijas numurs |
| 1.1.4. Juridiskā adrese: | Iela, mājas nr. |
|  | Pilsēta, novads |
|  | Valsts |
|  | Pasta indekss |

| 1.1.5. Kontaktpersonas: | Tālrunis: | Fakss: | E-pasts: |
| --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgā persona (projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs): Norāda Projekta iesniedzēja atbildīgo amatpersonu, kas ir tiesīga parakstīt iesniegumu. Jāsakrīt ar personu, kas tiek norādīta iesnieguma 8.sadaļā un paraksta projekta iesniegumu. Norādītajai personai būtu jābūt institūcijas vadītājam vai komercsabiedrības paraksttiesīgai amatpersonai, ja vien nav apstākļi, kas nosaka pilnvarot citu personu. |  |  |  |
| Vārds, uzvārds |  |  |  |
| Ieņemamais amats |  |  |  |
| Kontaktpersona: Norāda personu, kas ir tieši atbildīga par projekta iesnieguma aizpildīšanu un paredzamā projekta ieviešanu, ar projekta iesniedzēja lēmumu nozīmēts projekta koordinators. |  |  |  |
| Vārds, uzvārds |  |  |  |
| Ieņemamais amats |  |  |  |

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

Jāatzīmē viens atbilstošais lauciņš.

Kods; Nosaukums. I-1; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. I-2; Akciju sabiedrība. I-3; Kooperatīvā sabiedrība. 1-4; Individuālais uzņēmums. 1-11; Pašvaldības aģentūra. I-16; Pašvaldību iestāde.

Atbilstoši Eiropas Komisijas apstiprinātajai darbības programmai „Infrastruktūra un pakalpojumi” un saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprināto darbības programmas papildinājumu 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes finansējuma saņēmēji ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir atbildīgi par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu darbības nodrošināšanu (darbības programmas papildinājuma 557.p., teksts ir pieejams Finanšu ministrijas administrētajā mājas lapā internetā http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/dpp/03_dpp_2008-04-17.pdf).

Atbilstoši likumam „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tāds komersants, kurš regulējamās nozarēs sniedz sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un kura darbība sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiek regulēta saskaņā ar šo likumu. Vienlaikus atbilstoši Komerclikumam komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).

1.1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

Norāda projekta iesniedzēja vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu. 
NACE 2.red. klašu kodu atbilstības tabula ir pieejama LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā: http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=260, kā arī LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā: http://www.ur.gov.lv/index.php?a=938. Jānorāda visi kodi, kas raksturo projekta iesniedzēja darbības jomu.

Piemēri:

| 38 |  | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana, materiālu pārstrāde |
| --- | --- | --- |
| kods |  | nosaukums |

## 1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri):

Šajā aktivitātē sadarbības partneru iesaistīšana saskaņā netiek paredzēta. Tāpēc atbilstošās ailēs jānorāda „n/a”

| 1.2.1. Nosaukums: | n/a |
| --- | --- |
| 1.2.2. Reģistrācijas numurs: | n/a |
| 1.2.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | n/a |
| 1.2.4. Juridiskā adrese: | Iela, mājas nr. n/a |
|  | Pilsēta, novads n/a |
|  | Valsts n/a |
|  | Pasta indekss n/a |

| 1.2.5. Kontaktpersonas: | Tālrunis: | Fakss: | E-pasts: |
| --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgā persona | n/a | n/a | n/a |
| Vārds, uzvārds n/a |  |  |  |
| Ieņemamais amats n/a |  |  |  |
| Kontaktpersona: | n/a | n/a | n/a |
| Vārds, uzvārds n/a |  |  |  |
| Ieņemamais amats n/a |  |  |  |

# 2. Sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par ES fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par ES fonda projekta iesniegumu): Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros veicamās aktivitātēs atbilstoši šādām atbalstāmajām darbībām:

1.Projekta apraksts Jāsniedz īss projektā paredzēto darbu uzskaitījums un vispārīgs apjoma raksturojums, izdalot atbilstoši norādītajām darbībām. Paredzētajiem darbiem jāatbilst apstiprinātajam reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam. Paredzētajām komponentēm jāatbilst MK not.Nr.667 7.punktā uzskaitītajām atbalstāmajām darbībām. Uzskaitījumā jānorāda galvenās būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu komponentes neatkarīgi no to sadalījuma līgumos.. Reģionālo sistēmu infrastruktūras izveide (jaunbūvējams poligons un tā infrastruktūra). Piemēram: - Poligona būvniecība - Kompostēšanas laukuma būvniecība.............................. Reģionālo sistēmu papildus infrastruktūras izveide (atbalsts esošu reģionālo atkritumu apglabāšanas poligonu attīstībā (biogāzes savākšanas iekārtas, infiltrāta attīrīšanas iekārtas, pievadceļa attīstība, poligona darbības atbalsta infrastruktūra- atkritumu šķirošanas stacijas, šķirošanas pārkraušanas stacijas un citi). Piemēram: - 1 atkritumu šķirošanas stacijas izbūve, - 1 Biogāzes savākšanas iekārtas izbūve, - Pievadceļa izbūve 3 km, - ............................... - Projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi: Jāsniedz vispārīgs kvalitatīvs un, iespēju robežās, kvantitatīvs raksturojums par galvenajiem rezultātiem, kas raksturo vides kvalitātes uzlabojumu atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Jānorāda uzlabojumi, kas attiecināmi uz kopējo situāciju atkritumu apsaimniekošanas reģionā pēc projekta. Piemēram:

## 2.2. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzam norādīt:

| Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt): | Norādīt attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kurā projekts tiks īstenots, poligona atrašanās vietu, konkrētās adreses, ja plānotie infrastruktūras objekti atradīsies ārpus poligona teritorijas. Projekta īstenotājam ir jābūt noslēgtiem Līgumiem par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionam piekritīgajām pašvaldībām. Iesnieguma pielikumā pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā jābūt attēlotai projekta teritorijai un atsevišķiem īstenojamajiem objektiem, ja tie atrodas ārpus poligona teritorijas. |  |
| --- | --- | --- |
| Pašvaldība: | Norādīt tās pašvaldības, kuru teritorijās atradīsies būvējamie infrastruktūras objekti |  |
| Plānošanas reģions (atzīmēt): Šeit jāatzīmē plānošanas reģions, kurā atrodas projekta teritorija – viens vai vairāki (nevis sadzīves atkritumu reģions!) | Kurzeme |  |
|  | Latgale |  |
|  | Zemgale |  |
|  | Vidzeme |  |
|  | Rīga |  |
|  | Rīgas reģions |  |
|  | Visa Latvija |  |

## 2.3. Projekta klasifikācija (atbilstoši NACE klasifikatoram) (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

Norāda projekta saturam atbilstošo vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE) kodu.

2008. gada 1. janvārī NACE 1.1 red. tika nomainīta ar jauno versiju NACE 2.red., kas apstiprināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006., ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.

Kodi meklējami:

Sakot no 2008. gadā 1.janvāra ir jālieto NACE aktualizētā versija – NACE 2. red.

NACE 2.red. klašu kodu atbilstības tabula ir pieejama LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā, adresē: http://www.ur.gov.lv/)

Jānorāda visi kodi, kas raksturo projektā ietverto aktivitāšu darbības jomu,

piemēram:

| 38 |  | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana, materiālu pārstrāde |
| --- | --- | --- |
| kods |  | nosaukums |

## 2.4. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (<Ne vairāk kā 600 rakstu zīmes>):

Pirms problēmu apraksta, jāsniedz loti īss projekta teritorijas raksturojums (4-5 teikumi), norādot projekta teritorijas lielumu (norādot iedzīvotāju skaitu, kuriem tiek nodrošināts sabiedriskais pakalpojums), sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā – projekta darbības teritorijā ietilpstošās pašvaldības.

Tabulā jāformulē pastāvošā problēma vai neatbilstība normatīvo aktu prasībām (atbilstošos normatīvo aktu nosaukumus skatīt saīsinājumu tabulā) atbilstoši norādītajām kategorijām un blakus jāsniedz īss apraksts. Ja konkrētajā kategorijā nav konstatētas problēmas un neatbilstība prasībām, tas attiecīgi jānorāda apraksta daļā.

2.4.un 2.5.nodaļās informācija jāsniedz par situāciju visā projekta teritorijā, neatkarīgi no KF projektā iekļautajām aktivitātēm, lai raksturotu situāciju kopumā.

Problēmas aprakstā, iespēju robežās izmantojot kvalitatīvus un kvantitatīvus rādītājus, jāiekļauj sekojoša rakstura informācija:

- patreizējā atbilstība vides sektora normatīvo aktu prasībām (piemēram (atbilstība MK not.Nr.703, Nr.474....)

- sistēmas patreizējā atbilstība vispārējiem pakalpojumu standartiem, tai skaitā būvnormatīviem vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem (piemēram, iekārtu darbības efektivitāte, savākšanas pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāju skaits pilsētās un % pakalpojuma pieejamība (jāsasniedz 100%), iedzīvotāju skaits lauku teritorijās vietām  un  %  pakalpojuma pieejamība (jāsasniedz 80%) , utt.

- konstatētās problēmas, kas tieši ietekmē vides kvalitātes pasliktināšanos vai rada būtisku risku vides kvalitātes pasliktināšanās (piemēram, infiltrāta tieša novadīšana vidē, sistēmas elementu trūkums, juridiskie jautājumi, kas apdraud kvalitatīvu pakalpojuma nodrošināšanu)

- konstatētās problēmas ārpus poligona teritorijas, kas norāda uz nepieciešamajām rīcībām sistēmas sakārtošanā (piemēram, neatbilstošs pievadceļš poligonam)

Piemēram:

| Problēma | Apraksts |
| --- | --- |
| Reģionāla poligona trūkums 1. Reģionā savāktie atkritumi tiek noglabāti neatbilstoši prasībām atkritumu izgāztuvēs. | No iedzīvotājiem savāktie atkritumi tiek noglabāti atkritumu izgāztuvēs, no kurām var vidē nonākt piesārņojums un radīt draudus apkārtējo veselībai. |
| Esoša reģionāla poligona infrastruktūras nepilnības |  |

!!! Gadījumā, ja projekta teritorijā 2007.-2013.gada finanšu plānošanas periodā jau ir realizēts (vai joprojām tiek realizēts) projekts 3.5.1.2.2. apakšaktivitātes "Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" ietvaros, nepieciešams sniegt informāciju par šādu projektu (Projekta Nr., galvenās projektā iekļautās būvdarbu komponentes, projekta ieviešanas statuss un laika grafiks), kā arī norādīt detalizētu informāciju par šāda projekta teritoriju. Nepieciešams norādīt, vai projekta teritorijas abu projektu gadījumā pilnībā sakrīt, bet ja nesakrīt - norādīt atšķirības gan skaidrojot izmaiņas šajā iesnieguma sadaļā (vai iekļaujot atsauci uz konkrētām nodaļām projekta TEP, ja tur ir iekļauta šī prasītā informācija), gan attēlojot to kartogrāfiskajā materiālā projekta iesnieguma 2.pielikumā.

2.5. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (<norādīt atsauci uz dokumentāciju ar alternatīvo risinājumu izvērtējumu, ne vairāk kā 600 rakstu zīmes>):

Atbilstoši iepriekšējā sadaļā definētajām problēmām (izmantojot tos pašus problēmu formulējumus), šeit jānorāda konkrētajai problēmai izvēlētais risinājums un tā atbilstība apstiprinātajam reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam (projektā paredzētajām darbībām jāatbilst poligona infrastruktūras izveides pasākumiem)

Piemēram:

| Problēma | Risinājums |  |
| --- | --- | --- |
| Reģionāla poligona trūkums 1. Reģionā savāktie atkritumi tiek noglabāti neatbilstoši prasībām atkritumu izgāztuvēs. | 1. Reģionāla poligona izbūve atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam. |  |
| Esoša reģionāla poligona infrastruktūras nepilnības |  |  |

## 2.6. Norādīt projekta mērķi (<ne vairāk kā 600 rakstu zīmes>):

Atbilstoši iepriekšējās sadaļās definētajām problēmām un to risinājumiem, šeit jānorāda projekta mērķi, kādi tiks sasniegti, īstenojot šo projektu. Norādot sasniedzamo līmeni, jāizmanto mērvienības un rādītāji, kas izmantoti normatīvajos aktos, izvirzot prasības pakalpojumu līmenim.

Aprakstā jādefinē sasniedzamais līmenis vai panāktais uzlabojums pēc projekta realizācijas (atbilstoši neatbilstību raksturojošiem parametriem 2.4.sadaļā) un ilgtermiņā plānotie pasākumi pilnas atbilstības sasniegšanai, ja tas netiek atrisināts iesniegtā projekta ietvaros (norādot termiņus un vērtības)

Piemēram:

1. Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros sasniedzamos uzlabojumus atbilstoši sekojošiem mērķiem: Mērķis; Projekta ietvaros sasniedzamais līmenis/ panāktais uzlabojums. Jauna reģionāla poligona izbūve Izbūvēts jauns reģionālais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligons atbilstoši reģionālajam sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānam un MK noteikumiem Nr. 474; Projekta ietvaros: Poligons tiks izbūvēts atbilstoši reģionālajam sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānam un MK noteikumiem Nr. 474. Paredzētais poligonā apglabājamo atkritumu daudzums ... t/gadā Ārpus projekta aktivitātēm: Tiks izveidotas 2 pārkraušanas stacijas. Esoša reģionāla poligona infrastruktūras uzlabošana, tā darbības optimizācija Šķirošanas līnijas izbūve Kompostēšanas laukumu izbūve; Šķirošanas līnijas izbūve veicinās apglabājamo atkritumu samazināšanos par t/ gadā un .... t/gadā atkritumu tiks atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē. .............

2.7. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (<ne vairāk kā 1000 rakstu  zīmes>):

Aktivitātes (veicamās darbības). Šeit jāapraksta projekta aktivitātes, kuras izdalāmas paredzamo līgumu (iepirkumu daļu) līmenī un norādītas projekta īstenošanas laika grafikā (1.papilddokuments). Aktivitātes nosaukums un numurs jāizmanto vienāds šajā nodaļā, 2.8.nodaļā, 3.3.nodaļā 1.papilddokumentā un 3.papilddokumentā, kā arī projekta naudas plūsmas. Katra aktivitāte var ietvert vairākas komponentes ar dažādiem rezultātiem.

Iesnieguma pielikumā pievienojams kartogrāfiskais materiāls ar aktivitāšu izvietojums projekta teritorijā, norādot aktivitātes numuru.

Projekta aktivitāšu aprakstam jāietver sekojoši raksturojošie rādītāji:

- Projekta aktivitāšu tehniskais apraksts – tehniskajā aprakstā īsi jānorāda iekārtas, to jaudas un tehnoloģijas raksturojums, iekārtu un kopējās sistēmas darbībai nepieciešamie elementi.

Jānorāda projektā izveidojamo elementu kalpošanas laiku (gados, pa objektu kategorijām), lai raksturotu infrastruktūras lietošanas ilgtspēju, kas ir viens no projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijiem.

Jāsniedz arī pakalpojumu līgumu vai citu aktivitāšu (kas nav tieši būvdarbi) apraksts. Aktivitāšu tehniskais apraksts jāsniedz par katru aktivitāti atsevišķi. Aktivitātes būvdarbu (vai piegāžu vai pakalpojumu) indikatori jānorāda 2.8 nodaļā ietvertajā tabulā.

- Projekta realizācijas ieguvumi - ekonomiskie ieguvumi, kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi. Ieteiktais informācijas sniegšanas veids ir zemāk norādītā tabula, tajā dzēšot un papildinot rādītājus atbilstoši konkrētajam projektam.

Pēc iespējas konkrēti jānorāda prognozējamās izmaiņas, ņemot vērā projektu pamatojošajā dokumentācijā ietverto projekta ieguvumu aprakstu. Jānorāda tikai tie tabulā minētie vai papildus ieguvumi, kas rodas konkrētā projekta aktivitāšu realizācijas ietvaros. Nav jānorāda tādi ieguvumi, kas attiecināmi uz darbiem, kas nav ietverti projektā.

| Ekonomiskais ieguvums (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta) | - Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks (gadi) attiecībā pret projekta sākotnējām kopējām izmaksām (lati)). Sākotnējās kopējās izmaksas ietver visas projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, kuras ir paredzētas projekta iesniegumā. - < izmaksu pilnas segšanas rādītājs, par ...% (ienākumi par pakalpojumu sniegšanu/izdevumi pakalpojuma nodrošināšanai)> |
| --- | --- |
| Kvalitatīvie vides ieguvumi (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta) | 1. < atbilstoša pakalpojuma pieejamības nodrošinājuma palielinājums, samazinot sadzīves atkritumu nokļūšanu apkārtējā vidē par %..... > 2. < neattīrīta infiltrāta nokļūšana apkārtējā vidē samazinājums, par ... % > 3. < |
| Kvantitatīvie vides ieguvumi (norādīt situāciju pirms un pēc projekta) | 1. < samazināts bioloģiski sadalāmu sadzīves atkritumu daudzums, kas nonāk poligonā t/gadā > 2. < samazināts nešķiroto atkritumu apjoms, % no visiem > 3. < nodrošināta šķiroto atkritumu pārstrāde, % no visiem > u.t.t. |

- Projekta aktivitāšu ieguldījums ES direktīvu galveno prasību nodrošināšanā

Ieteiktais informācijas sniegšanas veids ir zemāk norādītā tabula. Tabulā jānorāda atbilstība ar „atbilst” vai „neatbilst”. Ja atbilstība ir daļēja, jānorāda „neatbilst”, papildus norādot atbilstības līmeni procentuāli (ja runa ir par pakalpojumu nodrošinājumu vai atbilstoši apglabāto atkritumu daudzumu) vai norādīt konkrētu parametru, attiecībā uz kuru atbilstība netiek nodrošināta.

| ES direktīvas prasība | Patreizējā atbilstība prasībām | Atbilstība prasībām pēc projekta īstenošanas |
| --- | --- | --- |
|  | Patreizējais apjoms | Apjoms pēc projekta realizācijas (%) |
| 2006/12/EK: | Par atkritumiem |  |
| Reģenerēto materiālu apjoms |  |  |
| Pakalpojuma pieejamība |  |  |
| 1999/31/EK | Par atkritumu poligoniem |  |
| Samazināti sadzīves atkritumu poligonā apglabājamie bioloģiski noārdāmie sadzīves atkritumi |  |  |
| Samazināts neapstrādātu atkritumu apjoms, kas nonāk poligonā |  |  |
| Pēc iespējas samazināta kaitīgā ietekme uz vidi un cilvēku veselību, tajā skaitā infiltrāta attīrīšana |  |  |
| Veicināta sadzīves atkritumu pārstrāde biogāzē |  |  |
| Padomes Direktīva 94/62/EK | Par iepakojumu un izlietoto iepakojumu |  |
| Palielināts izlietotā iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas apjoms |  |  |

## 2.8. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:

Tabulā jānorāda galvenie līgumu ietvaros izbūvējamie/rekonstruējamie objekti, kas būs par pamatu projekta gala ziņojuma apstiprināšanai un  gala maksājumu veikšanai.

Tabulas 2.kolonnā, pie projekta aktivitātes nosaukuma jānorāda plānotā līguma nosaukums, kāds tas tiek lietots citur iesniegumā (aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.papilddokuments) norādītajām un projektu pamatojošā dokumentācijā, un, ja iespējams, aktivitāte jāsadala pa iepirkuma daļām, ja tādas tiek izdalītas līguma ietvaros.

3. kolonnā pie rezultāta norādāmi līguma darbu galvenie rezultāti, kas tiek izdalīti arī tehnisko projektu vai skiču projektu dokumentācijā.

4.kolonnā, attiecībā uz rezultātiem, kas objektīvu iemeslu dēļ projekta realizācijas gaitā var mainīties, ieteicams izvēlēties tādu precizitātes līmeni, lai nebūtu nepieciešams veikt grozījumus noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu, ņemot vērā, ka „grozījumus neizdara, ja nepieciešams mainīt Kohēzijas fonda projekta fiziskos rādītājus, ja šīs izmaiņas nepārsniedz 5 % no to apstiprinātā apjoma naudas izteiksmē”.

Piemēram:

| Aktivitātes Nr.* | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaits |  | Mērvienība |
| 1. | Poligona būvniecība | <poligona šūna, platība > | 2 | ha |  |
|  |  | <pievadceļs, garums> | 2,4 | km |  |
| 2. | Kompostēšanas laukuma izbūve | Kompostēšanas laukums, platība | 2,4 |  | ha |
| 3. | Infiltrāta attīrīšanas iekārtu izbūve | Izbūvētas infiltrāta attīrīšanas iekārtas |  |  | l/s |
| 4. | Šķirošanas stacijas izbūve | Izbūvēta šķirošanas stacija | 6000 |  | t/gadā |

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.papilddokuments) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

## 2.9. Norādīt projekta atbilstību Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim: Tabulā pretī katram no uzskaitītajiem mērķiem jānorāda projekta aktivitātes nosaukums (jāsakrīt ar 2.7., 2.8.nodaļās un citus iesniegumā izmantoto aktivitātes nosaukumu) un tās ietvaros sasniedzamais uzlabojums, ņemot vērā arī uzskaitītās problēmas (2.4.nodaļa) un ieteiktos problēmas risinājumus (nodaļa 2.5), kas raksturo kāda mērķa sasniegšanai konkrētā aktivitāte tika izvirzīta. Izejot no mērķa, kas noteicis objekta izbūvi, jānorāda tā atbilstība kādam no MK noteikumos par aktivitātes īstenošanai noteiktajiem (šis nodaļas tabulā norādītajiem) mērķiem. Katra aktivitāte var sekmēt vairāku mērķu īstenošanu. Piemēram:

Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros sasniedzamos uzlabojumus atbilstoši sekojošiem mērķiem: Mērķis; Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes mērķa īstenošanai (ne vairāk kā 600 rakstu zīmes). Atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide; Aktivitāte „Poligona būvniecība” nodrošinās riska videi un veselībai samazināšanu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanu. Aktivitāte „Kompostēšanas laukuma izbūve” nodrošinās prasību par bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabāšanu poligonā samazināšanu, savukārt aktivitāte „Infiltrāta attīrīšanas iekārtu izbūve” nodrošinās, ka netiks pasliktināta vides kvalitāte poligona darbības rezultātā.. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana; Aktivitāte „Infiltrāta attīrīšanas iekārtu izbūve” nodrošinās, ka netiks pasliktināta vides kvalitāte poligona darbības rezultātā, aktivitāte „Šķirošanas stacijas izbūve” nodrošinās dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu, kas savukārt nodrošinās otrreizēji izmantojamo materiālu pārstrādes iespējas.. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamības uzlabošana; Aktivitāte „Poligona būvniecība” nodrošinās riska videi un veselībai samazināšanu, nodrošinot pakalpojuma pieejamību pilsētās par .... %, lauku teritorijās .... %..

## 2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu norādītajiem:

2.10.1. Iznākuma rādītāji:

Šeit jānorāda visu projekta teritorijā esošo iedzīvotāju skaits, respektīvi, atkritumu apsaimniekošanas reģionā dzīvojošo skaits.

Šis rādītājs ir viens no rādītājiem, kas tiks izmantots 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" ieviešanas uzraudzībai, tādēļ tas formulēts atbilstoši visas aktivitātes kopējā sasniedzamā Iznākuma rādītāja definējumam.

!!! Gadījumā, ja 2007.-2013.gada finanšu plānošanas periodā šī projekta teritorijai jau ir apstiprināts projekts 3.5.1.2.2. apakš aktivitātes "Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" ietvaros, nepieciešams norādīt detalizētu informāciju par to, vai abu projektu gadījumā projekta aktivitātes vērstas uz tiem pašiem iedzīvotājiem (abu projektu teritorijas un iedzīvotāju skaits pilnībā sakrīt), vai arī skaidrot atšķirības (piemēram, aptverta plašāka teritorija, mainījies iedzīvotāju skaits tajā pašā teritorijā u.c.). Norādām, ka šī informācija nepieciešama korektai 3.5.1.2.2. apakšaktivitātes kopējo rezultātu un ieguvumu atspoguļošanai (izslēdzot aktivitātes ietekmēto iedzīvotāju dubultu uzskaiti. Lūdzam skaidrojumā norādīt gan 1., gan 2.projekta aptvertās teritorijas kopējo iedzīvotāju skaitu.

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts atkritumu apsaimniekošanas projekts |  | skaits |

Ja projekta teritorijā jau tiek realizēts projekts 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros, jānorāda iedzīvotāju skaits, kas nebija iekļauts 1. vai 2. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprinātā projekta teritorijā:

-	ja iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts atkritumu apsaimniekošanas projekts, ir tāds pats vai mazāks par 1. vai 2. projektu iesniegumu atlases kārtas laikā projekta teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu, jānorāda „0”;

-	ja iedzīvotāju skaits ir lielāks par 1. vai 2. projektu iesniegumu atlases kārtas laikā projekta teritorijā  esošo iedzīvotāju skaitu, jānorāda papildu iedzīvotāju skaits, t.i. starpība.

2.10.2. Rezultāta rādītāji:

Šeit jānorāda iedzīvotāju skaits un īpatsvars (% no projekta teritorijas iedzīvotāju skaita), kuriem pēc projekta īstenošanas būs pieejami kvalitatīvi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, ieskaitot tos, kam abi pakalpojumi pieejami jau pašlaik.

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem tiks nodrošināti kvalitatīvi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |  | iedzīvotāju skaits % |

# 3. Sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti (<ne vairāk kā 400 rakstu zīmes>):

Šeit, atbilstoši MK not.Nr.667 noteiktajam, jāiekļauj informācija par plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu projekta vadībai. Projekta iesniedzējam projekta ieviešanā jāiesaista pietiekošs skaits kvalificētu darbinieku, kas nodrošinās projekta administratīvo vadību, finanšu vadību, tehnisko vadību. Projekta iesniedzējam jānodrošina arī projekta vadībai nepieciešamās telpas, sakaru ierīces (telefonus, telefaksus), datorus, programmatūras u.c. Ieteiktais informācijas sniegšanas veids ir zemāk norādītā tabula. Informācija jānorāda atbilstoši projekta Iekšējās kontroles sistēmas aprakstam (IKS), ja tāds jau izstrādāts, noslēgtajiem darba vai pakalpojumu līgumiem vai sagatavotajiem darba aprakstiem (ja līgumi vēl nav noslēgti). Jānorāda galvenās veicamās funkcijas atbilstoši konkrētā projekta ieviešanas vajadzībām un MK not.Nr.667 izvirzītajām prasībām. Projekta iesnieguma pielikumā jāpievieno projekta vadības struktūrshēma. 1. Projekta administratīvā vadība: Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija; Galvenie uzdevumi. Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija; Tai skaitā: iepirkumu vadība, līgumu administrācija, lietvedība u.c.. 2. Projekta finanšu vadība: Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija; Galvenie uzdevumi. Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija; Tai skaitā: grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana, u.c.. 3. Projekta tehniskā vadība: Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija; Galvenie uzdevumi. Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija; Tai skaitā: saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darba progresa atskaišu/pārskatu sagatavošana u.c.. 4. Projekta vadības tehniskais nodrošinājums: Tehniskais nodrošinājums; Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums. Telpas. Aprīkojums. Programmatūra.

| ## 3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: Piezīme: visu projekta aktivitāšu īstenošanas kopējais laiks nedrīkst pārsniegt 48 mēnešus |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (pilnos mēnešos) |

Finansējuma saņēmējs visas projekta aktivitātes īsteno četru gadu laikā no civiltiesiskā līguma noslēgšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Šeit jāskaita projekta kopējais iesviešanas periods atbilstoši iesnieguma 1.papilddokumentā pievienotajā laika grafikā norādītajam. Projekta īstenošana uzsākas līdz ar pirmā līguma parakstīšanu un beidzas līdz ar pēdējā līguma izpildes termiņu, ko apliecina pieņemšanas-nodošanas akts (neskaitot sagatavošanu un iepirkuma procedūru, kā arī maksājumu veikšanai nepieciešamo laiku pēc līguma darbu izpildes).

Tabulā jānorāda katras aktivitātes nosaukums un atbilstoši konkrētā līguma dokumentācijas gatavības stadijai jānorāda viena no sekojošām stadijām (atbilstoši MK not. Nr.667 4.pielikumā ietvertajiem kritērijiem):

- nav sagatavota tehniskā specifikācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts projekta plānotajam būvdarbu iepirkumam

- sagatavota tehniskā specifikācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai saskaņā ar iepirkumu regulējošajiem tiesību aktiem

- izstrādāts un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts projekta plānotajam būvdarbu iepirkumam

Ja dokumentācija ir citā izstrādes stadijā, tas jānorāda. Jāņem vērā, ka projekta dokumentācijas gatavība tiek vērtēta projektu sarindošanai prioritārajā secībā, ja ierobežotās atlases projektu iesniegumu atlasei ir iesniegto projektu pieprasītā finansējuma kopējais apjoms pārsniedz pieejamo apjomu.

| Aktivitāte | Būvdarbu līgumu iepirkumu dokumentācijas gatavības stadija |
| --- | --- |

3.3. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):

Šeit jānorāda, kā tiks nodrošināta projekta gaitā gūto labumu uzturēšana.

Projekts uzskatāms par ilgtspējīgu, ja pēc projekta beigām, tas turpina nodrošināt pakalpojuma pieejamību patērētājiem atbilstoši projektā plānotajam un tiek gūts ieguldījums turpmākajā attīstībā

Sniedzot aprakstu, ir jānorāda sekojoša rakstura informācija:

- projekta rezultātā radīto pamatlīdzekļu (iekārtas, būves, tehnika) piederība

- projekta rezultātā radīto pamatlīdzekļu ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumu segšana (no kādiem līdzekļiem, vai projekta finanšu analīzē tas ir ietverts izmaksās un ir plānota atbilstošu tarifu politika, kas nodrošinās nepieciešamos ekspluatācijas un attīstības izdevumus (aizņēmuma gadījumā – arī aizdevuma atmaksāšanu)),

- personāls pamatlīdzekļu ekspluatācijas nodrošināšanai, tai skaitā informējot par plānotajām vai nepieciešamajām apmācībām vai papildus personāla piesaistīšanu.

- ilgtermiņa līgums ar pašvaldībām par pakalpojumu sniegšanu.

- atbilstoša darbības licence, tās termiņš un nosacījumi.

- ilgtermiņa līgums par pamatlīdzekļu nomu (attiecībā uz pamatlīdzekļiem, kas nav radīti šī projekta ietvaros, ja attiecināms).

- ilgtermiņa līgums par zemes (uz kuras atrodas pamatlīdzekļi) nomu.

- principa "piesārņotājs maksā" piemērošana.

- sistēmas darbības un vides kvalitātes monitorings.

- izveidojamās infrastruktūras, tai skaitā pievadceļu ilgtspējīgas lietošanas novērtējums (kalpošanas laiks)

Izveidojamās infrastruktūras paredzamo kalpošanas laiku norādīt tabulas veidā

| Infrastruktūras objekts | Kalpošanas laiks (gadi) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Papildus jāizvērš principa "piesārņotājs maksā" piemērošana.

Nepieciešams īsi aprakstīt, kā kapitālsabiedrība pašreiz piemēro, un kā ir plānojusi piemērot pēc projekta ieviešanas principu "piesārņotājs maksā". Aprakstā jānorāda kādi principa piemērošanas instrumenti pašreiz tiek izmantoti, un kādus paredzēts izmantot turpmāk, kā arī jānorāda, vai principa piemērošana tiks izmantota plašāk, tieši projekta īstenošanas rezultātā. Aprakstā jāpievērš uzmanība tādiem principa piemērošanas instrumentiem, kā:

- maksas par piesārņojumu iekļaušana maksā par pakalpojumu;

- maksājumi par pakalpojumu proporcionāli piesārņojuma apjomam (atkarībā no atkritumu klasifikācijas)

# 4. sadaļa - Publicitāte

Šeit jāatzīmē projekta publicitātes veicināšanai paredzētie pasākumi. Saskaņā ar 2006. gada 8. decembra Komisijas Regulu (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu par atbalstu, ko tas guvis no fondiem.

Prasības vizuālās identitātes nodrošināšanai (logo lietošana) ir precizētas 2011. gada 4.oktobra noteikumos Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem”

Regulā Nr.1828/2006 un normatīvajos aktos noteikto prasību piemērošana skaidrota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā, kuru aktuālā versija pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapas sadaļā „Fondi un investīcijas”/2007-2013/Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem: http://www.vidm.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6625

Saskaņā ar noslēgtā civiltiesiskā līguma/vienošanās par projekta īstenošanu prasībām, finansējuma saņēmējam projekta īstenošanas laikā būs saistošas minētās publicitātes vadlīnijas un citi atbildīgās iestādes norādījumi.

## 4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

1. ja projekta kopējas izmaksas pārsniedz 350 000 LVL:

| Plāksne telpās |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preses relīzes |  |  |
| Informēšana masu medijos |  |  |
| Lielformāta informatīvi stendi 2 veidu* (projekta īstenošanas laikā) |  |  |
| Patstāvīgas informācijas plāksnes (pēc projekta pabeigšanas) |  |  |
| Informācija mājas lapā internetā (ja finansējuma saņēmējam tāda/tādas ir) |  |  |
| Citi (lūdzu norādīt) | Uzlīmes ar Eiropas Savienības un KF simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c. |  |

*1.veids- lielformāta stends ar lielo ES karogu, ko izvieto pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pilsētā, pagastā, kurā notiek projekta īstenošana);

2.veids - ja projektā tiek veikti būvdarbi un uzstādītas būvtāfeles, tad tās jānoformē kā vidēja izmēra lielformāta stends bez lielā ES karoga un jāizvieto pie būvobjektiem.

2. ja projekta kopējas izmaksas nepārsniedz 350 000 LVL:

| Preses relīzes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informācija mājas lapā internetā (ja finansējuma saņēmējam tāda/tādas ir) |  |  |
| Citi (lūdzu norādīt) | Uzlīmes ar Eiropas Savienības un KF simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c |  |

  - Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

Par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu atbildīgs ir finansējuma saņēmējs.

Publicitātes pasākumu izmaksas var būt:

1)	attiecināmās izmaksas - publicitātes pasākumu izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās obligātās prasības (tai skaitā lielformāta informācijas stenda un informācijas plāksnes izmaksas), un  atbilst efektivitātes, lietderības un saimnieciskuma principiem  saskaņā ar MK not.Nr.667.8.6.punktu un MK noteikumu Nr.749 8.;9.punktiem . Lai izmaksas publicitātes pasākumiem būtu uzskatāmas par attiecināmām izmaksām, tās ir jāiekļauj projekta izmaksās, attiecīgi vai nu kā atsevišķs pakalpojumu līgums vai jāiekļauj projekta būvdarbu līgumā kā attiecināmās izmaksas.

2)	neattiecināmās izmaksas, ja tās iekļautas uzņēmuma regulārajos izdevumos un darbības veic uzņēmuma darbinieki.

Tabulas ailē „Izpildītājs” jānorāda, kura līguma ietvaros paredzēti attiecīgie publicitātes pasākumi. Tabulas ailē „Prognozētās izmaksas” jānorāda plānotās izmaksas. Atsevišķu pasākumu realizācijai izmaksas var nebūt plānotas, ja tās tiek iekļautas uzņēmuma regulārajos izdevumos un darbības veic uzņēmuma darbinieki. Ja attiecināmās publicitātes pasākumu izmaksas tiks iekļautas būvniecības līgumā ar uzņēmēju, tas ir jāpaskaidro tabulā, un šādā gadījumā konkrēts izmaksu apjoms tabulas ailē var netikt norādīts.

4.sadaļas korekta aizpildīšana nodrošina projekta atbilstības izvērtējumu 27.kritērijam.

Tabulā informācija jāsniedz nevis par katru aktivitāti, bet atbilstoši 4.1. punktā norādītajiem publicitātes pasākumu veidiem. Piemēram:

| Pasākuma veids | Pasākuma raksturojums, apjoms | Pasākuma realizācijas periods, biežums | Izpildītājs | Prognozētās izmaksas (ja tiek paredzētas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <Saskaņā ar 4.1. punktā norādītajām kategorijām> |  |  |  |  |
| Plāksne telpās Piezīme: ir obligāta tikai specifiskos gadījumos, ja projekta īstenošanas vietā netiek uzstādīts lielformāta informācijas stends, jo nav kur uzstādīt lielformāta stendu, piemēram, tehniskās palīdzības projektiem | Finansējuma saņēmēja administratīvās ēkas iekštelpās redzamā un sabiedrībai pieejamā vietā uzstādīta informatīva plāksne par to, ka tiek īstenots projekts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. | Vismaz viena plāksne viena mēneša laikā pēc civiltiesiskā līguma/vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas |  |  |
| Lielformāta informācijas stendi (2 veidu) projekta īstenošanas laikā (obligāti ) | Uzsākot projekta īstenošanu, uzstāda stendu pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pilsētā, kurā notiek projekta īstenošana un uzsākot būvdarbus – pie būvobjekta. Piezīme: par stenda uzstādīšanu saskaņā ar regulas prasībām atbildīgs ir finansējuma saņēmējs, bet, atrunājot noteikumus būvdarbu līgumā, stendu var uzstādīt arī būvuzņēmējs. Vēlams tekstu saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju departamenta Kvalitātes vadības nodaļu. Pēc būvdarbu pabeigšanas lielformāta informācijas stendu aizstāj ar informācijas plāksni. | Vismaz viens stends, iebraucot pilsētā, kurā notiek projekta īstenošana 90 dienu laikā pēc civiltiesiskā līguma/vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas Viens stends pie katra būvobjekta 45 dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas dienas ** |  |  |
| Preses relīzes (obligāti ) | Īpašā formā sastāstīta un parasti elektroniski izsūtīta informācija plašsaziņas līdzekļiem (presei, radio, TV, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām) ar mērķi bez maksas izplatīt informāciju par jaunumiem vai notikumiem saistībā ar projektu. Šo informāciju plašsaziņas līdzekļi var tālāk izmantot savu materiālu veidošanā – ziņas, raksti, reportāžas u.c. . Šeit var norādīt bezmaksas publikācijas finansējuma saņēmēja (piemēram, pašvaldības) informatīvajos izdevumos. | Regulāri par būtiskākajiem notikumiem projekta ieviešanas gaitā, bet ne retāk kā 3 reizes projekta ieviešanas laikā, piemēram: - piešķirot KF finansējumu, - parakstot iepirkuma līgumus, - pabeidzot iepirkuma līgumus |  |  |
| Informēšana masu mēdijos | Vietējos vai nacionālos: - laikrakstos, žurnālos - radio - televīzijas kanālā Finansējuma saņēmēja īpaši sagatavotas un apmaksātas publikācijas par ES fondu projektu plašsaziņas līdzekļos vai apmaksāti TV sižeti, radio raidījumi pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas vismaz uzsākot un pabeidzot projektu, kā arī pēc nepieciešamības projekta īstenošanas laikā. Šeit var norādīt bezmaksas publikācijas finansējuma saņēmēja (piemēram, pašvaldības) informatīvajos izdevumos. | Pēc Finansējuma saņēmēja iniciatīvas. Atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.749 8.;9 punktiem var būt attiecināmas, pamatojot, ka atbilst efektivitātes, lietderības un saimnieciskuma principiem |  |  |
| Patstāvīgas informācijas plāksne (pēc projekta pabeigšanas) (obligāti) | Pēc lielformāta informācijas stenda noņemšanas finansējuma saņēmējs būvdarbu vietā uzstāda informācijas plāksni par to, ka attiecīgais objekts tika izbūvēts KF līdzfinansēta projekta ietvaros. Piezīme: ja informācijas plāksni nav lietderīgi uzstādīt pabeigto būvdarbu vietā, piemēram, nomaļā sabiedrībai nepieejamā vietā, tad to jāuzstāda finansējuma saņēmēja administratīvajā ēkā vai pašvaldības ēkā redzamā un sabiedrībai pieejamā vietā. | Viena plāksne 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas sabiedrībai pieejamā un labi redzamā vietā. |  |  |
| Informācija mājas lapā internetā | Projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, un nākotnes plānu atspoguļošana. Piezīme: pasākums ir obligāts tikai tādā gadījumā, ja finansējuma saņēmējam ir jau iepriekš izveidota mājas lapa, speciāli veidot mājas lapu nav nepieciešams | Visā projekta īstenošanas laikā, veicot aktualizāciju ne retāk kā reizi trijos mēnešos |  |  |
| Paziņojuma un obligātās simbolikas par KF līdzfinansējuma iekļaušana ikvienā projekta dokumentā Uzlīmes ar Eiropas Savienības simboliku Citi | Ikvienā projekta dokumentā (preses relīzes, ziņojumi, prezentācijas, apliecības, citi apliecinoši dokumenti u.c. ) iekļauj paziņojumu par KF līdzfinansējumu un saukli „Ieguldījums tavā nākotnē” Finansējuma saņēmējs nodrošina uzlīmes ar Eiropas Savienības logo (ES karogs) un lieto kopā ar norādi „Eiropas Savienība”, KF logo, kā arī saukli „Ieguldījums Tavā nākotnē”. Uzlīmes norāda, ka konkrētais priekšmets ir iegādāts par KF līdzekļiem un tās jānodrošina uz projekta ietvaros iegādātajām kustamajām lietām (iekārtām, transporta līdzekļiem u.tml.). | Visā projekta īstenošanas laikā Visā projekta īstenošanas laikā |  |  |
|  |  |  | Kopā: |  |

** - ja līguma ietvaros ir liels skaits būvobjektu, informācijas stendus un plāksnes izvieto pie galvenajiem būvobjektiem.

Visā informācijas plākšņu un stendu turēšanas laikā par to uzturēšanu kārtībā atbild plāksnes izvietotājs. Gadījumos, ja plāksni savā būvdarbu vietā izvieto būvuzņēmējs, nosacījumi par plāksnes uzturēšanu jāparedz līgumā.

Visu informācijas nesēju noformējumam jāatbilst Ministru  2011. gada 4.oktobra noteikumu Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem” prasībām. Visu publicitātes līdzekļu noformēšanas paraugi ir iekļauti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās „Vadlīnijas informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā” (pieejamas http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=8254).

Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam būs saistoši arī citi atbildīgās iestādes norādījumi un vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai, saskaņā ar noslēgtā civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu prasībām.

# 5. Sadaļa- Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Šajā sadaļā projekta saistības ar horizontālo prioritāti aprakstā jānorāda projekta plānoto rezultātu atbilstība horizontālās prioritātes mērķim, norādot atbilstošos sasniedzamos rezultātus (ja iespējams, kvantificējot). Novērtējot saistību, pie katra punkta atbilstošajā lodziņā jānorāda vai projekta ietekme būs pozitīva vai neitrāla.

Ietekme vērtējama kā pozitīva, ja projekta aktivitātes ir attiecināmas uz zemāk paskaidrojumos minēto horizontālo prioritāšu mērķiem un sekmēs to ieviešanu.

Ietekme vērtējama kā neitrāla, ja projekta aktivitātes nav saistītas ar horizontālo prioritāšu mērķu ieviešanu, taču arī nekavē šo mērķu sasniegšanu.

Projekts, kuram ir negatīva ietekme uz horizontālo prioritāšu ieviešanu, netiks atbalstīts, jo aktivitātes mērķi, cita starpā, ir veicināt iesniegumā norādītās horizontālās prioritātes. Līdz ar to projektam nedrīkst būt negatīva ietekme uz horizontālajām prioritātēm.

Lai sagatavotu projekta saistības ar horizontālo prioritāti aprakstu, katrā apakšpunktā sniegta informācija par horizontālās politikas vispārējiem mērķiem un plānošanas dokumentos ES fondu atbalstam izvirzītajiem horizontālās prioritātes mērķiem. Katrā apakšpunktā norādītas arī konkrētas prasības iesnieguma aizpildīšanai, lai varētu izvērtēt projekta atbilstību MK not. Nr.667 4.pielikumā noteiktajiem konkrētiem projektu iesniegumu kritērijiem par horizontālām prioritātēm (kritēriji Nr.8 un 9.).

Plašākai informācijai vadlīnijas par katras horizontālās prioritātes ievērošanu ir pieejamas ES fondu interneta mājas lapā www.esfondi.lv sadaļā 2007-2013 / Vispārīgā informācija / Horizontālās politikas (http://www.esfondi.lv/page.php?id=846)

## 5.1.Projekta ietekme uz prioritāti „makroekonomiskā stabilitāte”:

|  |  | Pozitīva |  | Negatīva |  | Neitrāla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti :

Makroekonomiskā stabilitāte – valsts makroekonomiskā stabilitāte ir atkarīga no tautsaimniecības spējas saglabāt ekonomiskās izaugsmes tempus un nodrošināt šādas izaugsmes ilgtspēju. Līdz ar to struktūrfondu un KF investīcijām (šo aktivitāte līdzfinansē KF) pamatā ir jābūt vērstām uz produktīvajām nozarēm, kas vidējā un ilgā termiņā var garantēt ieguldījumu ekonomikas kopapjoma pieaugumā. Struktūrfondu un KF intervencei publisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumos jāspēlē svarīga loma šo nozaru izmaksu efektivitātes pieaugumā, tādējādi nostiprinot valsts finanšu ilgtspējību. Ilgtspējīgai finanšu politikai svarīgs nosacījums 2007.-2013.gadu periodā būs arī publiskās un privātās partnerības risinājumu pielietojums dažādu sabiedrības interesēm atbilstošu attīstības projektu īstenošanai. Tādēļ īpaši atbalstāmas būtu tās SF un KF līdzfinansētās iniciatīvas, kas papildus publiskajam finansējumam (ES un Latvijas) mobilizē arī privāto finansējumu. Turklāt būs jāīsteno arī virkne iniciatīvu, lai mazinātu milzīgā apjomā ieplūstošo ES fondu izraisīto cenu pieauguma efektu Latvijā, tai skaitā veicot pētījumus par cenu pieauguma iemesliem. Bez tam, Latvijas varas iestādes izvairīsies no lielu iepirkumu vienlaicīgas izsludināšanas, atbalsts uzņēmējdarbībai vairs netiks piešķirts grantu veidā, bet vairāk izmantojot citas dalības formas un metodes, piemēram, finanšu inženierijas mehānismus un citas.”

Prioritātes mērķu sasniegšana tiek sekmēta:

- Projekta iesniedzēja papildu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā

Lai norādītu horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” mērķu sasniegšanu projekta ieviešanas rezultātā, papildus projekta aprakstā jānorāda šādi rezultatīvie rādītāji:

- Finansējuma saņēmēja papildu ieguldītie līdzekļi, LVL - ieekonomētais KF līdzfinansējums

Raksturojot atbilstību šim rādītājam, jāsniedz precīzs finansējuma apjoms atbilstoši Izmaksu-ieguvumu aprēķinam un papildus šim aprēķinātā uzrādītajam rādītājam paredzētais finansējums no uzņēmēja paša līdzekļiem tādējādi samazinot pieprasīto atbalstu no Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Projekti tiks sakārtoti prioritārā secībā atbilstoši saņemtajam punktu skaitam, ieskaitot saņemtos punktus vērtējot projektu atbilstoši kritērijam „Projekta iesniedzēja papildu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā” (atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam finanšu plānam (iesnieguma 2.papilddokuments). Šis kritērijs ir tieši vērsts uz pakalpojuma sniedzēja finansiālās stabilitātes novērtēšanu, veicinot pakalpojuma sniegšanas izmaksu pilnas segšanas principa ievērošanu, tādejādi nodrošinot, ka nebūs nepieciešami papildus ieguldījumi, lai arī turpmāk nodrošinātu stabilu pakalpojuma sniegšanu, kas attiecīgi veicinās arī kopējo makroekonomisko stabilitāti valstī.

Piemēram:

Apraksts: Projekta realizācijai tiks izmantots pakalpojumu sniedzēja ņemts aizņēmums, nevis pašvaldības sniegtais atbalsts, kas veicinās pakalpojuma izmaksu segšanu no pašu līdzekļiem, līdz ar to mazinot atkarību no papildus dotāciju apjoma un nodrošinot pakalpojuma sniegšanas stabilitāti. Papildus izmaksu- ieguvumu aprēķinā paredzētajam finansējuma saņēmēja ieguldījumam paredzēti .... LVL no finansējuma saņēmēja līdzekļiem, tādējādi samazinot plānoto līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda līdzekļiem. Rezultātu rādītāji: Projekta iesniedzēja finansiālais ieguldījums projekta realizācijā - ....% no attiecināmajām izmaksām (lēmuma summas)

## 5.2. Projekta ietekme uz prioritāti „ilgtspējīga attīstība”:

|  |  | Pozitīva |  | Negatīva |  | Neitrāla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti:

Ilgtspējīgas attīstības politika tās klasiskajā izpratnē aptver trīs savstarpēji saistītas dimensijas: ekonomikas, sociālo un vides, un tai nepieciešama šo trīs dimensiju savstarpēja integrācija. Vides aspekti tiek integrēti visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu veselīgu, drošu dzīvi un labklājību gan esošajām, gan nākamajām paaudzēm.

Savukārt plānošanas dokumentu ES fondu atbalstam kontekstā ilgtspējīga attīstība mērķtiecīgi tiek aplūkota tikai kā vides aizsardzība, jo dabas resursu saprātīga izmantošana un vides saglabāšana nākamajām paaudzēm ir priekšnoteikums valsts izaugsmei.

Horizontālās prioritātes – ilgtspējīga attīstība – mērķis ir:

- Nodrošināt centralizētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem.

- Samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu un nodrošināt atkritumu iznīcināšanu vai apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā.

Prioritātes mērķu sasniegšana tiek sekmēta:

- Nodrošinot šķiroto atkritumu, t.sk. bioloģiski noārdāmo atkritumu, realizāciju vai pārstrādi

- Nodrošinot atkritumu plūsmu, kas nonāk poligonā apglabāšanai un atkritumu apstrādei

Lai norādītu horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” mērķu sasniegšanu projekta ieviešanas rezultātā, papildus projekta aprakstā jānorāda šādi rezultatīvie rādītāji:

- Pārstrādei nodoto atkritumu daudzums, t

- Poligonā apglabāšanai nodoto nepārstrādājamo atkritumu daudzums, t

- Kompostēšanai novietotais bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums, t;

- Vai ir paredzētas papildus šūnas?

Raksturojot atbilstību šiem rādītājiem, jāsniedz kvantitatīvs novērtējums.

Ņemot vērā, ka vides infrastruktūras projektu realizācija ir tieši vērsta uz horizontālās prioritātes „ilgtspējīga attīstība” ieviešanu, izvērtējot projekta iesniegumus, attiecībā uz šo horizontālās prioritāti tie tiks vērtēti divos kvalitātes  kritērijos:„ Šķiroto atkritumu, t.sk. bioloģiski noārdāmo atkritumu, realizācijas vai pārstrādes nodrošinājums (šķirošanas līnija)” un „Nodrošināta atkritumu plūsma, kas nonāk poligonā apglabāšanai un atkritumu apstrādei”. Līdz ar to projekta aprakstā ir jānorāda projekta ietekme, kas raksturo tā atbilstību abiem minētajiem kritērijiem, kā arī konkrēti rezultātu rādītāji.

Piemēram:

Apraksts: Realizējot projektu ilgtspējīga attīstība tiks sekmēta, pieņemot poligonā daļēji šķirotus atkritumus no atkritumu savācējiem. Noslēgti 3 līgumi ar atkritumu savācējiem par daļēji šķirotu atkritumu pieņemšanu apglabāšanai poligonā.. Papildus ilgtspējīga attīstība tiks sekmēta nodrošinot šķiroto atkritumu pārstrādi: Noslēgti 2 līgumi par šķiroto atkritumu pārstrādi ar Latvijas uzņēmējiem, 1 līguma ietvaros atkritumus paredzēt transportēt pārstrādei ārpus Latvijas teritorijas . Attiecīgie dokumenti pievienoti projekta iesniegumam. Rezultātu rādītāji: - 1) Latvijā pārstrādei nodoto atkritumu daudzums, t/gadā - 2) ārpus Latvijas teritorijai pārstrādei nodoto atkritumu daudzums, t/gadā

# 6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi

## 6.1 Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

 izvērtējums nav nepieciešams;

 nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;

 nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

Šajā punktā projekta pieteicējam jāatzīmē projekta darbību atbilstība kādai no trīs norādītajām situācijām (atzīmējot ar krustiņu attiecīgajā lodziņā). Jāņem vērā, ka realizējot vairākas aktivitātes viena projekta ietvaros, ietekme ir jāvērtē kompleksi visām darbībām, tātad izvērtējumam jāattiecas uz visām darbībām kopumā. Ja izvērtējums ir agrākā vai vēlākā laika posmā veikts par kādu atsevišķu projekta komponenti, tam ir jāietver secinājumi par ietekmi uz kopējā projekta izvērtējumu (vai realizējot komponentes kopā, to ietekmēm mijiedarbojoties neveidojas papildus ietekmes). Ja konkrētajām projekta darbībām jau ir RVP izsniegti tehniskie noteikumi, netiek prasīts atkārtots izvērtējums, ja papildinājumi pēc būtības nemaina projekta ietekmi un RVP ir sniegusi atzinumu, ka sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums konkrētai komponentei nav nepieciešams.

Prasības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūrai Latvijā nosaka likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.83 “Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”. Likums un tam pakārtotie noteikumi nosaka tās paredzētās darbības, kurām ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums un sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (attiecīgi likuma 1. un 2. pielikums).

MK not.Nr.667 paredz projekta sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanu visiem aktivitātes ietvaros īstenojamiem projektiem. To paredz arī projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijs par attiecīga lēmuma vai atzinuma pievienošanu projekta iesniegumam - „Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. Līdz ar to, šīs aktivitātes ietvaros netiek paredzētas situācijas, kad izvērtējums nav nepieciešams.

Ja paredzētajai darbībai veicams IVN (ja paredzētā darbība/projekta aktivitāte ir iekļauta likuma 1.pielikumā), tad tā jāpiesaka Vides pārraudzības valsts birojā.

Ja paredzētajai darbībai nav jāveic IVN saskaņā ar likuma 1.pielikumu, bet tā var būtiski ietekmēt vidi vai iekļauta to darbību sarakstā, kurām veicams sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (likuma 2.pielikums), tad darbības ierosinātājam paredzētā darbība jāpiesaka attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē iesniedzot aizpildītu iesniegumu. Reģionālajā vides pārvaldē pieteiktajām paredzētajām darbībām veic ietekmes sākotnējo izvērtējumu (kas ir maksas pakalpojums, un izdevumus sedz darbības pieteicējs/projekta iesniedzējs), kas tālāk tiks iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā, lai noteiktu, vai attiecīgajām paredzētajām darbībām ir nepieciešams veikt IVN vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu.

Ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtē saskaņā ar atsevišķi noteiktu kārtību, kuru nosaka Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)", nepieciešamības gadījumā veicot papildus izpētes, ko apmaksā darbības ierosinātājs/projekta iesniedzējs).

RVP sagatavoto sākotnējo ziņojumu izvērtē Vides pārraudzības valsts birojs un izdod kādu no šiem lēmumiem:

- Lēmums par IVN nepiemērošanu

- Lēmumu par IVN piemērošanu

- Lēmums par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma piemērošanu.

## 6.2. Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

Ņemot vērā iepriekšējā punktā ietvertos skaidrojumus, šīs aktivitātes ietvaros netiek paredzētas situācijas, kad izvērtējums nav nepieciešams, līdz ar to šī sadaļa jāaizpilda norādot n/a

n/a

## 6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:

Šajā sadaļā jāsniedz atbildes uz zemāk norādītajiem jautājumiem, īsi raksturojot lēmumā vai atzinumā uzskaitītos galvenos ietekmju raksturojumus, kas bijuši par pamatu attiecīgā lēmuma pieņemšanai.

Gadījumā, ja VPVB pieņēmis lēmumu par to, ka nav nepieciešams IVN, taču šajā lēmumā norādīta nepieciešamība veikt ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai, projekta realizācija ir uzsākama tikai pēc attiecīgā atzinuma par šī izvērtējuma veikšanu saņemšanas. Šī nosacījuma izpilde tiks iekļauta lēmumā par finansējuma piešķiršanu, ja izvērtējums nebūs veikts uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi un atzinums pievienots iesnieguma pielikumā. Iesniegumam pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā jānorāda Natura 2000 teritorijas un projekta aktivitāšu ietekme uz tām.

- Norādīt lēmuma vai atzinuma datumu un derīguma termiņu:

  - Datums: dd.mm.gggg

  - Derīguma termiņš (ja piemērojams): dd.mm.gggg

- Norādīt galvenos lēmuma/atzinuma secinājumus par projekta ietekmēm, t.sk. uz NATURA 2000 teritorijām:

  - ......................

  - .....................

  - ....................

- Norādīt lēmumā/atzinumā ietvertos nosacījumus un termiņus, kādas darbības veicamas (ja piemērojams):

Šeit jāuzskaita nosacījumi, attiecīgi parādot to izpildes termiņus, informējot par izpildes faktisko statusu, kā arī par to, kura institūcija ir atbildīga par nosacījuma izpildi un par tā izpildes kontroli.

Attiecībā uz gadījumu, ja lēmumā norādīta nepieciešamība veikt ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu, jānorāda termiņi, kad tiks iesniegts atzinums par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu, ja tas nav jau iesniegts kopa ar iesniegumu.

  - līdz projekta realizācijas uzsākšanai

  - realizācijas laikā

  - pēc realizācijas

* iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par IVN nepiemērošanu vai atzinumu par IVN noslēguma ziņojumu

# 7. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

Izmaksu ieguvumu analīze pēc savas būtības ir biznesa plāns, kas attiecīgi nozīmē to, ka atsevišķi pieņēmumi nevar būt standartizēti. Iesniedzējam ir tiesības izstrādāt pieņēmumus par iedzīvotāju skaita dinamiku konkrētajā pašvaldībā (ja Centrālās statistikas pārvaldes dati reģionu griezumā ievērojami atšķiras no konkrētās situācijas), jauno patērētāju pieslēgumiem un pieslēgumu dinamiku utt., bet atsevišķie tālāk minētie norādījumi (paredzēti tiesību aktos) ir obligāti. Izmantoto pieņēmumu kontrole (piemēram, tarifu plāns) tiks veikta projekta ieviešanas laikā, kā arī piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Vienlaikus EK (un attiecīgi arī atbildīgā iestāde) varēs pieprasīt informāciju par projektiem arī piecu gadu laikā pēc darbības programmas slēgšanas (2022.gads). Atšķirību gadījumā var tikt pieņemts lēmums par ES fondu un valsts budžeta atbalsta likmes korekciju (samazināšanu) un atmaksas veikšanu.

- Viscaur 7.sadaļā jāizmanto informācija un rādītāji, kas iegūti no projekta pamatojošās dokumentācijas, kas sagatavota atbilstoši MK not.Nr.667 1. pielikumā ietvertajiem nosacījumiem KF projekta izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanai un makroekonomiskos rādītājus, kuri ir pievienoti vadlīnijām;

- Izmaksu ieguvumu analīzes veikšanai ir izmantojamas Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas par Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanas pamatprincipiem (4. Darba dokuments), kā arī EK 2008.gada vadlīnijas (pieejamas http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf tikai angļu valodā).

Izmaksu ieguvumu analīzes ietvaros tiek ņemta vērā iesniedzēja saimnieciskā darbība kopumā, kas attiecas tikai uz atkritumu apglabāšanu, vai arī struktūrvienības saimnieciskās darbības rezultāti (ja tiek sniegti dažādi pakalpojumu veidi). Gadījumā, ja projekta iesniedzējs veic arī cita veida saimniecisko darbību (piemēram, atkritumu savākšana), tā netiek ņemta vērā aprēķinos un analīzē.

NB! Īpašais nosacījums saistībā ar līgumiem par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu

Prasība par sabiedriskā pakalpojuma līgumu izriet no Komisijas Lēmuma (2005. gada 28. novembris) par EK Līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Eiropas Komisijas lēmuma mērķis ir izvirzīt nosacījumus, saskaņā ar kuriem valsts atbalsts (t.sk. ES fondu finansējums) attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas piešķirta uzņēmumiem, kam uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, ir uzskatāms par atbilstīgu ar kopējo tirgu un ir atbrīvots no iepriekšējas paziņošanas prasības, kas paredzēta EK Līguma 88. panta 3.punktā. Šī lēmuma 4.pants precīzi nosaka līguma par sabiedriskā pakalpojuma saturu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, piešķirot atbalstu 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" ietvaros, ir tiesīga sniegt to tikai tādos gadījumos, kad lēmuma prasības ir ievērotas, vienlaikus paša projekta iesniedzēja veiktie ieguldījumi savas infrastruktūras attīstībai nav šī lēmuma priekšmets.

Ņemot vērā šo apsvērumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvirzītais nosacījums par sabiedriskā pakalpojuma līgumu ar visām pašvaldībām atkritumu apsaimniekošanas reģionā var attiekties tikai uz tiem gadījumiem, kad projekta iesniedzējs pretendē uz tādu atbalstu apjomu, kas aptver iesniedzēja darbību visā atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Šādas pieejas praktiskai ieviešanai lūdzam ņemt vērā šādus norādījumus:

- Izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu, nosakot tehniskos risinājumus un investīciju summu, projekta iesniedzējs veic aprēķinu par visa tam piekritīga atkritumu apsaimniekošanas reģiona rādīto atkritumu apjomu. Tādā veidā tiks noteikta attīstības stratēģijā visā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kura robežas ir noteiktas ar Ministra kabineta rīkojumu. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijs Nr.29 uz visu šo teritoriju neatteiksies.

- Nosakot projekta juridiski attiecināmās izmaksas (lūdzam skatīt semināru materiālus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā - http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=8834) projekta iesniedzējs aprēķina proporciju starp kopējo rādīto atkritumu apjomu un tās atkritumu apsaimniekošanas reģiona daļas rādīto atkritumu apjomu, par ko nav noslēgts līgums par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu. Tādā veidā arī tiks noteikts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions, kurā atkritumu apglabāšana tiek nodrošināta kā sabiedriskais pakalpojums komercdarbības atbalsta kontroles tiesību aktu izpratnē un uz kuru ir vērsts 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" atbalsts. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijs Nr.29 konsekventi atteiksies uz šo teritoriju.

- Juridiski attiecināmās izmaksas šajā gadījumā tiek noteiktas kā aprēķinātās proporcijas reizinājums ar kopējo investīciju summu (sk. 1.p.).

- Visos pārējos aprēķinos tiek saglabāta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu nodalīšana, arī tarifā tiek atsevišķi nodalīta tā izmaiņu daļa neattiecināmo un attiecināmo izmaksu ietekmē.

Papildus lūdzam ievērot, ka aprēķinu veikšana par konkrētiem atkritumu apjomiem noteiktajās teritorijās ir jāveic pašam projekta iesniedzējam, ievērojot to, ka aprēķinu neatbilstību gadījumā (faktiskā proporcija ir mazāka, t.i. attiecināmās izmaksas ir mazākas) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija būs spiesta veikt atbalsta atgūšanu, ievērojot komercdarbības atbalsta kontroles principus.

## 7.1 Projekta finansēšanas plāns (skat. 2.papilddokumentu).

Piezīme. Valsts budžeta dotāciju un pašvaldības finansējumu aktivitātes projektiem nepiešķir.

Parādīt tabulā finansējuma detālu sadalījumu starp finansētājiem un finansējuma sadalījumu pa gadiem. Projekta ES fonda finansējuma atbalsta likme nedrīkst pārsniegt 85% no attiecināmajām izmaksām. Kolonna „Privātais finansējums” attiecas arī uz pašvaldību kapitālsabiedrībām. Finanšu plāna veidne tiek aizpildīta, pamatojoties uz izstrādāto naudas plūsmas prognozi.

Papildus sk. jēdzienu skaidrojumus „attiecināmās izmaksas”; „neattiecināmās izmaksas”; „atbalstāmās darbības”; .

Finansēšanas plāna veidne tiek aizpildīta, pamatojoties uz izstrādāto naudas plūsmas prognozi:

  - no naudas plūsmas prognozes paņem datus par izmaksām (finansējuma saņēmēja izdevumiem) projekta ietvaros pa gadiem;

  - šos datus ieraksta kolonnās 1, 2 un 3.;

  - tālāk kolonnās 5 un 6 ieraksta sadalījumu pa finanšu avotiem, pieņemot, ka izmaksas sadalās pa finanšu avotiem katru gadu vienmērīgi, attiecīgi proporcijās 85% un 15%;;

  - saskaita rezultātu 4.kolonna un pārbauda tā atbilstību 3.kolonnai.

## 7.2 Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (skat. 3.papilddokumentu).

Parādīt 3.papilddokumenta tabulā projekta budžeta sadalījumu pa izmaksu pozīcijām, kur ar apzīmējumu „izmaksu pozīcija” domāts līguma veids, attiecīgi izmaksu sīkākā vienība ir paredzamā līgumcena.

Lai izmaksas varētu plānot kā attiecināmās izmaksas, projekta ietvaros maksājumi (tai skaitā projekta sagatavošanas izmaksas) nedrīkst būt veikti pirms 2006.gada 24.oktobra un to veikšanu nedrīkst plānot pēc 2015.gada 31.decembra. Nosacījumus izmaksu attiecināmībai, kā arī attiecināmības perioda sākuma datuma noteikšanas kārtību lūdzu skatīt MK not.Nr.667 8.-11.punktus (ieskaitot), kā arī MK noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (26.06.2007) 5.punktu. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka izmaksu attiecināmības beigu termiņš ir atkarīgs no projekta atlases kārtas, t.i. finansējuma saņēmējs visas projekta aktivitātes īsteno četru gadu laikā no civiltiesiskā līguma noslēgšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam un pirmais iepirkuma konkurss ir jāizsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas.

## 7.3. Izdevumu-ieguvumu analīzes galvenie secinājumi.

Šajā sadaļā jāsniedz īss kopsavilkums par galvenajiem izmaksu-ieguvumu analīzes secinājumiem, kas pamato un paskaidro aprēķināto KF atbalsta likmi un ļautu spriest par projekta dzīvotspēju. Jānorāda galvenie projekta finanšu analīzes rādītāji, kas sniedz skaidrojumu par aprēķina rezultātu.

Papildus jāsniedz īss projekta iesniedzēja finanšu situācijas raksturojums un pakalpojumu saņēmēju maksātspējas raksturojums, kam ir ietekme uz projekta finanšu rādītājiem un pieņēmumiem, kas izmantoti analīzē.

Tāpat šajā sadaļā jāapraksta finanšu un ekonomiskās jūtīguma analīzes galvenos secinājumus.

(<līdz 2000 rakstu zīmēm>)

Piemērs: Finanšu analīze a. projekta dzīvotspēja (t.i. projekta iesniedzēja finanšu iespējas veikt pamatlīdzekļu nolietojumu un to uzturēšanu, kā arī nodrošināt normālo saimniecisku darbību (kredītu atdošana kredīta devējiem, norēķini ar piegādātājiem utt.) pie plānotās tarifu politikas un plānotajiem ieņēmumiem), b. ieguldīto resursu atdeves rādītāji, c. projekta jūtīguma analīze , tai skaitā: o atsevišķu projekta izmaksu izmaiņu (projekta iesniedzēja ieņēmumi, izdevumi, sniegto pakalpojumu apjoms, projekta investīciju apjoms utt.) ietekme uz projekta FNPV/C un FRR/C, o Kohēzijas fonda līdzfinansējuma daļas izmaiņu ietekme, kas atstāj iespaidu uz pašu kapitāla atdeves rādītājiem ( FNPV/K un FRR/K). Ekonomiskā analīze a. Ekonomiskā iekšējā rentabilitātes norma (ERR/C). b. Ekonomiskā neto tagadnes vērtība (ENPV/C). c. Investīciju / darbības izmaksas un projekta ārējie ieguvumi/izmaksas. Iedzīvotāju maksātspējas analīze, tai skaitā: a. iedzīvotāju ienākuma līmenis, tarifs/iedzīvotāju ienākumi- tarifs par apglabāšanu nepārsniedz 1% no mājsaimniecības ienākumiem vai arī tiek sniegti pierādījumi, ka pie augstākā tarifa pakalpojumu būs pieejami iedzīvotājiem. b. pašvaldības palīdzības shēma maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, ja tiek paredzēta

### Attiecināmo izmaksu modelēšana

Tabulā atspoguļotā informācija tiek iegūta no projekta izmaksu ieguvumu analīzes datiem.

Īpaša uzmanība tabulas aizpildīšanā ir jāpievērš PADOMES REGULAS (EK) Nr. 1083/2006

(2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 55.pantam. Regulas teksts ir pieejams Finanšu ministrijas mājas lapā tīmeklī www.esfondi.lv.

Izvilkums no iepriekšminētās regulas 55.panta.

„Projekti, no kuriem gūst ieņēmumus

1. Šajā regulā projekts, no kura gūst ieņēmumus, ir jebkura darbība, kas ir saistīta ar ieguldījumiem infrastruktūrā, kuras izmantošanas maksu tieši sedz lietotāji, vai jebkura darbība, kas ietver zemes vai ēku pārdošanu vai iznomāšanu vai jebkādu citu pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

2. Attiecībā uz turpmāk norādītajiem gadījumiem atbilstīgie izdevumi projektos, no kuriem gūst ieņēmumus, nepārsniedz ieguldījumu izmaksu pašreizējo vērtību, atskaitot tādu tīro ieņēmumu

pašreizējo vērtību, kas gūti no ieguldījumiem konkrētā atsauces periodā:

a) ieguldījumi infrastruktūrā vai

b) citi projekti, kuriem ir iespējams iepriekš objektīvi paredzēt

ieņēmumus.

Ja ne visi ieguldījumi ir atbilstīgi līdzfinansējumam, tīros ieņēmumus sadala pro rata ieguldījuma izmaksu atbilstīgajās un neatbilstīgajās daļās.”

Atbilstoši MK not. Nr.419 Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu projektam, no kura gūst ieņēmumus, aprēķina pēc finansējuma deficīta metodes saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.panta 2.punktu.

Finanšu aprēķinos ir iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz atbalstāmajām darbībām.

Ieguldījumu izmaksas neietver pievienotās vērtības nodokli.

|  | Galvenie parametri | Nediskontētā vērtība | Diskontētā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pārskata periods (gados): |  |  |
| 2 | Finansiālā diskonta likme (%): |  |  |
| 3 | Ieguldījumu izmaksu kopsumma atbalstāmajās darbībās (LVL, nediskontēta, bez pievienotās vērtības nodokļa)* |  |  |
| 4 | Ieguldījumu izmaksu kopsumma atbalstāmajās darbībās (LVL, diskontēta, bez pievienotās vērtības nodokļa)* |  |  |
| 5 | Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma (LVL, nediskontēta)* |  |  |
| 6 | Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma (LVL, diskontēta)* |  |  |
| 7 | Atlikusī vērtība (LVL, nediskontēta) |  |  |
| 8 | Atlikusī vērtība (LVL, diskontēta) |  |  |
| 9 | Ieņēmumi (LVL, diskontētie) |  |  |
| 10 | Darbības izmaksas (LVL, diskontētas) |  |  |
| 11 | Tīrie ieņēmumi (LVL) = (diskontēti ieņēmumi – diskontētas darbības izmaksas + diskontēta atlikusī vērtība) × (diskontēta ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma /diskontēta kopējo ieguldījumu summa atbalstāmajās darbībās) = ((9) – (10) + (8)) × (6) / (4) |  |  |
| 12 | Attiecināmās izmaksas = ieguldījumu attiecināmās izmaksas – tīrie ieņēmumi (LVL) = (6)– (11) |  |  |
| 13 | Finansējuma deficīta likme (%) = (12) / (6): |  |  |

### 3. un 4. rindu aizpilda, ja vienlaikus (vienā laika posmā) ar Kohēzijas fonda projekta īstenošanu tiek realizēts projekts no finansējuma saņēmēja līdzekļiem, kas skar atbalstāmās darbības.

### * Rādītāji „Ieguldījumu izmaksu kopsumma atbalstāmajās darbībās” un „Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma” atšķiras gadījumā, ja tiek piemērots PADOMES REGULAS (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 55.panta nosacījums par tīro ieņēmumu sadalīšanu starp attiecināmo un neattiecināmo investīciju daļām (tīros ieņēmumus sadala pro rata ieguldījuma izmaksu atbilstīgajās un neatbilstīgajās daļās).

Kā ir skaidrots vadlīniju jēdzienu skaidrojumos: „Gadījumā, ja finanšu analīzē atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 55.pantam (pro rata princips) ir iekļauti projekti, kuri tiek īstenoti vienlaikus ar ES fondu projektu un attiecas uz atbalstāmajām darbībām šīs aktivitātes ietvaros, neattiecināmās izmaksas norāda projekta iesniegumā.

Projekta iesniedzējam ir jāapzinās, ka šādā gadījumā norādītās neattiecināmās izmaksas (komponentes) kļūst saņēmējam saistošas, tās realizējot iesniegumā norādītajā laikā, jo šādas izmaksas ietekmē ES fondu atbalsta likmi.”

Vienlaikus, aizpildot tabulu ir jāņem vērā, ka neattiecināmās izmaksas tajā var norādīt tikai tad, ja ES fonda projekta īstenošanas periods un neattiecināmās komponentes realizācijas periods sakrīt, pretējā gadījumā aprēķins būs nekorekts. Projekta iesniedzējam nav obligāti jāparedz neattiecināmās komponentes iesniegumā, bet tas ir ieteicams, ja šādas komponentes neieviešana var ietekmēt ES fonda projektā iekļautas infrastruktūras ekspluatāciju.

### 7.3.2. Galvenie finanšu analīzes rezultāti.

Tabulā atspoguļotā informācija tiek iegūta no projekta izmaksu ieguvumu analīzes datiem.

|  | Bez Kopienas palīdzības (FRR/C) A |  | Ar Kopienas palīdzību (FRR/K) B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālā ienesīguma norma (%) |  | FRR/C |  | FRR/K (IRR) |
| Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) |  | FNPV/C |  | FNPV/K |

Investīciju efektivitātes aprēķinos izmanto šādas formulas:

- Investīciju efektivitātes rādītāju aprēķinu (NPV, IRR):

Tīrais diskontētais ienākums (Net present value - NPV):

NPV=NVt(1+r)t, kur

NVt = Bt - Ct

Bt – ienākumi

Ct - izdevumi

r – diskonta likme

t – laika periods

Iekšējā rentabilitātes norma (Internal rate of return - IRR):

IRR iegūst, atrisinot vienādojumu:

NVt(1+r)t=0

- Projekta finansēšanas shēmas novērtējumu, ņemot vērā piesaistāmos kredītresursus un ES fonda dāvinājumu;

- Mājsaimniecību maksātspējas līmeņa (affordability) par atkritumu apsaimniekošanu atbilstības starptautiskajām normām analīzi:

Affordability(%)=(At∗Tt)MBt, kur

At – mājsaimniecības saražotais atkritumu daudzums

Tt – atkritumu apsaimniekošanas tarifs

MBt – mājsaimniecības budžets

## 7.3.3. ES Kohēzijas fonda ieguldījuma aprēķins.

1. Aprēķina DA = EC×R, kur

DA ir paredzamā lēmuma summa, uz kuru attiecas darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātei  3.5.1.2.2. "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”” noteiktā maksimālā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma likme;

EC ir ieguldījumu attiecināmās izmaksas;

R ir finansējuma deficīta likme.

2. Aprēķina Kohēzijas fonda ieguldījumu = DA×Max CRpa, kur

Max CRpa ir darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”” noteiktā maksimālā KF līdzfinansējuma likme (85%) .

| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL | Finansējuma deficīta likme projektam (%) | Max CRpa | Lēmuma summa, LVL | Kohēzijas fonda ieguldījums (%) | Kohēzijas fonda ieguldījums (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=1×2 | 5=6:1 | 6=4×3 |
|  |  |  |  |  | Nedrīkst pārsniegt MK not.Nr.667 2.pielikumā projektam noteikto maksimālo apjomu* |

*Saskaņā ar 2008.g. 18.augusta MK not. Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2. apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”” 2.pielikumu, katram projektam ir noteikts konkrēts pieejamais maksimālais KF līdzfinansējuma apjoms. Ja, aizpildot  7.3.3. sadaļu, aprēķina rezultātā noteiktais KF līdzfinansējuma apjoms pārsniedz MK not. Nr.667 noteikto, ir nepieciešams veikt papildus aprēķinu, ierobežojot KF līdzfinansējuma apjomu un %. Tabulu nepieciešams aizpildīt atbilstoši aprēķinam pēc ierobežotas lēmuma summas (ņemot vērā KF apjoma ierobežojumu). Vienlaikus, lai šādā situācijā nerastos pārpratumi par pieprasīto KF apjomu, lūdzam sadaļā 7.3.3. aizpildīt tabulu par divām situācijām (aizpildīt 2 tabulas) - vienu pie faktiski aprēķinātā, bet otru pie ierobežotā KF finansējuma apmēra, pievienojot atbilstošu skaidrojumu.

Gadījumā, ja aprēķinātais Kohēzijas fonda ieguldījums pārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā konkrētajam projektam noteikto maksimālo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, Max CRpa nosaka aprēķina ceļā, ņemot vērā projektam noteikto maksimālo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu:

| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma (LVL) | Finansējuma deficīta likme projektam (%) | Max CRpa | Lēmuma summa (LVL) | Kohēzijas fonda ieguldījums (%) | Kohēzijas fonda ieguldījums** (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3=6:4 | 4=1×2 | 5=6:1 | 6 |

** Ministru kabineta 2008.g. 18.augusta MK not. Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2. apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”” 2.pielikumā projektam noteiktais maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējums

7.3.4. Izvērtētie projekta īstenošanas riski:

Jānorāda izvērtētos projekta īstenošanas riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, un citus būtiskus priekšnoteikumus, kas ir ņemti vērā, plānojot projekta aktivitātes.

Lai nodrošinātu iespēju izvērtēt projekta iesniegumu atbilstoši Kohēzijas fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijiem (lai kritērijā saņemtu pozitīvu vērtējumu ir jābūt veiktam vismaz iespējamo risku izvērtējumam), ir nepieciešams norādīt:

- kādi riski ir identificēti (piemēram, riski, kas aprēķināti projekta finanšu analīzes ietvaros (jūtīguma analīzes secinājumos norādītie faktori, kam ir visbūtiskākā ietekme un projekta rezultātiem), riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma, riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā (iedzīvotāju skaita dinamika un patēriņa dinamika), riski saistībā ar novadu veidošanos, riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu, kredītsaistību apjoma pieaugumu, riski saistībā ar iepirkumu izpildes laika grafiku vai sezonas/laikapstākļu ietekmi uz laika grafiku u.t.t.)

- vai ir plānoti pasākumi, kā novērst identificētos riskus (piemēram, pašvaldības atbalsts maznodrošinātajiem, lai segtu maksājumus par sadzīves atkritumu izvešanu/apglabāšanu, rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā);

- vai ir izstrādāts konkrēts pasākumu plāns identificēto risku samazināšanai un novēršanai, paredzot konkrētus resursus un termiņus pasākumu izpildei.

Risku piemēri:

  - Tehnoloģisko iekārtu kvalitāte

  - Laika grafika neievērošana

  - Plānoto izmaksu pārsniegšana

  - Nepietiekama kapacitāte projekta vadībai

Sadaļu vislabāk ir aizpildīt tabulas formā: Risks Apraksts Veiktie/plānotie pasākumi riska novēršanai

7.3.5. Izvērtētie alternatīvie risinājumi:

Par katru no 2.5. sadaļā norādītajiem risinājumiem jānorāda konkrētu atsauci uz dokumentāciju (dokumenta Nr. pielikumā un atbilstošās nodaļas Nr.), kur izskatīti konkrētās problēmas vairāki alternatīvie risinājumi un veikts to izvērtējums, šajā tabulā tikai nosaucot citus izskatītos risinājumus. Ja tehniskais risinājums ticis mainīts būvdarbu iepirkumu dokumentācijas izstrādes gaitā (tehniskā projekta vai skiču projekta izstrādes laikā), nepieciešams norādīt apstākļus, kas ietekmēja risinājuma maiņu, un pamatojumu lēmumam.

Ja projektā iekļautajam risinājumam nav izskatīti citi risinājumi, jāsniedz pamatojums, kādēļ tas nav veikts.

Lai nodrošinātu iespēju izvērtēt projekta iesniegumu atbilstoši Kohēzijas fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijiem (lai kritērijā saņemtu pozitīvu vērtējumu ir jābūt veiktai vismaz vai nu projekta ekonomiskajai analīzei vai projekta alternatīvu analīzei), nepieciešams norādīt:

- vai alternatīvo risinājumu izvēlē izmantota ekonomisko rādītāju analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem

- vai izvēlētā alternatīva ir ar visobjektīvākajām izmaksām;

- jānorāda atsauce uz iesnieguma 7.nodaļu, kur sniegti projekta ekonomiskie rādītāji un secinājumi (tai skaitā izvērtējums AR vai BEZ projekta).

Piemēram:

Projekta ekonomiskie rādītāji norādīti iesnieguma 7.3.nodaļā, kā arī pielikuma Nr......nodaļā (pielikums, kur ietverta finanšu analīzes aktualizācija)

| Risinājums, paredzētā komponente | Izskatītie alternatīvie risinājumi |
| --- | --- |
| Poligona būvniecība | TEP ....nodaļā (iesnieguma X pielikums) izvērtēts risinājums neizbūvējot poligonu – nenodrošinot reģionālā sadzīves atkritumu plāna izpildi un Eiropas Savienības prasības.. Izvēle pamatota ar Eiropas Savienības soda sankciju nepiemērošanu dalībvalstij par pārejas perioda prasību neievērošanu. |
| Šķirošanas līnijas izbūve | TEP ....nodaļā (iesnieguma X pielikums) izvērtēts risinājums pamatots ar prasību samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu. Alternatīvu izvērtējums uzrāda izvēles ekonomisko pamatojumu. |
| Poligona/poligona infrastruktūras elementu izvietošanas pamatojums | TEP .... nodaļā (iesniegumā X pielikumā) ir sniegta informācija par izvērtētājiem risinājumiem saistībā ar poligona/poligona infrastruktūras elementu izvietošanu un sniegts pamatojums izvēlētajai alternatīvai |
| u.t.t. |  |

Jāņem vērā, ka projekta iesniedzēja izvēlētās alternatīvas ietekmē arī vērtējumu saistībā ar sistēmas pievadceļu ilgtspējīgas lietošanas novērtējumu.

# Sadaļa – Apliecinājums

Šajā sadaļā nedrīkst mainīt apliecinājuma redakciju, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams saņemt pozitīvu vērtējumu projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos, kur tiek prasīts projekta iesniedzēja apliecinājums.

Apliecinājumā iekļautie punkti apliecina projekta iesniedzēja atbilstību kritērijiem, kas nosaka, ka pieteicējs ir tiesīgs saņemt finansējumu šīs ES fondu aktivitātes ietvaros, kā arī apliecina projekta iesniedzēja apņemšanos pildīt saistības, ko tas uzņemsies parakstot līgumu par projekta īstenošanu, ja projektam tiks apstiprināts finansējums.

Es, apakšā parakstījies (-usies),

| projekta iesniedzēja | Jāsakrīt ar titullapā un iesnieguma 1.1.1. punktā norādīto.______________________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | projekta iesniedzēja nosaukums |  |
| atbildīgā amatpersona, | Jāsakrīt ar iesnieguma 1.1.5. punktā norādīto atbildīgo personu. ______________________________________, |  |
|  | vārds, uzvārds |  |
|  | Atbilstoši 1.1.5. punktā norādītajam un tam jābūt projekta iesniedzēja institūcijas vadītājam vai atbilstoši pilnvarotai personai.______________________________________, |  |
|  | amata nosaukums |  |
| apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, |  | nedrīkst būt vēlāk par uzaicinājumā norādīto projektu iesniegumu iesniegšanas datumu._____________________: |
|  |  | dd/mm/gggg |

- projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja iesniedzējs nav kapitālsabiedrība, šo punktu svītro);

- projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darba dienu;

- projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

- projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

- projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes ieviešanu noteiktajos termiņos;

- projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

- projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

- uz projekta īstenošanas sākumu būs sakārtoti zemes īpašuma jautājumi vietās, kur projektā paredzēts izveidot jaunu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru;

- atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras pamatlīdzekļi, kuros paredzēts ieguldīt projekta līdzekļus, pieder projekta iesniedzējam;

- projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša projekta administratīvā, tehniskā un finanšu vadība;

- projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā;

- starpniekinstitūcijai tiks iesniegts projekta īstenošanas iekšējās kontroles sistēmas apraksts atbilstoši līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem;

- projekta īstenošanas gaitā tiks ievēroti nediskriminācijas principi dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas, vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām;

- projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši publicitātes pasākumi;

- pēc atkritumu poligona nodošanas ekspluatācijā infrastruktūra būs projekta iesniedzēja īpašumā saskaņā ar aktivitātes nosacījumiem un projekta iesniedzējs sniegs sabiedriskos pakalpojumus plānotajā poligona apkalpes reģionā (nav attiecināms, ja poligons jau nodots ekspluatācijā).

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes ieviešanu plānotais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

| Paraksts: |  |
| --- | --- |
| Datums: |  |
|  | dd/mm/gggg |
| Zīmoga vieta |  |

Dokumenta rekvizītus „Paraksts”, „Datums” un „Zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

1.papilddokuments Eiropas Savienības Kohēzijas fonda

projekta iesnieguma veidlapai

Projekta īstenošanas laika grafiks:

| Atbilstošās aktivitātes Nr. | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 201… |  |  |  | 201… |  |  |  | 2015 |  |  |  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |

Piezīme. Valsts budžeta dotāciju apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtību pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.

3.papilddokuments Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapai

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns, LVL:

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Daudzums | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LVL | % | attiecināmās | neattiecināmās (t.sk. PVN, ja to var atgūt) |
| 1. | Būvdarbu izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Līgums Nr.1 - <nosaukums> |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Līgums Nr.2 - <nosaukums>... |  |  |  |  |  |
| 2. | Piegāžu izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Līgums Nr.1 - <nosaukums> |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Līgums Nr.2 - <nosaukums>... |  |  |  |  |  |
| 3. | Pakalpojumu izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Autoruzraudzības izmaksas, t.sk. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Līgums Nr.1 - <nosaukums>... |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Projekta būvuzraudzības izmaksas, t.sk. |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Līgums Nr.1 - <nosaukums>... |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, t.sk. |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Līgums Nr.1 - <nosaukums>... |  |  |  |  |  |
| 4. | Publicitātes izmaksas |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  | 100% |  |  |
|  | tai skaitā finanšu rezerve, kas var būt līdz 5% no 1. un 2.punktā iekļautajām izmaksu pozīcijām |  |  |  |  |  |

Izvērtējot projekta iesniegumu, augstāku novērtējumu saņem projekts, kurš ir vērsts uz tiešu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras uzlabošanu (jo zemāks pakalpojumu līgumu īpatsvars budžetā, jo lielāks ir vērtējums), kas ir jāņem vērā, plānojot projekta izmaksas.

- pielikums. Atkritumu apsaimniekošanas projekta tehniski ekonomiskais pamatojums (tai skaitā papildu dokumentācija, kas paskaidro vai aktualizē tehniski ekonomisko pamatojumu, ja tāda nepieciešama).

Projekta iesniegumam jāpievieno Tehniski ekonomiskais pamatojums, norādot tā sagatavošanas laiku. Tehniski ekonomiskais pamatojums ir pamats būvprojekta izstrādei.

Ņemot vērā to, ka 7.3. sadaļas apjoms iesnieguma veidlapā ir ierobežots, izvērstu informāciju par izmaksu ieguvumu analīzi pievieno kā atsevišķu pielikumu. Izmaksu ieguvumu analīzē (biznesa plānā) iekļauj šādas sadaļas:

- Sadaļas, kuras netiek atsevišķi aprakstītas projekta iesnieguma veidlapā;

- Sadaļas, kuras tiek atsevišķi aprakstītas iesnieguma veidlapā (ir paredzētas sadaļas, kurās var sniegt informācijas kopsavilkumu).

Iespējamais satura rādītājs:

1.	REĢIONA VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

1.1.	REĢIONA TERITORIJA UN IEDZĪVOTĀJI

1.2.	DEMOGRĀFISKĀ ATTĪSTĪBA

1.3.	REĢIONA EKONOMISKĀ UN SOCIĀLĀ SITUĀCIJA

2.	ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA REĢIONĀ

2.1.	ATKRITUMU DAUDZUMS UN SASTĀVS

2.2.	ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TARIFI REĢIONĀ

2.3.	ATKRITUMU RAŽOŠANAS PROGNOZE

3.	PROJEKTA RAKSTUROJUMS

3.1.	PROJEKTA KOMPONENTU RAKSTUROJUMS

3.2.	PROJEKTA IESNIEDZĒJA RAKSTUROJUMS

3.2.1.	Organizatoriskā un vadības struktūra

3.2.2.	Uzņēmuma darbība

3.2.3.	Uzņēmuma darbību nodrošinošie līgumi

3.4.	NEPIECIEŠAMIE KAPITĀLIEGULDĪJUMI

3.5.	PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKA GRAFIKS

4.	KĀRTĒJO IZMAKSU NOVĒRTĒJUMS

4.1.	Poligona darbības izdevumi

4.2.	Poligona infrastruktūras elementu darbības izdevumi

4.3.	Projekta ieviešanas vienības izdevumi

4.4.	Projekta publicitātes izdevumi

5	IZDEVUMU UN IENĀKUMU PROGNOZE

5.1.	Aprēķinu vispārējie principi un pieņēmumi

5.2.	Izdevumu prognoze

5.3.	Ienākumu prognoze

5.4.	PZA UN BILANCES PROGNOZE

5.5.	Peļņas un zaudējumu aprēķina prognoze

5.6.	Bilances prognoze

6.	PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE

6.1.	PIEŅĒMUMI

6.2.	PROJEKTA FINANSĒŠANAS AVOTI

6.2.1.	ES līdzfinansējuma apjoma noteikšana

6.2.2.	Nepieciešamie kredītresursi

6.3.	PROJEKTA FINANSĒŠANAS SHĒMA

6.4.	INVESTĪCIJU EFEKTIVITĀTE

6.5.	TARIFU ANALĪZE

6.6.	JŪTĪGUMA ANALĪZE

7.	RISKU ANALĪZE

7.1.	VISPĀRĒJIE RISKI

7.2.	SPECIFISKIE RISKI

7.	SECINĀJUMI

Visos gadījumos, kad aprēķinos tiek izmantotas Excel datnes (vai analogs), iesniedzot izmaksu ieguvumu analīzes elektronisko versiju, projekta iesniedzējs pārliecinās, ka tajā ir saglabātas visas formulas un savstarpējās saites.

Tālāk tiek sniegti finanšu un ekonomisko analīžu atspoguļošanas paraugi.

Projekta finanšu naudas plūsma LVL

(paraugs 3 gadu laikā īstenojamajam projektam)

| Nr. | Projekta gads | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ... | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ieguldījumi Projekta kopējās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Izdevumi Uzturēšanas izmaksas pēc ieguldījumu veikšanas = darbības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kopā ienākumi (sk.3.1.+sk.3.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Ieguldījumu atlikusī vērtība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Neto ienākumi (3-1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Diskontētie neto ienākumi (4X7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kumulētie diskontētie ienākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Diskonta koeficients (diskonta likme 5%) | 1 | 0,9523 | 0,9070 | 0,8638 | 0,8227 | 0,7835 | 0,7462 | 0,7106 | 0,6768 | 0,6446 | 0,6139 | 0,5846 | 0,5568 | 0,5303 | 0,5050 | 0,4810 | 0.4581 | 0.4362 |  |  |
| 8. | Diskontēti neto ienākumi/projekta kopējās izmaksas (6/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pieņēmumi: 1) Projekta finanšu aprēķini tiek veikti par īstenošanas periodu + 30 gadiem, sākot no gada, kad būvobjekti ir pieņemti ekspluatācijā. Projekta īstenošana tiek norādīta pirmajā līdz N aprēķinu gadā, vadoties pēc projekta īstenošanas ilguma. 2) Projekta īstenošanas pēdējā gada beigās projekta ietvaros īstenotais objekts tiek nodots ekspluatācijā. 3) Izdevumi un ienākumi tiek parādīti, pēc projekta īstenošanas - sākot ar gadu, kas naudas plūsmā atzīmēts ar skaitli 2, 3 vai 4 (vadoties pēc projekta īstenošanas ilguma). 4) Aprēķinos netiek ņemta vērā inflācija - ieņēmumi un izdevumi visos gados tiek parādīti vienādi (var ņemt vērā inflāciju, beta tad attiecīgi jāparedz cita diskonta likme). 5) Aprēķinos tiek piemērota reālā finansiālā diskonta likme 5% gadā. Aprēķinot diskonta koeficientu lūdzam apaļot to līdz 6 zīmēm aiz komata, noapaļojot uz leju. 6) Aprēķini ir pamatoti ar EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 4. Darba dokumenta „Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai” 08/2006 un „Guide to cost-benefit analysis of investment projects” prasībām. 7) Diskontēti neto ienākumi/diskontētas projekta kopējās izmaksas ir jābūt ≤ - 1. 8) Aprēķinos norādīt visus ienākumus un izdevumus saistībā ar šo objektu pēc projekta īstenošanas.

Izmaksu un ieņēmumu aprēķini

| Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mērvienība | Vienības |
| Atkritumu apjoms | t/gadā |  |
| Tarifs | LVL/t |  |
| Kopā gadā: |  |  |
| Citi ieņēmumi: |  |  |
| …… (lūdzam katru nosaukt pēc nepieciešamības) |  |  |
| Pamatojums pieņēmumiem un aprēķiniem: |  |  |
| Kopā ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas (atkritumu apglabāšana) | LVL/gadā |  |

| 7.3.2. Ieguldījumu atlikusī vērtība (aizpilda visi projekta iesniedzēji) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pamatlīdzeklis | Izveides vērtība* LVL | Amortizācijas likme gadā %*** | Atlikusī vērtība uz 20.gada** beigām LVL |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |
| Pamatojums (t. sk. paskaidrot amortizācijas likmes noteikšanu): |  |  |  |

* projekta īstenošanas laikā ieguldīto izmaksu apjoms

** amortizācija tiek rēķināta ar pirmo gadu pēc projekta īstenošanas

*** saskaņā likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1.daļā noteiktajām likmēm

Darbības izmaksas pēc ieguldījumu veikšanas (aizpilda visi projekta iesniedzēji)

|  | Mērvienība | Vienības | Pamatojums: sniegt skaidrojumu par pozīcijas noteikšanas un aprēķināšanas mehānismu |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Darba algas |  |  |  |
| Apkalpošanas cilv.stundu skaits | cilv.st/mēn. |  |  |
| Darbu samaksa ar sociālo un ienākumu nodokļiem | LVL/st |  |  |
| Darbu samaksa mēnesī | LVL/mēn. |  |  |
| Darbu samaksa gadā | LVL/gadā |  |  |
| II. Komunālie maksājumi |  |  |  |
| Apkure | LVL/mēn |  |  |
| Elektroenerģija | LVL/mēn. |  |  |
| Ūdens un kanalizācija | LVL/mēn. |  |  |
| u.c. (lūdzam katru norādīt) | LVL/mēn. |  |  |
| Komunālie maksājumi gadā | LVL/gadā |  |  |
| III. Remonts, uzturēšana |  |  |  |
| Pamatlīdzekļu remonts | LVL/mēn. |  |  |
| Materiāli | LVL/mēn. |  |  |
| Ilggadīgie stādījumi | LVL/mēn. |  |  |
| u.c. (lūdzam katru norādīt) | LVL/mēn |  |  |
| Remonts, uzturēšana gadā | LVL/gadā |  |  |
| IV. Nodokļu maksājumi |  |  |  |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | LVL/gadā |  |  |
| u.c. (lūdzam katru norādīt) | LVL/gadā |  |  |
| Nodokļu maksājumi gadā | LVL/gadā |  |  |
| V. Apsardze | LVL/gadā |  |  |
| VI. Citi izdevumi: | LVL/gadā |  |  |
| ……… (lūdzam katru norādīt) | LVL/gadā |  |  |
| Kopā uzturēšanas izmaksas pēc ieguldījumu veikšanas: | LVL/gadā |  |  |

Projekta ekonomiskie aprēķini LVL

Aizpildīt, ņemot vērā tālāk minētos pieņēmumus.

| NPK | Projekta gads | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ... | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ieguldījumi Projekta kopējās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Izdevumi Kopā uzturēšanas izmaksas un ekonomiskie izdevumi (2.1+2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Uzturēšanas izmaksas pēc ieguldījumu veikšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Projekta ekonomiskie izdevumi (2.2.1+2.2.2+…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Papildus slodze uz vidi (troksnis, atkritumi, u.c.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Citi (lūdzam precizēt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kopā ienākumi un ekonomiskie ieguvumi (3.1+3.2+3.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ieguldījumu atlikusī vērtība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Projekta ekonomiskie ieguvumi (3.3.1.+3.3.2.+…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Papildus ieņēmumi no vides kvalitātes paaugstināšanās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Citi (lūdzam precizēt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Neto ienākumi (3-1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Diskontētie neto ienākumi (4X7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (5.rindas kopsumma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Diskonta koeficients (sociālā diskonta likme 5,5%): | 1 | 0,9478 | 0,8984 | 0,8516 | 0,8072 | 0,7651 | 0,7252 | 0,6874 | 0,6515 | 0,6176 | 0,5854 | 0,5549 | 0,5259 | 0,4985 | 0,4725 | 0,4479 | 0.4245 | 0.4024 |  |  |

Pieņēmumi: 1) Izdevumi un ienākumi tiek parādīti, pēc projekta īstenošanas - sākot ar gadu, kas naudas plūsmā atzīmēts ar skaitli 2, 3 vai 4 (vadoties pēc projekta īstenošanas ilguma). 2) Ekonomiskajai neto pašreizējai vērtībai ir jābūt >0. 3) Aprēķinos norādīt visus ienākumus un izdevumus saistībā ar šo objektu pēc projekta īstenošanas.

- pielikums. Projekta kartogrāfiskais materiāls atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par projekta aktivitāšu izvietojumu projekta teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā.

Kartogrāfiskajam materiālam jāsniedz sekojoša informācija:

- pakalpojuma sniegšanas teritorija (saskaņā ar līgumiem par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu projekta teritorijā);

- Esošās infrastruktūras un projekta aktivitāšu izvietojums projekta teritorijā (norādot aktivitātes numuru un pievienojot apzīmējumu atšifrējumu). Ja tiek izmantots projekta pamatojošās dokumentācijas ietvaros sagatavots kartogrāfiskais materiāls, kura projekta attēlojums ir atbilstošs, bet atšķiras projekta aktivitāšu apzīmējumi, nav nepieciešams obligāti sagatavot jaunu kartogrāfisko materiālu, taču nepieciešams pievienot skaidrojumu, kādi projekta komponenšu kodi atbilst projekta aktivitātes numuram;

- Natura 2000 teritorijas.

- pielikums. Būvdarbu tāme.

Jāpievieno būvdarbu tāme, kas sagatavota piemērojot Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumus Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” un grupējot būvniecības izmaksas pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem to izvēršot atbilstoši sekojošai tabulai:

ES Kohēzijas fonda projekta līgumu tāme

<Līguma Nr. un nosaukums>1

| Nr.p.k | Objekta2 nosaukums | Pozīcijas izmaksas (LVL) |
| --- | --- | --- |
| 1. | < objekts> |  |
| 2. | < objekts> |  |
| 3. | < objekts> |  |
| ... | ... |  |
|  | Kopā |  |
| Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)3 |  |  |
| Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām (līdz 5 % no būvdarbu izmaksām) 4 |  |  |
| Pavisam būvniecības izmaksas, bez PVN |  |  |
| PVN (22%) |  |  |
| Pavisam būvniecības izmaksas, ieskaitot PVN |  |  |
| Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi (bez PVN): |  |  |
| Būvuzraudzība |  |  |
| Būvprojekta autoruzraudzība |  |  |
| Izpētes un projektēšanas darbi5, tai skaitā: |  |  |
| Projektēšanas darbi būvniecības līguma ietvaros6 (apvienoto projektēšanas un būvdarbu gadījumā) |  |  |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |  |
| Būvprojekta ekspertīze |  |  |
| Pieslēgumu izbūve (piemēram, elektroapgādes pieslēgums) |  |  |
| Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām ar būvniecību saistītajiem izdevumiem 4 |  |  |

1 - norāda atbilstoši iesnieguma 2.8.nodaļā lietotajam aktivitātes numuram un nosaukumam

2 - norāda atbilstoši iesnieguma 2.8.nodaļā indikatoru sarakstā lietotajiem rezultātu nosaukumiem.

3 - norāda tikai tad, ja būvdarbu izmaksas nav noteiktas tā gada cenās, kad plānots realizēt darbus, bet gan aprēķinātas balstoties uz tā gada cenām, kad veikti aprēķini. Šajā gadījumā jānorāda, kura gada cenās dotas objektu izmaksas.

4 – šo izmaksu kopsumma par visiem projektā paredzētajiem līgumiem nedrīkst pārsniegt 5% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

5 - šajā pozīcijā nenorāda izmaksas tehnisko specifikāciju (tai skaitā pasūtītāja prasību) sagatavošanai tehniskā projekta un skiču projekta izstrādei.

6 - šis izmaksas projekta iesniegumā tiek ieskaitītas attiecīgā būvdarbu līguma izmaksās.

Tabulu izpilda atsevišķi par katru projektā paredzēto būvdarbu līgumu, kā arī par piegāžu līgumiem, ja tādi tiek paredzēti. Pozīcijās, kurās attiecīgā līguma ietvaros izmaksas netiek paredzētas, norāda „n/a”.

Tāmes detalizācijai jānodrošina iespēja izvērtēt iesniegtā projekta paredzamās izmaksas atbilstoši MK not. Nr.667 4.pielikumā ietvertajiem kritērijiem (kritērijs Nr. 24)

4. pielikums. Pašvaldības, kurā plānots veikt būvdarbus, apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam.

Lai veiktu jebkura veida būvniecību, tai ir jāatbilst attiecīgas pašvaldības teritorijas plānojumam, detālplānojumam un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem (Būvniecības likuma 3.panta pirmā daļa). Apliecinājums jāiesniedz no tās pašvaldības, kuras teritorijā ir plānoti būvdarbi.

Pašvaldības apliecinājumā jāietver:

1) pilsētas/novada domes nosaukums;

2) projekta iesniedzēja nosaukums;

3) projekta nosaukums;

4) teritorijas plānojuma/detālplāna pilns nosaukums un datums, kad tas stājies spēkā.

Piemēram:

……………………….................................[pilsētas/novada domes nosaukums] apliecina, ka …………………………….[projekta iesniedzēja nosaukums] iesniegtais projekts …………………………………… [iesniegtā projekta nosaukums]

atbilst spēkā esošajam …………………………………… [pilsētas/novada) domes nosaukums] teritorijas plānojumam/detālplānam, kas apstiprināts ……. gada ………[datums/mēnesis].

Apliecinājumu paraksta domes priekšsēdētājs.

Parasti šādu apliecinājumu, izskatot būvniecības ieceri vai iesniegto būvprojektu 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma – uzskaites kartes reģistrācijas dienas izsniedz būvvalde, un balstoties uz to pašvaldība var sagatavot šādu apliecinājumu.

Saskaņā ar likumu:

Ja attiecīgās pašvaldības teritorijā nav apstiprināts teritoriālplānojums vai detālplānojums, tad pašvaldībai, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, jānodrošina paredzētās būvniecības publiska apspriešana (Būvniecības likuma 12.pants). Pašvaldībai, iesniedzot projekta iesniegumu, ir jāievēro būvniecību reglamentējošie normatīvie akti. Bez attiecīgās teritorijas teritoriālplānojumam vai detālplānojumam pastāv risks projekta realizācijai, kā arī var ieilgt projekta realizācijas termiņi.

Projekta iesniegumus var iesniegt, klāt pievienojot apstiprinātas pašvaldību lēmumu kopijas par teritoriālplānojuma vai detālplānojuma apstiprināšanu, ja šādas lēmuma kopijas nav, tad pašvaldībai ir jāiesniedz apliecinājums, ka projekta realizācijas gaitā tiks paredzēta būvniecības publiskā apspriešana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.

Atbilstoši veidlapas 6.sadaļā prasītajam. Ja projektam veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, ietekmes uz vidi novērtējums vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējums, tad jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma vai atzinuma kopijas.

6. pielikums. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionam piekritīgo pašvaldību līgumi ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju par atkritumu apsaimniekošanas sabiedriskā pakalpojuma – sadzīves atkritumu apglabāšana konkrētajā poligonā – sniegšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā (kopijas).

Jāpievieno līgumu starp pašvaldībām un kapitālsabiedrību kopijas. Līgumiem jābūt ar pašvaldībām, kuras ietilpst sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Jāpievieno līguma, kurš noslēgts starp kapitālsabiedrību un pašvaldību, kopijas, kurās:

- noteikti konkrētie sniedzamie sabiedriskie pakalpojumi;

- iekļauta prasība sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu minētā pakalpojuma vai minēto pakalpojumu izpildi saskaņā ar konkrētajam pakalpojumam izvirzītajām prasībām,

- norādīts līguma darbības laiks, t.i. termiņš uz kādu līgums ir noslēgts;

- norādīta iepriekš minēto konkrēto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorija (pilsēta, pilsētas daļa, novads, pagasts, atsevišķas apdzīvotās vietas vai arī to daļas);

- norādītas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības sniegt līgumā iepriekš minētos pakalpojumus noteiktajā teritorijā (ekskluzīvās tiesības piešķir tajā gadījumā, ja sabiedriskos pakalpojumus konkrētajā administratīvajā teritorijā/jās sniedz viens pakalpojumu sniedzējs, ja pakalpojumu sniedzēji ir vairāki, tad piešķir īpašās tiesības);

- paredzēta iespēja saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus – investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā un nosacījumus atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai. Tas nozīmē, ka līgumā ir punkts, kas nosaka, ka, ”lai nodrošinātu šā līguma x. punktā noteikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājuma aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai”.

7. pielikums. Licences par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu (kopija)

Jāpievieno licences kopija pievēršot uzmanību licences darbības termiņam.

8. pielikums. Noslēgtā kredītlīguma kopija vai kredītinstitūcijas izdota dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma, ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma.

Ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma, jāiesniedz noslēgtā kredītlīguma kopija vai kredītinstitūcijas izdota dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma. Kredītinstitūcijas izdotajā dokumentā noteikti jānorāda plānotā kredīta summa.

9. pielikums. Pašvaldības lēmums par galvojumu, ja projektā paredzēts pašvaldības galvojums.

Jāiesniedz, ja ES projektā paredzēts pašvaldības galvojums. Jāpievērš uzmanība kapitālsabiedrības akciju sadalījumam un katras pašvaldības (ja kapitālsabiedrība pieder vairākām pašvaldībām) galvojumu proporcijai projektā.

Pašvaldības lēmumā jāietver:

1) pilsētas/novada domes nosaukums;

2) datums

3) projekta iesniedzēja nosaukums;

4) projekta nosaukums;

5) summa, kādu pašvaldība projekta īstenošanai nolēmusi galvot;

Piemēram:

……………………….................................[pilsētas/novada domes nosaukums]

………gada …………

LĒMUMS

Lai nodrošinātu ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā, …………………………….. [projekta iesniedzēja nosaukums] iesniegtā projekta ………………………………………… …………………… [iesniegtā projekta pieteikuma nosaukums] īstenošanu, galvot …………………………….. [projekta iesniedzēja nosaukums] finansējumu ....................LVL [...................tūkstoši .................. simti latu] apmērā.

!!!Lēmumā iekļautajām summām kopumā no visām pašvaldībām jāatbilst Finansēšanas plānā (pieteikuma veidlapas 2.papilddokuments) norādītajām.

Vienā lēmumā drīkst apvienot 9. un/ vai 10. pielikumā prasīto.

10. pielikums. Pašvaldības lēmums par to, ka pašvaldība saskaņo finansējuma saņēmēja sagatavoto projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu, ja paredzēts pašvaldības galvojums.

Jāiesniedz pašvaldībām, ja projektā paredzēts pašvaldību galvojums

Piemēram:

……………………….................................[pilsētas/novada domes nosaukums]

………gada …………

LĒMUMS

Akceptēt  …………………….. [projekta iesniedzēja nosaukums] ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.pielikums) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.pielikums).

11. pielikums. Kohēzijas fonda projekta naudas plūsmas prognoze

Naudas plūsmas prognozes paraugs ir pievienots pielikumā.

Vienlaikus lūdzam ievērot šāda normatīvā tiesību akta noteikumus naudas plūsmas prognozes sastādīšanā: Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība””;

!!! Lūdzam ņemt vērā, ka ar 2010.gada 25.novembri stājušies spēkā 09.11.2010. MK noteikumi Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība", ar ko spēku zaudējuši 18.05.2010 MK noteikumi Nr.418.  Šie noteikumi nosaka maksājumu veikšanas kārtību projektos, attiecīgi ietekmē to, kā ir jāplāno projekta īstenošanas nepieciešamais finansējums.

Lūdzam ievērot šādas Ministru kabineta 09.11.2010. MK noteikumu Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" prasības un pieņēmumus naudas plūsmas prognozes sastādīšanā:

- Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka maksājumu kārtības plānošanai ir jāizmanto MK noteikumu Nr.1041 25.punktā paredzētā kārtība.

- Līguma slēgšana un projekta īstenošana ir atkarīga no tā, vai sadarbības iestādei ir pieejami finanšu resursi. Aktivitātes 3.5.1.2.2. ietvaros projektu iesniegumu atlases 3.kārtas projektos, iesakām plānot naudas plūsmu, piemērojot 25.punktu, ņemot vērā, ka valsts budžetā tiek prognozēts pietiekams finanšu līdzekļu apjoms, lai nodrošinātu avansa maksājumu un iesniegtos maksājumu pieprasījumu apmaksu un šī punkta piemērošanas gadījumā finansējuma saņēmējam nav jāparedz tik lieli finanšu līdzekļi projekta naudas plūsmas nodrošināšanai, jo iesniegti maksājumu pieprasījumi tiek atmaksāti 2 mēnešu laikā (reāli atmaksas periods var atšķirties atkarībā no iesniegto dokumentu kvalitātes).

- Paredzot avansu, tā apjoms nevar pārsniegt 20%.

Naudas plūsmas piemērs saskaņā ar 09.11.2010. MK not. Nr.1041 tiek pievienots VARAM mājas lapā sadaļā http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=7265.

Naudas plūsmas tabulas detalizācijas pakāpei jānodrošina projekta iesnieguma izvērtēšana atbilstoši MK noteikumu Nr.667 4.pielikuma 25. kritērijam „Projekta naudas plūsmas prognoze parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu veikšanas prognozi, atbilst plānotajam laika grafikam un atbilst projekta finanšu plānam”. Projekta iesniedzējs var izmantot jebkādu formu naudas plūsmas prognozes izstrādei, tomēr, ierosinām izmantot pielikumā pievienoto.

Naudas plūsmas sagatavošanā lūdzam ņemt vērā šādus svarīgākos nosacījumus:

- vienmēr sākumā tiek plānoti izdevumi līgumu ietvaros; izmaksām līgumu ietvaros ir jābūt atbilstošām projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām līgumu izmaksām..

  - ņemot vērā atšķirīgo būvdarbu intensitāti vasaras un ziemas sezonā, izdevumi būvdarbu līgumos ziemas periodā ir zemāki nekā vasaras periodā;

  - projektēšanas fāzē izdevumu apjoms ir ievērojami mazāks nekā būvdarbu veikšanas fāzē;

  - finanšu rezervi plāno būvdarbu/piegāžu līgumu ietvaros, nenorādot kā atsevišķu pozīciju naudas plūsmā.

  - iepirkuma līgumu ietvaros maksājumu skaitu (periodiskumu) nosaka projekta iesniedzējs; iepirkuma līgumu izpildītāju maksājuma pieprasījumu apmaksas termiņi tiek noteikti iepirkuma līgumā.

- pēc tam aizpilda budžeta sadaļu (pieejamais finansējums attiecināmajiem izdevumiem) – pieejamo resursu kopsummai jāsakrīt ar attiecināmo izdevumu summu. Ja nesakrīt, tad tas nozīmē, ka naudas nepietiek līgumu apmaksai (nedrīkst atstāt – jāplāno papildu finansējums) vai ir par daudz (var būt). Naudas plūsmas prognozei ir jābūt pozitīvai visā projekta ieviešanas laikā.

- atbilstoši plāno finansējumu neattiecināmajiem izdevumiem, kopējai izdevumu bilancei ir jābūt pozitīvai;

- plānojot ES fondu atmaksas jāievēro MK not. Nr.1041 atmaksas termiņi:

  - saskaņā ar 24.punktu atmaksas 4-6 mēnešu laikā;

  - saskaņā ar 25.punktu atmaksas 2 mēnešu laikā.

- ES fondu atmaksas pieprasījumus projekta iesniedzējs var plānot  reizi mēnesī

- ES fondu noslēguma maksājumam jābūt ne mazāk kā 10% no apstiprinātā ES fonda līdzfinansējuma.

- naudas plūsmas prognozē plānoto finansējumu pa gadiem tālāk atbilstoši norāda finansēšanas plānā

INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA

Metodiskie materiāli projektu iesniegumu sagatavotājiem un vērtētājiem

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=7265

- Vadlīnijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (šīs vadlīnijas)

- Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums

- Informatīvie pasākumi projektu iesniedzējiem

- Jautājumi un atbildes

Informācija tiek regulāri aktualizēta

Metodiskie materiāli projektu ieviesējiem

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6625

- Iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu procedūru dokumentu veidnes

- Vadlīnijas Iekšējās kontroles sistēmas apraksta izstrādei ERAF un Kohēzijas fonda projekta finansējuma saņēmējam

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijas informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā

Jāsakrīt ar 2.7.punktā norādītās aktivitātes numuru

Līguma izpildes periods (neskaitot sagatavošanu un iepirkuma procedūru). Līguma uzsākšanas termiņam jāsakrīt ar indikatīvajā iepirkumu plānā  norādīto līguma parakstīšanas datumu.

Autoruzraudzības izmaksas nedrīkst pārsniegt 0.5% no būvdarbu attiecināmajām izmaksām.

Būvuzraudzības izmaksas nedrīkst pārsniegt 3% no būvdarbu attiecināmajām izmaksām.