Apstiprināta ar Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrijas

2014.gada 12.decembra

rīkojumu Nr.363a

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Darbības programmas

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma

3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes

attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai

valsts attīstībai”

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS METODIKA

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrija

Rīga, 2014.gads

# Metodikā lietoto saīsinājumu un terminu skaidrojums

AI – Atbildīgā iestāde (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde)

DP – Darbības programma

DPP – Darbības programmas papildinājums

EK – Eiropas Komisija

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

IKT – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

IVN – Ietekmes uz vidi novērtējums

KF - Kohēzijas fonds

euro - Eiropas vienotā valūtas vienība

LR – Latvijas Republika

MK – Ministru kabinets

NACE – Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes)

PB – Pašvaldības budžets

PVN – Pievienotās vērtības nodoklis

SI – Sadarbības iestāde (Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde)

VBD – Valsts budžeta dotācija

Darbības programma ir EK apstiprināts dokuments, kas izstrādāts atbilstoši Eiropas Kopienas tiesību aktiem un nosaka ES fondu finansējuma izmantošanas stratēģiju un mērķus, finansējamās prioritātes, pasākumus un aktivitātes, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju funkcijas LR. Ar dokumenta saturu var iepazīties ES fondu tīmekļa vietnē internetā http://www.esfondi.lv.

Darbības programmas papildinājums ir MK apstiprināts ES fondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokuments, kas ir pakārtots attiecīgajai DP un nosaka tajā norādīto pasākumu un aktivitāšu īstenošanu. Ar dokumenta saturu var iepazīties ES fondu tīmekļa vietnē internetā http://www.esfondi.lv.

Valsts budžeta dotācija ir valsts budžeta līdzekļi, ko saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu normatīvajos aktos par VBD piešķiršanu noteiktā kārtībā piešķir projekta īstenošanai.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir ERAF līdzekļi, ko saņem finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai un ko saskaņā ar EK noteiktajām prasībām un pamatojoties uz SI sniegto informāciju Valsts kase pieprasa no EK.

Projekta iesniegums 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros ir aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa ar noteiktiem pielikumiem projektam nepieciešamā ERAF līdzfinansējuma, ESF šķērsfinansējuma (ja attiecināms) un nacionālā publiskā līdzfinansējuma saņemšanai.

Projekta iesniedzējs ir juridiska persona, kas ir uzaicināta un ir iesniegusi projekta iesniegumu ERAF līdzfinansējuma, ESF šķērsfinansējuma (ja attiecināms) un nacionālā publiskā līdzfinansējuma saņemšanai 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.

ERAF līdzfinansējuma saņēmējs ir projekta iesniedzējs, kura iesniegtais projekts ir apstiprināts MK 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktajā kārtībā.

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji ir MK noteikumu 2.un 2.1pielikumā noteiktie kritēriji, saskaņā ar kuriem vērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu. MK noteikumu 2.pielikumā norādītie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tiek piemēroti projektu iesniegumu vērtēšanai, kas iesniegti pirmās līdz devītās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, bet MK noteikumu 2.1 pielikumā norādītie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tiek piemēroti projektu iesniegumu vērtēšanai, kas iesniegti desmitās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

# Saturs

Metodikā lietoto saīsinājumu un terminu skaidrojums	2

Saturs	4

Ievads	5

Projekta iesnieguma titullapa	6

1.sadaļa – Pamatinformācija par projekta  iesniedzēju	7

1.1. Projekta iesniedzējs	7

2. sadaļa – Projekta apraksts	9

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām	9

2.2. Projekta īstenošanas vieta	9

2.4. Projekta mērķis	10

2.5. Projekta nepieciešamības pamatojums un sasaiste ar pašvald. attīstības programmu	10

2.6. Projekta mērķa grupas vajadzību apraksts un projekta sagaidāmā ietekme uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanu	11

2.7. Projektā plānotās darbības	12

2.8. Sasniedzamie rezultāti projekta ietvaros	15

2.9. Projekta papildinātība ar citiem apstipr. projektiem vai plānotajiem projektiem	19

2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības (iznākuma un rezultāta) rādītāji	19

2.11. Projekta gatavības pakāpe projekta īstenošanai	21

2.12. Projekta (projekta vai tā daļas) darbību nepārklāšanās ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu:	21

3. sadaļa – Projekta īstenošana	22

3.1. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības kapacitāte	22

3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums	22

3.3. Projekta sasniegto rezultātu, tajā skaitā, izveidotās infrastruktūras, uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas	23

4. sadaļa – Publicitāte	25

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi (atzīmēt skaitu)	26

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu normatīvo aktu un Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti un informācijas pasākumiem	26

5. sadaļa – Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm	27

5.1. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Makroekonomiskā stabilitāte”	27

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas”	28

5.3. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Ilgtspējīga attīstība”	29

5.4. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”	30

6. sadaļa – Projekta ietekme uz vidi	31

7. sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti	32

7.1. Projekta finansēšanas plāns:	32

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums:	37

7.3. Izmaksu un ieguvumu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes galvenie secinājumi	41

8. sadaļa – Apliecinājums	43

Pavaddokumentu saraksts	43

# Ievads

Prioritāte „Policentriska attīstība” vērsta uz valsts policentrisku attīstību, sniedzot atbalstu pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar pašvaldību attīstības programmām.

3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” mērķis ir nodrošināt MK noteikumu 22.punktā noteikto nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar pašvaldību attīstības programmām.

DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma prioritātes „Policentriska attīstība” pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” aktivitātei „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” 2007. – 2013.gada plānošanas periodā pieejamais finansējums ir noteikts MK noteikumu 4.un 4.1punktā.

ERAF līdzfinansējuma, ESF šķērsfinansējuma (ja attiecināms) un nacionālā publiskā līdzfinansējuma piešķiršanas pamats ir projekta iesniedzēja iesniegts un AI apstiprināts projekts, par kura īstenošanu ir noslēgta vienošanās ar SI.

Gatavojot projekta iesniegumu, jāpārliecinās, ka tas atbilst zemāk norādītajiem rādītājiem, kas kopā veido tā saucamo TRIKS modeli:

- Projektam jāiekļaujas Termiņos. To nodrošinās skaidrs un detalizēts projekta īstenošanas laika grafiks.

- Projektam jābūt Reālam. Projekta iesniegumā jāiekļauj reāli finanšu aprēķini, kas pamato projekta īstenošanu.

- Projektam jābūt Izmērāmam. Jāidentificē konkrēti rezultāti, kas ļaus izmērīt projekta īstenošanas rezultātā radušās pārmaiņas – kā projekts ir palīdzējis risināt noteikto problēmu.

- Projektam jābūt Konkrētam. Tam mērķtiecīgi jārisina noteikta problēma, kuras nozīmību apstiprina arī konkrētās nozares politikas plānošanas dokumenti, normatīvie akti un esošās situācijas analīze.

- Projektam jābūt Sasniedzamam. Tam jābūt balstītam uz skaidriem un loģiskiem pieņēmumiem, kas ļautu sasniegt izvirzītos mērķus projekta īstenošanai atvēlētajā laika periodā.

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) sniedz projektu iesniedzējiem papildu informāciju un norādījumus projekta iesnieguma sagatavošanai atbilstoši MK noteikumos noteiktajām prasībām.

Metodika ir strukturēta atbilstoši ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma veidlapas (turpmāk – veidlapa) sadaļām un to ietvaros atspoguļotajām apakšsadaļām. Bez konkrētām prasībām, kas jānorāda veidlapā, šeit sniegta arī papildu skaidrojošā informācija par vispārējiem projekta iesnieguma sagatavošanas jautājumiem.

- Visiem metodikā norādītajiem piemēriem (formulām un aprēķiniem) ir informatīvs raksturs, ņemot vērā to, ka normatīvajos aktos var tikt veiktas izmaiņas.

# Projekta iesnieguma titullapa

Projekta iesniedzējam jāaizpilda tikai ar dzelteno krāsu atzīmētās titullapas sadaļas „Projekta nosaukums” un „Projekta iesniedzējs”.

Projekta iesnieguma nosaukums veidojams tā, lai tas kodolīgi atspoguļotu projekta mērķi un nepārsniegtu vienu teikumu. Projekta nosaukumam projekta iesnieguma veidlapā un tai pievienotajos pavaddokumentos jābūt identiskam.

Titullapas sadaļā „Projekta iesniedzējs” norādītai informācijai ir jāsakrīt ar 1.1.punktā un 8.sadaļā norādīto nosaukumu.

- Titullapai jāatbilst ES un LR normatīvo aktu prasībām attiecībā uz projekta publicitāti, tas ir, jābūt atspoguļotam ERAF logo ar tā vārdisko atšifrējumu „Eiropas Reģionālās attīstības fonds” un ES karoga logo.

- Titullapas sadaļas „Projekta identifikācijas Nr.” un „Projekta iesniegšanas datums” aizpilda AI.

# 1.sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

## 1.1. Projekta iesniedzējs

| 1.1.1. Nosaukums: | Jānorāda pilns projekta iesniedzēja juridiskais nosaukums. (jāsakrīt ar titullapā un 8.sadaļā norādīto projekta iesniedzēja nosaukumu) |
| --- | --- |
| 1.1.2. Reģistrācijas numurs: | Jānorāda precīzs projekta iesniedzēja reģistrācijas numurs. |
| 1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Jānorāda precīzs projekta iesniedzēja nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja tāds ir), ar kuru tas reģistrēts Valsts Ieņēmumu dienestā. |
| 1.1.4. Juridiskā adrese: | Jānorāda precīza projekta iesniedzēja juridiskā adrese, ierakstot attiecīgajās ailēs nepieciešamo informāciju: |
|  | Iela, mājas nr. |
|  | Novads, pilsēta |
|  | Valsts |
|  | Pasta indekss |

| 1.1.5. Kontaktpersonas: | Tālrunis: | Fakss: | E-pasts: |
| --- | --- | --- | --- |
| Kā atbildīgo amatpersonu norādīt personu, kurai iestādes nolikumā vai citos normatīvajos aktos ir noteiktas šīs institūcijas pārstāvības tiesības vai pilnvaroto personu, kas tiesīga parakstīt ar projekta iesniegumu saistīto dokumentāciju. Pilnvara jāpievieno projekta iesniegumam. Šajā punktā norādītajai atbildīgajai amatpersonai ir jāsakrīt ar projekta iesnieguma 8.sadaļas „Apliecinājums” parakstījušo personu. Kā kontaktpersonu jānorāda amatpersona, kura ir tieši atbildīga par projekta īstenošanu, un ar kuru nepieciešamības gadījumā iespējams sazināties par projekta īstenošanas jautājumiem. |  |  |  |
| Atbildīgā persona: |  |  |  |
| Vārds, uzvārds |  |  |  |
| Ieņemamais amats |  |  |  |
| Kontaktpersona: |  |  |  |
| Vārds, uzvārds |  |  |  |
| Ieņemamais amats |  |  |  |

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips.

|  |  | Kods | Nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-16 | Pašvaldības iestāde |
|  |  | 1-28 | Pašvaldība |

Jānorāda atbilstošais projekta iesniedzēja tips, atzīmējot attiecīgo aili ar „x”.

- Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldības iestāde, projekta iesniegumam pievieno pašvaldības iestādes apstiprinātu nolikuma kopiju.

1.1.7. Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2.red.):

| Norādīt NACE 2.red. klasi- četru ciparu kodu |  | Norādīt pilnu nosaukuma atšifrējumu (atbilstoši norādītajai NACE 2.red.klasei) |
| --- | --- | --- |
| kods |  | nosaukums |

Norādīt projekta iesniedzēja pamatdarbības veidu un tā identifikācijas kodu atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai.

- Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE) kodi pieejami LR Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē: http://www.csb.gov.lv/node/29900/list

Piemērs:

| 84.11 |  | Vispārējo valsts dienestu darbība |
| --- | --- | --- |
| kods |  | nosaukums |

- Sadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.39.

# 2. sadaļa – Projekta apraksts

## 2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (maksimums 1 000 rakstu zīmes) : ## (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu) Projekta iesniedzējam ir nepieciešams iesniegt: - visaptverošu, strukturētu, viegli uztveramu un īsu kopsavilkumu par projekta ietvaros veicamajām darbībām, kas vērstas uz projekta rezultātu un mērķa sasniegšanu (kopsavilkumam ir jāaptver veidlapas 2.7.punktā plānotās darbības un 2.8.punktā minētos rezultātus); - informāciju par projekta īstenošanai nepieciešamo kopējo finansējuma apjomu un attiecināmo izmaksu apjomu, kā arī plānoto projekta īstenošanas laiku un vietu. - Kopsavilkumam jāsniedz skaidrs priekšstats par to, ko projekta iesnieguma iesniedzējs vēlas paveikt projekta ietvaros.

- Kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām tiks publicēts Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē (http://www.esfondi.lv).

## 2.2. Projekta īstenošanas vieta

| Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt): | Jānorāda attiecīgā projekta īstenošanas vietas adrese, ietverot šādu informāciju: - iela; - mājas numurs (ja attiecināms); - kadastra numurs. |  |
| --- | --- | --- |
| Pašvaldība: | Norādīt pašvaldības nosaukumu, kuras teritorijā tiks īstenots projekts. |  |
| Plānošanas reģions (atzīmēt): Atzīmēt ar „X” atbilstošo plānošanas reģionu, kura teritorijā tiks īstenots projekts. | Kurzemes plānošanas reģions |  |
|  | Latgales plānošanas reģions |  |
|  | Zemgales plānošanas reģions |  |
|  | Vidzemes plānošanas reģions |  |
|  | Rīgas plānošanas reģions |  |

- Apdzīvotajām vietām un administratīvajām teritorijām jābūt norādītām atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam.

2.3. Projekta klasifikācija atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. red.): Norādīt projekta saturam un darbību būtībai atbilstošu NACE kodu. Projekta klasifikācija ir nozare, kurā tiek veikts ieguldījums, veicot projektā norādītās darbības. Jānorāda ir tikai viens NACE kods, kas pamatā raksturo projektā paredzētās darbības.

| Norādīt NACE 2.red. klasi- četru ciparu kodu |  | Norādīt pilnu nosaukuma atšifrējumu (atbilstoši norādītajai NACE 2.red.klasei) |
| --- | --- | --- |
| kods |  | nosaukums |

- Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE) kodi pieejami LR Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē: http://www.csb.gov.lv/node/29900/list

Piemērs.

| 42.11 |  | Ceļu un maģistrāļu būvniecība |
| --- | --- | --- |
| kods |  | nosaukums |

## 2.4. Projekta mērķis (maksimums 500 rakstu zīmes):

Norādīt projekta mērķi, kas ir reāli sasniedzams uzdevums, ko panāk īstenojot projekta iesnieguma 2.7. un 2.8.punktos norādītās darbības un ņemot vērā projekta īstenošanai atvēlēto laika posmu, pieejamos finanšu resursus un cilvēkresursus. Sniegt informāciju par projekta atbilstību MK noteikumu 2.punktā noteiktajam aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” mērķim, argumentēti pamatot kā šī projekta īstenošana dos ieguldījumu aktivitātes mērķa sasniegšanā un kā projekta ietvaros īstenojamās darbības un to rezultāti sekmēs aktivitātes mērķa sasniegšanu. Projektam ir jāizvirza tikai viens mērķis, kurš ir reāli sasniedzams, izmērāms un vērsts uz aktivitātes mērķa sasniegšanu un 2.10.punktā plānoto uzraudzības rādītāju nodrošināšanu. Projekta mērķis ir īss un precīzs iecerētās darbības un definētās problēmas gala risinājuma formulējums. - Nav nepieciešams papildus definēt specifiskos projektā plānoto darbību mērķus.

- 2.4.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.11 un 29 vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.12 un 30.

## 2.5. Projekta nepieciešamības pamatojums un sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu (maksimums 3 000 rakstu zīmes):

Precīzi un saprotami ir jāsniedz patreizējās situācijas raksturojums, norādot un pamatojot būtiskākās problēmas, kuras, īstenojot projektu, tiks risinātas, to aktualitāti un risinājumu, nodrošinot sasaisti ar projekta 2.4.apakšsadaļā norādīto mērķi un 2.7.apakšsadaļā norādītajām projektā plānotajām darbībām. Vienlaikus projekta iesniedzējam ir jāapraksta izvēlētās problēmas risinājums atbilstoši pašvaldību autonomās funkcijas regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Jānorāda projekta rezultātā saglabātu esošo un izveidotu jaunu darba vietu pašvaldībā skaits, kā arī jāapraksta, kā un no kādiem finanšu avotiem tās tiks uzturētas, vai arī, kā tiks nodrošināta iedzīvotājiem efektīvāka darba vietu sasniedzamība. - jāpamato definētās problēmas risināšana noteiktajā vietā un laikā; - jāpamato projektā plānoto darbību nozīme projekta mērķa sasniegšanā; - jānorāda projekta saistība ar konkrētās nozares politikas mērķiem un nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem (norādot arī precīzu atsauci uz apstiprināto pašvaldības attīstības programmu un citiem plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem); - jānorāda, kādas pašvaldības attīstības programmā norādītās nozares prioritātes un problēmas projekts paredz risināt; - jānorāda projekta teritoriālā ietekme, t.i. ietekme uz teritorijām ārpus noteiktās reģionālās vai nacionālās nozīmes centra teritorijas.

- Problēma jāpamato ar attiecīgiem normatīvajiem aktiem, politikas plānošanas dokumentiem, statistikas datiem, pētījumu un aptauju rezultātiem u.c. datiem. Projekta iesniedzējam jānorāda atsauces uz datu un izmantotās informācijas avotiem.

- 2.5.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.11, 12 un 33, kā arī kvalitātes kritērijam Nr.42, 43 un 44, vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.12, 13 un 34, kā arī kvalitātes kritērijam Nr.1 un 2.

## 2.6. Projekta mērķa grupas vajadzību apraksts un projekta sagaidāmā ietekme uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanu (maksimums 1 500 rakstu zīmes): Projekta iesniedzējam jāraksturo projekta mērķa grupa un tās vajadzības, kā arī jānorāda projekta īstenošanas rezultātā radītā ietekme uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanu. Projekta iesniedzējam jāpamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām pašvaldībā, kā arī projekta atbilstību mērķa grupas problēmu risināšanai.

- Aktivitātes mērķa grupa kopumā ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru - Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils, Aizkraukles, Cēsu, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes, Talsu - un to apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersanti.

- 2.6.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.18, kā arī kvalitātes kritērijam Nr.50, vai MK noteikumu 2.1 pielikumā ietvertam kvalitātes kritērijam Nr.9.

## 2.7. Projektā plānotās darbības (maksimums 2500 rakstu zīmes):

| Nr. | Darbības nosaukums | Darbības apraksts |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros plānotās darbības |  |  |
| Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējuma ietvaros plānotās darbības (ja attiecināms) |  |  |

Ir nepieciešams norādīt un aprakstīt projektā plānotās darbības. Darbībām jābūt pamatotām, samērīgām ar plānoto laika grafiku, vērstām uz projekta mērķa un sagaidāmo rezultātu sasniegšanu, kā arī pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu. Projektā plānotās darbības ir jāformulē saskaņā ar MK noteikumu 11.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām un ņemot vērā 15. un 16.punktā noteiktās attiecināmās izmaksas. Darbības ir projekta laikā veicamās aktivitātes, lai sasniegtu projekta 2.4.apakšsadaļā noteikto projekta mērķi, 2.8.apakšsadaļā norādītos sasniedzamos rezultātus, 2.10.apakšsadaļā norādītos uzraudzības rādītājus, kā arī tām jāatbilst 2.5.apakšsadaļā aprakstītajam projekta nepieciešamības pamatojumam un sasaistei ar pašvaldības attīstības programmu. Projektā plānotajām darbībām ir jābūt saistītām ar projekta īstenošanas laika grafiku un projekta izmaksu plānu. Darbībām ir jāsakrīt ar projekta iesnieguma veidlapas 2.8.punktā un projekta īstenošanas laika grafikā (3.4.punkts) norādītajām darbībām. Projekta iesniedzējam jānosauc katra projektā plānotā darbība, kā arī jāsniedz katras darbības apraksts (izvērsts projekta ietvaros plānoto darbību atspoguļojums (piemēram, ja projektā plānota vairāku ielu vai ielu posmu rekonstrukcija, darbības aprakstā jānorāda visas projekta ietvaros rekonstruējamās ielas un konkrētie ielu posmi. Gadījumā, ja informācija ar objektu- ielu posmu uzskaitījumu ir apjomīga, tad informāciju (sarakstu) ar objektu uzskaitījumu var pievienot projekta iesnieguma veidlapas pielikumā, bet darbības aprakstā projekta iesnieguma veidlapā obligāti jāiekļauj atsauce uz šo pielikumu)) un pamatojums darbības īstenošanas nepieciešamībai. Jāatspoguļo darbību savstarpējā sasaiste. Vienai darbībai var būt pakārtotas vairākas apakšdarbības, un tādā gadījumā apraksts jāsniedz par katru apakšdarbību. Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt visas veicamās darbības, kas seko viena otrai loģiskā secībā - Plānotās darbības nedrīkst pārklāties ar darbībām, kas ir paredzētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var būt pašvaldība, t.sk. tās izveidota iestāde. Lai labāk izprastu šķērsfinansējuma piemērošanas principus, iesakām iepazīties ar Finanšu ministrijas sagatavoto METODIKU PAR ŠĶĒRSFINANSĒJUMA PRINCIPA PIEMĒROŠANU, kas ir pieejama tīmekļa vietnē: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099 (sadaļas „Vadlīnijas” apakšsadaļā „2007-2013”).

Piemērs satiksmes jomas projektam:

| Nr. | Darbības nosaukums | Darbības apraksts |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros plānotās darbības |  |  |
| 1. | Būvniecība | Ielu un saistītās infrastruktūras būvniecība atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam, akceptētajam būvprojektam un spēkā esošajiem būvnormatīviem. Projektā paredzēts veikt būvdarbus divos objektos – A ielā un B ielas pieslēgumu ielās (B1 ielā, B2 ielā, B3 ielā, B4 ielā, un B5 ielā). Būvniecību veiks atklāta konkursa ietvaros izvēlēti būvnieki. Objektos paredzēts veikt šādas darbības, kas tiks saskaņotas būvniecības laika grafikā: |
| 1.1. | Sagatavošanas darbi | Uzmērīšanas darbi un atsevišķu punktu nospraušana. Asfalta seguma, betona apmaļu, caurteku, betona mūrējumu, kāpņu, esošo žogu un vārtu demontāža un pārcelšana. Atsevišķu koku un krūmu izciršana. Esošo ceļa zīmju demontāža vai pārcelšana. |
| 1.2. | Zemes darbi | Augsnes virskārtas noņemšana, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma izbūve, grāvju tīrīšana un rakšana, reljefa veidošana. |
| 1.3. | Konstrukciju un caurteku izbūve | Betona apmaļu un atbalsta sienu izbūve, caurteku izbūve un tekņu nostiprināšana. |
| 1.4. | Konstruktīvo kārtu izbūve | Salizturīgā slāņa, šķembu pamata, izlīdzinošās starpkārtas, bruģa vai akmens seguma, asfaltbetona izbūve, nomaļu uzpildīšana, karstā a/b AC11 izbūve iebrauktuvēs. |
| 1.5. | Aprīkojuma uzstādīšana | Ceļa zīmju un norobežojošo elementu uzstādīšana, ceļa horizontālais apzīmējums. Ielas apgaismojuma (laternu), sabiedriskā transporta pieturu paviljonu, atpūtas soliņu, atkritumu urnu un luksoforu ar skaņas signālu uzstādīšana. |
| 1.6. | Labiekārtošanas u.c. darbi | Nogāžu un zemes klātnes nostiprināšana, apzaļumošana, žoga izbūve, ELT un VST rezerves kanālu izbūve. |
| 1.7. | Lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana un atvades sistēmas izbūve | Saliekamo dzelzsbetona aku izbūve, lietus ūdeņu kanalizācijas cauruļu ielikšana. Saliekamo dzelzsbetona aku izbūve, lietus ūdeņu kanalizācijas cauruļu ielikšana. |
| 1.8. | Ūdensvada rekonstrukcija | Aku rekonstrukcija, ūdensvada cauruļu ielikšana, pieslēgumu izveide. |
| 1.9. | Sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija | Aku rekonstrukcija, kanalizācijas cauruļu ielikšana, pieslēgumu izveide. |
| 2. | Būvuzraudzība | Būvuzraudzības veikšana, lai ielas rekonstrukcijas darbi tiktu realizēti saskaņā ar tehnisko projektu un atbilstošā kvalitātē. |
| 3. | Autoruzraudzība | Autoruzraudzības veikšana, ievērojot būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. |
| 4. | Publicitātes pasākumi | Sabiedrības informēšana par projekta īstenošanas gaitu, atbilstoši ES un LR normatīvo aktu prasībām attiecībā uz projekta publicitāti. Tiks sagatavoti informācijas stendi, preses relīzes, ievietota informācija pilsētas interneta tīmekļa vietnēs. |
| Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējuma ietvaros plānotās darbības (ja attiecināms) |  |  |
|  | Nav attiecināms |  |

Piemērs energoefektivitātes paaugstināšanas projektam:

| Nr. | Darbības nosaukums |  | Darbības apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros plānotās darbības |  |  |  |
|  | Bibliotēkas ēkas siltināšana un piebūves celtniecība |  | Bibliotēkas, jumta rekonstrukcija, logu nomaiņa, bibliotēkas darbības nodrošināšanai nepieciešamo sistēmu un mezglu rekonstrukcija. |
|  | Aprīkojuma un iekārtu uzstādīšana |  | Lai nodrošinātu bibliotēkas darbību un attīstību atbilstoši tās funkcijām, tiks iegādātas un uzstādītas stacionārās iekārtas bibliotēkā atbilstoši projekta pielikumā pievienotajam sarakstam. |
|  | Labiekārtošana u.c. darbi |  | Bibliotēkas vides pieejamības uzlabošanas un labiekārtošanas darbu veikšana |
|  | Būvuzraudzība |  | Būvuzraudzības veikšana, lai energoefektivitātes darbi un būvdarbi tiktu realizēti saskaņā ar tehnisko projektu un atbilstošā kvalitātē. |
|  | Autoruzraudzība |  | Autoruzraudzības veikšana, lai ēkas rekonstrukcijas darbi tiktu realizēti, ievērojot būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. |
|  | Publicitātes pasākumi |  | Sabiedrības informēšana par projekta īstenošanas gaitu, atbilstoši ES un LR normatīvo aktu prasībām attiecībā uz projekta publicitāti. Tiks sagatavoti informācijas stendi, preses relīzes, ievietota informācija pilsētas interneta tīmekļa vietnēs. |
| Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējuma ietvaros plānotās darbības (ja attiecināms) |  |  |  |
|  |  | Nav attiecināms |  |

- 2.7.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.12, 13, 14, 20, 26, 28 un 34, kā arī kvalitātes kritērijam Nr.42 un 43, vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.13, 14, 15, 21, 27, 29, kā arī kvalitātes kritērijam Nr.1 un 2.

## 2.8. Sasniedzamie rezultāti projekta ietvaros (maksimums 2500 rakstu zīmes):

| Darbības Nr. un nosaukums* | Projekta darbības nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība |

*  Darbībām jāsakrīt ar projekta iesnieguma veidlapas 2.7. un 3.4.sadaļā norādītajām darbībām.

Katrai projekta iesnieguma veidlapas 2.8.punktā plānotajai darbībai norādīt precīzi definētus rezultātus (darbības ieviešanas rezultātā sasniedzamie kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji, kas parāda to, kas reāli ir noticis), kas ir reāli sasniedzami, izmērāmi un pārbaudāmi. Tiem jānodrošina projekta iesnieguma 2.6.punktā norādītās mērķa grupas vajadzību nodrošināšanu, 2.4.punktā definētā projekta mērķa sasniegšanu un aktivitātes mērķa sekmēšanu. Darbībām (darbību numerācijai un nosaukumam) ir jāsakrīt ar projekta iesnieguma 2.7.punktā un projekta īstenošanas laika grafikā (3.4.punkts) norādītajām darbībām. Darbības īstenošanas rezultātā rodas izmērāmi un pārbaudāmi rezultāti. - Projekta darbību nosaukumiem ir pilnībā jāsakrīt ar projekta iesnieguma 2.7.apakšsadaļā norādītajām darbībām.

Piemērs satiksmes jomas projektiem:

| Darbības Nr.* | Projekta darbības nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība ** |
| 1. | Būvdarbi |  |  |  |
| 1.1. | Sagatavošanas darbi | Demontēts asfalta segums | 2125 | m2 |
|  |  | Demontētas betona apmales | 305 | m |
|  |  | Demontētas caurtekas | 190 | m |
| 1.2. | Zemes darbi | Noņemta augsnes virskārta | 3046 | m3 |
|  |  | Izveidots reljefs | 3105 | m2 |
| 1.3. | Konstrukciju un caurteku izbūve | Izbūvētas caurtekas | 205 | m |
|  |  | Uzstādītas apmales | 8657 | m |
| 1.4. | Konstruktīvo kārtu izbūve | Izveidots šķembu pamats | 38952 | m2 |
|  |  | Izbūvēts bruģa vai akmens segums | 5226 | m2 |
|  |  | Izbūvēts asfaltbetona segums | 50632 | m2 |
|  |  | Uzpildītas nomales | 1563 | m2 |
| 1.5. | Aprīkojuma uzstādīšana | Uzstādītas ceļa zīmes | 105 | gab. |
|  |  | Uzklāts horizontālais apzīmējums | 202 | m2 |
|  |  | Uzstādīti ceļa norobežojošie elementi | 510 | m |
| 1.6. | Labiekārtošana u.c. darbi | Veikta apzaļumošana | 10503 | m2 |
|  |  | Nostiprinātas nogāzes | 605 | m2 |
|  |  | Izbūvēti ELT rezerves kanāli | 850 | m |
|  |  | Izbūvēti VST rezerves kanāli | 1360 | m |
| 1.7. | Lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana un atvades sistēmas izbūve | Izbūvētas saliekamās dzelzsbetona akas | 29 | komplekti |
|  |  | Izbūvētas lietus ūdens kanalizācijas caurules | 2269 | m |
|  |  | Izbūvētas lietus ūdens kanalizācijas akas | 6 | komplekti |
|  |  | Izbūvētas lietus ūdens kanalizācijas caurules | 355 | m |
| 1.8. | Ūdensvada rekonstrukcija | Rekonstruētas ūdensvada akas | 10 | komplekti |
|  |  | Izbūvētas ūdensvada caurules | 1026 | m |
| 1.9. | Sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija | Rekonstruētas sadzīves kanalizācijas akas | 27 | komplekti |
|  |  | Izbūvētas sadzīves kanalizācijas caurules | 998 | m |
| 2. | Būvuzraudzība | Veikta būvuzraudzība atbilstoši līguma prasībām | 1 | līgums |
| 3. | Autoruzraudzība | Veikta autoruzraudzība atbilstoši līguma prasībām | 1 | līgums |
| 4. | Publicitātes pasākumi | Sagatavotas preses relīzes | 5 | relīzes |
|  |  | Uzstādīti lielformāta informācijas stendi uz būvdarbu laiku | 2 | stends |
|  |  | Uzstādītas informācijas plāksnes pēc būvdarbu pabeigšanas | 3 | plāksne |
|  |  | Publicēta informācija par projektu un satiksmes ierobežojumiem interneta tīmekļa vietnē www.pilseta.lv | 1 | publikācija |

*  Darbībām jāsakrīt ar projekta iesnieguma veidlapas 2.7. un 3.4.apakšsadaļā norādītajām darbībām.

**  Jāizvēlas piemērotākā mērvienība.

Piemērs energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem:

| Darbības Nr.* | Projekta darbības nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība ** |
| 1. | Bibliotēkas ēkas siltināšana un piebūves celtniecība | Rekonstruēts bibliotēkas jumts | 675 | m2 |
|  |  | Nosiltināta bibliotēkas ēkas fasāde un pamati | 1028 | m2 |
|  |  | Nosiltināts bibliotēkas ēkas pārsegums | 475 | m2 |
|  |  | Nomainīti logi | 84 | m2 |
|  |  | Rekonstruēta vai izbūvēta vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēma | 2 | sistēma |
|  |  | Ierīkoti iekšējie elektrotīkli | 1 | sistēma |
|  |  | Rekonstruēta iekšējā ūdensvada un kanalizācijas sistēma | 3 | sistēma |
|  |  | Ierīkoti iekšējie ugunsdzēsības signalizācijas tīkli | 1 | sistēma |
|  |  | Rekonstruēts siltummezgls | 1 | komplekts |
|  |  | Rekonstruēta apkures sistēma | 1 | komplekts |
| 2. | Aprīkojuma un iekārtu uzstādīšana | Iegādāti un uzstādīti stacionārie metāla skapji | 3 | gab. |
|  |  | Iegādāti un uzstādīti stacionārie metāla plaukti | 3 | gab. |
|  |  | Iegādāts un uzstādīts stacionārais projektors ar ekrānu | 1 | gab. |
|  |  | Iegādātas un uzstādītas vitrīnas | 4 | gab. |
|  |  | Iegādāti un uzstādīti stacionārie plaukti telpu zonai un krātuvēm | 50 | gab. |
|  |  | Iegādāts un uzstādīts stacionārs skapis novadpētniecības materiālu izvietošanai | 1 | gab. |
|  |  | Iegādāta un uzstādīta stacionārā lasītāju apkalpošanas lete | 1 | gab. |
| 3. | Labiekārtošana u.c. darbi | Labiekārtoti ceļi un laukumi | 840 | m2 |
|  |  | Atjaunots zālājs | 550 | m2 |
|  |  | Ierīkota invalīdu un bērnu ratiņu uzbrauktuve pie ārējās ieejas durvīm | 1 | uzbrauktuve |
| 4. | Būvuzraudzība | Veikta būvuzraudzība atbilstoši līguma prasībām | 2 | līgums |
| 5. | Autoruzraudzība | Veikta autoruzraudzība atbilstoši līguma prasībām | 2 | līgums |
| 6. | Publicitātes pasākumi | Lielformāta informācijas stends | 7 | gab. |
|  |  | Informācijas plāksne | 7 | gab. |
|  |  | Preses relīzes | 8 | gab. |
|  |  | Informācija pašvaldības tīmekļa vietnē | 12 | publikācijas |

* Darbībām jāsakrīt ar projekta iesnieguma veidlapas 2.7. un 3.4.apakšsadaļā norādītajām darbībām.

** Jāizvēlas piemērotākā mērvienība.

- 2.8.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.19 vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.20.

## 2.9. Projekta papildinātība ar citiem apstiprinātajiem projektiem vai plānotajiem projektiem (maksimums 2500 rakstu zīmes):

| Projekta nosaukums un numurs |  | Finanšu palīdzības instrumenta un programmas nosaukums | Projekta īstenošanas laiks | Darbības (projekts vai projekta daļa), kas papildina projekta iesniegumu |  | Saņemtais vai plānotais finansējums (euro) sadalījumā pa finanšu avotiem | Finansējuma saņēmējs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros - kur darbības veiktas vai plānotas attiecīgā nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra teritorijā |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu ietvaros - kur finansējuma saņēmējs vai projekta iesniedzējs ir attiecīgā nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra pašvaldība vai tās izveidota iestāde |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta iesniedzējam ir jāpamato, kā iesniegtais projekts papildina citus īstenotos, īstenojamos vai plānotos projektus vai pasākumus ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros - kur darbības veiktas vai plānotas attiecīgā nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra teritorijā, vai valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu ietvaros - kur finansējuma saņēmējs vai projekta iesniedzējs ir attiecīgā nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra pašvaldība vai tās izveidota iestāde. Pamatojumā jānorāda - Projekta iesniedzējam ir nepieciešams nodrošināt projekta iesniegumā plānoto izmaksu nepārklāšanos ar izmaksām, kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, projekta iesniedzējs var pretendēt uz atbalstu arī tādu darbību īstenošanai, kurām tas ir izmantojis iespēju saņemt finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu citu aktivitāšu ietvaros, bet saņemtais atbalsts nav bijis pietiekams pašvaldības definētās problēmas atrisināšanai (MK noteikumu 13.punkts).

- 2.9.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.28, kā arī kvalitātes kritērijam Nr.46, vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.29, kā arī kvalitātes kritērijam Nr.5.

## 2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības (iznākuma un rezultāta) rādītāji

Iznākuma rādītāji:

Par iznākuma rādītājiem uzskata tos rādītājus, kuri tiek sasniegti līdz projekta īstenošanas beigām un ir tieši saistīti ar projektā veiktajām darbībām Iznākuma rādītāji raksturo plānoto ieguldījumu tiešo iznākumu un to detalizācijas pakāpi.

Piemērs satiksmes jomas projektiem:

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Veikta ielas seguma izbūve | 10 | km |
|  | Veikta teritorijas labiekārtošana | 1 500 | m² |

Piemērs energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem:

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Veikta ēkas siltināšana | 400 | m² |

* Jāizvēlas piemērotākā mērvienība.

Rezultāta rādītāji:

Rezultāta rādītājam ir jābūt saistītam ar projekta mērķi un rezultātu. Par rezultāta rādītājiem uzskata tādus rādītājus, kuri tiek sasniegti 5 gadu vai īsākā laika periodā un izriet no projektā veicamo darbību rezultāta, piemēram, rekonstruējot kultūras namu, tiek paaugstināta ēkas energoefektivitāte vai tiek nodrošināts jaunu kultūras pakalpojumu piedāvājums pašvaldībā. Savukārt, rekonstruējot pilsētas ielas, tiek palielināta sasniedzamība vai pieejamība, tādējādi uzlabojot satiksmes intensitāti. Vienlaicīgi ielu rekonstrukcijas vai renovācijas projekts var sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem vai to grupām.

Piemēri satiksmes jomas projektiem:

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Palielināta vai samazināta satiksmes intensitāte (konkrētā ceļa posmā), veicinot pilsētas centra sasniedzamību | 5 | procenti |
| 2. | Samazinās sastrēgumos pavadītais laiks, paaugstinot pilsētas centra pieejamību | 10 | procenti |
| 3. | Pieaug rekonstruēto ielu kilometru skaits pret kopējo pilsētas ielu kilometru garumu | 1,55 | procenti |

* Jāizvēlas piemērotākā mērvienība.

Piemēri energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem:

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samazināti siltumenerģijas zudumi procentuāli pret esošo siltumenerģijas patēriņu | 20 | procenti |
| 2. | Uzlaboti vai izveidoti pašvaldības kultūras, sociālie vai izglītības pakalpojumi iedzīvotājiem vai uzņēmumiem | 3 | pakalpojumi |

- Visiem rādītājiem ir jābūt sasniedzamiem noteiktā laika posmā. Iznākuma rādītājiem jābūt sasniegtiem līdz projekta beigām, savukārt, rezultāta rādītājus var sasniegt, piemēram, piecu gadu laikā pēc projekta pabeigšanas.

- 2.10.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.19, kā arī kvalitātes kritērijam Nr.44, vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.20.

## 2.11. Projekta gatavības pakāpe projekta īstenošanai (maksimums 1 500 rakstu zīmes):

Projekta iesniedzējam jāraksturo projekta gatavības pakāpe uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi. Projekta gatavības pakāpi pamato ar MK noteikumu 28.un 28.3punktā norādītiem atbilstošiem dokumentiem, kas tiek pievienoti projekta iesniegumam pielikumā.

- 2.11.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam kvalitātes kritērijam Nr.47, vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam kvalitātes kritērijam Nr.6.

## 2.12. Projekta (projekta vai tā daļas) darbību nepārklāšanās ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu:

Norādīt, vai projektā paredzēto darbību īstenošanai ir iespējams saņemt finansējumu kādā no Eiropas Savienības fondiem vai citiem finanšu instrumentu (piemēram, Norvēģijas finanšu instruments, pašvaldības finansētie projekti, valsts subsidētie projekti u.tml.) līdzekļiem. Ja projektā paredzēto darbību īstenošanai ir iespējams saņemt finansējumu citās Eiropas Savienības fondu vai citu finanšu instrumentu finansētās aktivitātēs, tad norādīt: - attiecīgā fonda nosaukumu (piemēram, ESF, ERAF, u.c.); - aktivitātes Nr. un tās pilnu nosaukumu; - attiecīgās atbalsta institūcijas nosaukumu, kura ievieš minēto aktivitāti (piemēram, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Lauku atbalsta dienests, Sabiedrības integrācijas fonds, u.c.); - pamatojumu, kāpēc projektā plānotās darbības paredzēts finansēt 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros. - Informāciju atspoguļo tā, lai būtu skaidrs, ka darbības savstarpēji nepārklājas un ka viena un tā pati darbība netiek finansēta divu dažādu projektu ietvaros.

- 2.12.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.28 vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.29.

# 3. sadaļa – Projekta īstenošana

## 3.1. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības kapacitāte (maksimums 2 500 rakstu zīmes):

Projekta iesniedzējam jāraksturo projekta darbību īstenošanas komanda – projektā plānoto darbību īstenošanā iesaistītie speciālisti, kuri nodrošinās projekta mērķa, sasniedzamo rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu. Projekta iesniedzējam ir jānorāda katra projekta darbību īstenošanā iesaistītā speciālista (t.sk. projekta administrēšanas personāla) projektā ieņemamais amats, precīzi jānorāda tā galvenie veicamie uzdevumi projekta īstenošanā - jānorāda, kuras projekta 2.7.apakšsadaļā norādītās plānotās darbības īstenošanā attiecīgais speciālists iesaistīts, un speciālista kvalifikācija (izglītība, praktiskās iemaņas un pieredze). Jānorāda nepieciešamais attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaits projektā. Vienlaikus projekta iesniedzējam atbilstoši MK noteikumos noteiktajam, jāapraksta darbības, kas tiks veiktas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta vadību un projekta uzraudzību. Projekta iesniedzējam jāpamato projekta vadībā iesaistītā personāla profesionālo kvalifikāciju un pieredzi. - profesionālo kvalifikāciju un pieredzi jāpamato, pievienojot projekta iesniegumam projekta vadībā iesaistītā personāla dzīves aprakstu (CV); - projekta īstenošanai piesaistītajam projekta vadības personālam jāatbilst vismaz šādām minimālajām prasībām - projekta vadītājam ir augstākā izglītība un no viena līdz triju gadu darba pieredze infrastruktūras projektu vadībā, un ne mazāk kā pusei no projekta vadības komandas locekļiem ir augstākā izglītība, pieredze infrastruktūras projektu īstenošanā un profesionālās zināšanas attiecīgajā jomā; - projekta vadībā iesaistītā personāla dzīves aprakstos jābūt norādītiem konkrētiem projektiem, kuru vadībā tie piedalījušies.

- Ja projekta iesniedzēja rīcībā nav viss nepieciešamais personāls, to var piesaistīt, slēdzot uzņēmuma līgumu par konkrēta terminēta uzdevuma veikšanu vai darba rezultāta sasniegšanu.

- 3.1.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.19, kā arī kvalitātes kritērijam Nr.45, vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.20.

## 3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums

Projekta iesniedzējam ir jānorāda kopējais plānotais projekta īstenošanas periods pilnos mēnešos. Projekta īstenošanas ilgumam ir jābūt reālam, lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi.

- Projekta iesnieguma sagatavošanas laiks netiek iekļauts kopējā projekta īstenošanas periodā.

- Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 36 mēnešus pēc dienas, kad ir noslēgta vienošanās ar SI. Projekta īstenošanas termiņš ir noteikts MK noteikumu 59.punktā.

- 3.2.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam kvalitātes kritērijam Nr.48 vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.14.

## 3.3. Projekta sasniegto rezultātu, tajā skaitā, izveidotās infrastruktūras, uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas (maksimums 2 500 rakstu zīmes):

Projekta iesniedzējam ir jāapraksta, kā un par kādiem finanšu līdzekļiem tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc ERAF finansētā projekta īstenošanas, kā arī, kā paredzēts kontrolēt sasniegto rezultātu uzturēšanu. Ja finansējuma saņēmējs projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu ir paredzējis nodot kādai citai juridiskajai personai, tad jāapraksta līgumiskās saistības starp projekta finansējuma saņēmēju un sasniegto rezultātu uzturētāju.

- Aizpildot apakšsadaļu, jāapliecina, ka projekta sasniegto rezultātu, tajā skaitā, izveidotās infrastruktūras, uzturēšana tiks nodrošināta vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

- 3.3.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.32 vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.33.

3.4. Projekta īstenošanas laika grafiks:

Projekta iesniedzējam jāizveido projekta īstenošanas laika grafiks, norādot visu darbību numurus un nosaukumus (atbilstoši veidlapas 2.7.apakšsadaļai), un, katrai darbībai pretī atzīmējot attiecīgo aili ar „X”, jānorāda, kurā ceturksnī ir plānota tās īstenošana, ievērojot sadalījumu pa projekta īstenošanas gadiem. Kā atskaites sistēma projekta īstenošanas ilgumam jāizmanto projekta gads, nevis kalendārais gads, bet atskaites vienība ir ceturksnis (3 mēneši). Projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 36 mēnešus pēc projekta darbību īstenošanas uzsākšanas. Projekta īstenošanas termiņš ir noteikts MK noteikumu 59.punktā. Plānojot aktivitāšu uzsākšanas termiņus, lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 21.pants nosaka, ka lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem 3 mēnešu laikā pēc noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Piemērs satiksmes jomas projektam:

| Projekta darbības Nr.__ un nosaukums* | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011.g. |  |  |  | 2012.g. |  |  |  | 20__.g. |  |  |  | 20__.g. |  |  |  | 20__.g. |  |  |  | 20__.g. |  |  |  | 20__.g. |  |  |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III |
| - Būvniecība |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Zemes darbi |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Konstrukciju un caurteku izbūve |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Konstruktīvo kārtu izbūve |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Aprīkojuma uzstādīšana |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Labiekārtošanas u.c. darbi |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana un atvades sistēmas izbūve |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Ūdensvada rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Publicitātes pasākumi |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Jāsakrīt ar 2.7.apakšsadaļā norādīto darbību numuru

Piemērs energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem:

| Projekta darbības Nr.__ un nosaukums* | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011.g. |  |  |  | 2012.g. |  |  |  | 20__.g. |  |  |  | 20__.g. |  |  |  | 20__.g. |  |  |  | 20__.g. |  |  |  | 20__.g. |  |  |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III |
| 1. Bibliotēkas ēkas siltināšana un piebūves celtniecība |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Aprīkojuma un iekārtu uzstādīšana |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Labiekārtošana u.c. darbi |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Publicitātes pasākumi |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Jāsakrīt ar 2.7.apakšsadaļā norādīto darbību numuru

- Projekta īstenošanas laika grafikā norādītajiem darbību numuriem un nosaukumiem ir jāatbilst 2.7.un 2.8.apakšsadaļā norādītajiem darbību numuriem un nosaukumiem.

- Projekta īstenošanas laika grafikā norādītajam darbību īstenošanas laikam ir jāatbilst veidlapas 7.sadaļā paredzētajam finansēšanas plānam, izņemot gadījumus, ja darbības īstenošanai nav nepieciešams novirzīt finansējumu.

# 4. sadaļa – Publicitāte

Šajā sadaļā projekta iesniedzējam jāuzskaita un jāraksturo informācijas un publicitātes pasākumu veidi, kas tiks veikti projekta īstenošanas laikā.

Informācijas publicitātes pasākumi jāīsteno atbilstoši šādu ES un LR normatīvo dokumentu prasībām:

- EK 2006.gada 8.decembra regula Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (II nodaļas 1.iedaļas 8.pants);

- MK 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.749 "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem".

- Projekta īstenotājam projekta aktivitāšu ieviešanas laikā jānodrošina projekta dalībnieku jeb labuma saņēmēju informētība par ERAF piešķirto līdzfinansējumu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.

- Projekta īstenotājam uz visiem projekta īstenošanas laikā radītajiem materiālajiem iznākumiem (piemēram, informācijas un publicitātes materiāliem) jānodrošina ERAF atpazīstamības zīmes (logo) un skaidra norāde, ka attiecīgo aktivitāšu īstenošanai līdzfinansējumu nodrošināja ERAF.

- Projekta īstenotājam projekta īstenošanas laikā, ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc projekta pabeigšanas, jāuzstāda informatīvs stends vai plāksne, uz kuras jābūt norādei, ka projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, kā arī projekta nosaukumam un ERAF atpazīstamības zīmei (logo), kā arī citai informācijai, ja to nosaka normatīvie akti informācijas un publicitātes jomā.

## 4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi (atzīmēt skaitu)

Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējam jāatzīmē attiecīgo informācijas un publicitātes pasākumu veidu (plāksne telpās, preses relīzes, informēšana masu medijos u.c.) skaitu, kuri no informācijas un publicitātes pasākumu veidiem tiks izmantoti, lai nodrošinātu informāciju un publicitāti par projekta īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem.

Piemērs:

| Plāksne telpās | 0 |  |
| --- | --- | --- |
| Preses relīzes | 5 |  |
| Informēšana masu medijos | 0 |  |
| Lielformāta informācijas stendi | 3 |  |
| Informācijas plāksnes | 3 |  |
| Informācija tīmekļa vietnē | 1 |  |
| Citi (lūdzu norādīt) | 0 |  |

- Ja 4.1.apakšsadaļā nav norādīti kādi no projekta iesniedzēja plānotajiem informācijas un publicitātes pasākumu veidiem, projekta iesniedzējs tos uzskaita ailē „Citi (lūdzu norādīt)”.

- Apakšsadaļā norādītajam informācijas un publicitātes pasākumu skaitam ir jāatbilst 2.8.apakšsadaļā norādītajam sasniedzamo rezultātu skaitam.

- 4.1.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.34.

## 4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu normatīvo aktu un Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti un informācijas pasākumiem (maksimums 2 000 rakstu zīmes): Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējs raksturo informācijas un publicitātes pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu ES un LR normatīvo dokumentu prasības attiecībā uz projekta publicitāti, kas norādīti projekta iesnieguma 4.1.apakšsadaļā, kā arī ir jānorāda par kādiem finanšu līdzekļiem ir paredzēts īstenot publicitātes un informācijas pasākumus.

Informācijas un publicitātes pasākumus plāno pamatojoties uz: - MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības , kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem”; - 08.12.2006. EIROPAS KOMISIJAS (EK)REGULU Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (skat. II nodaļas 1.iedaļu „Informācija un publicitāte”); - Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām „Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”. Aprakstīt projekta ietvaros plānotos (4.1.punktā norādītos) informācijas un publicitātes pasākumus (raksturojums, apjoms, pasākuma realizācijas periods, biežums, izpildītājs un izmaksas), lai informētu par projekta ieviešanas gaitu, kā arī par sasniegtajiem projekta rezultātiem. Projektos īstenojamie publicitātes un informācijas pasākumi nedrīkst pārsniegt obligātās prasības, ko nosaka 08.12.2006. EIROPAS KOMISIJAS REGULAS Nr.1828/2006 8.pants.

- 4.2.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.34.

# 5. sadaļa – Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

5.1. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Makroekonomiskā stabilitāte”

Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējam, attiecīgo aili atzīmējot ar „X”, ir jānorāda atbilstošā projekta plānotā projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu apmēra daļa.

Ņemot vērā MK noteikumu Nr.91 6.punktā noteikto minimālo līdzfinansējuma likmi 15%, kā arī MK noteikumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai nosacījumus – norādīt, kādu proporciju no projekta attiecināmajām izmaksām sedz pats projekta iesniedzējs un no kādiem finanšu avotiem tas tiek nodrošināts.

Jo lielāka ir paša projekta iesniedzēja finansētā daļa projekta attiecināmajās izmaksās, jo projekta iesniegumam augstāks vērtējums.

Piemērs:

| projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (vairāk par 10 procentiem) nekā noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa |  |
| --- | --- |
| projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (no sešiem līdz 9,99 procentiem) nekā noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa |  |
| projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (līdz 5,99 procentiem) noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa | X |
| projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu |  |

- 5.1.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam kvalitātes kritērijam Nr.49 vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam kvalitātes kritērijam Nr.8.

## 5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas” Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējam ir jāraksturo pasākumus, iekļaujot informāciju arī par to, vai un kā projektā tiks nodrošinātas vienādas iespējas, t.i., dzimumu, vecumu līdztiesību sekmēšanā, kā arī vides un informācijas pieejamības nodrošināšanā personām ar funkcionālajiem traucējumiem.

| projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai |  |
| --- | --- |
| projektā paredzētas viena līdz trīs specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai |  |
| projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai |  |

Aprakstīt, kā tiks ievērota norma, kas paredz specifisku aktivitāšu īstenošanu vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem  (maksimums 1 000 rakstu zīmes):

Aprakstīt, kā projekta ieguldījums un tā rezultāti nodrošinās vienlīdzīgu iespēju veicināšanu. Sniegt īsu aprakstu, atbilstoši atzīmētajam aktivitāšu skaitam, par katru specifisko aktivitāti (darbību), kas tiks īstenota projekta ietvaros, lai nodrošinātu horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu. Šajā projekta apakšsadaļā projekta iesniedzējam, attiecīgo aili atzīmējot ar „X”, ir jānorāda, cik specifisku aktivitāšu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai projektā paredzētas īstenot.

- Vienlīdzīgas iespējas ietver dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanās aspektus un balstās un 3 pamatvirzieniem:

- ikvienam sabiedrības loceklim ir jānodrošina iespēja saņemt vienādus pakalpojumus, preces, palīdzību un informāciju;

- ikvienam sabiedrības loceklim ir jābūt iespējai aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē, pat tad, ja tas prasa apkārtējo locekļu pretimnākšanu un vides pielāgošanu;

- ikvienam sabiedrības loceklim ir jābūt vienlīdzīgām iespējām izglītības jomā, darba tirgu un dzīvē kopumā.

- Lai labāk izprastu „Vienlīdzīgu iespēju” principus, iesakām iepazīties ar Labklājības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām „VADLĪNIJAS ES FONDU PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM PAR HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES „VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS” IEVĒROŠANU ES FONDU PROJEKTOS”.

Ar minētajām vadlīnijām var iepazīties Labklājības ministrijas tīmekļa vietnes www.lm.gov.lv/sf, sadaļas „Eiropas Sociālais fonds” apakšsadaļā „Vienlīdzīgas iespējas” vai tīmekļa vietnes www.esfondi.lv sadaļas „Vadlīnijas” apakšsadaļā „2007-2013”.

Piemērs:

| projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai |  |
| --- | --- |
| projektā paredzētas viena līdz trīs specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai | X |
| projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai |  |

Aktivitāšu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai piemēri:

- Ratiņu nobrauktuvju izbūve vienā līmenī ar ietvi;

- Atbilstoša apgaismojuma uzstādīšana, kas diennakts tumšajā laikā atvieglotu gados vecāku cilvēku un personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvietošanos;

- Luksoforu ar skaņas signālu uzstādīšana ielu šķērsošanai, kas nepieciešama personām ar redzes traucējumiem.

- 5.2.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam kvalitātes kritērijam Nr.50 vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam kvalitātes kritērijam Nr.9.

## 5.3. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Ilgtspējīga attīstība” Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējam ir jāapraksta, kā projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai nepasliktināšanās, jānosauc darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai. Atzīmējot attiecīgo aili ar „X”, vai projekta īstenošanas laikā tiks vai netiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai nepasliktināšanās, un ir noteiktas vai nav noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai.

| projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai nepasliktināšanās, noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai |  |
| --- | --- |
| projekta īstenošanas rezultātā netiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai nepasliktināšanās, nav noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai. |  |

Aprakstīt, kā projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai nepasliktināšanās, nosaukt darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai (maksimums 1 000 rakstu zīmes):

Projekta iesniedzējam jāapraksta, vai projekta ietvaros ir paredzētas darbības, kas vērstas uz: - ūdens piesārņojuma samazinājumu un ūdens zudumu samazinājumu: - atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu; - gaisa piesārņojuma samazinājumu; - siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājumu; - trokšņa līmeņa samazinājumu; - vides pārvaldības sistēmu un citu brīvprātīgu uz vides aizsardzību vērstu instrumentu ieviešanu.

- Lai labāk izprastu „Vienlīdzīgu iespēju” principus, iesakām iepazīties ar Labklājības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām „VADLĪNIJAS ES FONDU PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM PAR HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES „VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS” IEVĒROŠANU ES FONDU PROJEKTOS”.

Ar minētajām vadlīnijām var iepazīties Labklājības ministrijas tīmekļa vietnes www.lm.gov.lv/sf, sadaļas „Eiropas Sociālais fonds” apakšsadaļā „Vienlīdzīgas iespējas” vai tīmekļa vietnes www.esfondi.lv sadaļas „Vadlīnijas” apakšsadaļā „2007-2013”

- 5.3.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam kvalitātes kritērijam Nr.51.

## 5.4. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība” Projekta iesniedzējam ir jānorāda, attiecīgo aili atzīmējot ar „X”, vai projekts paredz vai neparedz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu.

Piemērs:

| Projekts paredz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu | X |
| --- | --- |
| Projekts paredz informācijas un komunikācijas aprīkojuma iegādi |  |
| Projekts neparedz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu vai informācijas un komunikācijas aprīkojuma iegādi |  |

Aprakstīt, kā projekts sekmēs informācijas sabiedrības attīstību (maksimums 1 000 rakstu zīmes):

Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējam ir jāapraksta, kā projekts sekmēs informācijas sabiedrības attīstību, iekļaujot informāciju arī par to: - vai un cik ES fondu projekta ietvaros paredzēts elektronizēt sabiedriskos pakalpojumus; - vai, kā un cik ES fondu projekta ietvaros paredzēts apmācīt cilvēkus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā; - vai, kā un kāpēc ES fondu projekta ietvaros paredzēts izveidot/uzlabot informācijas sistēmu.

- Par elektronisko pakalpojumu netiek uzskatīts datoru, datu pārraides kabeļu un sistēmu iegāde un uzstādīšana.

- Elektroniskais pakalpojums ir publiskais pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību attālinātā veidā, izmantojot IKT, kā arī informācijas par publiskā pakalpojuma pieejamības nodrošināšana.

- Lai labāk izprastu „Informācijas sabiedrības” principus, iesakām iepazīties ar vadlīnijām „VADLĪNIJAS PAR HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES „INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA” IEVĒROŠANU ES FONDU PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASĒ UN ĪSTENOŠANĀ”, kas pieejamas tīmekļa vietnes www.esfondi.lv sadaļas „Vadlīnijas” apakšsadaļā „2007-2013”

- 5.4.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam kvalitātes kritērijam Nr.52.

# 6. sadaļa – Projekta ietekme uz vidi

Projekta iesniedzējam, atbilstoši MK noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām, un ievērojot likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta otrajā daļā un 1., 2.pielikumā noteikto, ir jāaizpilda, attiecīgo aili atzīmējot ar „X”, vai ietekmes uz vidi izvērtējums ir vai nav nepieciešams vai arī ir nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums.

- Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

Izvēlēties vienu no piedāvātajām iespējām ,atzīmēt atbilstošo ar „X”.

Piemērs:

| nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums | X |
| --- | --- |
| nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums |  |
| nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums |  |

- Ja 6.1.apakšsadaļā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu: Pamatot kādēļ nav nepieciešams veikt darbības, kas saistītas ar ietekmes uz vidi novērtējumu un norādīt konkrētu normatīvo aktu/-us (Likumu, MK noteikumus u.tml.) un atsauces uz konkrētām normatīvo aktu prasībām.

- Vienlaikus ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, projekta iesniegumam ir jāpievieno Reģionālās vides pārvaldes atzinums, ka projektā plānotajai darbībai ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams.

- Ja 6.1.apakšsadaļā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, aprakstīt, kā projektā tiks nodrošināta paredzēto darbību atbilstība likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām: Raksturot kā šī projekta ietvaros plānots nodrošināt paredzēto darbību atbilstību likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām. Norādīt attiecīgos dokumentus, kas pamato un raksturo sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu vai ietekmes uz vidi novērtējumu. Norādītos dokumentus pievienot projekta iesniegumam. Ja ir izvēlēta dotajā piemērā atzīmētā aile, tad 6.3. apakšsadaļa nav jāaizpilda.

- Projekta iesniegumam jāpievieno viens no šādiem dokumentiem:

- Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes un vidi novērtējuma nepiemērošanu;

- vai atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu;

- vai Reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi atbilstoši likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām prasībām.

- 6.3.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam kvalitātes kritērijam Nr.51.

# 7. sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

## 7.1. Projekta finansēšanas plāns:

Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējam ir jānorāda visas projekta īstenošanai plānotās izmaksas euro, kā arī finansējuma sadalījums pa gadiem. Tajā skaitā projekta īstenošanai plānotās izmaksas projekta iesniedzējam, ievērojot MK noteikumos noteikto, ir jāizdala kopējās attiecināmajās un kopējās neattiecināmajās izmaksās. Kopējās attiecināmās izmaksas 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros sastāv no ERAF līdzfinansējuma, ESF šķērsfinansējuma (ja attiecināms) un nacionālā publiskā līdzfinansējuma attiecināmajām izmaksām. Nacionālā publiskā līdzfinansējuma izmaksas sastāv no valsts budžeta dotācijas finansējuma, attiecināmā pašvaldības budžeta finansējuma un cita publiskā finansējuma. Valsts budžeta dotācijas apmēru aprēķina atbilstoši MK 28.07.2009. noteikumu Nr.840 „Noteikumi par kritērijiem uz kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai” nosacījumiem, ņemot vērā MK 01.07.2014. noteikumu Nr.367„Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība” noteikto, kā arī izmantot teritorijas attīstības indeksus, kas ir aprēķināti pēc 2013.gada datiem http://www.vraa.gov.lv/lv/news/zinu_arhivs/article.php?id=36270 ) Finansējuma apmērs jānorāda euro, kā arī jānorāda katra finansējuma avota procentuālais īpatsvars kopējās attiecināmajās izmaksās. Finansēšanas plānā norādītajām kopsummām ir jāsakrīt ar projekta iesnieguma 7.2.punktā norādītajām projekta izmaksu kopsummām, t.sk. attiecināmo un neattiecināmo izmaksu kopsummām.

- Visi finanšu aprēķini tiek veikti „pilnos” euro!

- Finanšu plānā katra gada griezumā ir jāievēro MK noteikumos noteiktā ERAF un finansējuma saņēmēja finansējuma proporcija, piemēram, 85% un 15%.

- Veicot izmaksu aprēķinus projekta finansēšanas plānā, nepieciešams ievērot šādus nosacījumus:

- ERAF līdzfinansējums nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums nav mazāks par 15 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- ERAF līdzfinansējuma summa un valsts budžeta dotācijas summa ir noapaļota uz leju, savukārt, finansējuma saņēmēja līdzfinansējuma summa – uz augšu.

- ESF šķērsfinansējumu aprēķina saskaņā ar „Metodiku par šķērsfinansējuma principa piemērošanu”, kura pieejama ES fondu tīmekļa vietnē: http://www.esfondi.lv.

- Cits publiskais finansējums, piemēram, var būt Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums.

- Valsts budžeta dotāciju pašvaldībai aprēķina saskaņā ar MK 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.840 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.840) 4.punktu, izmantojot šādu formulu:

A = (B x C) x D, kur

A – valsts budžeta dotācijas apmērs;

B – Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma kopējais attiecināmo izmaksu apmērs;

C – Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanas kārtībā noteiktā minimālā nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu procentuālā daļa;

D – valsts budžeta dotācijas procentuālais apmērs (atbilstoši šo noteikumu pielikumam).

- Pašvaldības vai plānošanas reģiona Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu apmēru aprēķina saskaņā ar MK noteikumu Nr.840 5.punktu, izmantojot šādu formulu:

E = (B – (B x F)) – A, kur

A – valsts budžeta dotācijas apmērs;

B – Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma kopējais attiecināmo izmaksu apmērs;

E – pašvaldības vai plānošanas reģiona Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu apmērs;

F – Eiropas Savienības fonda finansējuma procentuālais apmērs (atbilstoši Eiropas Savienības fondu aktivitātes īstenošanas kārtībā noteiktajam).

Piemērs Nr.1

7.1. Projekta finansēšanas plāns:

Piemērs Nr.1:

Projekta kopējās izmaksas ir 1 022 000 euro. No tām neattiecināmās izmaksas ir 12 000 euro.

Projektā ES fondu līdzfinansējums ir 85 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un pārējais finansējums ir 15 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības teritorijas attīstības indekss ir (-0,542).

Pašvaldība izmanto ESF šķērsfinansējums 55 000 euro apmērā.

Aprēķini:

1. Aprēķina kopējās attiecināmās izmaksas (KAI):

KAI = 1 022 000 – 12 000 = 1 010 000 euro.

2.Aprēķina valsts budžeta dotāciju pašvaldībai (A).

Tā kā pašvaldības teritorijas attīstības indekss ir (-0,542) , tad uz pašvaldību attiecas teritorijas attīstības indeksa intervāla III grupa (MK noteikumu Nr.840 pielikuma 1.tabula), kas paredz valsts budžeta dotāciju 20% apmērā, ja projekta iesniegums iesniegts pēc 2009.gada 30.septembra.

A = 1 010 000 x 15% x 20% = 30 300 euro (3,00%).

3.Aprēķina attiecināmo pašvaldības budžeta līdzfinansējuma apmēru (E):

E = (1 010 000 – (1 010 000 x 85%)) – 30 300 = 121 200 euro (12,00%).

4.Aprēķina ERAF līdzfinansējuma apmēru (ERAF):

ERAF = 1 010 000 x 85% - 55 000 = 803 500 euro (79,55%).

Jāņem vērā, ka ERAF un ESF līdzfinansējuma kopsumma projektā nedrīkst pārsniegt 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Piemērs Nr.2

7.1. Projekta finansēšanas plāns:

Piemērs Nr.2:

Projekta kopējās izmaksas ir 1 022 000 euro. No tām neattiecināmās izmaksas ir 12 000 euro.

Projektā ES fondu līdzfinansējums ir 65 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un pārējais finansējums ir 35 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības teritorijas attīstības indekss ir (-0,542).

Pašvaldība izmanto ESF šķērsfinansējums 55 000 euro apmērā.

Aprēķini:

1.Aprēķina kopējās attiecināmās izmaksas (KAI):

KAI = 1 022 000 – 12 000 = 1 010 000 euro.

2.Aprēķina valsts budžeta dotāciju pašvaldībai (A).

Tā kā pašvaldības teritorijas attīstības indekss ir (-0,542), tad uz pašvaldību attiecas teritorijas attīstības indeksa intervāla III grupa (MK noteikumu Nr.840 pielikuma 1.tabula – novadu pašvaldībām, 2.tabula – republikas pilsētām), kas paredz valsts budžeta dotāciju 20% apmērā, ja projekta iesniegums iesniegts pēc 2009.gada 30.septembra.

A =  1 010 000 x 15% x 20% = 30 300 euro (3,00%).

3.Aprēķina attiecināmo pašvaldības budžeta līdzfinansējuma apmēru (E):

E = (1 010 000 – (1 010 000 x 65%)) – 30 300 = 323 200 euro (32,00%).

4.Aprēķina ERAF līdzfinansējuma apmēru (ERAF):

ERAF = 1 010 000 x 65% - 55 000 = 601 500 euro (59,55%).

Jāņem vērā, ka ERAF un ESF līdzfinansējuma kopsumma projektā nedrīkst pārsniegt 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

- 7.1.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.21, 22, 23 un 24, kā arī kvalitātes kritērijam Nr.48, vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.22, 23, 24 un 25.

## 7.2. Projekta budžeta kopsavilkums:

Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējs sniedz kopsavilkumu par projektā plānotajām izmaksām, sadalot izmaksas pa izmaksu pozīcijām un apakšpozīcijām. Vienlaikus projekta iesniedzējam ir jānorāda vienību nosaukumi un to daudzums (tikai apakšpozīcijām), pozīcijas un apakšpozīcijas kopējais apmērs euro, kā arī jāizdala attiecināmās un neattiecināmās izmaksas. Projekta budžetā norādītajām izmaksu pozīcijām un apakšpozīcijām jāatbilst MK noteikumu 15. un 16.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām un 18.punktā norādītajām neattiecināmajām izmaksām. Kā arī jāņem vērā izmaksu procentuālie ierobežojumi. Šajā apakšsadaļā ir jānorāda visas izmaksas, kas nepieciešamas projekta īstenošanai. Katra izmaksu pozīcija (izņemot neparedzētās izmaksas) ir jāsadala apakšpozīcijās. Tikai tās izmaksas, kas MK noteikumos noteiktas kā attiecināmas ir iekļaujamas projekta attiecināmajās izmaksās un to segšanai tiek piešķirts ERAF līdzfinansējums, ESF šķērsfinansējums (ja attiecināms) un attiecināmais nacionālais publiskais līdzfinansējums. Projektā plānotajām izmaksu apakšpozīcijām ir jābūt reālām, atbilstošām tirgus cenām, pamatotām, projekta specifikai un mērķim atbilstošam. Visām projekta ietvaros plānojamām izmaksām ir jābūt aritmētiski precīzam un pareizi izstrādātām, un projekta iesniedzējs ir atbildīgs par attiecināmo izmaksu aprēķinu aritmētisku pareizību. Projekta iesniedzējs var papildināt projekta budžeta kopsavilkuma apakšsadaļu ar papildu nepieciešamajām ailēm visu projektā plānoto apakšpozīciju atspoguļošanai.

- Visas projekta ietvaros plānojamās izmaksas ir jānorāda pilnos euro!

- Projekta budžetā norādītajām projekta kopsummām (t.sk. attiecināmo un neattiecināmo izmaksu kopsummas) ir jāsakrīt ar projekta iesnieguma 7.1.punktā „Projekta finansēšanas plāns” norādītajām projekta izmaksu kopsummām.

- Ņemot vērā plānoto projekta īstenošanas ilgumu, kā arī to, ka projekta īstenošanas gaitā var rasties iepriekš neparedzēti darbi, kas saistīti ar projektā paredzētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām, iesakām projektā ieplānot neparedzētos izdevumus, kuri projekta iesniedzējam būs pieejami pēc rakstiskas saskaņošanas ar SI.

- Saskaņā ar noteikumu 16.5.apakšpunktu mazo arhitektūras formu ar māksliniecisko vērtību izmaksas nevar tikt iekļautas projekta iesniegumā. Vērtējot mazo arhitektūras formu māksliniecisko vērtību, aicinām ņemt vērā, ka mazā arhitektūras forma ar māksliniecisko vērtību ir telpisks tēlotāja mākslas priekšmets vai šādu priekšmetu kopums, kas radīts no ilgtspējīga materiāla un paredzēts novietošanai publiskā ārtelpā, un vērtēt mazās arhitektūras formas izcelsmi (mākslinieka/amatnieka izstrādājums vai ražotnes produkcija), veidu (unikāls vai sērijveida izstrādājums) un pielietojamību (greznuma elements vai utilitārs priekšmets).

Piemērs satiksmes projektam:

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums.

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu  norādītajām attiecināmo un neattiecināmo izmaksu pozīcijām.

** Kolonnā „Daudzums” norādīt atbilstošās mērvienības un plānoto skaitlisko vērtību.

Piemērs energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem:

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums.

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu  norādītajām attiecināmo un neattiecināmo izmaksu pozīcijām.

** Kolonnā „Daudzums” norādīt atbilstošās mērvienības un plānoto skaitlisko vērtību.

- 7.2.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.16, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 30 un 31 vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.17, 18, 22, 24, 25 un 26.

## 7.3. Izmaksu un ieguvumu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes galvenie secinājumi (maksimums 1 500 rakstu zīmes):

Šo apakšsadaļu aizpilda atbilstoši AI izmaksu un ieguvumu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes metodikā noteiktajam. Izmaksu un ieguvumu vai izmaksu efektivitātes analīzes izvēlētajiem faktoriem un vērtībām ir jābūt pamatotām, jāizriet no aprakstošās daļas un ir jābūt atbilstoši piemērotām.

- 7.3.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.35, 36 un 37 vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.36, 37 un 38.

7.4. Aprakstīt, kā projekta darbības paredz infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazinājumu pēc projekta realizācijas vai saimnieciskai darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu vai uzlabošanu (maksimums 1 000 rakstu zīmes):

Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējs apraksta, kāds ir infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazinājums pēc projekta realizācijas, kādu darbību rezultātā uzturēšanas izdevumu samazinājums tiks panākts, kā arī apraksta, vai projekta darbības paredz saimnieciskai darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu vai uzlabošanu. Aprakstam izmanto izmaksu un ieguvumu analīzē un izmaksu efektivitātes analīzē iegūto informāciju par projekta darbības izmaksu ietaupījumiem un sociālekonomiskajiem ieguvumiem, kas rodas salīdzinot alternatīvas „ar projektu” un „bez projekta”. Ja projekts pretendē uz virssaistību finansējumu un paredz sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, projekta iesniegumam jāpievieno komersantu saraksts (ar nodarbināto skaitu), kas tika pievienots projekta idejai. Gadījumā, ja pēc projekta idejas apstiprināšanas ir notikušas izmaiņas komersantu vai nodarbināto skaitā, kas veic saimniecisko darbību projekta teritorijā, finansējuma saņēmējs skaidro un pamato veiktās izmaiņas par katru komersantu un iesniedz precizēto komersantu sarakstu. Komersantu sarakstu (ar nodarbināto skaitu) sagatavo atbilstoši zemāk minētajam piemēram.

- 7.4.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.38.

Piemērs komersantu saraksta sagatavošanai:

| Nr.p.k. | Komersanta nosaukums | Ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas adrese | Projektā rekonstruējamā iela vai tās posms, kas nepieciešams komersanta sasniedzamībai | Pamatdarbības veids | Nodarbināto skaits uzņēmumā |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ražošanā | Pakalpojumu sniegšanas jomā |  |
| 1. | SIA „xxx” | Gaujas iela 7 | Gaujas iela | Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana | 75 | 0 |  |
| 2. | SIA „yyy” | Ventas iela 10a | Ventas iela | Automobiļu apkope un remonts | 0 | 12 |  |
|  |  |  |  | Kopā: | 75 | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 86,21% | 13,79% |  |

- Projekta teritorija ir pašvaldības definētā projekta objektam(-iem) pieguļošā teritorija, kas atrodas nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrā (pilsētā), uz kuru projekta investīciju ietekme pierādāma ar konkrētiem faktiem, to savstarpējo sasaisti un mijiedarbību.

- Nosakot katra komersanta pamatdarbības veidu, finansējuma saņēmējs izmanto valsts informācijas sistēmās pieejamos datus, t.sk. NACE klasifikatoru. Veicot komersantu nodarbināto grupēšanu ražošanas vai pakalpojumu sadaļās, ir jāņem vērā komersanta pamatdarbības veids. Gadījumā, ja komersanta pamatdarbības veids ir saistīts gan ar ražošanu, gan ar pakalpojumu sniegšanu, tad nodarbināto skaits ir jāsadala proporcionāli atbilstoši katrā kategorijā nodarbināto skaitam.

7.5. Aprakstīt pašvaldības finansiālo situāciju, prognozējamos nodokļu ieņēmumus, izdevumus, kā arī spēju nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu (maksimums 1 500 rakstu zīmes):

Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējs apraksta pašvaldības finansiālo situāciju, prognozējamos nodokļu ieņēmumus un izdevumus, projekta finansējuma piesaistes mehānismus, to sasaisti ar pašvaldības attīstības programmu. No apraksta jābūt saprotamam, ka projekta iesniedzējam ir stabili un pieejami finanšu līdzekļi un ka projekta iesniedzējs neatrodas finanšu stabilizācijas procesā.

- Lai šī informācija būtu pārskatāmāka, vēlams aizpildīt tabulu, kas redzama zemāk piemērā. Tabulu nepieciešamības gadījumā var papildināt. Tabulā jāprognozē pašvaldības budžeta finansiālā situācija uz visu projekta uzraudzības termiņu (pieci gadi), norādot arī informāciju par gadu pirms projekta īstenošanas uzsākšanas.

Piemērs pašvaldības budžeta kopsavilkuma prognozes tabulai projekta uzraudzības periodā

- 7.5.apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.40, 41, kā arī kvalitātes kritērijam Nr.43, vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam atbilstības kritērijam Nr.41 un 42 un kvalitātes kritērijam Nr.2.

# 8. sadaļa – Apliecinājums

Šajā sadaļā projekta iesniedzējs par projekta īstenošanu atbildīgās personas vārdā apliecina, ka neeksistē neviens MK noteikumos noteikts apstāklis, kas ierobežotu ERAF līdzfinansējuma saņemšanu.

Projekta iesniedzējs par projekta īstenošanu atbildīgās personas vārdā apstiprina, ka uzņemas pilnu atbildību par projekta īstenošanu atbilstoši noteiktajām ES fondu līdzfinansējuma apguves prasībām un citiem LR normatīvajiem aktiem, kā arī gadījumā, ja projekta iesniegums tiks atbalstīts ERAF līdzfinansējuma saņemšanai, garantē PB līdzfinansējumu (tai skaitā projekta neattiecināmās izmaksas) projekta īstenošanai.

- Projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pilnvarota projekta iesniedzēja vārdā parakstīt projekta iesniegumu un visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju, kā arī tā identiski atbilst 1.1.5.apakšsadaļā norādītajai atbildīgajai amatpersonai.

- Atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr.91 apliecinājuma teksts ir papildināts ar apliecinājumu par komercdarbības atbalsta kontroles normu ievērošanu un apliecinājumu, ka projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu.

- Atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr.91 apliecinājuma teksts ir papildināts ar apliecinājumu desmitās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par to, ka būvdarbi, kas paredzēti projekta ietvaros izstrādātajā būvprojektā tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecerē (ja attiecināms), tiks izpildīti līdz 2022. gadam.

# Pavaddokumentu saraksts

- Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapai pievieno MK noteikumu 28.un 28.3punktā noteiktos dokumentu oriģinālus, notariāli apstiprinātas kopijas vai kopijas, uz kurām ir attiecīgās iestādes apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam.

- Secīgi norāda visu projekta iesniegumam pievienoto dokumentu nosaukumus un lapu skaitu.

- Iesniegt pavaddokumentu saraksta elektronisko versiju.

Piemērs:

- Izmaksu un ieguvumu analīze uz __ lapām;

- Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes ___ (datums) izziņa nr. ___ uz __ lapām;

- Projekta vadībā iesaistītā personāla dzīves gaitas apraksti (Curriculum Vitae) uz __ lapām;

- Liepājas zemesgrāmatu nodaļas nodalījuma norakstu kopijas uz __ lapām;

- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas izziņas uz __ lapām;

- Izziņa par nekustamā īpašuma atrašanos pašvaldības īpašumā uz __ lapām;

- Līgums ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu uz __ lapām;

- Sertificēta būvinženiera atzinums, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, pastāv ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmas bojāšanas riska vai pārbūves uz __ lapām;

- Pašvaldības esošais un plānotais saistību apmērs uz __ lapām;

- Aizdevuma līgumi uz __ lapām;

- ERAF projekta „_____________” aizdevumu atmaksas grafiki;

- Projekta „______________” izmaksu tāmes uz __ lapām;

- Tehniskā projekta „____________” dokumentācija uz __ lapām (__ sējumi) tajā skaitā:

  - Tehniskie noteikumi būvprojekta izstrādei;

  - Ceļu drošības audita atzinums.

- Informācija tabulas veidā par komersantu un nodarbināto skaitu, ja projekts pretendē uz virssaistību finansējumu un paredz sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

- Visi papildus projekta iesniegumam pievienotie pavaddokumenti ir jānoformē atbilstoši MK 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”, kā arī tiem ir jābūt sagatavotiem valsts valodā.

- Gadījumā, ja projekta iesniegums tiek sagatavots elektroniska dokumenta formā, iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.

- Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav sagatavoti latviešu valodā, tiem ir jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

- Šī informācija tiks izmantota projekta iesnieguma atbilstības noteikšanai atbilstoši MK noteikumu 2.pielikumā ietvertam administratīvajam kritērijam Nr.9 vai MK noteikumu 2.1pielikumā ietvertam administratīvajam kritērijam Nr.51.

TRIKS ir angliskās “SMART” teorijas (specific, measurable, achievable, realistic, time bound) tulkojums latviešu valodā